## Feuil1
Groupe de gest. | Opération | Désign. opér. | Post.trav.opér. | Ordre | Poste technique | Unité productve | Code ABC | Révision | Type d'ordre | Priorité | PosteTravPrinc. | Désignation | Clé de commande | Nombre | Durée normale | Travail | Travail réel | EtatImmobilOpér | Date début +tôt | Heure déb.+tôt | Date fin + tôt | Heure fin + tôt | StatUtilisOpér | Statut util. | Stat.syst.opér. | Statut système | TotalCoûtsBudg. | Fournisseur | Demande d'achat | Prix | Grpe de gammes | Cpteur gr.gamm. | Poste d'entret. | Plan d'entret. | Confirmation | Réceptionnaire | Clé de réf. | Point déchargmt
AC1 | 0010 | Changement du régulateur 74-PCV-004 | A03MU | 71033687 | 6500AO2300 | 6500AO2300 | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A03MU | Changement du régulateur 74-PCV-004 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | PLAN | FNSC | IMPR LANC | LANC IMPR ARCO CCRP IPRP MMEf RIMP | 9548.39 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0054629789 | AO2300 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Installation de la nouvelle bobine méc. | A02EI | 71801111 | 6500ACHA2222 | 6500ACHA2222 | 2 | ACI-SD26 | PM02 | B | A02EI | CHA2222 - Commande nouv bobine | PM01 | 2 | 8 | 16 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-02 | 08:53:34 | PLAN | FNSC | LANC | LANC CNFP IMPR ARCO CCRP MMEf RIMP | 25925.75 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0059982194 | ACHA2222 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Installation de la nouvelle bobine élec. | A02EI | 71801111 | 6500ACHA2222 | 6500ACHA2222 | 2 | ACI-SD26 | PM02 | B | A02EI | CHA2222 - Commande nouv bobine | PM01 | 2 | 8 | 16 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-02 | 08:53:34 | PLAN | FNSC | LANC | LANC CNFP IMPR ARCO CCRP MMEf RIMP | 25925.75 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0061794525 | ACHA2222 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Mobilisation boomtruck | A02EI | 71801111 | 6500ACHA2222 | 6500ACHA2222 | 2 | ACI-SD26 | PM02 | B | A02EI | CHA2222 - Commande nouv bobine | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | PLAN | FNSC | LANC | LANC CNFP IMPR ARCO CCRP MMEf RIMP | 25925.75 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0061794526 | ACHA2222 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | Refaire le coeur du bobineur avec cable | A02EI | 71801111 | 6500ACHA2222 | 6500ACHA2222 | 2 | ACI-SD26 | PM02 | B | A02EI | CHA2222 - Commande nouv bobine | PM01 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 2025-08-13 | 00:00:00 | 2025-08-13 | 24:00:00 | SCHD | FNSC | CONF IMPR LANC | LANC CNFP IMPR ARCO CCRP MMEf RIMP | 25925.75 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0069030202 | ACHA2222 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | PON6600 - Remp réserv frein + purge auto | A03MU | 71949027 | 6500APON6600GRM | 6500APON6600GRM | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A03MU | PON6600 - Remp réserv frein + purge auto | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | PLAN | FNSC | LANC | LANC CNFP ARCO CCRP MMEf RIMP | 16475.3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0061065414 | APON6600GRM |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | PON6600- Alim 110V pour purge auto frein | A04EI | 71949027 | 6500APON6600GRM | 6500APON6600GRM | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A03MU | PON6600 - Remp réserv frein + purge auto | PM01 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  | 2024-02-08 | 00:00:00 | 2024-02-08 | 24:00:00 | SCHD | FNSC | CONF LANC | LANC CNFP ARCO CCRP MMEf RIMP | 16475.3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0061065415 | APON6600GRM |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Branchement électrique des purges | A04EI | 71949027 | 6500APON6600GRM | 6500APON6600GRM | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A03MU | PON6600 - Remp réserv frein + purge auto | PM01 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 2024-06-20 | 00:00:00 | 2024-06-20 | 24:00:00 | PLAN | FNSC | CONF LANC | LANC CNFP ARCO CCRP MMEf RIMP | 16475.3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0063099667 | APON6600GRM |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | remplacement des réservoirs d'air | A03MU | 71949027 | 6500APON6600GRM | 6500APON6600GRM | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A03MU | PON6600 - Remp réserv frein + purge auto | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | PLAN | FNSC | LANC | LANC CNFP ARCO CCRP MMEf RIMP | 16475.3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0066529267 | APON6600GRM |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | remplacement des réservoirs d'air | A03MU | 71949027 | 6500APON6600GRM | 6500APON6600GRM | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A03MU | PON6600 - Remp réserv frein + purge auto | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | PLAN | FNSC | CSUP LANC | LANC CNFP ARCO CCRP MMEf RIMP | 16475.3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0066886095 | APON6600GRM |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Pont 2 identification des resistances | A02EI | 72073364 | 6500APON5901CTRL | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM02 | B | A02EI | Pont 2 identification des resistances | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | PLAN | FNSC | IMPR LANC | LANC IMPR CCRP PART RIMP | 2584.96 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0061912796 | APON5901 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | PON5901 - Agrandissement Rack PLC | A02EI | 72119890 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM02 | B | A02EI | PON5901 - Agrandissement Rack PLC | PM01 | 2 | 40 | 80 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | PLAN | OPEN | LANC | LANC ARCO CCRP MMEf RIMP | 58459.47 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0062264736 | APON5901 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Marquer endroit besoin de rectification | A04EI | 72410854 | 6500APON6600GRM | 6500APON6600GRM | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A04EI | Redresser+alig bracket soutien Buss Barr | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | PLAN | FNSC | LANC | LANC CCRP PART RIMP | 5493.04 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0064275670 | APON6600GRM |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Redresser bracket soutien Buss Barr | A04EI | 72410854 | 6500APON6600GRM | 6500APON6600GRM | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A04EI | Redresser+alig bracket soutien Buss Barr | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | PLAN | FNSC | LANC | LANC CCRP PART RIMP | 5493.04 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0064275671 | APON6600GRM |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Ajuster alignement Buss Barr selon marqu | A04EI | 72410854 | 6500APON6600GRM | 6500APON6600GRM | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A04EI | Redresser+alig bracket soutien Buss Barr | PM01 | 1 | 10 | 10 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | PLAN | FNSC | LANC | LANC CCRP PART RIMP | 5493.04 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0064275672 | APON6600GRM |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | Installer nouveau Patins 2'' plus long | A04EI | 72410854 | 6500APON6600GRM | 6500APON6600GRM | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A04EI | Redresser+alig bracket soutien Buss Barr | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 |  | 2024-11-21 | 00:00:00 | 2024-11-21 | 00:00:00 | SCHD | FNSC | CSUP LANC | LANC CCRP PART RIMP | 5493.04 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0064275673 | APON6600GRM |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | Mobilisation nacelle 65' | A04EI | 72410854 | 6500APON6600GRM | 6500APON6600GRM | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A04EI | Redresser+alig bracket soutien Buss Barr | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | PLAN | FNSC | LANC | LANC CCRP PART RIMP | 5493.04 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0064275674 | APON6600GRM |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Installer nouveau vent | A91CS | 72430976 | 6500AGY7080 | 6500AGY7080 | 3 | ACI-SD26 | PM02 | C | A91CS | Installer nouveau vent | PM01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | PLAN | OPEN | LANC | LANC CCRP PART RIMP | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0064438585 | AGY7080 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | JEU AXIAL 1E STAGE GEARBOX EST A VALIDER | A01MU | 72538840 | 6500APON2204PALP | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM02 | C | A01MU | JEU AXIAL 1E STAGE GEARBOX EST A VALIDER | PM01 | 3 | 7 | 21 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | PLAN | OPEN | LANC | LANC CCRP PART RIMP | 6785.52 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0065198779 | APON2204 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | AA25 - Réparation Poutre pinch roll SE | A91CS | 72538847 | 6500AREDX400 | 6500AREDX400 | 3 | ACI-SD26 | PM02 | C | A91CS | Réparation Poutre pinch roll SE | PM01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | PLAN | OPEN | OUV. | OUV. CCRP PART | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0065198788 | AREDX400 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Modification plaque enclos KOBM | A91CS | 72538858 | 6500AHSR4401 | 6500AHSR4401 | 4 | ACI-SD26 | PM02 | C | A91CS | Modification plaque enclos KOBM | PM01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | PLAN | OPEN | OUV. | OUV. CCRP PART | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0065198800 | AHSR4401 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | AAE Faire tournée identificat éclair urg | A02EI | 72549250 | 6500AUPS10 | 6500AUPSXX | 3 | ACI-SD26 | PM02 | C | A02EI | AAE Faire tournée identificat éclair urg | PM01 | 1 | 12 | 12 | 0 |  | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 13:27:51 | PLAN | OPEN | OUV. | OUV. CCRP PART | 3877.44 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0065283200 | AUPSXX |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | C/O side bar guide | A03MU | 72566742 | 6500AREDX300 | 6500AREDX300 | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A03MU | C/O side bar guide | PM01 | 2 | 7 | 14 | 14 |  | 2024-12-17 | 00:00:00 | 2024-12-17 | 24:00:00 | SCHD | FNSC | CONF IMPR LANC | LANC CNFP IMPR ARCO CCRP IPRP MMEf RIMP | 20056.84 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0065417959 | AREDX300 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | C/O side bar guide | A03MU | 72566742 | 6500AREDX300 | 6500AREDX300 | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A03MU | C/O side bar guide | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | PLAN | FNSC | IMPR LANC | LANC CNFP IMPR ARCO CCRP IPRP MMEf RIMP | 20056.84 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0066263023 | AREDX300 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | C/O side bar guide | A03MU | 72566742 | 6500AREDX300 | 6500AREDX300 | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A03MU | C/O side bar guide | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | PLAN | FNSC | IMPR LANC | LANC CNFP IMPR ARCO CCRP IPRP MMEf RIMP | 20056.84 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0066263024 | AREDX300 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | C/O side bar guide | A03MU | 72566742 | 6500AREDX300 | 6500AREDX300 | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A03MU | C/O side bar guide | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | PLAN | FNSC | IMPR LANC | LANC CNFP IMPR ARCO CCRP IPRP MMEf RIMP | 20056.84 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0066263025 | AREDX300 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | AA25 - Inspection gear philadelphia | A91CS | 72573442 | 6500ADR4409 | 6500ADR4409 | 4 | ACI-SD26 | PM02 | B | A91CS | Inspection gear philadelphia | PM01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | PLAN | OPEN | OUV. | OUV. CCRP PART | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0065453423 | ADR4409 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | release valve system hydrau. | A91CS | 72597787 | 6500AHYD6452 | 6500AHYD6452 | 3 | ACI-SD26 | PM02 | C | A03MU | release valve system hydrau. | PM01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | PLAN | OPEN | OUV. | OUV. CCRP PART | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0065631219 | AHYD6452 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Réparation ancrage brisé du pilier C3 | A91CS | 72604857 | 6500AREF6740 | 6500AREF6740 | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A03MU | AA25 - Amélioration lit refroidissement | PM01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | PLAN | OPEN | OUV. | OUV. CCRP PART | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0065672706 | AREF6740 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Ajout de cales au ancrages du pilier C3 | A91CS | 72604857 | 6500AREF6740 | 6500AREF6740 | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A03MU | AA25 - Amélioration lit refroidissement | PM01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | PLAN | OPEN | OUV. | OUV. CCRP PART | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0065672707 | AREF6740 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Resserer tous les ancrages des pilier | A91CS | 72604857 | 6500AREF6740 | 6500AREF6740 | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A03MU | AA25 - Amélioration lit refroidissement | PM01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | PLAN | OPEN | OUV. | OUV. CCRP PART | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0065672708 | AREF6740 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | PW-8 Arpentage du lit de refroidissement | A91CS | 72604857 | 6500AREF6740 | 6500AREF6740 | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A03MU | AA25 - Amélioration lit refroidissement | PM01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | PLAN | OPEN | OUV. | OUV. CCRP PART | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0065672709 | AREF6740 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | Nivellement du lit de refroidissement | A91CS | 72604857 | 6500AREF6740 | 6500AREF6740 | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A03MU | AA25 - Amélioration lit refroidissement | PM01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | PLAN | OPEN | OUV. | OUV. CCRP PART | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0065672710 | AREF6740 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Changement 2 Load cell chariot MACC | A04EI | 72638575 | 6500ACHA6420 | 6500ACHA6420 | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A04EI | Changement Load cell chariot MACC | PM01 | 1 | 7 | 7 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | PLAN | OPEN | LANC | LANC CCRP PART RIMP | 4523.68 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0065924977 | ACHA6420 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Changement 2 Load cell chariot MACC | A03MU | 72638575 | 6500ACHA6420 | 6500ACHA6420 | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A04EI | Changement Load cell chariot MACC | PM01 | 1 | 7 | 7 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | PLAN | OPEN | LANC | LANC CCRP PART RIMP | 4523.68 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0065924978 | ACHA6420 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | brûleur#5 installation point de purge | A91CS | 72656755 | 6500ACO250 | 6500ACO250 | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A91CS | brûleur#5 installation point de purge | PM01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | PLAN | OPEN | OUV. | OUV. CCRP PART | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0066049602 | ACO250 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Réparer 5 LUMIERES DE PLAFONDS N / F | A04EI | 72699982 | 6500ACIESERVEXPEDI | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM02 | C | A04EI | Réparer 5 LUMIERES DE PLAFONDS N / F | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | PLAN | FNSC | IMPR LANC | LANC IMPR CCRP PART RIMP | 1615.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0066373195 | ACIESERVSTRU |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Mobilisation nacelle 85 pieds Hal expédi | A04EI | 72699982 | 6500ACIESERVEXPEDI | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM02 | C | A04EI | Réparer 5 LUMIERES DE PLAFONDS N / F | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | PLAN | FNSC | IMPR LANC | LANC IMPR CCRP PART RIMP | 1615.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0066373196 | ACIESERVSTRU |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Relocaliser BJ porte 24 et 25 | A02EI | 72757779 | 6500ACIESERVPORTE | 6500ACIESERVPORTE | 3 | ACI-SD26 | PM02 | C | A02EI | Relocaliser BJ porte 24 et 25 accessibil | PM01 | 2 | 9 | 18 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | PLAN | OPEN | OUV. IMPR | OUV. IMPR CCRP PART | 5816.16 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0066781413 | ACIESERVPORT |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Faire souder plaque pour assise de poche | A01MU | 72800136 | 6500ACHA5102 | 6500ACHA5102 | 3 | ACI-SD26 | PM02 | C | A01MU | Faire souder plaque pour assise de poche | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | PLAN | OPEN | OUV. | OUV. CCRP PART | 4523.68 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0067083750 | ACHA5102 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Fiabilisation check-valve réseau gaz | A01MU | 72823276 | 6500AMIX100 | 6500AMIX100 | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A01MU | Fiabilisation check-valve réseau gaz | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 |  | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 15:45:00 | PLAN | OPEN | IMPR LANC | LANC IMPR ARCO CCRP MMEf RIMP | 34213.14 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0067232536 | AMIX100 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | PON5901GRM - Vérif bouchon magnétique | A01MU | 72863304 | 6500APON5901GRM | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM02 | C | A01MU | PON5901GRM - Vérif bouchon magnétique | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | PLAN | OPEN | IMPR LANC | LANC IMPR CCRP PART RIMP | 323.12 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0067515977 | APON5901 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Reconditionnement réfractaire int. red. | A91CS | 72915864 | 6500AREDX200 | 6500AREDX200 | 3 | ACI-SD26 | PM02 | C | A91CS | Reconditionnement réfractaire int. red. | PM01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | PLAN | OPEN | OUV. | OUV. CCRP PART | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0067877086 | AREDX200 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Réparation struct R1 B1&B2 | A91CS | 72915868 | 6500AREDX200 | 6500AREDX200 | 3 | ACI-SD26 | PM02 | C | A91CS | Réparation struct R1 B1&B2 | PM01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | PLAN | OPEN | OUV. | OUV. CCRP PART | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0067877090 | AREDX200 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | étanché couvert des vis pousière+trompe | A91CS | 72915871 | 6500ADEP4884 | 6500ADEP4884 | 3 | ACI-SD26 | PM02 | C | A91CS | étanché couvert des vis pousière+trompe | PM01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | PLAN | OPEN | OUV. | OUV. CCRP PART | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0067877093 | ADEP4884 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | HOT4703 - Inspection tuyauterie | A91CS | 72967317 | 6500AHOT4703 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A91CS | HOT4703 - Inspection tuyauterie | PM01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | PLAN | OPEN | OUV. | OUV. CCRP PART | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0068253888 | ACIECONVCAPG |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | NDT TK234 - AA2026 | A91CS | 72967608 | 6500ATK234 | 6500AEAUFR5400 | 3 | ACI-SD26 | PM02 | C | A91CS | NDT TK234 - AA2026 | PM01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | PLAN | OPEN | OUV. | OUV. CCRP PART | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0068254570 | AEAUFR5400 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | AA26 - Terminer travaux de modification | A03MU | 72967609 | 6500AGY6740 | 6500AREF6740 | 3 | ACI-SD26 | PM02 | C | A03MU | AA26 - Terminer travaux de modification | PM01 | 1 | 35 | 35 | 0 |  | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-07 | 15:45:00 | PLAN | OPEN | OUV. | OUV. CCRP PART | 11309.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0068254572 | AREF6740 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Ajouter shrinks sur cables convoyeur | A04EI | 72996202 | 6500ACR6770 | 6500ACR6770 | 3 | ACI-SD26 | PM02 | C | A04EI | Ajouter shrinks sur cables convoyeur | PM01 | 1 | 9 | 9 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | PLAN | OPEN | OUV. IMPR | OUV. IMPR CCRP PART | 2908.08 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0068450069 | ACR6770 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Remplacer chariot festoon char. aux. PR1 | A02EI | 73026012 | 6500APON2204CHAA | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM02 | C | A02EI | Remplacer chariot festoon char. aux. PR1 | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | PLAN | FNSC | IMPR LANC | LANC IMPR CCRP PART RIMP | 1292.48 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0068662474 | APON2204 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Rempl. Chambre de combustion bruleur 3 | A91CS | 73031490 | 6500ABRU5830 | 6500ABRU5830 | 2 | ACI-SD26 | PM02 | C | A91CS | Rempl. Chambre de combustion bruleur 3 | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 |  | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 11:45:00 | PLAN | OPEN | OUV. | OUV. CCRP PART | 2584.96 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0068689618 | ABRU5830 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Rempl. Chambre de combustion bruleur 4 | A01MU | 73031491 | 6500ABRU5840 | 6500ABRU5840 | 2 | ACI-SD26 | PM02 | C | A01MU | Rempl. Chambre de combustion bruleur 4 | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 |  | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | PLAN | OPEN | OUV. | OUV. CCRP PART | 2584.96 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0068689619 | ABRU5840 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | C/O valve HV-7174A | A03MU | 73034273 | 6500AREF7170 | 6500AREF7170 | 3 | ACI-SD26 | PM02 | C | A03MU | C/O valve HV-7174A | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 |  | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 15:45:00 | PLAN | OPEN | OUV. | OUV. CCRP PART | 4523.68 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0068706274 | AREF7170 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | changer valves FV-2532 | A01MU | 73034274 | 6500AGAZ4401 | 6500AGAZ4401 | 3 | ACI-SD26 | PM02 | C | A01MU | changer valves FV-2532,4423 | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | PLAN | OPEN | OUV. | OUV. CCRP PART | 5169.92 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0068706275 | AGAZ4401 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | changer valves FV-4423 | A01MU | 73034274 | 6500AGAZ4401 | 6500AGAZ4401 | 3 | ACI-SD26 | PM02 | C | A01MU | changer valves FV-2532,4423 | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 |  | 2025-10-27 | 00:00:00 | 2025-10-27 | 00:00:00 | PLAN | OPEN | OUV. | OUV. CCRP PART | 5169.92 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0068706276 | AGAZ4401 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Remplacer Sectionneur100amps PR55T | A02EI | 73040506 | 6500APON6400PALA | 6500APON6400PALA | 3 | ACI-SD26 | PM02 | C | A02EI | Remplacer Sectionneur100amps PR55T | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | SCHD | FNSC | IMPR LANC | LANC IMPR ARCO CCRP MMEf RIMP | 6872.63 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0068763823 | APON6400PALA |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Remplacer Sectionneur100amps PR55T | A02EI | 73040506 | 6500APON6400PALA | 6500APON6400PALA | 3 | ACI-SD26 | PM02 | C | A02EI | Remplacer Sectionneur100amps PR55T | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 |  | 2026-04-02 | 00:00:00 | 2026-04-02 | 00:00:00 | SCHD | FNSC | IMPR LANC | LANC IMPR ARCO CCRP MMEf RIMP | 6872.63 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0069141008 | APON6400PALA |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Rempl. tuyauterie flex par cop HVAC PR1E | A05FR | 73078458 | 6500AAC0025 | 6500AHVAC200 | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A05FR | Rempl. tuyauterie flex par cop HVAC PR1E | PM01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | PLAN | OPEN | OUV. | OUV. CCRP PART | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0069038489 | AHVAC200 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Rempl. tuyauterie flex par cop HVAC PR1O | A05FR | 73078459 | 6500AAC0026 | 6500AHVAC200 | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A05FR | Rempl. tuyauterie flex par cop HVAC PR1O | PM01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | PLAN | OPEN | OUV. | OUV. CCRP PART | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0069038490 | AHVAC200 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Rempl. tuyauterie flex par cop HVAC PR2 | A05FR | 73078740 | 6500AAC0028 | 6500AHVAC200 | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A05FR | Rempl. tuyauterie flex par cop HVAC PR2 | PM01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | PLAN | OPEN | OUV. | OUV. CCRP PART | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0069038491 | AHVAC200 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Rempl. tuyauterie flex par cop HVAC PR22 | A05FR | 73078741 | 6500AAC0031 | 6500AHVAC200 | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A05FR | Rempl. tuyauterie flex par cop HVAC PR22 | PM01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | PLAN | OPEN | OUV. | OUV. CCRP PART | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0069038492 | AHVAC200 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Rempl. tuyauterie flex par cop HVAC PR | A05FR | 73078742 | 6500AHVAC200 | 6500AHVAC200 | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A05FR | Rempl. tuyauterie flex par cop HVAC PR | PM01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | PLAN | OPEN | OUV. | OUV. CCRP PART | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0069038496 | AHVAC200 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Remplacement tuyauterie Oxycoupage | A91CS | 73174155 | 6500ABRU6XXX | 6500ABRU6XXX | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A91CS | Remplacement tuyauterie Oxycoupage | PM01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | PLAN | OPEN | LANC | LANC CCRP MMEf PART RIMP | 59016.24 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0069732708 | ABRU6XXX |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Ouverture plaque niveau 13 | A91CS | 73174155 | 6500ABRU6XXX | 6500ABRU6XXX | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A91CS | Remplacement tuyauterie Oxycoupage | PM01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | PLAN | OPEN | LANC | LANC CCRP MMEf PART RIMP | 59016.24 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0069732740 | ABRU6XXX |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Ouverture esplace clos | A91CS | 73174155 | 6500ABRU6XXX | 6500ABRU6XXX | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A91CS | Remplacement tuyauterie Oxycoupage | PM01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | PLAN | OPEN | LANC | LANC CCRP MMEf PART RIMP | 59016.24 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0069732741 | ABRU6XXX |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | Decoupe vieille tuyauterie | A91CS | 73174155 | 6500ABRU6XXX | 6500ABRU6XXX | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A91CS | Remplacement tuyauterie Oxycoupage | PM01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | PLAN | OPEN | LANC | LANC CCRP MMEf PART RIMP | 59016.24 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0069732742 | ABRU6XXX |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | Soudure tuyauterie neuve | A91CS | 73174155 | 6500ABRU6XXX | 6500ABRU6XXX | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A91CS | Remplacement tuyauterie Oxycoupage | PM01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | PLAN | OPEN | LANC | LANC CCRP MMEf PART RIMP | 59016.24 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0069732743 | ABRU6XXX |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | Fermeture espace clos | A91CS | 73174155 | 6500ABRU6XXX | 6500ABRU6XXX | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A91CS | Remplacement tuyauterie Oxycoupage | PM01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | PLAN | OPEN | LANC | LANC CCRP MMEf PART RIMP | 59016.24 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0069732744 | ABRU6XXX |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0070 | Fermeture plaque niveau 13 | A91CS | 73174155 | 6500ABRU6XXX | 6500ABRU6XXX | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A91CS | Remplacement tuyauterie Oxycoupage | PM01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | PLAN | OPEN | LANC | LANC CCRP MMEf PART RIMP | 59016.24 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0069732745 | ABRU6XXX |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0080 | Tuyau 3/4 de pouce | A91CS | 73174155 | 6500ABRU6XXX | 6500ABRU6XXX | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A91CS | Remplacement tuyauterie Oxycoupage | PM03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | PLAN | OPEN | AELP LANC | LANC CCRP MMEf PART RIMP | 59016.24 | 11038490 | 37424181 | 17277.14 |  |  |  |  | 0070146975 | CFOURCADE |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0090 | Tuyau 1/2 pouce | A91CS | 73174155 | 6500ABRU6XXX | 6500ABRU6XXX | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A91CS | Remplacement tuyauterie Oxycoupage | PM03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | PLAN | OPEN | LANC | LANC CCRP MMEf PART RIMP | 59016.24 | 11038490 | 37424181 | 41739.1 |  |  |  |  | 0070146976 | CFOURCADE |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | C/O Roue + roue guides boguey Top lance | A01MU | 73177537 | 6500ALAN4470 | 6500ALAN4470 | 3 | ACI-SD26 | PM02 | B | A01MU | C/O Roue + roue guides boguey Top lance | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 |  | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 15:45:00 | PLAN | OPEN | OUV. | OUV. CCRP PART | 4523.68 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0069750059 | ALAN4470 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | AA - Remplacement des trusts pins anneau | A91CS | 73212261 | 6500AHSR4401 | 6500AHSR4401 | 4 | ACI-SD26 | PM02 | C | A91CS | AA - Remplacement des trusts pins anneau | PM01 | 4 | 14 | 56 | 0 |  | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 13:45:00 | PLAN | OPEN | LANC | LANC ARCO CCRP RIMP | 166283.9 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0070015865 | AHSR4401 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | support branche nord brin 4 | A03MU | 73233613 | 6500ABM6200 | 6500ABM6200 | 2 | ACI-SD26 | PM02 | B | A03MU | support branche nord brin 4 | PM01 | 3 | 7 | 21 | 0 |  | 2025-10-20 | 00:00:00 | 2025-10-20 | 15:45:00 | SCHD | OPEN | IMPR LANC | LANC IMPR CCRP PART RIMP | 6785.52 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0070162565 | ABM6200 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Insp. NDT 32 main de cylindre | MECEXT15 | 110821394 | 6500AREDX200 | 6500AREDX200 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | B | A03MU | MCC NDT sur 32 lugs de mains | PM01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | LANC | LANC CCRP PART RIMP | 0 |  |  | 0 | 177547 | 4 | 50883764 | 1513022 | 0061221278 | AREDX200 |  | UGS, SERVICES SUD M/S
AC1 | 0005 | NOTE POUR PLANIFICATEUR | A01MU | 112297144 | 6500ATK303 | 6500AHYD303 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O 6 boyaux du clamping device F/P | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | LANC | LANC IMPR ARCO CCRP MMEf RIMP | 8287.9 |  |  | 0 | 2010111 | 1 | 50644560 | 1340595 | 0065991967
AC1 | 0010 | Monter échafaud boyaux clamping | MECEXT02 | 112297144 | 6500ATK303 | 6500AHYD303 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O 6 boyaux du clamping device F/P | PM01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | READ | FNSC | LANC | LANC IMPR ARCO CCRP MMEf RIMP | 8287.9 |  |  | 0 | 2010111 | 1 | 50644560 | 1340595 | 0065991965 | NOT FOUND |  | D-CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0020 | C/O 6 boyaux du clamping device F/P | A01MU | 112297144 | 6500ATK303 | 6500AHYD303 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O 6 boyaux du clamping device F/P | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | SCHD | FNSC | IMPR LANC | LANC IMPR ARCO CCRP MMEf RIMP | 8287.9 |  |  | 0 | 2010111 | 1 | 50644560 | 1340595 | 0065991964 | NOT FOUND |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Démonter échafaud boyaux clamping | MECEXT02 | 112297144 | 6500ATK303 | 6500AHYD303 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O 6 boyaux du clamping device F/P | PM01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 24:00:00 | READ | FNSC | LANC | LANC IMPR ARCO CCRP MMEf RIMP | 8287.9 |  |  | 0 | 2010111 | 1 | 50644560 | 1340595 | 0065991966 | NOT FOUND |  | D-CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | 7x Test déclench. Relais protec. MPF 1an | E91CS | 112297296 | 6500AMPF61 | 6500AMPF61 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Inspec. Dispositif Haute tension ABB | PM03 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 09:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 84750 | 10134690 |  | 13750 | 281425 | 1 | 51451071 | 1980055 | 0065993300 | AMPF61 |  | D-COMPTOIR POSTING
AC1 | 0030 | Mtc Disj Federal Pionner+Test décl 2ans | E91CS | 112297296 | 6500AMPF61 | 6500AMPF61 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Inspec. Dispositif Haute tension ABB | PM03 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2026-04-02 | 09:45:00 | 2026-04-07 | 11:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 84750 | 10134690 |  | 34500 | 281425 | 1 | 51451071 | 1980055 | 0065993301 | AMPF61 |  | D-COMPTOIR POSTING
AC1 | 0040 | Vérification déclenchement I-Guard 2ans | A02EI | 112297296 | 6500AMPF61 | 6500AMPF61 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Inspec. Dispositif Haute tension ABB | PM03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2026-04-07 | 11:45:00 | 2026-04-07 | 11:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 84750 | 10134690 |  | 17000 | 281425 | 1 | 51451071 | 1980055 | 0065993302 | AMPF61 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | Mtc Transf à sec/Netto/Vérif Isolat 3ans | A02EI | 112297296 | 6500AMPF61 | 6500AMPF61 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Inspec. Dispositif Haute tension ABB | PM03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2026-04-07 | 11:45:00 | 2026-04-07 | 11:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 84750 | 10134690 |  | 15000 | 281425 | 1 | 51451071 | 1980055 | 0065993303 | AMPF61 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | Index de polarisation 3ans | A02EI | 112297296 | 6500AMPF61 | 6500AMPF61 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Inspec. Dispositif Haute tension ABB | PM03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2026-04-07 | 11:45:00 | 2026-04-07 | 11:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 84750 | 10134690 |  | 4500 | 281425 | 1 | 51451071 | 1980055 | 0065993304 | AMPF61 |  | ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0001 | NOTES POUR PLANIFICATEURS | A03MU | 113610107 | 6500ATWR7031 | 6500ATWR7031 | 4 | ACC-SD26 | PM01 | B | A03MU | ATWR7031 Insp critique tourelle 2a | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 36816.96 |  |  | 0 | 182388 | 2 | 50486842 | 1237998 | 0070189168
AC1 | 0010 | Insp visuelle soud/struct tourelle 2a | MECEXT15 | 113610107 | 6500ATWR7031 | 6500ATWR7031 | 4 | ACC-SD26 | PM01 | B | A03MU | ATWR7031 Insp critique tourelle 2a | PM01 | 2 | 8 | 16 | 0 | 1 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 16:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 36816.96 |  |  | 0 | 182388 | 2 | 50486842 | 1237998 | 0070189165 | ATWR7031 |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0011 | TPAA-4 fab 4 tôles protect cylindre | A01MU | 113610107 | 6500ATWR7031 | 6500ATWR7031 | 4 | ACC-SD26 | PM01 | B | A03MU | ATWR7031 Insp critique tourelle 2a | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2026-04-02 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 36816.96 |  |  | 0 | 182388 | 2 | 50486842 | 1237998 | 0070189174 | ATWR7031 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | TPAA-3 Insp visuelle déflexion 2a PM03 | A03MU | 113610107 | 6500ATWR7031 | 6500ATWR7031 | 4 | ACC-SD26 | PM01 | B | A03MU | ATWR7031 Insp critique tourelle 2a | PM01 | 3 | 14 | 42 | 0 | 1 | 2026-04-02 | 08:53:34 | 2026-04-06 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 36816.96 |  |  | 0 | 182388 | 2 | 50486842 | 1237998 | 0070189166 | ATWR7031 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | TPAA-3 Insp jeux du roulement 2a PM03 | A03MU | 113610107 | 6500ATWR7031 | 6500ATWR7031 | 4 | ACC-SD26 | PM01 | B | A03MU | ATWR7031 Insp critique tourelle 2a | PM01 | 2 | 16 | 32 | 0 | 1 | 2026-04-06 | 08:53:34 | 2026-04-08 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 36816.96 |  |  | 0 | 182388 | 2 | 50486842 | 1237998 | 0070189167 | ATWR7031 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0070 | Nettoyage vaccuum bras tourelle | ORTEC | 113610107 | 6500ATWR7031 | 6500ATWR7031 | 4 | ACC-SD26 | PM01 | B | A03MU | ATWR7031 Insp critique tourelle 2a | PM09 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2026-04-08 | 11:10:43 | 2026-04-08 | 18:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 36816.96 |  |  | 0 | 182388 | 2 | 50486842 | 1237998 | 0070189169 | ATWR7031 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0080 | Nettoyage vaccuum intérieur tourelle | ORTEC | 113610107 | 6500ATWR7031 | 6500ATWR7031 | 4 | ACC-SD26 | PM01 | B | A03MU | ATWR7031 Insp critique tourelle 2a | PM09 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2026-04-08 | 18:10:43 | 2026-04-08 | 21:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 36816.96 |  |  | 0 | 182388 | 2 | 50486842 | 1237998 | 0070189170 | ATWR7031 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0090 | Briser réfractaire entr plaque et boîte | A06BR | 113610107 | 6500ATWR7031 | 6500ATWR7031 | 4 | ACC-SD26 | PM01 | B | A03MU | ATWR7031 Insp critique tourelle 2a | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 3 | 2026-04-09 | 07:45:00 | 2026-04-09 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 36816.96 |  |  | 0 | 182388 | 2 | 50486842 | 1237998 | 0070189173 | ATWR7031 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0100 | Nettoyage système entraînement tourelle | A03MU | 113610107 | 6500ATWR7031 | 6500ATWR7031 | 4 | ACC-SD26 | PM01 | B | A03MU | ATWR7031 Insp critique tourelle 2a | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2026-04-10 | 07:45:00 | 2026-04-10 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 36816.96 |  |  | 0 | 182388 | 2 | 50486842 | 1237998 | 0070189171 | ATWR7031 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0120 | Insp. mec entrainement tourelle | A03MU | 113610107 | 6500ATWR7031 | 6500ATWR7031 | 4 | ACC-SD26 | PM01 | B | A03MU | ATWR7031 Insp critique tourelle 2a | PM01 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2026-04-10 | 12:19:17 | 2026-04-13 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 36816.96 |  |  | 0 | 182388 | 2 | 50486842 | 1237998 | 0070189172 | ATWR7031 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0130 | Refaire réfractaire après insp mecanique | A06BR | 113610107 | 6500ATWR7031 | 6500ATWR7031 | 4 | ACC-SD26 | PM01 | B | A03MU | ATWR7031 Insp critique tourelle 2a | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2026-04-13 | 12:19:17 | 2026-04-14 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 36816.96 |  |  | 0 | 182388 | 2 | 50486842 | 1237998 | 0070189176 | ATWR7031 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | Prep. recond. hyd. ecu. acier (-1 mois) | A01MU | 113610117 | 6500AHYD5104 | 6500AECU5104 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Recond. Hyd. ecumoir acier (EP) | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 1173.49 |  |  | 0 | 180723 | 1 | 50644335 | 1340594 | 0070190032 | AECU5104 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0007 | Assistance verouillage EPHYD | A01MU | 113610117 | 6500AHYD5104 | 6500AECU5104 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Recond. Hyd. ecumoir acier (EP) | PM01 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 10:02:09 | 2026-04-01 | 10:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 1173.49 |  |  | 0 | 180723 | 1 | 50644335 | 1340594 | 0070190033 | AECU5104 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Recond. hydraulique écumoir acier | EPHYD | 113610117 | 6500AHYD5104 | 6500AECU5104 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Recond. Hyd. ecumoir acier (EP) | PM09 | 2 | 14 | 28 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 10:36:26 | 2026-04-02 | 00:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 1173.49 |  |  | 0 | 180723 | 1 | 50644335 | 1340594 | 0070190031 | AECU5104 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0005 | Préparatif recond. hyd. fonte (-1 mois) | A01MU | 113610118 | 6500AECU2201 | 6500AECU2201 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Recond. Hyd. ecumoir de fonte | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 10773.56 |  |  | 0 | 180722 | 1 | 50644336 | 1340594 | 0070190035 | AECU2201 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Recond. hydraulique écumoir fonte | A01MU | 113610118 | 6500AECU2201 | 6500AECU2201 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Recond. Hyd. ecumoir de fonte | PM01 | 2 | 14 | 28 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:19:17 | 2026-04-03 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 10773.56 |  |  | 0 | 180722 | 1 | 50644336 | 1340594 | 0070190034 | AECU2201 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | Prép. recond. hyd. basc. acier -1 mois | A01MU | 113610119 | 6500AHYD5103 | 6500ABAS5103 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Recond. hydraulique basc. acier (EP) | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 2763.74 |  |  | 0 | 180174 | 1 | 50644337 | 1340594 | 0070190037 | ABAS5103 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0007 | Assistance verouillage EPHYD | A01MU | 113610119 | 6500AHYD5103 | 6500ABAS5103 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Recond. hydraulique basc. acier (EP) | PM01 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 10:02:09 | 2026-04-01 | 10:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 2763.74 |  |  | 0 | 180174 | 1 | 50644337 | 1340594 | 0070190038 | ABAS5103 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Recond. hydraulique basculateur acier | EPHYD | 113610119 | 6500AHYD5103 | 6500ABAS5103 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Recond. hydraulique basc. acier (EP) | PM09 | 2 | 20 | 40 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 10:36:26 | 2026-04-02 | 06:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 2763.74 |  |  | 0 | 180174 | 1 | 50644337 | 1340594 | 0070190036 | ABAS5103 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | C/O 2 boyaux hyd. de la pompe Rexroth | A01MU | 113610560 | 6500ABAS2202 | 6500ABAS2202 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Rempl. boyaux pompe basc. fonte | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 1292.48 |  |  | 0 | 181521 | 1 | 50648569 | 1340594 | 0070190039 | ABAS2202 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Rempl. boyaux hyd. unité hyd. pocheurs | A01MU | 113610561 | 6500AHYD5880 | 6500AHYD5880 | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Rempl. boyaux unite hyd. pocheurs | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 1292.48 |  |  | 0 | 181523 | 1 | 50648570 | 1340594 | 0070190040 | AHYD5880 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Recond. flange ressort voute F-P | MECEXT01 | 113610562 | 6500AHOT5400 | 6500ACIECAPGAZFOPO | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Recond. flange ressort voute F-P | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 3796 |  |  | 0 | 180170 | 1 | 50732643 | 1340594 | 0070190041 | ACIECAPGAZFO |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0005 | Notes au planificateur | A02EI | 113610563 | 6500ACCM352 | 6500ACCM352 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A02EI | Insp continuite Malt ACIERIE 4a | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 323.12 |  |  | 0 | 267487 | 1 | 50627918 | 1340595 | 0070190048
AC1 | 0010 | Insp continuite de Malt ACIERIE 4a | A02EI | 113610563 | 6500ACCM352 | 6500ACCM352 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A02EI | Insp continuite Malt ACIERIE 4a | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 323.12 |  |  | 0 | 267487 | 1 | 50627918 | 1340595 | 0070190047 | ACCM352 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | C/O boyaux hyd. voute et mats F.P. | A01MU | 113610564 | 6500AHOT5400 | 6500ACIECAPGAZFOPO | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Remplacer boyaux hyd. voute F-P | PM01 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 5845.47 |  |  | 0 | 179983 | 1 | 50644338 | 1340595 | 0070190049 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Vérifier fonct. valve proport. mats | A01MU | 113610564 | 6500AHOT5400 | 6500ACIECAPGAZFOPO | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Remplacer boyaux hyd. voute F-P | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 11:10:43 | 2026-04-01 | 13:27:52 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 5845.47 |  |  | 0 | 179983 | 1 | 50644338 | 1340595 | 0070190050 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | Vérifier étanch. clapet anti-retour mâts | A01MU | 113610564 | 6500AHOT5400 | 6500ACIECAPGAZFOPO | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Remplacer boyaux hyd. voute F-P | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 13:27:52 | 2026-04-02 | 07:45:01 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 5845.47 |  |  | 0 | 179983 | 1 | 50644338 | 1340595 | 0070190051 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | C/O petits boyaux à eau voûte F/P | A01MU | 113610565 | 6500AHOT5400 | 6500ACIECAPGAZFOPO | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Remplacer petits boyaux eau voute F/P | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 14696.02 |  |  | 0 | 179984 | 1 | 50644339 | 1340595 | 0070190053 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | NOTE POUR PLANIFICATEUR | A01MU | 113610566 | 6500ATK303 | 6500AHYD303 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | R25_TK303 36m_arret | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 7790.94 |  |  | 0 | 2010111 | 1 | 50644560 | 1340595 | 0070190057
AC1 | 0010 | Monter échafaud boyaux clamping | MECEXT02 | 113610566 | 6500ATK303 | 6500AHYD303 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | R25_TK303 36m_arret | PM01 | 4 | 3 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 7790.94 |  |  | 0 | 2010111 | 1 | 50644560 | 1340595 | 0070190055 | AHYD303 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0020 | R25_TK303 C/O BOYAUXCLAMPING 36m_arret | A01MU | 113610566 | 6500ATK303 | 6500AHYD303 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | R25_TK303 36m_arret | PM01 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 10:45:00 | 2026-04-01 | 14:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 7790.94 |  |  | 0 | 2010111 | 1 | 50644560 | 1340595 | 0070190054 | AHYD303 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Démonter échafaud boyaux clamping | MECEXT02 | 113610566 | 6500ATK303 | 6500AHYD303 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | R25_TK303 36m_arret | PM01 | 4 | 3 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 14:10:43 | 2026-04-02 | 09:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 7790.94 |  |  | 0 | 2010111 | 1 | 50644560 | 1340595 | 0070190056 | AHYD303 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A06BR | 113610568 | 6500ABRU5830 | 6500ABRU5830 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Réfractaire Bruleurs #3 4 ans | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 51565670 | 2061008 | 0070190322
AC1 | 0020 | TPAA-12 - Livraison moules ( coder Mag) | A01MU | 113610568 | 6500ABRU5830 | 6500ABRU5830 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Réfractaire Bruleurs #3 4 ans | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 51565670 | 2061008 | 0070190302
AC1 | 0320 | TPAA-10 Commande matériel Refract Brul | A06BR | 113610568 | 6500ABRU5830 | 6500ABRU5830 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Réfractaire Bruleurs #3 4 ans | PM09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 51565670 | 2061008 | 0070190303 | ABRU5830 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0325 | TPAA-10 - Fab. Paroie supérieur | A01MU | 113610568 | 6500ABRU5830 | 6500ABRU5830 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Réfractaire Bruleurs #3 4 ans | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 51565670 | 2061008 | 0070190323 | ABRU5830 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0330 | TPAA-7 Inst moule paroie supérieur P5 | A06BR | 113610568 | 6500ABRU5830 | 6500ABRU5830 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Réfractaire Bruleurs #3 4 ans | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 10:02:09 | 2026-04-01 | 12:19:18 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 51565670 | 2061008 | 0070190304 | ABRU5830 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0340 | TPAA-6 Coulée beton parois supérieur P5 | A06BR | 113610568 | 6500ABRU5830 | 6500ABRU5830 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Réfractaire Bruleurs #3 4 ans | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:19:18 | 2026-04-01 | 14:36:27 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 51565670 | 2061008 | 0070190305 | ABRU5830 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0345 | TPAA-4 Retirer moule | A01MU | 113610568 | 6500ABRU5830 | 6500ABRU5830 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Réfractaire Bruleurs #3 4 ans | PM01 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 14:36:27 | 2026-04-02 | 14:36:27 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 51565670 | 2061008 | 0070190321 | ABRU5830 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0350 | Enlever Ircon bruleurs horiz 4 | A01MU | 113610568 | 6500ABRU5830 | 6500ABRU5830 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Réfractaire Bruleurs #3 4 ans | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 14:36:27 | 2026-04-03 | 08:53:36 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 51565670 | 2061008 | 0070190306 | ABRU5830 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0360 | Inst plywood tracks bruleur | MECEXT12 | 113610568 | 6500ABRU5830 | 6500ABRU5830 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Réfractaire Bruleurs #3 4 ans | PM01 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 08:00:00 | 2026-04-07 | 13:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 51565670 | 2061008 | 0070190307 | ABRU5830 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0370 | BRU #4 Démolition béton et laine | A06BR | 113610568 | 6500ABRU5830 | 6500ABRU5830 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Réfractaire Bruleurs #3 4 ans | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 13:00:00 | 2026-04-09 | 08:25:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 51565670 | 2061008 | 0070190308 | ABRU5830 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0380 | BRU #4 Rammassage débris | A06BR | 113610568 | 6500ABRU5830 | 6500ABRU5830 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Réfractaire Bruleurs #3 4 ans | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-09 | 08:25:43 | 2026-04-10 | 11:51:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 51565670 | 2061008 | 0070190309 | ABRU5830 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0390 | Retiré paroie supérieur bruleur | A01MU | 113610568 | 6500ABRU5830 | 6500ABRU5830 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Réfractaire Bruleurs #3 4 ans | PM01 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 11:51:26 | 2026-04-13 | 11:51:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 51565670 | 2061008 | 0070190310 | ABRU5830 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0400 | Retiré paroie supérieur - Grue 30T - BBX | BOOMTRK | 113610568 | 6500ABRU5830 | 6500ABRU5830 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Réfractaire Bruleurs #3 4 ans | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-13 | 11:51:26 | 2026-04-14 | 07:51:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 51565670 | 2061008 | 0070190311 | ABRU5830 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0410 | Rép mec paroie inférieure | A01MU | 113610568 | 6500ABRU5830 | 6500ABRU5830 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Réfractaire Bruleurs #3 4 ans | PM01 | 2 | 40 | 80 | 0 | 2 | 2026-04-14 | 07:51:26 | 2026-04-21 | 13:34:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 51565670 | 2061008 | 0070190312 | ABRU5830 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0420 | Inst Ancrage paroie inférieure | A01MU | 113610568 | 6500ABRU5830 | 6500ABRU5830 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Réfractaire Bruleurs #3 4 ans | PM01 | 1 | 28 | 28 | 0 | 2 | 2026-04-21 | 13:34:17 | 2026-04-27 | 13:34:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 51565670 | 2061008 | 0070190313 | ABRU5830 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0430 | Installer paroie supérieur bruleur | MECEXT02 | 113610568 | 6500ABRU5830 | 6500ABRU5830 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Réfractaire Bruleurs #3 4 ans | PM01 | 1 | 28 | 28 | 0 | 2 | 2026-04-27 | 13:34:17 | 2026-05-01 | 09:34:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 51565670 | 2061008 | 0070190314 | ABRU5830 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0440 | Inst paroie supérieur- Grue 30T - BBX | BOOMTRK | 113610568 | 6500ABRU5830 | 6500ABRU5830 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Réfractaire Bruleurs #3 4 ans | PM01 | 1 | 28 | 28 | 0 | 2 | 2026-05-01 | 09:34:17 | 2026-05-06 | 13:34:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 51565670 | 2061008 | 0070190315 | ABRU5830 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0450 | Shotcrete paroie inférieur | A06BR | 113610568 | 6500ABRU5830 | 6500ABRU5830 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Réfractaire Bruleurs #3 4 ans | PM01 | 5 | 10 | 50 | 0 | 2 | 2026-05-06 | 13:34:17 | 2026-05-08 | 09:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 51565670 | 2061008 | 0070190316 | ABRU5830 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0460 | Shotcrete paroie inférieur (PM03) Mintec | A91CS | 113610568 | 6500ABRU5830 | 6500ABRU5830 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Réfractaire Bruleurs #3 4 ans | PM01 | 3 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2026-05-08 | 09:00:00 | 2026-05-11 | 11:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 51565670 | 2061008 | 0070190317 | ABRU5830 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0470 | Nett apres shotcrete | A06BR | 113610568 | 6500ABRU5830 | 6500ABRU5830 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Réfractaire Bruleurs #3 4 ans | PM01 | 5 | 4 | 20 | 0 | 2 | 2026-05-11 | 11:00:00 | 2026-05-11 | 15:34:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 51565670 | 2061008 | 0070190318 | ABRU5830 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0480 | Retiré plywood tracks bruleur | MECEXT12 | 113610568 | 6500ABRU5830 | 6500ABRU5830 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Réfractaire Bruleurs #3 4 ans | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-05-11 | 15:34:17 | 2026-05-12 | 11:34:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 51565670 | 2061008 | 0070190319 | ABRU5830 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0490 | Inst. Ircon bruleurs horiz 4 | A02EI | 113610568 | 6500ABRU5830 | 6500ABRU5830 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Réfractaire Bruleurs #3 4 ans | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-05-12 | 11:34:17 | 2026-05-12 | 13:51:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 51565670 | 2061008 | 0070190320 | ABRU5830 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A01MU | 113610571 | 6500APON2701STR | 6500APON2701STR | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | Insp. Têtes colonnes + voie roul.P/R 15T | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 12000 |  |  | 0 | 179972 | 2 | 51366202 | 1917090 | 0070190337
AC1 | 0010 | Insp. Têtes colo.+ voie roul.P/R15T -NAC | MECEXT15 | 113610571 | 6500APON2701STR | 6500APON2701STR | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | Insp. Têtes colonnes + voie roul.P/R 15T | PM03 | 3 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-02 | 22:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 12000 |  |  | 12000 | 179972 | 2 | 51366202 | 1917090 | 0070190336 | APON2701STR |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0010 | Insp arcs elect ACIERIE F-POCHE 5a | IELEC3 | 113632118 | 6500AFP1A522 | 6500AHT5400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | IELEC3 | AA ING1 Insp arc elec ACIERIE F-POCHE 5a | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2026-04-01 | 08:15:00 | 2026-04-01 | 09:15:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 156.97 |  |  | 0 | 182399 | 1 | 50627940 | 1332148 | 0070255480 | AHT5400 |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0010 | Prép. remplacement roul. est KOBM | A01MU | 113633658 | 6500AHSR4401 | 6500AHSR4401 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Trv majeurs roulement est KOBM | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 67180.32 |  |  | 0 | 179969 | 2 | 51731752 | 2171339 | 0070259167 | AHSR4401 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Enlever passerelle est KOBM | A01MU | 113633658 | 6500AHSR4401 | 6500AHSR4401 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Trv majeurs roulement est KOBM | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 67180.32 |  |  | 0 | 179969 | 2 | 51731752 | 2171339 | 0070259168 | AHSR4401 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Enlever structure enclos KOBM | MECEXT05 | 113633658 | 6500AHSR4401 | 6500AHSR4401 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Trv majeurs roulement est KOBM | PM01 | 3 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 10:02:09 | 2026-04-02 | 20:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 67180.32 |  |  | 0 | 179969 | 2 | 51731752 | 2171339 | 0070259169 | AHSR4401 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0040 | Démonter roulement est KOBM | A01MU | 113633658 | 6500AHSR4401 | 6500AHSR4401 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Trv majeurs roulement est KOBM | PM01 | 2 | 20 | 40 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 07:45:00 | 2026-04-07 | 14:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 67180.32 |  |  | 0 | 179969 | 2 | 51731752 | 2171339 | 0070259170 | AHSR4401 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0045 | Tourner roulement est KOBM | A01MU | 113633658 | 6500AHSR4401 | 6500AHSR4401 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Trv majeurs roulement est KOBM | PM01 | 2 | 20 | 40 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 14:36:26 | 2026-04-10 | 13:27:52 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 67180.32 |  |  | 0 | 179969 | 2 | 51731752 | 2171339 | 0070259175 | AHSR4401 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0047 | Remplacer roulement est KOBM | A01MU | 113633658 | 6500AHSR4401 | 6500AHSR4401 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Trv majeurs roulement est KOBM | PM01 | 2 | 20 | 40 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 13:27:52 | 2026-04-15 | 12:19:18 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 67180.32 |  |  | 0 | 179969 | 2 | 51731752 | 2171339 | 0070259176 | AHSR4401 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | Réassembler roulement est KOBM | A01MU | 113633658 | 6500AHSR4401 | 6500AHSR4401 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Trv majeurs roulement est KOBM | PM01 | 2 | 20 | 40 | 0 | 2 | 2026-04-15 | 12:19:18 | 2026-04-20 | 11:10:44 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 67180.32 |  |  | 0 | 179969 | 2 | 51731752 | 2171339 | 0070259171 | AHSR4401 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | Installer structure enclos KOBM | MECEXT05 | 113633658 | 6500AHSR4401 | 6500AHSR4401 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Trv majeurs roulement est KOBM | PM01 | 3 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2026-04-20 | 11:10:44 | 2026-04-20 | 21:10:44 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 67180.32 |  |  | 0 | 179969 | 2 | 51731752 | 2171339 | 0070259172 | AHSR4401 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0070 | Vérfier système graissage KOBM | A01MU | 113633658 | 6500AHSR4401 | 6500AHSR4401 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Trv majeurs roulement est KOBM | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-21 | 07:45:00 | 2026-04-21 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 67180.32 |  |  | 0 | 179969 | 2 | 51731752 | 2171339 | 0070259173 | AHSR4401 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0080 | Installer passerelle est KOBM | A01MU | 113633658 | 6500AHSR4401 | 6500AHSR4401 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Trv majeurs roulement est KOBM | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-21 | 10:02:09 | 2026-04-21 | 12:19:18 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 67180.32 |  |  | 0 | 179969 | 2 | 51731752 | 2171339 | 0070259174 | AHSR4401 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | TPAA-12 Test déterioration moteur Acié. | A02EI | 113633850 | 6500ACIEELECSERV | 6500ACIEELECSERV | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Test de déterioration moteur Aciérie | PM03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 8523.68 | 10170170 |  | 4000 | 268330 | 1 | 51365752 | 1917162 | 0070259026 | ACIEELECSERV |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Assist. déterioration moteurs aciérie J1 | A02EI | 113633850 | 6500ACIEELECSERV | 6500ACIEELECSERV | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Test de déterioration moteur Aciérie | PM01 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 8523.68 |  |  | 0 | 268330 | 1 | 51365752 | 1917162 | 0070259027 | ACIEELECSERV |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Assist. déterioration moteurs aciérie J2 | A02EI | 113633850 | 6500ACIEELECSERV | 6500ACIEELECSERV | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Test de déterioration moteur Aciérie | PM01 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 8523.68 |  |  | 0 | 268330 | 1 | 51365752 | 1917162 | 0070259028 | ACIEELECSERV |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Insp. critique structures MACC zones | MECEXT15 | 113703101 | 6500ARC1XX | 6500ARC1XX | 2 | ACC-SD26 | PM01 | B | A03MU | AA Insp. critique structure MCC 4a | PM01 | 2 | 20 | 40 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-02 | 12:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 4800 |  |  | 0 | 268281 | 1 | 50488686 | 1239837 | 0070478383 | ARC1XX |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0020 | Contacter le coordonnateur d’entretien | A01MU | 113703101 | 6500ARC1XX | 6500ARC1XX | 2 | ACC-SD26 | PM01 | B | A03MU | AA Insp. critique structure MCC 4a | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 12:00:00 | 2026-04-02 | 12:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 4800 |  |  | 0 | 268281 | 1 | 50488686 | 1239837 | 0070478384
AC1 | 0010 | ADEP4884 Insp Vis decharge silo 52 sem | A01MU | 113703102 | 6500ADEP4884 | 6500ADEP4884 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | ADEP4884 Insp Vis sans fin 52 sem | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 18684.8 |  |  | 0 | 2008155 | 2 | 50609601 | 1321124 | 0070478385 | ADEP4884 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | NDT mesure d'épaisseur silo pouss rouge | MECEXT15 | 113703102 | 6500ADEP4884 | 6500ADEP4884 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | ADEP4884 Insp Vis sans fin 52 sem | PM01 | 2 | 24 | 48 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:19:17 | 2026-04-02 | 20:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 18684.8 |  |  | 0 | 2008155 | 2 | 50609601 | 1321124 | 0070478386 | ADEP4884 |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0030 | Ass. mesure d'épaisseur NDT pouss rouge | A01MU | 113703102 | 6500ADEP4884 | 6500ADEP4884 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | ADEP4884 Insp Vis sans fin 52 sem | PM01 | 2 | 16 | 32 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 07:45:00 | 2026-04-07 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 18684.8 |  |  | 0 | 2008155 | 2 | 50609601 | 1321124 | 0070478387 | ADEP4884 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A01MU | 113703104 | 6500ADEP4884 | 6500ADEP4884 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Remplacement cartouches DEP4884 | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 19273.15 |  |  | 0 | 179989 | 1 | 50644578 | 1340593 | 0070478395
AC1 | 0010 | Prép. C/O cartouches poussières rouges | A01MU | 113703104 | 6500ADEP4884 | 6500ADEP4884 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Remplacement cartouches DEP4884 | PM01 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 19273.15 |  |  | 0 | 179989 | 1 | 50644578 | 1340593 | 0070478393 | ADEPROUGE488 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0015 | Camion flèche monter cartouches porte 31 | BOOMTRK | 113703104 | 6500ADEP4884 | 6500ADEP4884 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Remplacement cartouches DEP4884 | PM01 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 11:10:43 | 2026-04-01 | 14:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 19273.15 |  |  | 0 | 179989 | 1 | 50644578 | 1340593 | 0070478396 | ADEPROUGE488 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0020 | C/O cartouches poussières rouges | AOPERA | 113703104 | 6500ADEP4884 | 6500ADEP4884 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Remplacement cartouches DEP4884 | PM09 | 3 | 7 | 21 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 14:10:43 | 2026-04-01 | 21:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 19273.15 |  |  | 0 | 179989 | 1 | 50644578 | 1340593 | 0070478394 | ADEPROUGE488 |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0010 | Reconditionner la pompe vickers PVB-5 | A01MU | 113703105 | 6500AHYD5880 | 6500AHYD5880 | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Recond. pompe hyd. unite pocheurs | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 1292.48 |  |  | 0 | 181522 | 1 | 50648571 | 1340593 | 0070478397 | AHYD5880 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | C/O boyaux flexibles 2 pompes hyd 2ans | A01MU | 113703106 | 6500AHYD303 | 6500AHYD303 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Rempl. boyaux hyd. pompe F-P | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 2374 |  |  | 0 | 181524 | 1 | 50648572 | 1340593 | 0070478398 | AHYD303 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | (C) Vérif stock valves pièces Numatics | A02EI | 113703107 | 6500ADEV2760 | 6500ADEV2760 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Recond valves pneum selon liste | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 21290.68 |  |  | 0 | 183526 | 1 | 50660217 | 1340593 | 0070478403 | ADEV2760 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Nett, verif. valves Numatics conv. F-P, | A02EI | 113703107 | 6500ADEV2760 | 6500ADEV2760 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Recond valves pneum selon liste | PM01 | 1 | 18 | 18 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:53:34 | 2026-04-03 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 21290.68 |  |  | 0 | 183526 | 1 | 50660217 | 1340593 | 0070478400 | ADEV2760 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Nett, valves Numatics Depouss & Refroid | A02EI | 113703107 | 6500ADEV2760 | 6500ADEV2760 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Recond valves pneum selon liste | PM01 | 1 | 20 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 13:27:51 | 2026-04-08 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 21290.68 |  |  | 0 | 183526 | 1 | 50660217 | 1340593 | 0070478401 | ADEV2760 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0035 | Nett, verif. valves Numatics gaz eau lan | A02EI | 113703107 | 6500ADEV2760 | 6500ADEV2760 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Recond valves pneum selon liste | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 12:19:17 | 2026-04-08 | 14:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 21290.68 |  |  | 0 | 183526 | 1 | 50660217 | 1340593 | 0070478399 | ADEV2760 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | Nett, valves Numatics KOBM, inj & gaz | A02EI | 113703107 | 6500ADEV2760 | 6500ADEV2760 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Recond valves pneum selon liste | PM01 | 1 | 24 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 14:36:26 | 2026-04-14 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 21290.68 |  |  | 0 | 183526 | 1 | 50660217 | 1340593 | 0070478402 | ADEV2760 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Enlever l'actuateur hotte primaire | A01MU | 113703108 | 6500AFV4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspecter actuateur hotte primaire | PM01 | 2 | 6 | 12 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 14:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 11632.32 |  |  | 0 | 179970 | 1 | 50734340 | 1340593 | 0070478404 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Démonter/Nettoyer/Inspecter actuateur | A01MU | 113703108 | 6500AFV4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspecter actuateur hotte primaire | PM01 | 2 | 6 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 14:36:26 | 2026-04-02 | 13:27:52 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 11632.32 |  |  | 0 | 179970 | 1 | 50734340 | 1340593 | 0070478405 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Installer actuateur hotte primaire | A01MU | 113703108 | 6500AFV4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspecter actuateur hotte primaire | PM01 | 2 | 6 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 13:27:52 | 2026-04-03 | 12:19:18 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 11632.32 |  |  | 0 | 179970 | 1 | 50734340 | 1340593 | 0070478406 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | APOR4400 - Insp. NDT Porte Chargement 2a | MECEXT15 | 113703109 | 6500APOR4400 | 6500APOR4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | APOR4400 - Insp. NDT Porte Chargement | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 15:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 1680 |  |  | 0 | 2007976 | 2 | 51335261 | 1340593 | 0070478407 | APOR4400 | RISK003 | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0010 | Remplacer cables moteurs 2,3 4 x 4 brin | A04EI | 113703110 | 6500AREDX100 | 6500AREDX100 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A04EI | AA Remplacement câble moteurs MACC | PM01 | 5 | 40 | 200 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-08 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 80370.23 |  |  | 0 | 183292 | 2 | 51365682 | 1340593 | 0070478408 | AREDX100 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Test de rotation 20x moteurs redresseurs | A04EI | 113703110 | 6500AREDX100 | 6500AREDX100 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A04EI | AA Remplacement câble moteurs MACC | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 13:27:51 | 2026-04-09 | 10:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 80370.23 |  |  | 0 | 183292 | 2 | 51365682 | 1340593 | 0070478409 | AREDX100 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | ABAS4510 - Inspec. NDT Bascul fond 2ans | MECEXT15 | 113703111 | 6500ABAS4510 | 6500ABAS4510 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | ABAS4510 - Inspec. NDT Bascul fond | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 10:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 480 |  |  | 0 | 2015563 | 1 | 51334886 | 1340593 | 0070478410 | ABAS4510 | RISK003 | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A01MU | 113703112 | 6500AF4715 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Changer impulseur / roulements F-4715 | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 50100.94 |  |  | 0 | 177989 | 1 | 50644562 | 1340597 | 0070479934
AC1 | 0007 | PW-5 Monter échafaud N-E F-4715 | MECEXT02 | 113703112 | 6500AF4715 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Changer impulseur / roulements F-4715 | PM01 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 50100.94 |  |  | 0 | 177989 | 1 | 50644562 | 1340597 | 0070479941 | ADEP4800 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | Fournir roulement et graisse | A01MU | 113703112 | 6500AF4715 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Changer impulseur / roulements F-4715 | PM06 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 10:45:00 | 2026-04-01 | 10:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 50100.94 |  |  | 0 | 177989 | 1 | 50644562 | 1340597 | 0070479924
AC1 | 0020 | Commande matériel | Z01MU | 113703112 | 6500AF4715 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Changer impulseur / roulements F-4715 | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 10:45:00 | 2026-04-01 | 11:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 50100.94 |  |  | 0 | 177989 | 1 | 50644562 | 1340597 | 0070479935 | ADEP4800 |  | 933 CAUSERIE
AC1 | 0030 | Pré-requis changement impulseur | Z01MU | 113703112 | 6500AF4715 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Changer impulseur / roulements F-4715 | PM01 | 2 | 35 | 70 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 11:53:34 | 2026-04-08 | 11:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 50100.94 |  |  | 0 | 177989 | 1 | 50644562 | 1340597 | 0070479925 | ADEP4800 |  | 933 CAUSERIE
AC1 | 0050 | Déboulonner collerette et cab | Z01MU | 113703112 | 6500AF4715 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Changer impulseur / roulements F-4715 | PM01 | 2 | 14 | 28 | 0 | 3 | 2026-04-08 | 11:53:34 | 2026-04-10 | 11:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 50100.94 |  |  | 0 | 177989 | 1 | 50644562 | 1340597 | 0070479926 | ADEP4800 |  | 933 CAUSERIE
AC1 | 0070 | Enlever cab et impulseur | Z01MU | 113703112 | 6500AF4715 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Changer impulseur / roulements F-4715 | PM01 | 3 | 10 | 30 | 0 | 3 | 2026-04-10 | 11:53:34 | 2026-04-13 | 15:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 50100.94 |  |  | 0 | 177989 | 1 | 50644562 | 1340597 | 0070479927 | ADEP4800 |  | 933 CAUSERIE
AC1 | 0075 | Enlever cab et impulseur - 40T - P31 | BOOMTRK | 113703112 | 6500AF4715 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Changer impulseur / roulements F-4715 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-13 | 15:19:17 | 2026-04-14 | 11:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 50100.94 |  |  | 0 | 177989 | 1 | 50644562 | 1340597 | 0070479936 | ADEP4800 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0077 | Installer impulseur avec colerette | Z01MU | 113703112 | 6500AF4715 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Changer impulseur / roulements F-4715 | PM01 | 3 | 7 | 21 | 0 | 2 | 2026-04-14 | 11:19:17 | 2026-04-15 | 11:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 50100.94 |  |  | 0 | 177989 | 1 | 50644562 | 1340597 | 0070479937 | ADEP4800 |  | 933 CAUSERIE
AC1 | 0078 | Inst. impulseur avec colerette -40T- P31 | BOOMTRK | 113703112 | 6500AF4715 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Changer impulseur / roulements F-4715 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-15 | 11:19:17 | 2026-04-15 | 15:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 50100.94 |  |  | 0 | 177989 | 1 | 50644562 | 1340597 | 0070479938 | ADEP4800 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0080 | Alignement roulements impulseur | Z01MU | 113703112 | 6500AF4715 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Changer impulseur / roulements F-4715 | PM01 | 3 | 10 | 30 | 0 | 3 | 2026-04-15 | 15:19:17 | 2026-04-17 | 10:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 50100.94 |  |  | 0 | 177989 | 1 | 50644562 | 1340597 | 0070479928 | ADEP4800 |  | 933 CAUSERIE
AC1 | 0090 | Installer collerette et souder flat | Z01MU | 113703112 | 6500AF4715 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Changer impulseur / roulements F-4715 | PM01 | 3 | 7 | 21 | 0 | 3 | 2026-04-17 | 10:45:00 | 2026-04-20 | 10:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 50100.94 |  |  | 0 | 177989 | 1 | 50644562 | 1340597 | 0070479929 | ADEP4800 |  | 933 CAUSERIE
AC1 | 0100 | Aligner moteur et impulseur | Z01MU | 113703112 | 6500AF4715 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Changer impulseur / roulements F-4715 | PM01 | 3 | 7 | 21 | 0 | 3 | 2026-04-20 | 10:45:00 | 2026-04-21 | 10:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 50100.94 |  |  | 0 | 177989 | 1 | 50644562 | 1340597 | 0070479930 | ADEP4800 |  | 933 CAUSERIE
AC1 | 0110 | Installer cab et boulonner collerette | Z01MU | 113703112 | 6500AF4715 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Changer impulseur / roulements F-4715 | PM01 | 3 | 7 | 21 | 0 | 3 | 2026-04-21 | 10:45:00 | 2026-04-22 | 10:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 50100.94 |  |  | 0 | 177989 | 1 | 50644562 | 1340597 | 0070479931 | ADEP4800 |  | 933 CAUSERIE
AC1 | 0150 | Installer cab | Z01MU | 113703112 | 6500AF4715 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Changer impulseur / roulements F-4715 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-22 | 10:45:00 | 2026-04-22 | 15:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 50100.94 |  |  | 0 | 177989 | 1 | 50644562 | 1340597 | 0070479939 | ADEP4800 |  | 933 CAUSERIE
AC1 | 0160 | Balancer ventilateur F-4715 (au besoin) | C01MU | 113703112 | 6500AF4715 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Changer impulseur / roulements F-4715 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2026-04-22 | 15:19:17 | 2026-04-23 | 11:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 50100.94 |  |  | 0 | 177989 | 1 | 50644562 | 1340597 | 0070479933 | ADEP4800 |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0165 | Balancer ventilateur F-4715 | Z01MU | 113703112 | 6500AF4715 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Changer impulseur / roulements F-4715 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-23 | 11:53:34 | 2026-04-24 | 08:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 50100.94 |  |  | 0 | 177989 | 1 | 50644562 | 1340597 | 0070479943 | ADEP4800 |  | 933 CAUSERIE
AC1 | 0170 | Assist. élect. balancer F4715 sectionneu | A02EI | 113703112 | 6500AF4715 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Changer impulseur / roulements F-4715 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-24 | 08:27:51 | 2026-04-24 | 13:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 50100.94 |  |  | 0 | 177989 | 1 | 50644562 | 1340597 | 0070479940 | ADEP4800 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0180 | Démobilisation travaux F-4715 | Z01MU | 113703112 | 6500AF4715 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Changer impulseur / roulements F-4715 | PM01 | 3 | 7 | 21 | 0 | 3 | 2026-04-24 | 13:02:08 | 2026-04-27 | 13:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 50100.94 |  |  | 0 | 177989 | 1 | 50644562 | 1340597 | 0070479932 | ADEP4800 |  | 933 CAUSERIE
AC1 | 0190 | Démonter échafaud N-E F-4715 | MECEXT02 | 113703112 | 6500AF4715 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Changer impulseur / roulements F-4715 | PM01 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2026-04-27 | 13:02:08 | 2026-04-28 | 08:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 50100.94 |  |  | 0 | 177989 | 1 | 50644562 | 1340597 | 0070479942 | ADEP4800 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | Enlever la passerelle coté ouest SWP | A01MU | 113703113 | 6500AHSR4401 | 6500AHSR4401 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection roulements KOBM | PM01 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 49061.76 |  |  | 0 | 179969 | 1 | 50644563 | 1340597 | 0070479951 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0015 | Enlever la passerelle coté est SWP | A01MU | 113703113 | 6500AHSR4401 | 6500AHSR4401 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection roulements KOBM | PM01 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:53:34 | 2026-04-01 | 10:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 49061.76 |  |  | 0 | 179969 | 1 | 50644563 | 1340597 | 0070479952 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Prép. pour Insp. roulements KOBM SWP | A01MU | 113703113 | 6500AHSR4401 | 6500AHSR4401 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection roulements KOBM | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 10:02:08 | 2026-04-01 | 14:36:25 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 49061.76 |  |  | 0 | 179969 | 1 | 50644563 | 1340597 | 0070479944 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0033 | Inspecter les roulements du KOBM SWW | A01MU | 113703113 | 6500AHSR4401 | 6500AHSR4401 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection roulements KOBM | PM03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 14:36:25 | 2026-04-01 | 14:36:25 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 49061.76 | 11057023 |  | 31500 | 179969 | 1 | 50644563 | 1340597 | 0070479948 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | Insp. roul. côté Est SWW | A01MU | 113703113 | 6500AHSR4401 | 6500AHSR4401 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection roulements KOBM | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 14:36:25 | 2026-04-02 | 14:36:25 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 49061.76 |  |  | 0 | 179969 | 1 | 50644563 | 1340597 | 0070479945 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | Insp. roul. côté Ouest SWW | A01MU | 113703113 | 6500AHSR4401 | 6500AHSR4401 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection roulements KOBM | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 3 | 2026-04-02 | 14:36:25 | 2026-04-03 | 14:36:25 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 49061.76 |  |  | 0 | 179969 | 1 | 50644563 | 1340597 | 0070479946 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0070 | Ramasser les travaux SWW | A01MU | 113703113 | 6500AHSR4401 | 6500AHSR4401 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection roulements KOBM | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2026-04-03 | 14:36:25 | 2026-04-06 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 49061.76 |  |  | 0 | 179969 | 1 | 50644563 | 1340597 | 0070479947 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0090 | Réinstaller la passerelle coté ouest SWW | A01MU | 113703113 | 6500AHSR4401 | 6500AHSR4401 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection roulements KOBM | PM01 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 08:53:34 | 2026-04-06 | 10:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 49061.76 |  |  | 0 | 179969 | 1 | 50644563 | 1340597 | 0070479949 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0100 | Réinstaller la passerelle coté est SWW | A01MU | 113703113 | 6500AHSR4401 | 6500AHSR4401 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection roulements KOBM | PM01 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 10:02:08 | 2026-04-06 | 11:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 49061.76 |  |  | 0 | 179969 | 1 | 50644563 | 1340597 | 0070479950 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Enlever les unités compacts du KOBM | Z01MU | 113703114 | 6500ACVP4400 | 6500ACVP4400 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Rempl. les unites compacts du KOBM | PM01 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2175.6 |  |  | 0 | 179971 | 1 | 50644565 | 1340597 | 0070479953 | NOT FOUND |  | 933 CAUSERIE
AC1 | 0020 | Installer les unités compacts du KOBM | Z01MU | 113703114 | 6500ACVP4400 | 6500ACVP4400 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Rempl. les unites compacts du KOBM | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 11:10:43 | 2026-04-01 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2175.6 |  |  | 0 | 179971 | 1 | 50644565 | 1340597 | 0070479954 | NOT FOUND |  | 933 CAUSERIE
AC1 | 0010 | TPAA-8 Insp. annuelle elect P/R15T addit | A02EI | 113703115 | 6500APON2701STR | 6500APON2701STR | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R 15T additifs | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 6827.68 |  |  | 0 | 179972 | 1 | 50644566 | 1340597 | 0070479956 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0015 | TPAA-7 Insp NDT structure P/R 15T - NAC | MECEXT15 | 113703115 | 6500APON2701STR | 6500APON2701STR | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R 15T additifs | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 15:45:00 | 2026-04-01 | 19:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 6827.68 |  |  | 0 | 179972 | 1 | 50644566 | 1340597 | 0070479955 | NOT FOUND |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0020 | Nettoyage barres omnibus P/R 15T | ELEEXT02 | 113703115 | 6500APON2701STR | 6500APON2701STR | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R 15T additifs | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 14:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 6827.68 |  |  | 0 | 179972 | 1 | 50644566 | 1340597 | 0070479957 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0007 | TPAA-6 NDT struct PR#1 (boul.+fiss)- NAC | MECEXT15 | 113703116 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #1 | PM01 | 2 | 8 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 16:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54808.11 |  |  | 0 | 179974 | 1 | 50644568 | 1340597 | 0070479959 | APON2204 |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0008 | TPAA-2 PON2204 - Nett. vaccuum complet | ORTEC | 113703116 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #1 | PM09 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 08:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54808.11 |  |  | 0 | 179974 | 1 | 50644568 | 1340597 | 0070479972 | APON2204 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | TPAA-2 PON2218 -Nett vaccuum palan serv. | ORTEC | 113703116 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #1 | PM09 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 04:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54808.11 |  |  | 0 | 179974 | 1 | 50644568 | 1340597 | 0070479970 | APON2204 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0020 | TPAA-2 Nett.vaccuum résistance & transfo | AEROVAC | 113703116 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #1 | PM09 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 04:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54808.11 |  |  | 0 | 179974 | 1 | 50644568 | 1340597 | 0070479971 | APON2204 |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0040 | Assist. mobil entrepreneur POSG | MECEXT22 | 113703116 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #1 | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 12:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54808.11 |  |  | 0 | 179974 | 1 | 50644568 | 1340597 | 0070479965 | APON2204 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | Assistance ouverture freins POSG | MECEXT22 | 113703116 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #1 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 10:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54808.11 |  |  | 0 | 179974 | 1 | 50644568 | 1340597 | 0070479961 | APON2204 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | Inst. garde-corps temporaire POSG | MECEXT02 | 113703116 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #1 | PM01 | 4 | 4 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 11:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54808.11 |  |  | 0 | 179974 | 1 | 50644568 | 1340597 | 0070479966 | APON2204 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0070 | C/O huile 2 palan principaux + insp POSG | MECEXT22 | 113703116 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #1 | PM01 | 3 | 14 | 42 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 22:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54808.11 |  |  | 0 | 179974 | 1 | 50644568 | 1340597 | 0070479964 | APON2204 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0075 | C/O huile palan auxiliaire + insp POSG | MECEXT22 | 113703116 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #1 | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 15:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54808.11 |  |  | 0 | 179974 | 1 | 50644568 | 1340597 | 0070479978 | APON2204 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0080 | C/O huile chariot aux P/R # 1 POSG | MECEXT22 | 113703116 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #1 | PM01 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 11:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54808.11 |  |  | 0 | 179974 | 1 | 50644568 | 1340597 | 0070479960 | APON2204 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0090 | C/O huile des 4 reducteurs bridge POSG | MECEXT22 | 113703116 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #1 | PM01 | 2 | 12 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 20:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54808.11 |  |  | 0 | 179974 | 1 | 50644568 | 1340597 | 0070479967 | APON2204 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0100 | C/O huile chariot principal P/R # 1 POSG | MECEXT22 | 113703116 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #1 | PM01 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 11:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54808.11 |  |  | 0 | 179974 | 1 | 50644568 | 1340597 | 0070479968 | APON2204 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0110 | C/O 9 breather reducteurs P/R # 1 POSG | MECEXT22 | 113703116 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #1 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 12:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54808.11 |  |  | 0 | 179974 | 1 | 50644568 | 1340597 | 0070479969 | APON2204 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0111 | C/O huile des freins de pont (méc hydr.) | A01MU | 113703116 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #1 | PM01 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54808.11 |  |  | 0 | 179974 | 1 | 50644568 | 1340597 | 0070479979 | APON2204 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0120 | Assist mécanique générale pont #1 POSG | A01MU | 113703116 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #1 | PM01 | 1 | 28 | 28 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-06 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54808.11 |  |  | 0 | 179974 | 1 | 50644568 | 1340597 | 0070479976 | APON2204 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0140 | Rép. structure P/R #1 (boul.+fiss) - NAC | MECEXT05 | 113703116 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #1 | PM01 | 2 | 12 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:00:00 | 2026-04-01 | 19:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54808.11 |  |  | 0 | 179974 | 1 | 50644568 | 1340597 | 0070479977 | APON2204 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0150 | Insp. boulons manquant pare-chaleur- NAC | MECEXT05 | 113703116 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #1 | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:00:00 | 2026-04-01 | 11:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54808.11 |  |  | 0 | 179974 | 1 | 50644568 | 1340597 | 0070479958 | APON2204 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0160 | Assistance fermeture freins P/R #1 POSG | A02EI | 113703116 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #1 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54808.11 |  |  | 0 | 179974 | 1 | 50644568 | 1340597 | 0070479962 | APON2204 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0170 | Ajuster rotary + limites du P/R #1 POSG | A02EI | 113703116 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #1 | PM01 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54808.11 |  |  | 0 | 179974 | 1 | 50644568 | 1340597 | 0070479963 | APON2204 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0180 | MEM + Calibration Poids P/R #1 | A02EI | 113703116 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #1 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54808.11 |  |  | 0 | 179974 | 1 | 50644568 | 1340597 | 0070479973 | APON2204 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0190 | MES P/R#1 mécanique | A01MU | 113703116 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #1 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54808.11 |  |  | 0 | 179974 | 1 | 50644568 | 1340597 | 0070479974 | APON2204 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0200 | MES P/R#1 électrique | A02EI | 113703116 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #1 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54808.11 |  |  | 0 | 179974 | 1 | 50644568 | 1340597 | 0070479975 | APON2204 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0001 | TPAA-12 - Inspection unit hyd | EPHYD | 113703117 | 6500AHYD303 | 6500AHYD303 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Recond. annuel unite hyd. F/P (EP) | PM09 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 04:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 3468.18 |  |  | 0 | 179975 | 1 | 50644569 | 1340597 | 0070479982 | AHYD303 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0003 | TPAA-12 - Assistance verrouil. EPHYD | A01MU | 113703117 | 6500AHYD303 | 6500AHYD303 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Recond. annuel unite hyd. F/P (EP) | PM01 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 3468.18 |  |  | 0 | 179975 | 1 | 50644569 | 1340597 | 0070479984 | AHYD303 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0004 | TPAA-12 - Inspection unit hyd (pompes) | EPHYD | 113703117 | 6500AHYD303 | 6500AHYD303 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Recond. annuel unite hyd. F/P (EP) | PM09 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:06:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 3468.18 |  |  | 0 | 179975 | 1 | 50644569 | 1340597 | 0070479983 | AHYD303 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0005 | TPAA-12 - Assistance verrouil. EPHYD | A01MU | 113703117 | 6500AHYD303 | 6500AHYD303 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Recond. annuel unite hyd. F/P (EP) | PM01 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 3468.18 |  |  | 0 | 179975 | 1 | 50644569 | 1340597 | 0070479985 | AHYD303 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0006 | Nettoyage Eau chaude unité HYD F/P | ORTEC | 113703117 | 6500AHYD303 | 6500AHYD303 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Recond. annuel unite hyd. F/P (EP) | PM09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 3468.18 |  |  | 0 | 179975 | 1 | 50644569 | 1340597 | 0070479986 | AHYD303 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | Prép. recond. unité hydraulique. F/P | EPHYD | 113703117 | 6500AHYD303 | 6500AHYD303 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Recond. annuel unite hyd. F/P (EP) | PM09 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 03:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 3468.18 |  |  | 0 | 179975 | 1 | 50644569 | 1340597 | 0070479980 | AHYD303 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0020 | Recond. unité hydraulique F/P | EPHYD | 113703117 | 6500AHYD303 | 6500AHYD303 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Recond. annuel unite hyd. F/P (EP) | PM09 | 2 | 24 | 48 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 24:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 3468.18 |  |  | 0 | 179975 | 1 | 50644569 | 1340597 | 0070479981 | AHYD303 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0007 | TPAA-6 NDT struct PR#2 (boul.+fiss)- NAC | MECEXT15 | 113703118 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #2 | PM01 | 2 | 16 | 32 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 24:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54702.33 |  |  | 0 | 179976 | 1 | 50644570 | 1340597 | 0070479988 | APON5901 |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0008 | TPAA-4 PON5901 - Nett. vaccuum complet | ORTEC | 113703118 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #2 | PM09 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 08:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54702.33 |  |  | 0 | 179976 | 1 | 50644570 | 1340597 | 0070480002 | APON5901 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | TPAA-4 PON5904 -Nett.vaccuum palan serv. | ORTEC | 113703118 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #2 | PM09 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 04:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54702.33 |  |  | 0 | 179976 | 1 | 50644570 | 1340597 | 0070480000 | APON5901 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0015 | TPAA-3 Nett vaccuum résistance & transfo | AEROVAC | 113703118 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #2 | PM09 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 04:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54702.33 |  |  | 0 | 179976 | 1 | 50644570 | 1340597 | 0070480001 | APON5901 |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0060 | Assistance mobilisation entrepreneur | MECEXT22 | 113703118 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #2 | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 12:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54702.33 |  |  | 0 | 179976 | 1 | 50644570 | 1340597 | 0070479989 | APON5901 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0065 | Asssitance ouverture freins P/R #2 | MECEXT22 | 113703118 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #2 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 10:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54702.33 |  |  | 0 | 179976 | 1 | 50644570 | 1340597 | 0070479990 | APON5901 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0070 | C/O huile 2 palans principaux + insp | MECEXT22 | 113703118 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #2 | PM01 | 3 | 14 | 42 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 22:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54702.33 |  |  | 0 | 179976 | 1 | 50644570 | 1340597 | 0070479993 | APON5901 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0080 | C/O huile chariot principal P/R # 2 | MECEXT22 | 113703118 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #2 | PM01 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 11:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54702.33 |  |  | 0 | 179976 | 1 | 50644570 | 1340597 | 0070479994 | APON5901 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0090 | C/O huile chariot aux P/R # 2 | MECEXT22 | 113703118 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #2 | PM01 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 11:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54702.33 |  |  | 0 | 179976 | 1 | 50644570 | 1340597 | 0070479995 | APON5901 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0100 | C/O huile des 4 reducteurs bridge | MECEXT22 | 113703118 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #2 | PM01 | 2 | 12 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 20:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54702.33 |  |  | 0 | 179976 | 1 | 50644570 | 1340597 | 0070479996 | APON5901 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0101 | C/O huile des freins de pont (méc hydr.) | A01MU | 113703118 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #2 | PM01 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54702.33 |  |  | 0 | 179976 | 1 | 50644570 | 1340597 | 0070480008 | APON5901 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0113 | Assistance mécanique générale pont #2 | A01MU | 113703118 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #2 | PM01 | 1 | 28 | 28 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-06 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54702.33 |  |  | 0 | 179976 | 1 | 50644570 | 1340597 | 0070480003 | APON5901 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0130 | C/O 9 breather reducteurs P/R #2 | MECEXT22 | 113703118 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #2 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 12:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54702.33 |  |  | 0 | 179976 | 1 | 50644570 | 1340597 | 0070479998 | APON5901 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0132 | Position pont insp. réduc chariot princ. | AOPERA | 113703118 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #2 | PM09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 01:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54702.33 |  |  | 0 | 179976 | 1 | 50644570 | 1340597 | 0070480006 | APON5901 |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0133 | Insp. réduc chariot princinpal | MECEXT22 | 113703118 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #2 | PM01 | 3 | 4 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 12:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54702.33 |  |  | 0 | 179976 | 1 | 50644570 | 1340597 | 0070480007 | APON5901 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0136 | Rép. structure P/R #2 (boul.+fiss) - NAC | MECEXT05 | 113703118 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #2 | PM01 | 2 | 12 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:00:00 | 2026-04-01 | 19:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54702.33 |  |  | 0 | 179976 | 1 | 50644570 | 1340597 | 0070479997 | APON5901 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0137 | Verif boulons manquant pare-chaleur | MECEXT05 | 113703118 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #2 | PM01 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:00:00 | 2026-04-01 | 12:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54702.33 |  |  | 0 | 179976 | 1 | 50644570 | 1340597 | 0070479987 | APON5901 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0140 | Assistance fermeture freins P/R#2 | A02EI | 113703118 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #2 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54702.33 |  |  | 0 | 179976 | 1 | 50644570 | 1340597 | 0070479991 | APON5901 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0150 | Ajuster rotary + limites du P/R#2 | A02EI | 113703118 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #2 | PM01 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54702.33 |  |  | 0 | 179976 | 1 | 50644570 | 1340597 | 0070479992 | APON5901 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0155 | MEM + Calibration Poids P/R #2 | A02EI | 113703118 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #2 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54702.33 |  |  | 0 | 179976 | 1 | 50644570 | 1340597 | 0070480005 | APON5901 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0160 | MES P/R#2 mécanique | A01MU | 113703118 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #2 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54702.33 |  |  | 0 | 179976 | 1 | 50644570 | 1340597 | 0070479999 | APON5901 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0180 | MES P/R#2 électrique | A02EI | 113703118 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels P/R #2 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54702.33 |  |  | 0 | 179976 | 1 | 50644570 | 1340597 | 0070480004 | APON5901 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Positionner mât sur butée #2 | AOPERA | 113703119 | 6500AFPELOD | 6500AFPELOD | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Insp annuel 3 mats du F/P | PM09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 01:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 7756.8 |  |  | 0 | 179977 | 1 | 50644571 | 1340597 | 0070480012 | AFPELOD |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0020 | Monter échafaud sur voûte FP | MECEXT02 | 113703119 | 6500AFPELOD | 6500AFPELOD | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Insp annuel 3 mats du F/P | PM01 | 4 | 4 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 11:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 7756.8 |  |  | 0 | 179977 | 1 | 50644571 | 1340597 | 0070480010 | AFPELOD |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0030 | Insp. 3 bras électrodes F/P + clamping | Z01MU | 113703119 | 6500AFPELOD | 6500AFPELOD | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Insp annuel 3 mats du F/P | PM01 | 2 | 16 | 32 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 11:45:00 | 2026-04-03 | 14:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 7756.8 |  |  | 0 | 179977 | 1 | 50644571 | 1340597 | 0070480009 | AFPELOD |  | 933 CAUSERIE
AC1 | 0040 | Démonter échafaud sur voûte FP | MECEXT02 | 113703119 | 6500AFPELOD | 6500AFPELOD | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Insp annuel 3 mats du F/P | PM01 | 4 | 4 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 14:02:09 | 2026-04-04 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 7756.8 |  |  | 0 | 179977 | 1 | 50644571 | 1340597 | 0070480011 | AFPELOD |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0005 | TPAA-12 - Insp. hyd. pocheurs (insp) | EPHYD | 113703840 | 6500AHYD5880 | 6500AHYD5880 | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Recond. syst. Hyd. pocheur (EP) | PM09 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:06:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 1210.52 |  |  | 0 | 179978 | 1 | 50644572 | 1340597 | 0070480015 | AHYD5880 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0006 | TPAA-12 - Insp. hyd. pocheurs (pompes) | EPHYD | 113703840 | 6500AHYD5880 | 6500AHYD5880 | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Recond. syst. Hyd. pocheur (EP) | PM09 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:06:00 | 2026-04-01 | 04:06:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 1210.52 |  |  | 0 | 179978 | 1 | 50644572 | 1340597 | 0070480016 | AHYD5880 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0007 | TPAA-12 - Assistance verrouil. EPHYD | A01MU | 113703840 | 6500AHYD5880 | 6500AHYD5880 | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Recond. syst. Hyd. pocheur (EP) | PM01 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 1210.52 |  |  | 0 | 179978 | 1 | 50644572 | 1340597 | 0070480017 | AHYD5880 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Reconditionner syst. Hyd. pocheurs | EPHYD | 113703840 | 6500AHYD5880 | 6500AHYD5880 | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Recond. syst. Hyd. pocheur (EP) | PM09 | 2 | 8 | 16 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 07:51:51 | 2026-04-01 | 15:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 1210.52 |  |  | 0 | 179978 | 1 | 50644572 | 1340597 | 0070480013 | AHYD5880 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0020 | Remplacer les boyaux hyd. Cyl. Pocheurs | EPHYD | 113703840 | 6500AHYD5880 | 6500AHYD5880 | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Recond. syst. Hyd. pocheur (EP) | PM09 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 15:51:51 | 2026-04-01 | 19:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 1210.52 |  |  | 0 | 179978 | 1 | 50644572 | 1340597 | 0070480014 | AHYD5880 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A01MU | 113703841 | 6500AF5501 | 6500ADEP5505 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Insp annuel ventilateur F/P | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2895.76 |  |  | 0 | 179979 | 1 | 50644573 | 1340597 | 0070480020
AC1 | 0010 | Insp. du ventilateur dépous. F/P SWP | A01MU | 113703841 | 6500AF5501 | 6500ADEP5505 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Insp annuel ventilateur F/P | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2895.76 |  |  | 0 | 179979 | 1 | 50644573 | 1340597 | 0070480018 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Mesure de vibration F5501 au démarrage | C01MU | 113703841 | 6500AF5501 | 6500ADEP5505 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Insp annuel ventilateur F/P | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:19:17 | 2026-04-01 | 14:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2895.76 |  |  | 0 | 179979 | 1 | 50644573 | 1340597 | 0070480019 | NOT FOUND |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0005 | Prép. nettoy. échang. plaque F/P | A01MU | 113703842 | 6500A54HX265 | 6500AEAUFR5400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Nettoyage echangeur chaleur eau F/P | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 4846.8 |  |  | 0 | 179982 | 1 | 50644574 | 1340597 | 0070480022 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Nettoy. échang. plaque F/P | A01MU | 113703842 | 6500A54HX265 | 6500AEAUFR5400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Nettoyage echangeur chaleur eau F/P | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 4846.8 |  |  | 0 | 179982 | 1 | 50644574 | 1340597 | 0070480021 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A01MU | 113703843 | 6500ACND4800 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Reparation fissures conduit depouss. | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 128956.12 |  |  | 0 | 179986 | 1 | 50644575 | 1340597 | 0070480032
AC1 | 0007 | Monter échafaud toit -120T + Jib - P30 | BOOMTRK | 113703843 | 6500ACND4800 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Reparation fissures conduit depouss. | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 11:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 128956.12 |  |  | 0 | 179986 | 1 | 50644575 | 1340597 | 0070480029 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | Monter échafaud conduit toit halle 1 | MECEXT02 | 113703843 | 6500ACND4800 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Reparation fissures conduit depouss. | PM01 | 8 | 50 | 400 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 11:45:00 | 2026-04-07 | 13:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 128956.12 |  |  | 0 | 179986 | 1 | 50644575 | 1340597 | 0070480024 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0060 | Mob/monter maté toit - 120T + Jib - P30 | BOOMTRK | 113703843 | 6500ACND4800 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Reparation fissures conduit depouss. | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 13:45:00 | 2026-04-08 | 09:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 128956.12 |  |  | 0 | 179986 | 1 | 50644575 | 1340597 | 0070480028 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0065 | Ins 2 garde-corps conduit -EP-CND4771 | MECEXT02 | 113703843 | 6500ACND4800 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Reparation fissures conduit depouss. | PM01 | 4 | 4 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 09:45:00 | 2026-04-08 | 13:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 128956.12 |  |  | 0 | 179986 | 1 | 50644575 | 1340597 | 0070480026 | NOT FOUND | RISK007 | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0070 | Monter échafaud coude conduit toit | MECEXT02 | 113703843 | 6500ACND4800 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Reparation fissures conduit depouss. | PM01 | 5 | 12 | 60 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 13:45:00 | 2026-04-10 | 09:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 128956.12 |  |  | 0 | 179986 | 1 | 50644575 | 1340597 | 0070480033 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0080 | NDT fissures conduit depouss. | MECEXT15 | 113703843 | 6500ACND4800 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Reparation fissures conduit depouss. | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 09:45:00 | 2026-04-10 | 16:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 128956.12 |  |  | 0 | 179986 | 1 | 50644575 | 1340597 | 0070480030 | NOT FOUND |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0090 | Réparer les fissures conduit dépouss | MECEXT01 | 113703843 | 6500ACND4800 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Reparation fissures conduit depouss. | PM01 | 5 | 130 | 650 | 0 | 2 | 2026-04-13 | 07:45:00 | 2026-05-07 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 128956.12 |  |  | 0 | 179986 | 1 | 50644575 | 1340597 | 0070480031 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0095 | Enlev. 2 garde-corps conduit-EP-CND4771 | MECEXT02 | 113703843 | 6500ACND4800 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Reparation fissures conduit depouss. | PM01 | 4 | 4 | 16 | 0 | 2 | 2026-05-07 | 12:19:17 | 2026-05-08 | 08:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 128956.12 |  |  | 0 | 179986 | 1 | 50644575 | 1340597 | 0070480027 | NOT FOUND | RISK007 | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0100 | Démonter échafaud coude conduit toit | MECEXT02 | 113703843 | 6500ACND4800 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Reparation fissures conduit depouss. | PM01 | 5 | 10 | 50 | 0 | 2 | 2026-05-08 | 08:19:17 | 2026-05-09 | 10:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 128956.12 |  |  | 0 | 179986 | 1 | 50644575 | 1340597 | 0070480025 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0110 | Démonter échafaud conduit toit halle 1 | MECEXT02 | 113703843 | 6500ACND4800 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Reparation fissures conduit depouss. | PM01 | 8 | 32 | 256 | 0 | 2 | 2026-05-09 | 10:19:17 | 2026-05-13 | 10:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 128956.12 |  |  | 0 | 179986 | 1 | 50644575 | 1340597 | 0070480034 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0120 | Mob/Desc maté toit -120T + Jib - P30 | BOOMTRK | 113703843 | 6500ACND4800 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Reparation fissures conduit depouss. | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-05-13 | 10:19:17 | 2026-05-13 | 14:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 128956.12 |  |  | 0 | 179986 | 1 | 50644575 | 1340597 | 0070480035 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0080 | Excaver plaques enclos démouleur | MECEXT12 | 113703844 | 6500ACIESERVHALLE2 | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels enclos démouleur | PM01 | 3 | 5 | 15 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 13:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20985.2 |  |  | 0 | 179987 | 1 | 50644576 | 1340597 | 0070480038 | ACIESERVSTRU |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0090 | Souder lugs sur plaques enclos démouleur | MECEXT05 | 113703844 | 6500ACIESERVHALLE2 | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels enclos démouleur | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 13:00:00 | 2026-04-01 | 23:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20985.2 |  |  | 0 | 179987 | 1 | 50644576 | 1340597 | 0070480043 | ACIESERVSTRU |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0100 | Enlever plaques enclos démouleur | MECEXT05 | 113703844 | 6500ACIESERVHALLE2 | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels enclos démouleur | PM01 | 2 | 20 | 40 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 07:00:00 | 2026-04-07 | 11:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20985.2 |  |  | 0 | 179987 | 1 | 50644576 | 1340597 | 0070480040 | ACIESERVSTRU |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0110 | Enl. plaques enclos démouleur - 25T -P24 | BOOMTRK | 113703844 | 6500ACIESERVHALLE2 | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels enclos démouleur | PM01 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 11:00:00 | 2026-04-08 | 13:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20985.2 |  |  | 0 | 179987 | 1 | 50644576 | 1340597 | 0070480041 | ACIESERVSTRU |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0120 | Casser béton enclos démouleur | MECEXT12 | 113703844 | 6500ACIESERVHALLE2 | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels enclos démouleur | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 13:00:00 | 2026-04-09 | 15:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20985.2 |  |  | 0 | 179987 | 1 | 50644576 | 1340597 | 0070480039 | ACIESERVSTRU |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0130 | Armer et coffre béton enclos démouleur | MECEXT12 | 113703844 | 6500ACIESERVHALLE2 | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels enclos démouleur | PM01 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2026-04-09 | 15:00:00 | 2026-04-10 | 12:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20985.2 |  |  | 0 | 179987 | 1 | 50644576 | 1340597 | 0070480044 | ACIESERVSTRU |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0140 | Couler béton enclos démouleur | MECEXT12 | 113703844 | 6500ACIESERVHALLE2 | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels enclos démouleur | PM01 | 2 | 6 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 12:00:00 | 2026-04-13 | 10:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20985.2 |  |  | 0 | 179987 | 1 | 50644576 | 1340597 | 0070480045 | ACIESERVSTRU |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0150 | Décoffrer béton enclos démouleur | MECEXT12 | 113703844 | 6500ACIESERVHALLE2 | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels enclos démouleur | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-13 | 10:00:00 | 2026-04-13 | 14:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20985.2 |  |  | 0 | 179987 | 1 | 50644576 | 1340597 | 0070480046 | ACIESERVSTRU |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0160 | Installer plaques enclos demouleurs | MECEXT05 | 113703844 | 6500ACIESERVHALLE2 | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels enclos démouleur | PM01 | 3 | 20 | 60 | 0 | 2 | 2026-04-13 | 14:00:00 | 2026-04-14 | 18:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20985.2 |  |  | 0 | 179987 | 1 | 50644576 | 1340597 | 0070480037 | ACIESERVSTRU |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0170 | Inst. plaque enclos démouleur - 25T- P24 | BOOMTRK | 113703844 | 6500ACIESERVHALLE2 | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels enclos démouleur | PM01 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2026-04-15 | 07:45:00 | 2026-04-16 | 09:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20985.2 |  |  | 0 | 179987 | 1 | 50644576 | 1340597 | 0070480042 | ACIESERVSTRU |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0180 | Remblayer plaques enclos demouleur | MECEXT12 | 113703844 | 6500ACIESERVHALLE2 | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels enclos démouleur | PM01 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2026-04-16 | 09:45:00 | 2026-04-16 | 14:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20985.2 |  |  | 0 | 179987 | 1 | 50644576 | 1340597 | 0070480036 | ACIESERVSTRU |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | TPAA-4 Insp. diamond tunnel transfert | A01MU | 113703845 | 6500ACHA2222 | 6500ACHA2222 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Reparation diamond tunnel transfert | PM06 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 7730 |  |  | 0 | 179988 | 1 | 50644577 | 1340597 | 0070480047
AC1 | 0020 | Réparer grout sous les rails | MECEXT12 | 113703845 | 6500ACHA2222 | 6500ACHA2222 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Reparation diamond tunnel transfert | PM01 | 3 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-02 | 10:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 7730 |  |  | 0 | 179988 | 1 | 50644577 | 1340597 | 0070480049 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0031 | Meuler les rails au crossing du tunnel | A01MU | 113703845 | 6500ACHA2222 | 6500ACHA2222 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Reparation diamond tunnel transfert | PM03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 10:00:00 | 2026-04-02 | 10:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 7730 | 10171472 |  | 5000 | 179988 | 1 | 50644577 | 1340597 | 0070480048 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0041 | Passage camion de carbure Diamond | AOPERA | 113703845 | 6500ACHA2222 | 6500ACHA2222 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Reparation diamond tunnel transfert | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 10:00:00 | 2026-04-02 | 10:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 7730 |  |  | 0 | 179988 | 1 | 50644577 | 1340597 | 0070480050
AC1 | 0005 | Démolition Brokk 160 Plafond de l'enclos | A06MU | 113703846 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux réfractaire hottes KOBM | PM03 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:15:00 | 2026-04-01 | 12:03:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 142280.29 | 11025048 |  | 45000 | 179990 | 1 | 50644579 | 1340597 | 0070480051 | ACIECONVCAPG |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0100 | Install. planchers amovibles sur anneau | MECEXT05 | 113703846 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux réfractaire hottes KOBM | PM01 | 6 | 16 | 96 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:03:00 | 2026-04-02 | 12:03:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 142280.29 |  |  | 0 | 179990 | 1 | 50644579 | 1340597 | 0070480052 | ACIECONVCAPG |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0105 | Instal. Plancher anneau - Picker 50T-P31 | BOOMTRK | 113703846 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux réfractaire hottes KOBM | PM01 | 1 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 12:03:00 | 2026-04-06 | 08:03:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 142280.29 |  |  | 0 | 179990 | 1 | 50644579 | 1340597 | 0070480067 | ACIECONVCAPG |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0111 | Monter Brokk /Ciseaux/bois sur plancher | MECEXT05 | 113703846 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux réfractaire hottes KOBM | PM01 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 07:00:00 | 2026-04-07 | 09:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 142280.29 |  |  | 0 | 179990 | 1 | 50644579 | 1340597 | 0070480055 | ACIECONVCAPG |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0112 | Proteger tendons avec plywood + toile | MECEXT12 | 113703846 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux réfractaire hottes KOBM | PM01 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 09:00:00 | 2026-04-07 | 12:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 142280.29 |  |  | 0 | 179990 | 1 | 50644579 | 1340597 | 0070480068 | ACIECONVCAPG |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0113 | Inst. chute à déchet planchers amovibles | MECEXT05 | 113703846 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux réfractaire hottes KOBM | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 12:00:00 | 2026-04-07 | 14:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 142280.29 |  |  | 0 | 179990 | 1 | 50644579 | 1340597 | 0070480053 | ACIECONVCAPG |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0120 | Sceller les planchers amovibles | MECEXT12 | 113703846 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux réfractaire hottes KOBM | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 14:00:00 | 2026-04-08 | 10:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 142280.29 |  |  | 0 | 179990 | 1 | 50644579 | 1340597 | 0070480054 | ACIECONVCAPG |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0121 | mettre plaque trous d'ancrage plancher | MECEXT05 | 113703846 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux réfractaire hottes KOBM | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 10:00:00 | 2026-04-08 | 11:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 142280.29 |  |  | 0 | 179990 | 1 | 50644579 | 1340597 | 0070480069 | ACIECONVCAPG |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0122 | Fin d'installation des planchers | MECEXT05 | 113703846 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux réfractaire hottes KOBM | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 11:00:00 | 2026-04-08 | 11:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 142280.29 |  |  | 0 | 179990 | 1 | 50644579 | 1340597 | 0070480070
AC1 | 0140 | Démolir béton plafond enclos - Brokk 160 | MECEXT13 | 113703846 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux réfractaire hottes KOBM | PM01 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 11:00:00 | 2026-04-08 | 16:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 142280.29 |  |  | 0 | 179990 | 1 | 50644579 | 1340597 | 0070480056 | ACIECONVCAPG |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0145 | Démolir béton hotte secondair- Brokk 160 | MECEXT13 | 113703846 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux réfractaire hottes KOBM | PM01 | 3 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2026-04-09 | 08:00:00 | 2026-04-10 | 10:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 142280.29 |  |  | 0 | 179990 | 1 | 50644579 | 1340597 | 0070480077 | ACIECONVCAPG |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0160 | Nettoyer plancher anneau (Refrabec) | MECEXT13 | 113703846 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux réfractaire hottes KOBM | PM01 | 5 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 10:00:00 | 2026-04-10 | 12:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 142280.29 |  |  | 0 | 179990 | 1 | 50644579 | 1340597 | 0070480057 | ACIECONVCAPG |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0161 | Descendre Brokk -Picker 50T-P33 | BOOMTRK | 113703846 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux réfractaire hottes KOBM | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 12:00:00 | 2026-04-10 | 13:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 142280.29 |  |  | 0 | 179990 | 1 | 50644579 | 1340597 | 0070480071 | ACIECONVCAPG |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0162 | Monter matériel Échafaud -Picker 50T-P33 | BOOMTRK | 113703846 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux réfractaire hottes KOBM | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 13:00:00 | 2026-04-10 | 14:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 142280.29 |  |  | 0 | 179990 | 1 | 50644579 | 1340597 | 0070480072 | ACIECONVCAPG |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0170 | Souder flat bar entre skirt et hotte | MECEXT05 | 113703846 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux réfractaire hottes KOBM | PM01 | 3 | 40 | 120 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 14:00:00 | 2026-04-14 | 22:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 142280.29 |  |  | 0 | 179990 | 1 | 50644579 | 1340597 | 0070480058 | ACIECONVCAPG |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0180 | Souder ancrage plafond enclos | MECEXT13 | 113703846 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux réfractaire hottes KOBM | PM01 | 3 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2026-04-15 | 08:00:00 | 2026-04-16 | 10:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 142280.29 |  |  | 0 | 179990 | 1 | 50644579 | 1340597 | 0070480059 | ACIECONVCAPG |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0190 | Reparation devanture hotte secondaire | MECEXT05 | 113703846 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux réfractaire hottes KOBM | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-16 | 10:00:00 | 2026-04-16 | 20:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 142280.29 |  |  | 0 | 179990 | 1 | 50644579 | 1340597 | 0070480060 | ACIECONVCAPG |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0200 | Monter échafaud hotte secondaire | MECEXT02 | 113703846 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux réfractaire hottes KOBM | PM01 | 4 | 4 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-17 | 07:45:00 | 2026-04-17 | 11:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 142280.29 |  |  | 0 | 179990 | 1 | 50644579 | 1340597 | 0070480061 | ACIECONVCAPG |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0209 | Couvrir base flute de pan de la skirt | MECEXT13 | 113703846 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux réfractaire hottes KOBM | PM01 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 2026-04-17 | 11:45:00 | 2026-04-17 | 12:15:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 142280.29 |  |  | 0 | 179990 | 1 | 50644579 | 1340597 | 0070480076 | ACIECONVCAPG |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0210 | Travaux refractaire plafond et hotte | MECEXT13 | 113703846 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux réfractaire hottes KOBM | PM01 | 5 | 80 | 400 | 0 | 2 | 2026-04-17 | 12:15:00 | 2026-05-01 | 12:15:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 142280.29 |  |  | 0 | 179990 | 1 | 50644579 | 1340597 | 0070480062 | ACIECONVCAPG |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0211 | Répration hotte secondaire | MECEXT13 | 113703846 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux réfractaire hottes KOBM | PM01 | 3 | 5 | 15 | 0 | 2 | 2026-05-01 | 12:15:00 | 2026-05-04 | 09:15:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 142280.29 |  |  | 0 | 179990 | 1 | 50644579 | 1340597 | 0070480078 | ACIECONVCAPG |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0215 | Nettoyage apres rep réfractaire | ORTEC | 113703846 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux réfractaire hottes KOBM | PM09 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-05-04 | 09:15:00 | 2026-05-04 | 13:15:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 142280.29 |  |  | 0 | 179990 | 1 | 50644579 | 1340597 | 0070480075 | ACIECONVCAPG |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0216 | Nettoyage apres rep réfractaire | MECEXT12 | 113703846 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux réfractaire hottes KOBM | PM01 | 2 | 1.5 | 3 | 0 | 2 | 2026-05-04 | 13:15:00 | 2026-05-04 | 14:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 142280.29 |  |  | 0 | 179990 | 1 | 50644579 | 1340597 | 0070480074 | ACIECONVCAPG |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0220 | Démonter échafaud hotte secondaire | MECEXT02 | 113703846 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux réfractaire hottes KOBM | PM01 | 4 | 4 | 16 | 0 | 2 | 2026-05-04 | 14:45:00 | 2026-05-05 | 10:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 142280.29 |  |  | 0 | 179990 | 1 | 50644579 | 1340597 | 0070480063 | ACIECONVCAPG |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0225 | Descendre Ciseaux/bois sur plancher | MECEXT05 | 113703846 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux réfractaire hottes KOBM | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-05-05 | 10:45:00 | 2026-05-05 | 11:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 142280.29 |  |  | 0 | 179990 | 1 | 50644579 | 1340597 | 0070480079 | ACIECONVCAPG |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0230 | Enlever planchers amovibles sur anneau | MECEXT05 | 113703846 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux réfractaire hottes KOBM | PM01 | 6 | 9 | 54 | 0 | 2 | 2026-05-05 | 11:45:00 | 2026-05-05 | 20:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 142280.29 |  |  | 0 | 179990 | 1 | 50644579 | 1340597 | 0070480064 | ACIECONVCAPG |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0233 | Enlever chute à déchet niveau 21 KOBM | MECEXT05 | 113703846 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux réfractaire hottes KOBM | PM01 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2026-05-05 | 20:45:00 | 2026-05-05 | 21:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 142280.29 |  |  | 0 | 179990 | 1 | 50644579 | 1340597 | 0070480065 | ACIECONVCAPG |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0235 | Enlever plancher anneau - Picker 50T-P31 | BOOMTRK | 113703846 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux réfractaire hottes KOBM | PM01 | 1 | 15 | 15 | 0 | 2 | 2026-05-06 | 07:45:00 | 2026-05-07 | 14:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 142280.29 |  |  | 0 | 179990 | 1 | 50644579 | 1340597 | 0070480066 | ACIECONVCAPG |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0250 | Enlever protection superbolts | MECEXT05 | 113703846 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux réfractaire hottes KOBM | PM01 | 2 | 1.5 | 3 | 0 | 2 | 2026-05-07 | 14:45:00 | 2026-05-07 | 16:15:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 142280.29 |  |  | 0 | 179990 | 1 | 50644579 | 1340597 | 0070480073 | ACIECONVCAPG |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | TPAA-7 Insp. plancher pour plan action | A06BR | 113703847 | 6500APLF4419 | 6500APLF4419 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Sortir les planchers de chargement | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 29331.84 |  |  | 0 | 180151 | 1 | 50644581 | 1340597 | 0070480082 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Instal garde-corps plancher niv 21 | A01MU | 113703847 | 6500APLF4419 | 6500APLF4419 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Sortir les planchers de chargement | PM01 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:53:34 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 29331.84 |  |  | 0 | 180151 | 1 | 50644581 | 1340597 | 0070480087 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Sortir les planchers de chargement | A01MU | 113703847 | 6500APLF4419 | 6500APLF4419 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Sortir les planchers de chargement | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:19:17 | 2026-04-02 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 29331.84 |  |  | 0 | 180151 | 1 | 50644581 | 1340597 | 0070480080 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | Remorque pour sortir les plancher SW | MECEXT01 | 113703847 | 6500APLF4419 | 6500APLF4419 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Sortir les planchers de chargement | PM03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 08:53:34 | 2026-04-02 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 29331.84 | 10148185 |  | 3500 | 180151 | 1 | 50644581 | 1340597 | 0070480081 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0050 | Plancher non nettoyé - 250T - P | BOOMTRK | 113703847 | 6500APLF4419 | 6500APLF4419 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Sortir les planchers de chargement | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 08:53:34 | 2026-04-02 | 12:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 29331.84 |  |  | 0 | 180151 | 1 | 50644581 | 1340597 | 0070480083 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0060 | Casser réfractaire façade plancher sud | MECEXT13 | 113703847 | 6500APLF4419 | 6500APLF4419 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Sortir les planchers de chargement | PM01 | 4 | 15 | 60 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 12:53:34 | 2026-04-08 | 11:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 29331.84 |  |  | 0 | 180151 | 1 | 50644581 | 1340597 | 0070480086 | NOT FOUND |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0070 | Couler réfractaire façage plancher sud | MECEXT13 | 113703847 | 6500APLF4419 | 6500APLF4419 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Sortir les planchers de chargement | PM01 | 4 | 15 | 60 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 11:53:34 | 2026-04-10 | 10:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 29331.84 |  |  | 0 | 180151 | 1 | 50644581 | 1340597 | 0070480089 | NOT FOUND |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0075 | C/O track porte de chargements | MECEXT05 | 113703847 | 6500APLF4419 | 6500APLF4419 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Sortir les planchers de chargement | PM01 | 2 | 16 | 32 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 10:53:34 | 2026-04-13 | 10:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 29331.84 |  |  | 0 | 180151 | 1 | 50644581 | 1340597 | 0070480091 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0080 | Entrer plancher chagerment - 120T-P | BOOMTRK | 113703847 | 6500APLF4419 | 6500APLF4419 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Sortir les planchers de chargement | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-13 | 10:53:34 | 2026-04-13 | 14:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 29331.84 |  |  | 0 | 180151 | 1 | 50644581 | 1340597 | 0070480088 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0085 | Remorque pour entrée plancher (PM03) SW | MECEXT05 | 113703847 | 6500APLF4419 | 6500APLF4419 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Sortir les planchers de chargement | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-13 | 14:53:34 | 2026-04-13 | 18:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 29331.84 |  |  | 0 | 180151 | 1 | 50644581 | 1340597 | 0070480090 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0090 | Installer les planchers de chargement | A01MU | 113703847 | 6500APLF4419 | 6500APLF4419 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Sortir les planchers de chargement | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-14 | 07:45:00 | 2026-04-14 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 29331.84 |  |  | 0 | 180151 | 1 | 50644581 | 1340597 | 0070480085 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0100 | Enlever garde-corps plancher Niv. 21 | A01MU | 113703847 | 6500APLF4419 | 6500APLF4419 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Sortir les planchers de chargement | PM01 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-14 | 12:19:17 | 2026-04-14 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 29331.84 |  |  | 0 | 180151 | 1 | 50644581 | 1340597 | 0070480084 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | TPAA-15 -HJ Insp. hyd. basc. fonte(insp) | EPHYD | 113703848 | 6500ABAS2202 | 6500ABAS2202 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Recond. unite hydraulique basc. fonte | PM09 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 04:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 9878.92 |  |  | 0 | 180153 | 1 | 50644582 | 1340597 | 0070480093 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0006 | TPAA-12 -HJ Insp. hyd. basc. fonte(pomp) | EPHYD | 113703848 | 6500ABAS2202 | 6500ABAS2202 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Recond. unite hydraulique basc. fonte | PM09 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 04:00:00 | 2026-04-01 | 04:06:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 9878.92 |  |  | 0 | 180153 | 1 | 50644582 | 1340597 | 0070480098 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0007 | TPAA-12 -HJ Assistance verrouil. EPHYD | A01MU | 113703848 | 6500ABAS2202 | 6500ABAS2202 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Recond. unite hydraulique basc. fonte | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 9878.92 |  |  | 0 | 180153 | 1 | 50644582 | 1340597 | 0070480099 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0008 | Couper 120V valves unit. hyd. transv | A02EI | 113703848 | 6500ABAS2202 | 6500ABAS2202 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Recond. unite hydraulique basc. fonte | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 10:02:09 | 2026-04-01 | 12:19:18 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 9878.92 |  |  | 0 | 180153 | 1 | 50644582 | 1340597 | 0070480095 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0009 | Nettoyer eau chaude réservoir hyd trans | ORTEC | 113703848 | 6500ABAS2202 | 6500ABAS2202 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Recond. unite hydraulique basc. fonte | PM09 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:19:18 | 2026-04-01 | 16:19:18 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 9878.92 |  |  | 0 | 180153 | 1 | 50644582 | 1340597 | 0070480094 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | Recond. annuelle unité hydraulique | EPHYD | 113703848 | 6500ABAS2202 | 6500ABAS2202 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Recond. unite hydraulique basc. fonte | PM09 | 2 | 28 | 56 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 16:19:18 | 2026-04-02 | 20:19:18 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 9878.92 |  |  | 0 | 180153 | 1 | 50644582 | 1340597 | 0070480092 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0030 | MES système hyd. travansement | EPHYD | 113703848 | 6500ABAS2202 | 6500ABAS2202 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Recond. unite hydraulique basc. fonte | PM09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 20:19:18 | 2026-04-02 | 21:19:18 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 9878.92 |  |  | 0 | 180153 | 1 | 50644582 | 1340597 | 0070480097 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0050 | Alimenter 120V valves unit. hyd. transv | A02EI | 113703848 | 6500ABAS2202 | 6500ABAS2202 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Recond. unite hydraulique basc. fonte | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 07:45:00 | 2026-04-03 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 9878.92 |  |  | 0 | 180153 | 1 | 50644582 | 1340597 | 0070480096 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A01MU | 113703849 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels Fosse du KOBM | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 190036 |  |  | 0 | 180155 | 1 | 50644583 | 1340597 | 0070480102
AC1 | 0100 | TPAA-5 HJ-Commande de fondag pour S/D | A01MU | 113703849 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels Fosse du KOBM | PM03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 190036 | 10170950 |  | 51500 | 180155 | 1 | 50644583 | 1340597 | 0070480100 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0110 | Mobilisation travaux fosses | MECEXT05 | 113703849 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels Fosse du KOBM | PM01 | 4 | 25 | 100 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 16:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 190036 |  |  | 0 | 180155 | 1 | 50644583 | 1340597 | 0070480103 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0120 | Inst. chute à déchet niveau 21 KOBM | MECEXT02 | 113703849 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels Fosse du KOBM | PM01 | 4 | 4 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 07:45:00 | 2026-04-03 | 11:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 190036 |  |  | 0 | 180155 | 1 | 50644583 | 1340597 | 0070480104 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0130 | Tourner d'identification plaques fosses | MECEXT05 | 113703849 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels Fosse du KOBM | PM01 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 07:00:00 | 2026-04-07 | 08:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 190036 |  |  | 0 | 180155 | 1 | 50644583 | 1340597 | 0070480105 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0140 | Réparation méc fosse KOBM | MECEXT05 | 113703849 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels Fosse du KOBM | PM01 | 6 | 130 | 780 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 08:00:00 | 2026-04-17 | 10:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 190036 |  |  | 0 | 180155 | 1 | 50644583 | 1340597 | 0070480101 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0145 | Réfection pente de fosse KOBM | MECEXT12 | 113703849 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels Fosse du KOBM | PM01 | 2 | 42 | 252 | 0 | 2 | 2026-04-17 | 10:00:00 | 2026-04-24 | 12:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 190036 |  |  | 0 | 180155 | 1 | 50644583 | 1340597 | 0070480107 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0160 | Enlever chute à déchet niveau 21 KOBM | MECEXT02 | 113703849 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels Fosse du KOBM | PM01 | 4 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-24 | 12:00:00 | 2026-04-24 | 14:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 190036 |  |  | 0 | 180155 | 1 | 50644583 | 1340597 | 0070480106 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0170 | Enlever plaque coté Est | MECEXT05 | 113703849 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels Fosse du KOBM | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-24 | 14:00:00 | 2026-04-27 | 08:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 190036 |  |  | 0 | 180155 | 1 | 50644583 | 1340597 | 0070480108 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0180 | Enlever plaque coté Ouest | MECEXT05 | 113703849 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels Fosse du KOBM | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-27 | 08:00:00 | 2026-04-27 | 18:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 190036 |  |  | 0 | 180155 | 1 | 50644583 | 1340597 | 0070480109 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0190 | Installer plaque coté Est | MECEXT05 | 113703849 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels Fosse du KOBM | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-27 | 18:00:00 | 2026-04-28 | 12:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 190036 |  |  | 0 | 180155 | 1 | 50644583 | 1340597 | 0070480110 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0200 | Installer plaque coté Ouest | MECEXT05 | 113703849 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels Fosse du KOBM | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-28 | 12:00:00 | 2026-04-28 | 22:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 190036 |  |  | 0 | 180155 | 1 | 50644583 | 1340597 | 0070480111 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0001 | NOTES AU PLANIFICATEUR | A01MU | 113703850 | 6500ADR4409 | 6500ADR4409 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Insp annuelle reducteur Philadelphia | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 34619.96 |  |  | 0 | 180156 | 1 | 50644584 | 1340597 | 0070480134
AC1 | 0002 | TPAA-7 Nett Trexo Glace seche 1/3 | A91CE | 113703850 | 6500ADR4409 | 6500ADR4409 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Insp annuelle reducteur Philadelphia | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 14:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 34619.96 |  |  | 0 | 180156 | 1 | 50644584 | 1340597 | 0070480136 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0003 | TPAA-6 Nett Trexo Glace seche 2/3 | A91CE | 113703850 | 6500ADR4409 | 6500ADR4409 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Insp annuelle reducteur Philadelphia | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 14:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 34619.96 |  |  | 0 | 180156 | 1 | 50644584 | 1340597 | 0070480137 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0004 | TPAA-5 Nett Trexo Glace seche 3/3 | A91CE | 113703850 | 6500ADR4409 | 6500ADR4409 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Insp annuelle reducteur Philadelphia | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 14:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 34619.96 |  |  | 0 | 180156 | 1 | 50644584 | 1340597 | 0070480138 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | TPAA-4 Insp.vis fuite d'huile Philad | A01MU | 113703850 | 6500ADR4409 | 6500ADR4409 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Insp annuelle reducteur Philadelphia | PM01 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 34619.96 |  |  | 0 | 180156 | 1 | 50644584 | 1340597 | 0070480125 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0006 | TPAA-4 Insp. NDT Philadelphia | MECEXT15 | 113703850 | 6500ADR4409 | 6500ADR4409 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Insp annuelle reducteur Philadelphia | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 12:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 34619.96 |  |  | 0 | 180156 | 1 | 50644584 | 1340597 | 0070480127 | NOT FOUND |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0009 | Nettoyage Trexo réducteur Philadelphia | A91CE | 113703850 | 6500ADR4409 | 6500ADR4409 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Insp annuelle reducteur Philadelphia | PM03 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 14:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 34619.96 | 10171365 |  | 4500 | 180156 | 1 | 50644584 | 1340597 | 0070480128 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Insp. annuelle réduc. Philadelphia SW05 | A01MU | 113703850 | 6500ADR4409 | 6500ADR4409 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Insp annuelle reducteur Philadelphia | PM01 | 2 | 14 | 28 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 34619.96 |  |  | 0 | 180156 | 1 | 50644584 | 1340597 | 0070480124 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Réserver employé Timken | A01MU | 113703850 | 6500ADR4409 | 6500ADR4409 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Insp annuelle reducteur Philadelphia | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 34619.96 |  |  | 0 | 180156 | 1 | 50644584 | 1340597 | 0070480126
AC1 | 0050 | ADR4409 - C/O Huile Philadelphia SW05 | A01MU | 113703850 | 6500ADR4409 | 6500ADR4409 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Insp annuelle reducteur Philadelphia | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 34619.96 |  |  | 0 | 180156 | 1 | 50644584 | 1340597 | 0070480129 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | ADR4409 - Insp. Couplings moteurs SW05 | A01MU | 113703850 | 6500ADR4409 | 6500ADR4409 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Insp annuelle reducteur Philadelphia | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 34619.96 |  |  | 0 | 180156 | 1 | 50644584 | 1340597 | 0070480130 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0070 | ADR4409 - Nett filtres Syst. Lubrif SW05 | A01MU | 113703850 | 6500ADR4409 | 6500ADR4409 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Insp annuelle reducteur Philadelphia | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 34619.96 |  |  | 0 | 180156 | 1 | 50644584 | 1340597 | 0070480131 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0075 | ADR4409 - Graissage Torque Arm SW05 | A01MU | 113703850 | 6500ADR4409 | 6500ADR4409 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Insp annuelle reducteur Philadelphia | PM01 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 34619.96 |  |  | 0 | 180156 | 1 | 50644584 | 1340597 | 0070480135 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0080 | Échant. graisse torq arm Meca SW05 | A01MU | 113703850 | 6500ADR4409 | 6500ADR4409 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Insp annuelle reducteur Philadelphia | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 34619.96 |  |  | 0 | 180156 | 1 | 50644584 | 1340597 | 0070480132 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0090 | Échant. graisse torq arm Wajax SW05 | A01MU | 113703850 | 6500ADR4409 | 6500ADR4409 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Insp annuelle reducteur Philadelphia | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 34619.96 |  |  | 0 | 180156 | 1 | 50644584 | 1340597 | 0070480133
AC1 | 0005 | Casser béton porte taping | A06BR | 113703851 | 6500APOR4401 | 6500APOR4401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels portes tapping | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 37923.08 | 11025048 |  | 0 | 180158 | 1 | 50644585 | 1340597 | 0070480142 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0006 | Casser béton poutre tapping/ménage | A06BR | 113703851 | 6500APOR4401 | 6500APOR4401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels portes tapping | PM01 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:19:17 | 2026-04-01 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 37923.08 | 11025048 |  | 0 | 180158 | 1 | 50644585 | 1340597 | 0070480148 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0007 | Réception des portes de tapping | MECEXT05 | 113703851 | 6500APOR4401 | 6500APOR4401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels portes tapping | PM01 | 4 | 3 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 15:45:00 | 2026-04-01 | 18:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 37923.08 |  |  | 0 | 180158 | 1 | 50644585 | 1340597 | 0070480147 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0008 | Enlever portes tapping | MECEXT05 | 113703851 | 6500APOR4401 | 6500APOR4401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels portes tapping | PM01 | 4 | 10 | 40 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 18:45:00 | 2026-04-02 | 12:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 37923.08 |  |  | 0 | 180158 | 1 | 50644585 | 1340597 | 0070480139 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0009 | Descendre Brokk 400 -40T-P31 | BOOMTRK | 113703851 | 6500APOR4401 | 6500APOR4401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels portes tapping | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 12:45:00 | 2026-04-02 | 13:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 37923.08 |  |  | 0 | 180158 | 1 | 50644585 | 1340597 | 0070480150 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | Descendre Brokk 400 | AOPERA | 113703851 | 6500APOR4401 | 6500APOR4401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels portes tapping | PM09 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 13:45:00 | 2026-04-02 | 14:15:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 37923.08 |  |  | 0 | 180158 | 1 | 50644585 | 1340597 | 0070480149 | NOT FOUND |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0011 | Descendre/monter portes tapping | MECEXT05 | 113703851 | 6500APOR4401 | 6500APOR4401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels portes tapping | PM01 | 3 | 4 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 14:15:00 | 2026-04-02 | 18:15:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 37923.08 |  |  | 0 | 180158 | 1 | 50644585 | 1340597 | 0070480140 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0012 | Descendre/monter porte tapping -40T-P31 | BOOMTRK | 113703851 | 6500APOR4401 | 6500APOR4401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels portes tapping | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 07:45:00 | 2026-04-03 | 11:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 37923.08 |  |  | 0 | 180158 | 1 | 50644585 | 1340597 | 0070480146 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0013 | Monter Macelle 35' electrique NIV21 | BOOMTRK | 113703851 | 6500APOR4401 | 6500APOR4401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels portes tapping | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 11:45:00 | 2026-04-03 | 12:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 37923.08 |  |  | 0 | 180158 | 1 | 50644585 | 1340597 | 0070480158 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0060 | Installer portes tapping | MECEXT05 | 113703851 | 6500APOR4401 | 6500APOR4401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels portes tapping | PM01 | 4 | 10 | 100 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 07:00:00 | 2026-04-07 | 17:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 37923.08 |  |  | 0 | 180158 | 1 | 50644585 | 1340597 | 0070480141 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0070 | Tourner anneau à 61 degrés | AOPERA | 113703851 | 6500APOR4401 | 6500APOR4401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels portes tapping | PM09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 17:00:00 | 2026-04-07 | 18:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 37923.08 |  |  | 0 | 180158 | 1 | 50644585 | 1340597 | 0070480143 | NOT FOUND |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0080 | Souder ancrage cadrage porte tapping | MECEXT05 | 113703851 | 6500APOR4401 | 6500APOR4401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels portes tapping | PM01 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 18:00:00 | 2026-04-07 | 21:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 37923.08 |  |  | 0 | 180158 | 1 | 50644585 | 1340597 | 0070480144 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0090 | Gunnitage cadrage porte tapping | MECEXT13 | 113703851 | 6500APOR4401 | 6500APOR4401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels portes tapping | PM01 | 4 | 6 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 08:00:00 | 2026-04-08 | 14:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 37923.08 |  |  | 0 | 180158 | 1 | 50644585 | 1340597 | 0070480145 | NOT FOUND |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0095 | Nettoyage vaccum plancher de l'anneau | A01MU | 113703851 | 6500APOR4401 | 6500APOR4401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels portes tapping | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 14:00:00 | 2026-04-08 | 15:08:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 37923.08 |  |  | 0 | 180158 | 1 | 50644585 | 1340597 | 0070480159 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0105 | Casser manuel poutre taping - NAC | MECEXT12 | 113703851 | 6500APOR4401 | 6500APOR4401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels portes tapping | PM01 | 2 | 6 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 15:08:34 | 2026-04-09 | 13:08:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 37923.08 |  |  | 0 | 180158 | 1 | 50644585 | 1340597 | 0070480157 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0130 | Souder ancrage poutre tapping | MECEXT05 | 113703851 | 6500APOR4401 | 6500APOR4401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels portes tapping | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-09 | 13:08:34 | 2026-04-10 | 07:08:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 37923.08 |  |  | 0 | 180158 | 1 | 50644585 | 1340597 | 0070480151 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0140 | Coffrer poutre taping - NAC | MECEXT12 | 113703851 | 6500APOR4401 | 6500APOR4401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels portes tapping | PM01 | 4 | 9 | 36 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 08:00:00 | 2026-04-13 | 09:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 37923.08 |  |  | 0 | 180158 | 1 | 50644585 | 1340597 | 0070480152 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0150 | Couler Fondag poutre taping - NAC | MECEXT12 | 113703851 | 6500APOR4401 | 6500APOR4401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels portes tapping | PM01 | 4 | 5 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-13 | 09:00:00 | 2026-04-13 | 14:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 37923.08 |  |  | 0 | 180158 | 1 | 50644585 | 1340597 | 0070480153 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0160 | Couler Fondag poutre taping -40T-P31 | BOOMTRK | 113703851 | 6500APOR4401 | 6500APOR4401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels portes tapping | PM01 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2026-04-13 | 14:00:00 | 2026-04-14 | 11:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 37923.08 |  |  | 0 | 180158 | 1 | 50644585 | 1340597 | 0070480154 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0165 | Murissement béton | MECEXT12 | 113703851 | 6500APOR4401 | 6500APOR4401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels portes tapping | PM01 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-14 | 11:00:00 | 2026-04-15 | 11:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 37923.08 |  |  | 0 | 180158 | 1 | 50644585 | 1340597 | 0070480156 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0170 | Décoffrer poutre taping | MECEXT12 | 113703851 | 6500APOR4401 | 6500APOR4401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels portes tapping | PM01 | 4 | 8 | 32 | 0 | 2 | 2026-04-15 | 11:00:00 | 2026-04-16 | 11:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 37923.08 |  |  | 0 | 180158 | 1 | 50644585 | 1340597 | 0070480155 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | TPAA-2 Prép. switch A/C sur eau brute | A01MU | 113703852 | 6500AHVAC200 | 6500AHVAC200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Brancher air climatise sur eau brute | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 6089.68 |  |  | 0 | 180160 | 1 | 50644586 | 1340597 | 0070480160 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0011 | TPAA-2 -Monter échaf valve eau pour AC | MECEXT02 | 113703852 | 6500AHVAC200 | 6500AHVAC200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Brancher air climatise sur eau brute | PM01 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 6089.68 |  |  | 0 | 180160 | 1 | 50644586 | 1340597 | 0070480163 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0020 | Brancher A/C sur eau brute | A01MU | 113703852 | 6500AHVAC200 | 6500AHVAC200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Brancher air climatise sur eau brute | PM01 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 6089.68 |  |  | 0 | 180160 | 1 | 50644586 | 1340597 | 0070480161 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Débrancher A/C eau brute (normal) | A01MU | 113703852 | 6500AHVAC200 | 6500AHVAC200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Brancher air climatise sur eau brute | PM01 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 6089.68 |  |  | 0 | 180160 | 1 | 50644586 | 1340597 | 0070480162 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | Dmonter échafaud accès valve eau pour AC | MECEXT02 | 113703852 | 6500AHVAC200 | 6500AHVAC200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Brancher air climatise sur eau brute | PM01 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 6089.68 |  |  | 0 | 180160 | 1 | 50644586 | 1340597 | 0070480164 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A01MU | 113703853 | 6500ACHU2748 | 6500ACHU2748 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Remplacement de la chute a additif | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 50012.28 |  |  | 0 | 180161 | 1 | 50644587 | 1340597 | 0070480167
AC1 | 0010 | TPAA-8 Inspection de la chute à additifs | A01MU | 113703853 | 6500ACHU2748 | 6500ACHU2748 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Remplacement de la chute a additif | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 50012.28 |  |  | 0 | 180161 | 1 | 50644587 | 1340597 | 0070480165 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Rempl. de la chute a additif | MECEXT05 | 113703853 | 6500ACHU2748 | 6500ACHU2748 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Remplacement de la chute a additif | PM01 | 3 | 12 | 36 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 10:02:09 | 2026-04-01 | 22:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 50012.28 |  |  | 0 | 180161 | 1 | 50644587 | 1340597 | 0070480166 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | TPAA-2 HJ - Inst. barrures portes garage | A01MU | 113703854 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Demarrage des equip sect. K-OBM | PM01 | 2 | 12 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 35220.08 |  |  | 0 | 180163 | 1 | 50644588 | 1340597 | 0070480170 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0011 | TPAA-2 Inst. barru porte garage en arrêt | A01MU | 113703854 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Demarrage des equip sect. K-OBM | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 13:27:51 | 2026-04-03 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 35220.08 |  |  | 0 | 180163 | 1 | 50644588 | 1340597 | 0070480172 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0012 | PW-3 liberer coté Ouest Aciérie | AOPERA | 113703854 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Demarrage des equip sect. K-OBM | PM09 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 13:27:51 | 2026-04-03 | 17:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 35220.08 |  |  | 0 | 180163 | 1 | 50644588 | 1340597 | 0070480174 | NOT FOUND |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0013 | PW-2 Libérer acces portes 31,33,34 | AOPERA | 113703854 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Demarrage des equip sect. K-OBM | PM09 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 17:27:51 | 2026-04-03 | 21:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 35220.08 |  |  | 0 | 180163 | 1 | 50644588 | 1340597 | 0070480175 | NOT FOUND |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0014 | PW-1 Libérer acces Nords Depoussiéreur | AOPERA | 113703854 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Demarrage des equip sect. K-OBM | PM09 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 21:27:51 | 2026-04-06 | 01:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 35220.08 |  |  | 0 | 180163 | 1 | 50644588 | 1340597 | 0070480176 | NOT FOUND |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0015 | J0 = Silos poussiere rouge vide + Harsco | AOPERA | 113703854 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Demarrage des equip sect. K-OBM | PM09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 01:27:51 | 2026-04-06 | 02:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 35220.08 |  |  | 0 | 180163 | 1 | 50644588 | 1340597 | 0070480177 | NOT FOUND |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0020 | Rinçage HX4962A-B-C - eau hotte | A01MU | 113703854 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Demarrage des equip sect. K-OBM | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 07:45:00 | 2026-04-06 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 35220.08 |  |  | 0 | 180163 | 1 | 50644588 | 1340597 | 0070480168 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0025 | Ménage général post shut down | A01MU | 113703854 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Demarrage des equip sect. K-OBM | PM01 | 4 | 7 | 28 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 08:53:34 | 2026-04-07 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 35220.08 |  |  | 0 | 180163 | 1 | 50644588 | 1340597 | 0070480169 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Enlever les barrures portes garage | A01MU | 113703854 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Demarrage des equip sect. K-OBM | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 08:53:34 | 2026-04-08 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 35220.08 |  |  | 0 | 180163 | 1 | 50644588 | 1340597 | 0070480171 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | Mise ne marche equip. M2 avant depart | A01MU | 113703854 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Demarrage des equip sect. K-OBM | PM01 | 2 | 14 | 28 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 08:53:34 | 2026-04-10 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 35220.08 |  |  | 0 | 180163 | 1 | 50644588 | 1340597 | 0070480173 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Sortir le convertisseur SW05 | A01MU | 113703855 | 6500ASHL4400A | 6500ASHL4400A | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Sortir/reinstaller KOBM arret annuel | PM01 | 8 | 16 | 128 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-03 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 103366.31 |  |  | 0 | 180168 | 1 | 50644589 | 1340597 | 0070480178 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0015 | Assistance sortie du convertisseur | MECEXT05 | 113703855 | 6500ASHL4400A | 6500ASHL4400A | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Sortir/reinstaller KOBM arret annuel | PM01 | 6 | 10 | 60 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 07:00:00 | 2026-04-07 | 17:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 103366.31 |  |  | 0 | 180168 | 1 | 50644589 | 1340597 | 0070480180 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0020 | Installer le convertisseur SW05 | A01MU | 113703855 | 6500ASHL4400A | 6500ASHL4400A | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Sortir/reinstaller KOBM arret annuel | PM01 | 8 | 18 | 144 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 07:45:00 | 2026-04-10 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 103366.31 |  |  | 0 | 180168 | 1 | 50644589 | 1340597 | 0070480179 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Assistance installation du convertisseur | MECEXT05 | 113703855 | 6500ASHL4400A | 6500ASHL4400A | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Sortir/reinstaller KOBM arret annuel | PM01 | 6 | 10 | 60 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 12:19:17 | 2026-04-10 | 22:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 103366.31 |  |  | 0 | 180168 | 1 | 50644589 | 1340597 | 0070480181 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0040 | Leaktest NAC | A01MU | 113703855 | 6500ASHL4400A | 6500ASHL4400A | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Sortir/reinstaller KOBM arret annuel | PM01 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 2026-04-13 | 07:45:00 | 2026-04-13 | 08:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 103366.31 |  |  | 0 | 180168 | 1 | 50644589 | 1340597 | 0070480182 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | VPO KOBM et allumage | AOPERA | 113703855 | 6500ASHL4400A | 6500ASHL4400A | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Sortir/reinstaller KOBM arret annuel | PM09 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-13 | 08:19:17 | 2026-04-13 | 14:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 103366.31 |  |  | 0 | 180168 | 1 | 50644589 | 1340597 | 0070480183 | NOT FOUND |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0010 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A01MU | 113703856 | 6500AREF4706 | 6500AREF4706 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Nettoyage des tubes du refroidisseur | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 47088 |  |  | 0 | 180172 | 1 | 50644591 | 1340597 | 0070480185
AC1 | 0011 | TPAA-12 Nett tube refroid. EP-REF4706 | MECEXT01 | 113703856 | 6500AREF4706 | 6500AREF4706 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Nettoyage des tubes du refroidisseur | PM03 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 47088 | 10169645 |  | 45000 | 180172 | 1 | 50644591 | 1340597 | 0070480184 | NOT FOUND | RISK007 | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0012 | TPAA-11 Nett tube refroid. EP-REF4706 | MECEXT01 | 113703856 | 6500AREF4706 | 6500AREF4706 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Nettoyage des tubes du refroidisseur | PM01 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 08:53:34 | 2026-04-03 | 10:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 47088 |  |  | 0 | 180172 | 1 | 50644591 | 1340597 | 0070480189 | NOT FOUND | RISK007 | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0013 | TPAA-10 Nett tube refroid. EP-REF4706 | MECEXT01 | 113703856 | 6500AREF4706 | 6500AREF4706 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Nettoyage des tubes du refroidisseur | PM01 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 10:02:08 | 2026-04-06 | 11:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 47088 |  |  | 0 | 180172 | 1 | 50644591 | 1340597 | 0070480190 | NOT FOUND | RISK007 | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0014 | TPAA-9 Nett tube refroid. EP-REF4706 | MECEXT01 | 113703856 | 6500AREF4706 | 6500AREF4706 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Nettoyage des tubes du refroidisseur | PM01 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 11:10:42 | 2026-04-07 | 12:19:16 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 47088 |  |  | 0 | 180172 | 1 | 50644591 | 1340597 | 0070480191 | NOT FOUND | RISK007 | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0015 | TPAA-8 Nett tube refroid. EP-REF4706 | MECEXT01 | 113703856 | 6500AREF4706 | 6500AREF4706 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Nettoyage des tubes du refroidisseur | PM01 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 12:19:16 | 2026-04-08 | 13:27:50 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 47088 |  |  | 0 | 180172 | 1 | 50644591 | 1340597 | 0070480192 | NOT FOUND | RISK007 | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0020 | TPAA-3 Monter 3 échaf. trémie refroid. | MECEXT02 | 113703856 | 6500AREF4706 | 6500AREF4706 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Nettoyage des tubes du refroidisseur | PM01 | 3 | 5 | 15 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 13:27:50 | 2026-04-09 | 10:27:50 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 47088 |  |  | 0 | 180172 | 1 | 50644591 | 1340597 | 0070480186 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0040 | Nettoyage tremies sous refroid EP-B4722 | ORTEC | 113703856 | 6500AREF4706 | 6500AREF4706 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Nettoyage des tubes du refroidisseur | PM09 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-09 | 10:27:50 | 2026-04-09 | 16:27:50 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 47088 |  |  | 0 | 180172 | 1 | 50644591 | 1340597 | 0070480188 | NOT FOUND | RISK007 | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0050 | Dmonter 3 échafauds trémie refroidisseur | MECEXT02 | 113703856 | 6500AREF4706 | 6500AREF4706 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Nettoyage des tubes du refroidisseur | PM01 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 07:45:00 | 2026-04-10 | 10:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 47088 |  |  | 0 | 180172 | 1 | 50644591 | 1340597 | 0070480187 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | TPAA-12 - Insp. ann P/R 10T Top lance | A02EI | 113703857 | 6500APON4480STR | 6500APON4480STR | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Certification annuelle 10T top lance | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 5483.68 |  |  | 0 | 180634 | 1 | 50644592 | 1340597 | 0070480193 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | TPAA-8 NDT Insp. structure du P/R 10T | MECEXT15 | 113703857 | 6500APON4480STR | 6500APON4480STR | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Certification annuelle 10T top lance | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 15:45:00 | 2026-04-01 | 19:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 5483.68 |  |  | 0 | 180634 | 1 | 50644592 | 1340597 | 0070480194 | NOT FOUND |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0040 | Réparation réfractaire fosse du FP | MECEXT13 | 113703858 | 6500ARM5400 | 6500ARM5400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels fosses du F-P | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-02 | 10:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 12306 |  |  | 0 | 180718 | 1 | 50644593 | 1340597 | 0070480195 | ARM5400 |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0045 | Casser réfractaire cadrage/porte FP | MECEXT13 | 113703858 | 6500ARM5400 | 6500ARM5400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels fosses du F-P | PM01 | 2 | 12 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 10:00:00 | 2026-04-07 | 14:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 12306 |  |  | 0 | 180718 | 1 | 50644593 | 1340597 | 0070480198 | ARM5400 |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0050 | Rép. réfractaire cadrage + porte FP | MECEXT13 | 113703858 | 6500ARM5400 | 6500ARM5400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels fosses du F-P | PM01 | 4 | 10 | 40 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 14:00:00 | 2026-04-08 | 16:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 12306 |  |  | 0 | 180718 | 1 | 50644593 | 1340597 | 0070480196 | ARM5400 |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0060 | Rép. trottoirs de la fosse du FP | MECEXT12 | 113703858 | 6500ARM5400 | 6500ARM5400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels fosses du F-P | PM01 | 3 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2026-04-09 | 08:00:00 | 2026-04-10 | 10:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 12306 |  |  | 0 | 180718 | 1 | 50644593 | 1340597 | 0070480197 | ARM5400 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A06BR | 113703859 | 6500ABRU5810 | 6500ABRU5810 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Réfractaire brûleur horiz 1-2 | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 50644594 | 1340597 | 0070480219
AC1 | 0020 | TPAA-12 - Livraison moules ( coder Mag) | A01MU | 113703859 | 6500ABRU5810 | 6500ABRU5810 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Réfractaire brûleur horiz 1-2 | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 50644594 | 1340597 | 0070480199
AC1 | 0320 | TPAA-10 Commande matériel Refract Brul | A06BR | 113703859 | 6500ABRU5810 | 6500ABRU5810 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Réfractaire brûleur horiz 1-2 | PM09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 50644594 | 1340597 | 0070480200 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0325 | TPAA-10 - Fab. Paroie supérieur | A01MU | 113703859 | 6500ABRU5810 | 6500ABRU5810 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Réfractaire brûleur horiz 1-2 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 50644594 | 1340597 | 0070480220 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0330 | TPAA-7 Inst moule paroie supérieur P5 | A06BR | 113703859 | 6500ABRU5810 | 6500ABRU5810 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Réfractaire brûleur horiz 1-2 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 10:02:09 | 2026-04-01 | 12:19:18 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 50644594 | 1340597 | 0070480201 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0340 | TPAA-6 Coulée beton parois supérieur P5 | A06BR | 113703859 | 6500ABRU5810 | 6500ABRU5810 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Réfractaire brûleur horiz 1-2 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:19:18 | 2026-04-01 | 14:36:27 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 50644594 | 1340597 | 0070480202 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0345 | TPAA-4 Retirer moule | A01MU | 113703859 | 6500ABRU5810 | 6500ABRU5810 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Réfractaire brûleur horiz 1-2 | PM01 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 14:36:27 | 2026-04-02 | 14:36:27 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 50644594 | 1340597 | 0070480218 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0350 | Enlever Ircon bruleurs horiz 4 | A01MU | 113703859 | 6500ABRU5810 | 6500ABRU5810 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Réfractaire brûleur horiz 1-2 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 14:36:27 | 2026-04-03 | 08:53:36 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 50644594 | 1340597 | 0070480203 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0360 | Inst plywood tracks bruleur | MECEXT12 | 113703859 | 6500ABRU5810 | 6500ABRU5810 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Réfractaire brûleur horiz 1-2 | PM01 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 08:00:00 | 2026-04-07 | 13:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 50644594 | 1340597 | 0070480204 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0370 | BRU #4 Démolition béton et laine | A06BR | 113703859 | 6500ABRU5810 | 6500ABRU5810 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Réfractaire brûleur horiz 1-2 | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 13:00:00 | 2026-04-09 | 08:25:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 50644594 | 1340597 | 0070480205 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0380 | BRU #4 Rammassage débris | A06BR | 113703859 | 6500ABRU5810 | 6500ABRU5810 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Réfractaire brûleur horiz 1-2 | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-09 | 08:25:43 | 2026-04-10 | 11:51:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 50644594 | 1340597 | 0070480206 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0390 | Retiré paroie supérieur bruleur | A01MU | 113703859 | 6500ABRU5810 | 6500ABRU5810 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Réfractaire brûleur horiz 1-2 | PM01 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 11:51:26 | 2026-04-13 | 11:51:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 50644594 | 1340597 | 0070480207 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0400 | Retiré paroie supérieur - Grue 30T - BBX | BOOMTRK | 113703859 | 6500ABRU5810 | 6500ABRU5810 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Réfractaire brûleur horiz 1-2 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-13 | 11:51:26 | 2026-04-14 | 07:51:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 50644594 | 1340597 | 0070480208 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0410 | Rép mec paroie inférieure | A01MU | 113703859 | 6500ABRU5810 | 6500ABRU5810 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Réfractaire brûleur horiz 1-2 | PM01 | 2 | 40 | 80 | 0 | 2 | 2026-04-14 | 07:51:26 | 2026-04-21 | 13:34:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 50644594 | 1340597 | 0070480209 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0420 | Inst Ancrage paroie inférieure | A01MU | 113703859 | 6500ABRU5810 | 6500ABRU5810 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Réfractaire brûleur horiz 1-2 | PM01 | 1 | 28 | 28 | 0 | 2 | 2026-04-21 | 13:34:17 | 2026-04-27 | 13:34:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 50644594 | 1340597 | 0070480210 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0430 | Installer paroie supérieur bruleur | MECEXT02 | 113703859 | 6500ABRU5810 | 6500ABRU5810 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Réfractaire brûleur horiz 1-2 | PM01 | 1 | 28 | 28 | 0 | 2 | 2026-04-27 | 13:34:17 | 2026-05-01 | 09:34:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 50644594 | 1340597 | 0070480211 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0440 | Inst paroie supérieur- Grue 30T - BBX | BOOMTRK | 113703859 | 6500ABRU5810 | 6500ABRU5810 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Réfractaire brûleur horiz 1-2 | PM01 | 1 | 28 | 28 | 0 | 2 | 2026-05-01 | 09:34:17 | 2026-05-06 | 13:34:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 50644594 | 1340597 | 0070480212 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0450 | Shotcrete paroie inférieur | A06BR | 113703859 | 6500ABRU5810 | 6500ABRU5810 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Réfractaire brûleur horiz 1-2 | PM01 | 5 | 10 | 50 | 0 | 2 | 2026-05-06 | 13:34:17 | 2026-05-08 | 09:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 50644594 | 1340597 | 0070480213 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0460 | Shotcrete paroie inférieur (PM03) Mintec | A91CS | 113703859 | 6500ABRU5810 | 6500ABRU5810 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Réfractaire brûleur horiz 1-2 | PM01 | 3 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2026-05-08 | 09:00:00 | 2026-05-11 | 11:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 50644594 | 1340597 | 0070480214 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0470 | Nett apres shotcrete | A06BR | 113703859 | 6500ABRU5810 | 6500ABRU5810 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Réfractaire brûleur horiz 1-2 | PM01 | 5 | 4 | 20 | 0 | 2 | 2026-05-11 | 11:00:00 | 2026-05-11 | 15:34:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 50644594 | 1340597 | 0070480215 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0480 | Retiré plywood tracks bruleur | MECEXT12 | 113703859 | 6500ABRU5810 | 6500ABRU5810 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Réfractaire brûleur horiz 1-2 | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-05-11 | 15:34:17 | 2026-05-12 | 11:34:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 50644594 | 1340597 | 0070480216 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0490 | Inst. Ircon bruleurs horiz 4 | A02EI | 113703859 | 6500ABRU5810 | 6500ABRU5810 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Réfractaire brûleur horiz 1-2 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-05-12 | 11:34:17 | 2026-05-12 | 13:51:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 120766.79 |  |  | 0 | 180719 | 1 | 50644594 | 1340597 | 0070480217 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Rép. réfractaire bruleurs 5-6-7 - NAC | MECEXT13 | 113703860 | 6500ABRU5850 | 6500ABRU5850 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels bruleurs verticaux | PM01 | 4 | 10 | 40 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-02 | 10:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 4560 |  |  | 0 | 180720 | 1 | 50644595 | 1340597 | 0070480221 | ABRU5850 |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0010 | Remplacer 2 boyaux à eau de la lance | A01MU | 113703861 | 6500ALAN4470 | 6500ALAN4470 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Changer les boyaux sur lance oxygene | PM01 | 4 | 5 | 20 | 0 | 1 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 25518.86 |  |  | 0 | 264580 | 3 | 50644597 | 1340597 | 0070480222 | ALAN4470 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Remplacer le boyau O2 de la lance | A01MU | 113703861 | 6500ALAN4470 | 6500ALAN4470 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Changer les boyaux sur lance oxygene | PM01 | 4 | 3 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 13:27:51 | 2026-04-02 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 25518.86 |  |  | 0 | 264580 | 3 | 50644597 | 1340597 | 0070480223 | ALAN4470 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | TPAA-4 Insp/réparation du chariot acier | A01MU | 113703862 | 6500ACHA5102 | 6500ACHA5102 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection/reparation chariot acier | PM01 | 2 | 12 | 24 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 39915.82 |  |  | 0 | 2008107 | 9 | 50644598 | 1340597 | 0070480224 | ACHA5102 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0015 | TPAA-6 - Insp. NDT Chariot Acier | MECEXT15 | 113703862 | 6500ACHA5102 | 6500ACHA5102 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection/reparation chariot acier | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 13:27:51 | 2026-04-02 | 17:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 39915.82 |  |  | 0 | 2008107 | 9 | 50644598 | 1340597 | 0070480230 | ACHA5102 |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0020 | Enlever bavettes Chariot Acier | AOPERA | 113703862 | 6500ACHA5102 | 6500ACHA5102 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection/reparation chariot acier | PM09 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 17:27:51 | 2026-04-02 | 19:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 39915.82 |  |  | 0 | 2008107 | 9 | 50644598 | 1340597 | 0070480231 | ACHA5102 |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0025 | Travaux réfractaires sur chariot d'acier | MECEXT13 | 113703862 | 6500ACHA5102 | 6500ACHA5102 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection/reparation chariot acier | PM01 | 4 | 10 | 40 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 08:00:00 | 2026-04-08 | 10:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 39915.82 |  |  | 0 | 2008107 | 9 | 50644598 | 1340597 | 0070480229 | ACHA5102 |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0040 | Débrancher câble chariot acier | A02EI | 113703862 | 6500ACHA5102 | 6500ACHA5102 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection/reparation chariot acier | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 10:00:00 | 2026-04-08 | 11:08:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 39915.82 |  |  | 0 | 2008107 | 9 | 50644598 | 1340597 | 0070480225 | ACHA5102 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | Rebrancher câble chariot acier | A02EI | 113703862 | 6500ACHA5102 | 6500ACHA5102 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection/reparation chariot acier | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 11:08:34 | 2026-04-08 | 13:25:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 39915.82 |  |  | 0 | 2008107 | 9 | 50644598 | 1340597 | 0070480226 | ACHA5102 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | Insp. annuelle chariot acier | A02EI | 113703862 | 6500ACHA5102 | 6500ACHA5102 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection/reparation chariot acier | PM01 | 2 | 12 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 13:25:43 | 2026-04-10 | 11:08:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 39915.82 |  |  | 0 | 2008107 | 9 | 50644598 | 1340597 | 0070480227 | ACHA5102 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0070 | Insp. annuelle bobineur chariot acier | A02EI | 113703862 | 6500ACHA5102 | 6500ACHA5102 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection/reparation chariot acier | PM01 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 11:08:34 | 2026-04-13 | 11:08:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 39915.82 |  |  | 0 | 2008107 | 9 | 50644598 | 1340597 | 0070480228 | ACHA5102 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0100 | (C) Fabriquer câble pour chariot acier | A02EI | 113703862 | 6500ACHA5102 | 6500ACHA5102 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection/reparation chariot acier | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-13 | 11:08:34 | 2026-04-13 | 12:17:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 39915.82 |  |  | 0 | 2008107 | 9 | 50644598 | 1340597 | 0070480232 | ACHA5102 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | TPAA-5 - Insp. NDT annuelle Chariot FP | MECEXT15 | 113703863 | 6500ACHA54401 | 6500ACHA54401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection/reparation chariot F/P | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 12:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 39343.79 |  |  | 0 | 2008108 | 3 | 50644599 | 1340597 | 0070480238 | NOT FOUND |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0009 | Ouvrir bavette chariot four poche | AOPERA | 113703863 | 6500ACHA54401 | 6500ACHA54401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection/reparation chariot F/P | PM09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:00:00 | 2026-04-01 | 12:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 39343.79 |  |  | 0 | 2008108 | 3 | 50644599 | 1340597 | 0070480241 | NOT FOUND |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0010 | Inspection/réparation chariot FP | A01MU | 113703863 | 6500ACHA54401 | 6500ACHA54401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection/reparation chariot F/P | PM01 | 2 | 12 | 24 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 12:00:00 | 2026-04-03 | 09:42:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 39343.79 |  |  | 0 | 2008108 | 3 | 50644599 | 1340597 | 0070480233 | NOT FOUND | RISK003 | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0012 | Réparations structure chariot post NDT | MECEXT05 | 113703863 | 6500ACHA54401 | 6500ACHA54401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection/reparation chariot F/P | PM01 | 3 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 07:00:00 | 2026-04-07 | 17:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 39343.79 |  |  | 0 | 2008108 | 3 | 50644599 | 1340597 | 0070480240 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0015 | Insp./rép. chaîne urgence chariot FP | A01MU | 113703863 | 6500ACHA54401 | 6500ACHA54401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection/reparation chariot F/P | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 07:45:00 | 2026-04-08 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 39343.79 |  |  | 0 | 2008108 | 3 | 50644599 | 1340597 | 0070480236 | NOT FOUND | RISK003 | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0024 | Inspecter murs fosse du FP | MECEXT13 | 113703863 | 6500ACHA54401 | 6500ACHA54401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection/reparation chariot F/P | PM01 | 2 | 12 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 12:19:17 | 2026-04-10 | 08:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 39343.79 |  |  | 0 | 2008108 | 3 | 50644599 | 1340597 | 0070480242 | NOT FOUND |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0025 | Travaux réfractaires sur chariot F-P | MECEXT13 | 113703863 | 6500ACHA54401 | 6500ACHA54401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection/reparation chariot F/P | PM01 | 4 | 10 | 40 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 08:19:17 | 2026-04-13 | 10:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 39343.79 |  |  | 0 | 2008108 | 3 | 50644599 | 1340597 | 0070480237 | NOT FOUND |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0040 | Insp. annuelle chariot FP | A02EI | 113703863 | 6500ACHA54401 | 6500ACHA54401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection/reparation chariot F/P | PM01 | 2 | 12 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-13 | 10:19:17 | 2026-04-15 | 08:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 39343.79 |  |  | 0 | 2008108 | 3 | 50644599 | 1340597 | 0070480234 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | Insp. annuelle bobineur chariot FP | A02EI | 113703863 | 6500ACHA54401 | 6500ACHA54401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection/reparation chariot F/P | PM01 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2026-04-15 | 08:02:08 | 2026-04-16 | 08:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 39343.79 |  |  | 0 | 2008108 | 3 | 50644599 | 1340597 | 0070480235 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0070 | VPO et ajustement freins | A02EI | 113703863 | 6500ACHA54401 | 6500ACHA54401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection/reparation chariot F/P | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-16 | 08:02:08 | 2026-04-16 | 09:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 39343.79 |  |  | 0 | 2008108 | 3 | 50644599 | 1340597 | 0070480239 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0004 | TPAA-5 - Inspec. NDT Chariot Fonte | MECEXT15 | 113703864 | 6500ACHA2222 | 6500ACHA2222 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection/reparation chariot fonte | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 15:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 24487.2 |  |  | 0 | 2008109 | 4 | 50644600 | 1340597 | 0070480248 | NOT FOUND | RISK003 | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0005 | TPAA-4 Vérif. fct. arrêt urgence en prod | AOPERA | 113703864 | 6500ACHA2222 | 6500ACHA2222 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection/reparation chariot fonte | PM09 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 15:00:00 | 2026-04-01 | 17:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 24487.2 |  |  | 0 | 2008109 | 4 | 50644600 | 1340597 | 0070480250 | NOT FOUND |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0010 | Inspection/reparation du chariot fonte | A01MU | 113703864 | 6500ACHA2222 | 6500ACHA2222 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection/reparation chariot fonte | PM01 | 2 | 12 | 24 | 0 | 3 | 2026-04-02 | 07:45:00 | 2026-04-03 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 24487.2 |  |  | 0 | 2008109 | 4 | 50644600 | 1340597 | 0070480243 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0015 | Insp/réparation réfractaire chariot font | MECEXT13 | 113703864 | 6500ACHA2222 | 6500ACHA2222 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection/reparation chariot fonte | PM01 | 3 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 08:00:00 | 2026-04-08 | 10:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 24487.2 |  |  | 0 | 2008109 | 4 | 50644600 | 1340597 | 0070480249 | NOT FOUND |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0020 | Insp. annuelle chariot fonte | A02EI | 113703864 | 6500ACHA2222 | 6500ACHA2222 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection/reparation chariot fonte | PM01 | 2 | 12 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 10:00:00 | 2026-04-09 | 15:42:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 24487.2 |  |  | 0 | 2008109 | 4 | 50644600 | 1340597 | 0070480244 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Insp. annuelle bobineur chariot fonte | A02EI | 113703864 | 6500ACHA2222 | 6500ACHA2222 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection/reparation chariot fonte | PM01 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2026-04-09 | 15:42:51 | 2026-04-10 | 15:42:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 24487.2 |  |  | 0 | 2008109 | 4 | 50644600 | 1340597 | 0070480245 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | Verif. état pull-cord arret urgen tunne | A02EI | 113703864 | 6500ACHA2222 | 6500ACHA2222 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection/reparation chariot fonte | PM01 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 15:42:51 | 2026-04-13 | 11:08:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 24487.2 |  |  | 0 | 2008109 | 4 | 50644600 | 1340597 | 0070480247 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | MES Chariot metal chaud | A02EI | 113703864 | 6500ACHA2222 | 6500ACHA2222 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection/reparation chariot fonte | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-13 | 11:08:34 | 2026-04-13 | 13:25:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 24487.2 |  |  | 0 | 2008109 | 4 | 50644600 | 1340597 | 0070480246 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | Débrancher câble chariot laitier | A02EI | 113703865 | 6500ACHA5201 | 6500ACHA5201 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection/reparation chariot laitier | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 39070.54 |  |  | 0 | 2008169 | 3 | 50644601 | 1340597 | 0070480251 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | Insp. annuelle chariot laitier | A02EI | 113703865 | 6500ACHA5201 | 6500ACHA5201 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection/reparation chariot laitier | PM01 | 2 | 12 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:53:34 | 2026-04-02 | 14:36:25 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 39070.54 |  |  | 0 | 2008169 | 3 | 50644601 | 1340597 | 0070480253 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0070 | Insp. annuelle bobineur chariot laitier | A02EI | 113703865 | 6500ACHA5201 | 6500ACHA5201 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection/reparation chariot laitier | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 14:36:25 | 2026-04-03 | 14:36:25 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 39070.54 |  |  | 0 | 2008169 | 3 | 50644601 | 1340597 | 0070480254 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0080 | Réfractaire des bavettes chariot laitier | MECEXT13 | 113703865 | 6500ACHA5201 | 6500ACHA5201 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection/reparation chariot laitier | PM01 | 2 | 12 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 08:00:00 | 2026-04-08 | 12:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 39070.54 |  |  | 0 | 2008169 | 3 | 50644601 | 1340597 | 0070480255 | NOT FOUND |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0090 | Insp. / réparer chartiot laitier | A01MU | 113703865 | 6500ACHA5201 | 6500ACHA5201 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection/reparation chariot laitier | PM01 | 2 | 12 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 12:00:00 | 2026-04-10 | 09:42:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 39070.54 |  |  | 0 | 2008169 | 3 | 50644601 | 1340597 | 0070480256 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0100 | Rebrancher câble chariot laitier | A02EI | 113703865 | 6500ACHA5201 | 6500ACHA5201 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection/reparation chariot laitier | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 09:42:51 | 2026-04-10 | 12:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 39070.54 |  |  | 0 | 2008169 | 3 | 50644601 | 1340597 | 0070480252 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0110 | VPO chariot laitier | AOPERA | 113703865 | 6500ACHA5201 | 6500ACHA5201 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection/reparation chariot laitier | PM09 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 12:00:00 | 2026-04-10 | 16:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 39070.54 |  |  | 0 | 2008169 | 3 | 50644601 | 1340597 | 0070480257 | NOT FOUND |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0010 | TPAA-12 -HJ- Prép. recond. hyd.Grant 2 | EPHYD | 113703866 | 6500ADBQ4607 | 6500ADBQ4607 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Reconditionnement annuel Grant 2 | PM09 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 02:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 2200.29 |  |  | 0 | 2008434 | 1 | 50644603 | 1340597 | 0070480259 | ADBQ4607 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0020 | Recond. annuel Grant #2 - Hydraulique EP | EPHYD | 113703866 | 6500ADBQ4607 | 6500ADBQ4607 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Reconditionnement annuel Grant 2 | PM09 | 2 | 14 | 28 | 0 | 1 | 2026-04-01 | 02:00:00 | 2026-04-01 | 16:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 2200.29 |  |  | 0 | 2008434 | 1 | 50644603 | 1340597 | 0070480258 | ADBQ4607 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0030 | Nettoyage eau chaude Grant #2 | ORTEC | 113703866 | 6500ADBQ4607 | 6500ADBQ4607 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Reconditionnement annuel Grant 2 | PM09 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 16:00:00 | 2026-04-01 | 20:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 2200.29 |  |  | 0 | 2008434 | 1 | 50644603 | 1340597 | 0070480261 | ADBQ4607 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0040 | MES Grant #2 | EPHYD | 113703866 | 6500ADBQ4607 | 6500ADBQ4607 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Reconditionnement annuel Grant 2 | PM09 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 20:00:00 | 2026-04-01 | 24:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 2200.29 |  |  | 0 | 2008434 | 1 | 50644603 | 1340597 | 0070480260 | ADBQ4607 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0005 | PW-6 Prép. remplacer régulateur pivotant | Z01MU | 113703867 | 6500APCV4400 | 6500APCV4400 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O Regulateur pivotant (joint a gaz) | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 5033.29 |  |  | 0 | 2009927 | 4 | 50644604 | 1340597 | 0070480266 | NOT FOUND |  | 933 CAUSERIE
AC1 | 0010 | Débrancher régulateur pivotant FCV-4400 | A02EI | 113703867 | 6500APCV4400 | 6500APCV4400 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O Regulateur pivotant (joint a gaz) | PM01 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 09:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 5033.29 |  |  | 0 | 2009927 | 4 | 50644604 | 1340597 | 0070480264 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Enlever régulateur pivotant | Z01MU | 113703867 | 6500APCV4400 | 6500APCV4400 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O Regulateur pivotant (joint a gaz) | PM01 | 2 | 5 | 10 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 09:27:51 | 2026-04-01 | 15:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 5033.29 |  |  | 0 | 2009927 | 4 | 50644604 | 1340597 | 0070480262 | NOT FOUND |  | 933 CAUSERIE
AC1 | 0030 | Réinstaller régulateur pivotant | Z01MU | 113703867 | 6500APCV4400 | 6500APCV4400 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O Regulateur pivotant (joint a gaz) | PM01 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 15:10:42 | 2026-04-02 | 12:53:33 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 5033.29 |  |  | 0 | 2009927 | 4 | 50644604 | 1340597 | 0070480263 | NOT FOUND |  | 933 CAUSERIE
AC1 | 0040 | Rebrancher régulateur pivotant FCV-4400 | A02EI | 113703867 | 6500APCV4400 | 6500APCV4400 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O Regulateur pivotant (joint a gaz) | PM01 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 12:53:33 | 2026-04-02 | 14:36:24 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 5033.29 |  |  | 0 | 2009927 | 4 | 50644604 | 1340597 | 0070480265 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | Test d'étanchéité gaz annulaire | Z01MU | 113703867 | 6500APCV4400 | 6500APCV4400 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O Regulateur pivotant (joint a gaz) | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 5033.29 |  |  | 0 | 2009927 | 4 | 50644604 | 1340597 | 0070480267 | NOT FOUND |  | 933 CAUSERIE
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A01MU | 113703868 | 6500ADEP4800 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels depoussiereur K-OBM | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2584.96 |  |  | 0 | 2009994 | 1 | 50644605 | 1340597 | 0070480271
AC1 | 0090 | Ouv. portes dépous/refoidisseur SW01 | A01MU | 113703868 | 6500ADEP4800 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels depoussiereur K-OBM | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2584.96 |  |  | 0 | 2009994 | 1 | 50644605 | 1340597 | 0070480268 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0180 | Repar. valves isolation depouss. Viking | INC01II | 113703868 | 6500ADEP4800 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels depoussiereur K-OBM | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:19:17 | 2026-04-02 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2584.96 |  |  | 0 | 2009994 | 1 | 50644605 | 1340597 | 0070480269 | NOT FOUND |  | 932 POSTE D'INCENDIE
AC1 | 0230 | Refermer les portes depouss. SW01 | A01MU | 113703868 | 6500ADEP4800 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels depoussiereur K-OBM | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 08:53:34 | 2026-04-02 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2584.96 |  |  | 0 | 2009994 | 1 | 50644605 | 1340597 | 0070480270 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | Préparatifs remplacer valves argon SW | A01MU | 113703869 | 6500AAR100 | 6500AAR100 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O valves argon de la salle des gaz | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 14335.2 |  |  | 0 | 2010110 | 1 | 50644606 | 1340597 | 0070480275 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Enlever valve FV-2532 (4" argon) SW | A01MU | 113703869 | 6500AAR100 | 6500AAR100 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O valves argon de la salle des gaz | PM01 | 2 | 1.5 | 3 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 12:19:17 | 2026-04-01 | 14:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 14335.2 |  |  | 0 | 2010110 | 1 | 50644606 | 1340597 | 0070480272 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0011 | Recondit. valve FV-2532 (4"argon) SW | A01MU | 113703869 | 6500AAR100 | 6500AAR100 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O valves argon de la salle des gaz | PM01 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 14:02:08 | 2026-04-02 | 09:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 14335.2 |  |  | 0 | 2010110 | 1 | 50644606 | 1340597 | 0070480278 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0012 | Réinstaller valve FV-2532 (4"argon) SW | A01MU | 113703869 | 6500AAR100 | 6500AAR100 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O valves argon de la salle des gaz | PM01 | 2 | 1.5 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 09:27:51 | 2026-04-02 | 11:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 14335.2 |  |  | 0 | 2010110 | 1 | 50644606 | 1340597 | 0070480279 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Remplacer valve FV-2533 (1/2" argon) SW | A01MU | 113703869 | 6500AAR100 | 6500AAR100 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O valves argon de la salle des gaz | PM01 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2026-04-02 | 11:10:42 | 2026-04-02 | 14:36:25 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 14335.2 |  |  | 0 | 2010110 | 1 | 50644606 | 1340597 | 0070480273 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | Enlever valve FV-2534 (4" argon) SW | A01MU | 113703869 | 6500AAR100 | 6500AAR100 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O valves argon de la salle des gaz | PM01 | 2 | 1.5 | 3 | 0 | 3 | 2026-04-02 | 14:36:25 | 2026-04-03 | 08:19:16 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 14335.2 |  |  | 0 | 2010110 | 1 | 50644606 | 1340597 | 0070480274 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0041 | Recondit. valve FV-2534 (4" argon) SW | A01MU | 113703869 | 6500AAR100 | 6500AAR100 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O valves argon de la salle des gaz | PM01 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 08:19:16 | 2026-04-03 | 11:44:59 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 14335.2 |  |  | 0 | 2010110 | 1 | 50644606 | 1340597 | 0070480280 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0042 | Réinstaller valve FV-2534 (4" argon) SW | A01MU | 113703869 | 6500AAR100 | 6500AAR100 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O valves argon de la salle des gaz | PM01 | 2 | 1.5 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 11:44:59 | 2026-04-03 | 13:27:50 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 14335.2 |  |  | 0 | 2010110 | 1 | 50644606 | 1340597 | 0070480281 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | Assist. rempl. valves argon salle gaz SW | A02EI | 113703869 | 6500AAR100 | 6500AAR100 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O valves argon de la salle des gaz | PM01 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 13:27:50 | 2026-04-06 | 08:53:33 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 14335.2 |  |  | 0 | 2010110 | 1 | 50644606 | 1340597 | 0070480276 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | Ajustements valves argon salle gaz SW | A02EI | 113703869 | 6500AAR100 | 6500AAR100 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O valves argon de la salle des gaz | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 08:53:33 | 2026-04-06 | 11:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 14335.2 |  |  | 0 | 2010110 | 1 | 50644606 | 1340597 | 0070480277 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | Prép. C/O valves coulées continue | A03MU | 113703870 | 6500ABRU100 | 6500ABRU100 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O valves a gaz CO des bruleurs CC | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 33325.3 |  |  | 0 | 2010112 | 1 | 50644607 | 1340597 | 0070480285 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | C/O valves à gaz CO chauffe-panier est | A03MU | 113703870 | 6500ABRU100 | 6500ABRU100 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O valves a gaz CO des bruleurs CC | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 12:19:17 | 2026-04-02 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 33325.3 |  |  | 0 | 2010112 | 1 | 50644607 | 1340597 | 0070480282 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | C/O valves à gaz CO chauffe-panier ouest | A03MU | 113703870 | 6500ABRU100 | 6500ABRU100 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O valves a gaz CO des bruleurs CC | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 3 | 2026-04-03 | 07:45:00 | 2026-04-06 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 33325.3 |  |  | 0 | 2010112 | 1 | 50644607 | 1340597 | 0070480283 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | C/O valves à gaz CO préchauffe-panier | A03MU | 113703870 | 6500ABRU100 | 6500ABRU100 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O valves a gaz CO des bruleurs CC | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 3 | 2026-04-06 | 11:10:43 | 2026-04-07 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 33325.3 |  |  | 0 | 2010112 | 1 | 50644607 | 1340597 | 0070480284 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0002 | TPAA-6 Inspection valves CO op. gaz | SOPERA | 113703871 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux gaz CO acierie | PM01 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 41193.44 |  |  | 0 | 2010114 | 1 | 50644608 | 1340597 | 0070480300 | NOT FOUND |  | 300 GARAGE ENTREPOT
AC1 | 0003 | TPAA-6 Graissage valves CO | A01MU | 113703871 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux gaz CO acierie | PM01 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 08:53:34 | 2026-04-03 | 10:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 41193.44 |  |  | 0 | 2010114 | 1 | 50644608 | 1340597 | 0070480301 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0004 | PW-5 Photos actuateurs valves CO | A02EI | 113703871 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux gaz CO acierie | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 10:02:08 | 2026-04-03 | 14:36:25 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 41193.44 |  |  | 0 | 2010114 | 1 | 50644608 | 1340597 | 0070480296 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | PW-3 GO remplacement valves gaz CO | A01MU | 113703871 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux gaz CO acierie | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 14:36:25 | 2026-04-03 | 14:36:25 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 41193.44 |  |  | 0 | 2010114 | 1 | 50644608 | 1340597 | 0070480295
AC1 | 0007 | Prép. C/O valves brûleur vert | A01MU | 113703871 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux gaz CO acierie | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2026-04-03 | 14:36:25 | 2026-04-06 | 11:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 41193.44 |  |  | 0 | 2010114 | 1 | 50644608 | 1340597 | 0070480292 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0008 | Prép. C/O valves brûleur transvasement | A01MU | 113703871 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux gaz CO acierie | PM01 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2026-04-06 | 11:10:42 | 2026-04-06 | 14:36:25 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 41193.44 |  |  | 0 | 2010114 | 1 | 50644608 | 1340597 | 0070480294 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0009 | Prép. C/O valves brûleur K-OBM | A01MU | 113703871 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux gaz CO acierie | PM01 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2026-04-06 | 14:36:25 | 2026-04-07 | 10:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 41193.44 |  |  | 0 | 2010114 | 1 | 50644608 | 1340597 | 0070480293 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0011 | PW-2 Prép. graisse gun valves gaz | A01MU | 113703871 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux gaz CO acierie | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 10:02:08 | 2026-04-07 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 41193.44 |  |  | 0 | 2010114 | 1 | 50644608 | 1340597 | 0070480299 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0012 | Assistance remplacement des valves CO | A02EI | 113703871 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux gaz CO acierie | PM01 | 1 | 14 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 12:19:17 | 2026-04-09 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 41193.44 |  |  | 0 | 2010114 | 1 | 50644608 | 1340597 | 0070480297 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Prép. C/O valves brûleur horiz | A01MU | 113703871 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux gaz CO acierie | PM01 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2026-04-09 | 12:19:17 | 2026-04-09 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 41193.44 |  |  | 0 | 2010114 | 1 | 50644608 | 1340597 | 0070480291 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | Remplacer 8 valves brûleurs horizontaux | A01MU | 113703871 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux gaz CO acierie | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 3 | 2026-04-10 | 07:45:00 | 2026-04-13 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 41193.44 |  |  | 0 | 2010114 | 1 | 50644608 | 1340597 | 0070480286 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | Remplacer 6 valves brûleurs verticaux | A01MU | 113703871 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux gaz CO acierie | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 3 | 2026-04-13 | 11:10:43 | 2026-04-14 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 41193.44 |  |  | 0 | 2010114 | 1 | 50644608 | 1340597 | 0070480287 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0070 | Remplacer 2 valves brûleur transvasement | A01MU | 113703871 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux gaz CO acierie | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2026-04-14 | 11:10:43 | 2026-04-14 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 41193.44 |  |  | 0 | 2010114 | 1 | 50644608 | 1340597 | 0070480288 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0080 | Remplacer 2 valves brûleur KOBM | A01MU | 113703871 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux gaz CO acierie | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2026-04-15 | 07:45:00 | 2026-04-15 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 41193.44 |  |  | 0 | 2010114 | 1 | 50644608 | 1340597 | 0070480289 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0085 | Ajustements valves automatiques gaz CO | A02EI | 113703871 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux gaz CO acierie | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-15 | 12:19:17 | 2026-04-16 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 41193.44 |  |  | 0 | 2010114 | 1 | 50644608 | 1340597 | 0070480298 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0090 | Graisser valves manuelles réseau gaz CO | A01MU | 113703871 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux gaz CO acierie | PM01 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2026-04-16 | 08:53:34 | 2026-04-17 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 41193.44 |  |  | 0 | 2010114 | 1 | 50644608 | 1340597 | 0070480290 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Lub. valve HV-74N / HV-7400AR | A01MU | 113703872 | 6500AN2100 | 6500AN2100 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Lubrifier valve ext. salle des gaz | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 892.99 |  |  | 0 | 2010115 | 1 | 50644609 | 1340597 | 0070480302 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0002 | TPAA-10 faire test valve Pat Paradis | A01MU | 113703873 | 6500AN2100 | 6500AN2100 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O valves azote de la salle des gaz | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 11401.37 |  |  | 0 | 2010115 | 2 | 50644610 | 1340597 | 0070480309 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | Préparatifs remplacement valves azote | A01MU | 113703873 | 6500AN2100 | 6500AN2100 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O valves azote de la salle des gaz | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:53:34 | 2026-04-01 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 11401.37 |  |  | 0 | 2010115 | 2 | 50644610 | 1340597 | 0070480306 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Remplacer valve FV-2522 (4" azote) | A01MU | 113703873 | 6500AN2100 | 6500AN2100 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O valves azote de la salle des gaz | PM01 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 13:27:51 | 2026-04-02 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 11401.37 |  |  | 0 | 2010115 | 2 | 50644610 | 1340597 | 0070480303 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | Remplacer valve FV-2523 (1/2" azote) | A01MU | 113703873 | 6500AN2100 | 6500AN2100 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O valves azote de la salle des gaz | PM01 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2026-04-02 | 08:53:34 | 2026-04-02 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 11401.37 |  |  | 0 | 2010115 | 2 | 50644610 | 1340597 | 0070480305 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | Remplacer valve FV-2524 (4" azote) | A01MU | 113703873 | 6500AN2100 | 6500AN2100 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O valves azote de la salle des gaz | PM01 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2026-04-02 | 12:19:17 | 2026-04-02 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 11401.37 |  |  | 0 | 2010115 | 2 | 50644610 | 1340597 | 0070480304 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | Assistance rempl. valves azote salle gaz | A02EI | 113703873 | 6500AN2100 | 6500AN2100 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O valves azote de la salle des gaz | PM01 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 07:45:00 | 2026-04-03 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 11401.37 |  |  | 0 | 2010115 | 2 | 50644610 | 1340597 | 0070480307 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0070 | Ajustements valves azote salle gaz | A02EI | 113703873 | 6500AN2100 | 6500AN2100 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O valves azote de la salle des gaz | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 11:10:43 | 2026-04-03 | 13:27:52 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 11401.37 |  |  | 0 | 2010115 | 2 | 50644610 | 1340597 | 0070480308 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | Enlever joint rotatif oxygène-chaux | A01MU | 113703874 | 6500AJNT4400 | 6500AJNT4400 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Changer joint rotatif CaO2 - H2O KOBM | PM01 | 2 | 6 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 14:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 43111.39 |  |  | 0 | 2010116 | 1 | 50644611 | 1340597 | 0070480311 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0006 | Insp Caméra (Partie Niv 21) | ORTEC | 113703874 | 6500AJNT4400 | 6500AJNT4400 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Changer joint rotatif CaO2 - H2O KOBM | PM09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 14:36:26 | 2026-04-01 | 15:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 43111.39 |  |  | 0 | 2010116 | 1 | 50644611 | 1340597 | 0070480312 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0007 | Nett conduit joint a chaux (Niv 21) | ORTEC | 113703874 | 6500AJNT4400 | 6500AJNT4400 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Changer joint rotatif CaO2 - H2O KOBM | PM09 | 1 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 15:36:26 | 2026-04-02 | 03:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 43111.39 |  |  | 0 | 2010116 | 1 | 50644611 | 1340597 | 0070480313 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | Réinstaller joint rotatif oxygène-chaux | A01MU | 113703874 | 6500AJNT4400 | 6500AJNT4400 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Changer joint rotatif CaO2 - H2O KOBM | PM01 | 2 | 6 | 12 | 0 | 3 | 2026-04-02 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 14:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 43111.39 |  |  | 0 | 2010116 | 1 | 50644611 | 1340597 | 0070480310 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0001 | PW-4 Prep Travaux ConvertisseurSWP | A01MU | 113703875 | 6500AJNT4401 | 6500AJNT4401 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O joint rotatif a l'eau du K-OBM | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 13271.45 |  |  | 0 | 2010117 | 1 | 50644612 | 1340597 | 0070480318 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0002 | PW-3 Prep Travaux ConvertisseurSWP | A01MU | 113703875 | 6500AJNT4401 | 6500AJNT4401 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O joint rotatif a l'eau du K-OBM | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 13271.45 |  |  | 0 | 2010117 | 1 | 50644612 | 1340597 | 0070480319 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | Drainer l'eau de l'anneau | A01MU | 113703875 | 6500AJNT4401 | 6500AJNT4401 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O joint rotatif a l'eau du K-OBM | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 07:45:00 | 2026-04-03 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 13271.45 |  |  | 0 | 2010117 | 1 | 50644612 | 1340597 | 0070480317 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Enlever joint rotatif à l'eau du K-OBM | A01MU | 113703875 | 6500AJNT4401 | 6500AJNT4401 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O joint rotatif a l'eau du K-OBM | PM01 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2026-04-03 | 08:53:34 | 2026-04-03 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 13271.45 |  |  | 0 | 2010117 | 1 | 50644612 | 1340597 | 0070480314 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0015 | Positionner anneau à 180 degrés | AOPERA | 113703875 | 6500AJNT4401 | 6500AJNT4401 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O joint rotatif a l'eau du K-OBM | PM09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 12:19:17 | 2026-04-03 | 13:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 13271.45 |  |  | 0 | 2010117 | 1 | 50644612 | 1340597 | 0070480316 | NOT FOUND |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0020 | Installer joint rotatif à l'eau du K-OBM | A01MU | 113703875 | 6500AJNT4401 | 6500AJNT4401 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA C/O joint rotatif a l'eau du K-OBM | PM01 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 13:19:17 | 2026-04-06 | 08:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 13271.45 |  |  | 0 | 2010117 | 1 | 50644612 | 1340597 | 0070480315 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Installer delta FP au démarrage | AOPERA | 113703876 | 6500AHOT5400 | 6500ACIECAPGAZFOPO | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Changement d'un delta du four poche | PM09 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 02:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 5145.81 |  |  | 0 | 2008114 | 1 | 50644613 | 1340597 | 0070480320 | NOT FOUND |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0020 | Démontage du joint à eau reconditionneme | A01MU | 113703877 | 6500AJNT4401 | 6500AJNT4401 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA recond. joint rotatif eau KOBM | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 13078.24 |  |  | 0 | 194585 | 1 | 50734115 | 1340597 | 0070480321 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Remontage du joint à eau reconditionneme | A01MU | 113703877 | 6500AJNT4401 | 6500AJNT4401 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA recond. joint rotatif eau KOBM | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 3 | 2026-04-02 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 13078.24 |  |  | 0 | 194585 | 1 | 50734115 | 1340597 | 0070480322 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Démonter joint rotatif CaO2/EAU | A01MU | 113703878 | 6500AJNT4400 | 6500AJNT4400 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA recond. joint rotatif CaO2 - H2O | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 48976.06 |  |  | 0 | 194590 | 1 | 50734116 | 1340597 | 0070480324 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | Remonter joint rotatif CAO2/EAU | A01MU | 113703878 | 6500AJNT4400 | 6500AJNT4400 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA recond. joint rotatif CaO2 - H2O | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 48976.06 |  |  | 0 | 194590 | 1 | 50734116 | 1340597 | 0070480325 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Reconditionner les unités compactes | A01MU | 113703879 | 6500ACVP4400 | 6500ACVP4400 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Reconditionner les unités compactes | PM01 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 2897.34 |  |  | 0 | 179971 | 2 | 50734118 | 1340597 | 0070480326 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A01MU | 113703900 | 6500APCV4400 | 6500APCV4400 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Recond. régulateur pivotant joint gaz | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 27601.64 |  |  | 0 | 2009927 | 2 | 50734119 | 1340597 | 0070480329
AC1 | 0010 | Démonter régulateur pivotant joint à gaz | A01MU | 113703900 | 6500APCV4400 | 6500APCV4400 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Recond. régulateur pivotant joint gaz | PM01 | 2 | 14 | 28 | 0 | 1 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 27601.64 |  |  | 0 | 2009927 | 2 | 50734119 | 1340597 | 0070480327 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Remonter régulateur pivotant joint à gaz | A01MU | 113703900 | 6500APCV4400 | 6500APCV4400 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Recond. régulateur pivotant joint gaz | PM01 | 4 | 7 | 28 | 0 | 1 | 2026-04-03 | 07:45:00 | 2026-04-03 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 27601.64 |  |  | 0 | 2009927 | 2 | 50734119 | 1340597 | 0070480328 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0001 | PW-5 Valider réception lot planchers | MECEXT05 | 113703901 | 6500AHSR4401 | 6500AHSR4401 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Démonter/Nettoyer superbolt tendons | PM06 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 6299.2 |  |  | 0 | 208625 | 1 | 50826454 | 1340597 | 0070480336
AC1 | 0005 | Positionner anneau a 180 degrés | AOPERA | 113703901 | 6500AHSR4401 | 6500AHSR4401 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Démonter/Nettoyer superbolt tendons | PM09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 6299.2 |  |  | 0 | 208625 | 1 | 50826454 | 1340597 | 0070480334 | NOT FOUND |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0010 | Prép. travaux surperbolts tendons SW05 | A01MU | 113703901 | 6500AHSR4401 | 6500AHSR4401 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Démonter/Nettoyer superbolt tendons | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 6299.2 |  |  | 0 | 208625 | 1 | 50826454 | 1340597 | 0070480330 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0015 | Nett. superbolts tendons + jackbolt SW05 | A01MU | 113703901 | 6500AHSR4401 | 6500AHSR4401 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Démonter/Nettoyer superbolt tendons | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 10:02:09 | 2026-04-01 | 14:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 6299.2 |  |  | 0 | 208625 | 1 | 50826454 | 1340597 | 0070480332 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Installer support de tendon pour revirer | MECEXT05 | 113703901 | 6500AHSR4401 | 6500AHSR4401 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Démonter/Nettoyer superbolt tendons | PM01 | 4 | 3 | 12 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 14:36:26 | 2026-04-01 | 17:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 6299.2 |  |  | 0 | 208625 | 1 | 50826454 | 1340597 | 0070480331 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0030 | Positionner anneau a 0 degrés | AOPERA | 113703901 | 6500AHSR4401 | 6500AHSR4401 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Démonter/Nettoyer superbolt tendons | PM09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 17:36:26 | 2026-04-01 | 18:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 6299.2 |  |  | 0 | 208625 | 1 | 50826454 | 1340597 | 0070480335 | NOT FOUND |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0040 | Enlever tuyaux d'eau | MECEXT05 | 113703901 | 6500AHSR4401 | 6500AHSR4401 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Démonter/Nettoyer superbolt tendons | PM01 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 18:36:26 | 2026-04-01 | 19:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 6299.2 |  |  | 0 | 208625 | 1 | 50826454 | 1340597 | 0070480337 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0060 | Retirer support tendons | MECEXT05 | 113703901 | 6500AHSR4401 | 6500AHSR4401 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Démonter/Nettoyer superbolt tendons | PM01 | 4 | 3 | 12 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 19:36:26 | 2026-04-01 | 22:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 6299.2 |  |  | 0 | 208625 | 1 | 50826454 | 1340597 | 0070480333 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | TPAA -2 Prép. travaux tour à chaux | A01MU | 113703902 | 6500AB2570 | 6500AB2570 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | R25_Silos Chaux 18m_arret | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 38991.46 |  |  | 0 | 209263 | 1 | 50829633 | 1340597 | 0070480338 | AB2570 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0011 | TPAA-3 Nett. aspir etages tour a chaux | AEROVAC | 113703902 | 6500AB2570 | 6500AB2570 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | R25_Silos Chaux 18m_arret | PM09 | 3 | 7 | 21 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 10:02:09 | 2026-04-01 | 17:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 38991.46 |  |  | 0 | 209263 | 1 | 50829633 | 1340597 | 0070480343 | AB2570 |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0012 | TPAA-2 Nett. aspir etages tour a chaux | AEROVAC | 113703902 | 6500AB2570 | 6500AB2570 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | R25_Silos Chaux 18m_arret | PM09 | 3 | 7 | 21 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 17:02:09 | 2026-04-02 | 00:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 38991.46 |  |  | 0 | 209263 | 1 | 50829633 | 1340597 | 0070480344 | AB2570 |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0013 | PW-5 Nett. aspir etages tour a chaux | AEROVAC | 113703902 | 6500AB2570 | 6500AB2570 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | R25_Silos Chaux 18m_arret | PM09 | 3 | 7 | 21 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 00:02:09 | 2026-04-02 | 07:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 38991.46 |  |  | 0 | 209263 | 1 | 50829633 | 1340597 | 0070480345 | AB2570 |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0015 | R25_Silos Chaux 18m_arret | A01MU | 113703902 | 6500AB2570 | 6500AB2570 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | R25_Silos Chaux 18m_arret | PM01 | 2 | 24 | 48 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 07:45:00 | 2026-04-07 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 38991.46 |  |  | 0 | 209263 | 1 | 50829633 | 1340597 | 0070480346 | AB2570 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0021 | Nettoyage HP ligne chaux vers KOBM | ORTEC | 113703902 | 6500AB2570 | 6500AB2570 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | R25_Silos Chaux 18m_arret | PM09 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 11:10:43 | 2026-04-07 | 18:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 38991.46 |  |  | 0 | 209263 | 1 | 50829633 | 1340597 | 0070480340 | AB2570 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0024 | Insp. par camera valve HV2515B | ORTEC | 113703902 | 6500AB2570 | 6500AB2570 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | R25_Silos Chaux 18m_arret | PM09 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 18:10:43 | 2026-04-08 | 04:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 38991.46 |  |  | 0 | 209263 | 1 | 50829633 | 1340597 | 0070480339 | AB2570 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0170 | VPO - Test pressurisation système à chau | AOPERA | 113703902 | 6500AB2570 | 6500AB2570 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | R25_Silos Chaux 18m_arret | PM09 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 04:10:43 | 2026-04-08 | 08:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 38991.46 |  |  | 0 | 209263 | 1 | 50829633 | 1340597 | 0070480342 | AB2570 |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0180 | Calibration système à chaux | A02EI | 113703902 | 6500AB2570 | 6500AB2570 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | R25_Silos Chaux 18m_arret | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 08:10:43 | 2026-04-08 | 12:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 38991.46 |  |  | 0 | 209263 | 1 | 50829633 | 1340597 | 0070480341 | AB2570 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Prérequis électrodes + delta FP retirées | AOPERA | 113703903 | 6500AHOT5400 | 6500ACIECAPGAZFOPO | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | CC300 AA VOUTE FP Insp NDT 1 an | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 1904 |  |  | 0 | 180170 | 2 | 51120124 | 1340597 | 0070480347
AC1 | 0015 | Nettoyer voûte FP avec pépine | AOPERA | 113703903 | 6500AHOT5400 | 6500ACIECAPGAZFOPO | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | CC300 AA VOUTE FP Insp NDT 1 an | PM09 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 02:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 1904 |  |  | 0 | 180170 | 2 | 51120124 | 1340597 | 0070480350 | NOT FOUND |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0020 | Nettoyer la voûte FP pour insp. NDT | MECEXT05 | 113703903 | 6500AHOT5400 | 6500ACIECAPGAZFOPO | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | CC300 AA VOUTE FP Insp NDT 1 an | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:00:00 | 2026-04-01 | 11:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 1904 |  |  | 0 | 180170 | 2 | 51120124 | 1340597 | 0070480348 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0030 | Insp NDT 1 an CC300 VOUTE FP / nacelle | MECEXT15 | 113703903 | 6500AHOT5400 | 6500ACIECAPGAZFOPO | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | CC300 AA VOUTE FP Insp NDT 1 an | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 11:00:00 | 2026-04-01 | 15:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 1904 |  |  | 0 | 180170 | 2 | 51120124 | 1340597 | 0070480349 | NOT FOUND | RISK005 | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A06BR | 113703904 | 6500ABRU5830 | 6500ABRU5830 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Réfractaire brûleur horiz 3-4 | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20465.28 |  |  | 0 | 180719 | 5 | 51212081 | 1340597 | 0070480351
AC1 | 0020 | Commande matériel | A06BR | 113703904 | 6500ABRU5830 | 6500ABRU5830 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Réfractaire brûleur horiz 3-4 | PM09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20465.28 |  |  | 0 | 180719 | 5 | 51212081 | 1340597 | 0070480352 | ABRU5830 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0320 | Enlever Ircon bruleurs 1,2,3 | A01MU | 113703904 | 6500ABRU5830 | 6500ABRU5830 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Réfractaire brûleur horiz 3-4 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20465.28 |  |  | 0 | 180719 | 5 | 51212081 | 1340597 | 0070480353 | ABRU5830 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0325 | Inst plywood tracks bruleur | MECEXT12 | 113703904 | 6500ABRU5830 | 6500ABRU5830 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Réfractaire brûleur horiz 3-4 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 10:02:09 | 2026-04-01 | 14:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20465.28 |  |  | 0 | 180719 | 5 | 51212081 | 1340597 | 0070480359 | ABRU5830 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0330 | Nett face chaude bruleur 1,2,3 | A06BR | 113703904 | 6500ABRU5830 | 6500ABRU5830 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Réfractaire brûleur horiz 3-4 | PM01 | 2 | 20 | 40 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 14:02:09 | 2026-04-06 | 12:53:35 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20465.28 |  |  | 0 | 180719 | 5 | 51212081 | 1340597 | 0070480354 | ABRU5830 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0340 | ACIERIE/BRU #x-TOILE/MONTER/FIXE | MECEXT02 | 113703904 | 6500ABRU5830 | 6500ABRU5830 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Réfractaire brûleur horiz 3-4 | PM01 | 4 | 4 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 12:53:35 | 2026-04-07 | 08:53:35 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20465.28 |  |  | 0 | 180719 | 5 | 51212081 | 1340597 | 0070480355 | ABRU5830 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0350 | BRU #x Resurfaçage (Refrabec) | MECEXT13 | 113703904 | 6500ABRU5830 | 6500ABRU5830 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Réfractaire brûleur horiz 3-4 | PM01 | 4 | 6 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 08:53:35 | 2026-04-07 | 14:53:35 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20465.28 |  |  | 0 | 180719 | 5 | 51212081 | 1340597 | 0070480356 | ABRU5830 |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0360 | ACIERIE/BRU #x-TOILE/DÉMONTER/FIXE | MECEXT02 | 113703904 | 6500ABRU5830 | 6500ABRU5830 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Réfractaire brûleur horiz 3-4 | PM01 | 4 | 4 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 14:53:35 | 2026-04-08 | 10:53:35 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20465.28 |  |  | 0 | 180719 | 5 | 51212081 | 1340597 | 0070480357 | ABRU5830 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0370 | Retiré plywood tracks bruleur | MECEXT12 | 113703904 | 6500ABRU5830 | 6500ABRU5830 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Réfractaire brûleur horiz 3-4 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 10:53:35 | 2026-04-08 | 14:53:35 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20465.28 |  |  | 0 | 180719 | 5 | 51212081 | 1340597 | 0070480358 | ABRU5830 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0580 | Inst. Ircon bruleurs horiz 3 et 4 | A01MU | 113703904 | 6500ABRU5830 | 6500ABRU5830 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Réfractaire brûleur horiz 3-4 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 14:53:35 | 2026-04-09 | 09:10:44 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20465.28 |  |  | 0 | 180719 | 5 | 51212081 | 1340597 | 0070480360 | ABRU5830 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A01MU | 113703905 | 6500ADEP4800 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Entretien silencieux dépoussiéreur | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 31732.6 |  |  | 0 | 254869 | 1 | 51213700 | 1340597 | 0070480363
AC1 | 0006 | TPAA-12 - HJ test sonore silencieux PM03 | A91CS | 113703905 | 6500ADEP4800 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Entretien silencieux dépoussiéreur | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 11:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 31732.6 |  |  | 0 | 254869 | 1 | 51213700 | 1340597 | 0070480367 | ADEP4800 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Enlever silencieux cheminée | MECEXT05 | 113703905 | 6500ADEP4800 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Entretien silencieux dépoussiéreur | PM01 | 5 | 8 | 40 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 11:45:00 | 2026-04-01 | 19:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 31732.6 |  |  | 0 | 254869 | 1 | 51213700 | 1340597 | 0070480361 | ADEP4800 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0015 | enlever silencieux cheminée- 120T- P | BOOMTRK | 113703905 | 6500ADEP4800 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Entretien silencieux dépoussiéreur | PM01 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2026-04-02 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 13:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 31732.6 |  |  | 0 | 254869 | 1 | 51213700 | 1340597 | 0070480364 | ADEP4800 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0020 | Nettoyer 7 chicanes d'insonorisation | A01MU | 113703905 | 6500ADEP4800 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Entretien silencieux dépoussiéreur | PM03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2026-04-02 | 13:45:00 | 2026-04-02 | 13:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 31732.6 | 10171581 |  | 21000 | 254869 | 1 | 51213700 | 1340597 | 0070480366 | ADEP4800 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Réinstaller silencieux cheminée | MECEXT05 | 113703905 | 6500ADEP4800 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Entretien silencieux dépoussiéreur | PM01 | 5 | 8 | 40 | 0 | 3 | 2026-04-02 | 13:45:00 | 2026-04-02 | 21:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 31732.6 |  |  | 0 | 254869 | 1 | 51213700 | 1340597 | 0070480362 | ADEP4800 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0040 | inst. silencieux cheminée- Grue 120T- | BOOMTRK | 113703905 | 6500ADEP4800 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Entretien silencieux dépoussiéreur | PM01 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2026-04-03 | 07:45:00 | 2026-04-03 | 13:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 31732.6 |  |  | 0 | 254869 | 1 | 51213700 | 1340597 | 0070480365 | ADEP4800 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | TPAA-4 - Insp. NDT Contenant Ferraille | MECEXT15 | 113703906 | 6500ABUK2100 | 6500ABUK2100 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | ABUK2100 - Insp. NDT Contenant Ferraille | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 15:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 1680 |  |  | 0 | 2015568 | 1 | 51334881 | 1340597 | 0070480368 | ABUK2100 |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0010 | APOC51XX - Insp. NDT Poches - Annuel | MECEXT15 | 113703907 | 6500APOC5143A | 6500APOC5143A | 4 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | APOC51XX - Insp. NDT Poches - Annuel | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 12:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 960 |  |  | 0 | 257652 | 1 | 51334883 | 1340597 | 0070480369 | APOC5143A |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0010 | TPAA-4 - Insp. NDT Brûleurs Verticaux | MECEXT15 | 113703908 | 6500ABRU5850 | 6500ABRU5850 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | ABRU585X - Insp. NDT Brûleurs Verticaux | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 12:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 960 |  |  | 0 | 257649 | 1 | 51334884 | 1340597 | 0070480370 | ABRU5850 | RISK003 | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0010 | TPAA-3 - Insp. NDT Bascul. Poche Acier | MECEXT15 | 113703909 | 6500ABAS5103 | 6500ABAS5103 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | ABAS5103 - Insp. NDT Bascul. Poche Acier | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 12:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 960 |  |  | 0 | 2015564 | 1 | 51334885 | 1340597 | 0070480371 | ABAS5103 | RISK003 | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0010 | TPAA-2 - Inspec. NDT Ascenseur | MECEXT15 | 113703910 | 6500ATWR4500 | 6500ATWR4500 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | ATWR4500 - Inspec. NDT Ascenseur | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 12:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 960 |  |  | 0 | 2007977 | 2 | 51334887 | 1340597 | 0070480372 | ATWR4500 | RISK003 | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0010 | TPAA-8 Inspection mécanique | A01MU | 113703911 | 6500ACHA4400 | 6500ACHA4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | ACHA4400 - Inspec. NDT Chariot KOBM | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2252.48 |  |  | 0 | 2008252 | 4 | 51334888 | 1340597 | 0070480374 | ACHA4400 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | TPAA-7 Nettoyage requis | ORTEC | 113703911 | 6500ACHA4400 | 6500ACHA4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | ACHA4400 - Inspec. NDT Chariot KOBM | PM09 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:19:17 | 2026-04-01 | 16:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2252.48 |  |  | 0 | 2008252 | 4 | 51334888 | 1340597 | 0070480375 | ACHA4400 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0035 | TPAA-6 Inspec. NDT Chariot KOBM | MECEXT15 | 113703911 | 6500ACHA4400 | 6500ACHA4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | ACHA4400 - Inspec. NDT Chariot KOBM | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 16:19:17 | 2026-04-01 | 20:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2252.48 |  |  | 0 | 2008252 | 4 | 51334888 | 1340597 | 0070480373 | ACHA4400 | RISK003 | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0010 | TPAA-7 - Insp. NDT Bascul. Poche Fonte | MECEXT15 | 113703912 | 6500ABAS2202 | 6500ABAS2202 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | ABAS2202 - Insp. NDT Bascul. Poche Fonte | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 12:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 960 |  |  | 0 | 2015561 | 1 | 51334889 | 1340597 | 0070480376 | ABAS2202 | RISK003 | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0010 | TPAA-5 annuels Insp. cloches additif | MECEXT15 | 113703913 | 6500ATRMO | 6500ATRMO | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Travaux annuel Insp. cloches additif | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 15:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 1680 |  |  | 0 | 2015123 | 1 | 51335401 | 1340597 | 0070480377 | ATRMO |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A01MU | 113703914 | 6500ADEP4800 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA DEP4800-5505 - Inspection cartouches | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 16543.58 |  |  | 0 | 266313 | 2 | 51345709 | 1340597 | 0070480379
AC1 | 0010 | TPAA-5 - Ass. Échan. & visolite S. Côté | A01MU | 113703914 | 6500ADEP4800 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA DEP4800-5505 - Inspection cartouches | PM03 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 16543.58 |  |  | 9500 | 266313 | 2 | 51345709 | 1340597 | 0070480378 | ADEP4800 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | TPAA-5 - Échan. & visolite DEP4800-5505 | A01MU | 113703914 | 6500ADEP4800 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA DEP4800-5505 - Inspection cartouches | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 10:02:09 | 2026-04-01 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 16543.58 |  |  | 0 | 266313 | 2 | 51345709 | 1340597 | 0070480380 | ADEP4800 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Rempl. cartouches ( voir Piece jointe) | A01MU | 113703914 | 6500ADEP4800 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA DEP4800-5505 - Inspection cartouches | PM01 | 2 | 8 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 11:10:43 | 2026-04-02 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 16543.58 |  |  | 0 | 266313 | 2 | 51345709 | 1340597 | 0070480381 | ADEP4800 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A01MU | 113703915 | 6500ADEP4800 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | AA - Travaux cartouches dépoussiéreu | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 88423.52 |  |  | 0 | 266313 | 1 | 51345710 | 1340597 | 0070480382
AC1 | 0020 | Location conteneur 40 verges | A01MU | 113703915 | 6500ADEP4800 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | AA - Travaux cartouches dépoussiéreu | PM03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 88423.52 | 11026117 |  | 2000 | 266313 | 1 | 51345710 | 1340597 | 0070480383 | ADEP4800 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Remplacer toutes les cartouches | A01MU | 113703915 | 6500ADEP4800 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | AA - Travaux cartouches dépoussiéreu | PM01 | 6 | 40 | 240 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-08 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 88423.52 |  |  | 0 | 266313 | 1 | 51345710 | 1340597 | 0070480384 | ADEP4800 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | Caractérisation opacimètre XIT-4758 | A02EI | 113703915 | 6500ADEP4800 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | AA - Travaux cartouches dépoussiéreu | PM01 | 1 | 21 | 21 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 13:27:51 | 2026-04-13 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 88423.52 |  |  | 0 | 266313 | 1 | 51345710 | 1340597 | 0070480385 | ADEP4800 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | Échantillonnage cheminée | A02EI | 113703915 | 6500ADEP4800 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | AA - Travaux cartouches dépoussiéreu | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-13 | 13:27:51 | 2026-04-13 | 14:36:25 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 88423.52 |  |  | 0 | 266313 | 1 | 51345710 | 1340597 | 0070480386 | ADEP4800 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A01MU | 113703916 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Nettoyage du réseau gaz CO | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 115403.7 |  |  | 0 | 2010114 | 3 | 51346291 | 1340597 | 0070480387
AC1 | 0010 | TPAA-4 Monter échaf drip CO porte 1 | MECEXT02 | 113703916 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Nettoyage du réseau gaz CO | PM01 | 3 | 4 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 11:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 115403.7 |  |  | 0 | 2010114 | 3 | 51346291 | 1340597 | 0070480391 | ACO200 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0020 | TPAA-4 HJ Monter éch. CO toplance niv.42 | MECEXT02 | 113703916 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Nettoyage du réseau gaz CO | PM01 | 4 | 8 | 32 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 11:45:00 | 2026-04-02 | 11:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 115403.7 |  |  | 0 | 2010114 | 3 | 51346291 | 1340597 | 0070480392 | ACO200 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0030 | TPAA-4 HJ Monter éch. CO transv., niv.13 | MECEXT02 | 113703916 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Nettoyage du réseau gaz CO | PM01 | 3 | 4 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 11:45:00 | 2026-04-02 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 115403.7 |  |  | 0 | 2010114 | 3 | 51346291 | 1340597 | 0070480393 | ACO200 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0040 | TPAA-4 HJ Monter éch. CO pocheurs niv.13 | MECEXT02 | 113703916 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Nettoyage du réseau gaz CO | PM01 | 3 | 4 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 07:45:00 | 2026-04-03 | 11:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 115403.7 |  |  | 0 | 2010114 | 3 | 51346291 | 1340597 | 0070480394 | ACO200 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0050 | TPAA-4 HJ Monter éch. CO verticau niv.17 | MECEXT02 | 113703916 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Nettoyage du réseau gaz CO | PM01 | 3 | 4 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 11:45:00 | 2026-04-03 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 115403.7 |  |  | 0 | 2010114 | 3 | 51346291 | 1340597 | 0070480395 | ACO200 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0060 | TPAA-4 HJ Monter éch CO atelier niv.17 | MECEXT02 | 113703916 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Nettoyage du réseau gaz CO | PM01 | 3 | 4 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-04 | 07:45:00 | 2026-04-04 | 11:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 115403.7 |  |  | 0 | 2010114 | 3 | 51346291 | 1340597 | 0070480396 | ACO200 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0070 | TPAA-4 HJ Monter éch CO zone 2 niv.17 | MECEXT02 | 113703916 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Nettoyage du réseau gaz CO | PM01 | 3 | 4 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-04 | 11:45:00 | 2026-04-04 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 115403.7 |  |  | 0 | 2010114 | 3 | 51346291 | 1340597 | 0070480397 | ACO200 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0080 | Appliquer procédure isolation: 2010114/1 | A01MU | 113703916 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Nettoyage du réseau gaz CO | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 07:45:00 | 2026-04-06 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 115403.7 |  |  | 0 | 2010114 | 3 | 51346291 | 1340597 | 0070480388 | ACO200 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0090 | Ouvrir les portes d'observation CO SW01 | A01MU | 113703916 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Nettoyage du réseau gaz CO | PM01 | 2 | 8 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 08:53:34 | 2026-04-07 | 10:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 115403.7 |  |  | 0 | 2010114 | 3 | 51346291 | 1340597 | 0070480405 | ACO200 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0100 | Assist. nett industriel ligne CO SW01 | A01MU | 113703916 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Nettoyage du réseau gaz CO | PM01 | 2 | 120 | 240 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 10:02:08 | 2026-04-30 | 11:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 115403.7 |  |  | 0 | 2010114 | 3 | 51346291 | 1340597 | 0070480389 | ACO200 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0110 | Nettoyage vaccuum/HP CO sous pont 1 | ORTEC | 113703916 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Nettoyage du réseau gaz CO | PM09 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-30 | 11:10:42 | 2026-04-30 | 14:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 115403.7 |  |  | 0 | 2010114 | 3 | 51346291 | 1340597 | 0070480407 | ACO200 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0120 | Nettoyage vaccuum/HP CO drip porte 1 | ORTEC | 113703916 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Nettoyage du réseau gaz CO | PM09 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-30 | 14:10:42 | 2026-04-30 | 17:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 115403.7 |  |  | 0 | 2010114 | 3 | 51346291 | 1340597 | 0070480408 | ACO200 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0130 | Nettoyage vaccuum/HP CO NIV. TOP LANCE | ORTEC | 113703916 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Nettoyage du réseau gaz CO | PM09 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-30 | 17:10:42 | 2026-04-30 | 20:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 115403.7 |  |  | 0 | 2010114 | 3 | 51346291 | 1340597 | 0070480409 | ACO200 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0140 | Nettoyage vaccuum/HP CO NIV. 27 | ORTEC | 113703916 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Nettoyage du réseau gaz CO | PM09 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-30 | 20:10:42 | 2026-04-30 | 23:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 115403.7 |  |  | 0 | 2010114 | 3 | 51346291 | 1340597 | 0070480410 | ACO200 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0150 | Nettoyage vaccuum/HP CO Transvasement | ORTEC | 113703916 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Nettoyage du réseau gaz CO | PM09 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2026-04-30 | 23:10:42 | 2026-05-01 | 04:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 115403.7 |  |  | 0 | 2010114 | 3 | 51346291 | 1340597 | 0070480412 | ACO200 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0160 | Nettoyage vaccuum/HP CO Brul. Conv. | ORTEC | 113703916 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Nettoyage du réseau gaz CO | PM09 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2026-05-01 | 04:10:42 | 2026-05-01 | 09:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 115403.7 |  |  | 0 | 2010114 | 3 | 51346291 | 1340597 | 0070480413 | ACO200 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0170 | Nettoyage vaccuum/HP CO Brul. horiz. | ORTEC | 113703916 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Nettoyage du réseau gaz CO | PM09 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2026-05-01 | 09:10:42 | 2026-05-01 | 19:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 115403.7 |  |  | 0 | 2010114 | 3 | 51346291 | 1340597 | 0070480414 | ACO200 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0180 | Nettoyage vaccuum/HP CO 55T | ORTEC | 113703916 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Nettoyage du réseau gaz CO | PM09 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2026-05-01 | 19:10:42 | 2026-05-02 | 05:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 115403.7 |  |  | 0 | 2010114 | 3 | 51346291 | 1340597 | 0070480415 | ACO200 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0190 | Nettoyage vaccuum/HP atel. élect. niv.18 | ORTEC | 113703916 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Nettoyage du réseau gaz CO | PM09 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2026-05-02 | 05:10:42 | 2026-05-02 | 15:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 115403.7 |  |  | 0 | 2010114 | 3 | 51346291 | 1340597 | 0070480416 | ACO200 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0200 | Nettoyage vaccuum/HP atel. mécanique | ORTEC | 113703916 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Nettoyage du réseau gaz CO | PM09 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2026-05-02 | 15:10:42 | 2026-05-03 | 01:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 115403.7 |  |  | 0 | 2010114 | 3 | 51346291 | 1340597 | 0070480417 | ACO200 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0210 | Nettoyage vaccuum/HP CO zone 2 | ORTEC | 113703916 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Nettoyage du réseau gaz CO | PM09 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2026-05-03 | 01:10:42 | 2026-05-03 | 06:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 115403.7 |  |  | 0 | 2010114 | 3 | 51346291 | 1340597 | 0070480418 | ACO200 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0220 | Nettoyage vaccuum/HP CO chauffe-panier | ORTEC | 113703916 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Nettoyage du réseau gaz CO | PM09 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2026-05-03 | 06:10:42 | 2026-05-03 | 16:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 115403.7 |  |  | 0 | 2010114 | 3 | 51346291 | 1340597 | 0070480419 | ACO200 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0230 | Insp. camera ligne gaz CO | ORTEC | 113703916 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Nettoyage du réseau gaz CO | PM09 | 2 | 40 | 80 | 0 | 2 | 2026-05-03 | 16:10:42 | 2026-05-05 | 08:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 115403.7 |  |  | 0 | 2010114 | 3 | 51346291 | 1340597 | 0070480406 | ACO200 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0240 | Fermer les portes réseau gaz CO SW01 | A01MU | 113703916 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Nettoyage du réseau gaz CO | PM01 | 2 | 16 | 32 | 0 | 2 | 2026-05-05 | 08:10:42 | 2026-05-07 | 10:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 115403.7 |  |  | 0 | 2010114 | 3 | 51346291 | 1340597 | 0070480411 | ACO200 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0350 | Effectuer test étanchéité SW01 | A01MU | 113703916 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Nettoyage du réseau gaz CO | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-05-07 | 10:27:51 | 2026-05-07 | 15:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 115403.7 |  |  | 0 | 2010114 | 3 | 51346291 | 1340597 | 0070480390 | ACO200 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0360 | Démonter échafaud drip CO porte 1 | MECEXT02 | 113703916 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Nettoyage du réseau gaz CO | PM01 | 3 | 4 | 12 | 0 | 2 | 2026-05-07 | 15:02:08 | 2026-05-08 | 11:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 115403.7 |  |  | 0 | 2010114 | 3 | 51346291 | 1340597 | 0070480398 | ACO200 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0370 | Démonter échafaud CO, top lance, niv.42 | MECEXT02 | 113703916 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Nettoyage du réseau gaz CO | PM01 | 4 | 8 | 32 | 0 | 2 | 2026-05-08 | 11:02:08 | 2026-05-09 | 11:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 115403.7 |  |  | 0 | 2010114 | 3 | 51346291 | 1340597 | 0070480399 | ACO200 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0380 | Démonter échafaud CO, transv., niv.13 | MECEXT02 | 113703916 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Nettoyage du réseau gaz CO | PM01 | 3 | 4 | 12 | 0 | 2 | 2026-05-09 | 11:02:08 | 2026-05-09 | 15:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 115403.7 |  |  | 0 | 2010114 | 3 | 51346291 | 1340597 | 0070480400 | ACO200 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0390 | Démonter échafaud CO, pocheurs, niv. 13 | MECEXT02 | 113703916 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Nettoyage du réseau gaz CO | PM01 | 3 | 4 | 12 | 0 | 2 | 2026-05-09 | 15:02:08 | 2026-05-10 | 11:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 115403.7 |  |  | 0 | 2010114 | 3 | 51346291 | 1340597 | 0070480401 | ACO200 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0400 | Démonter échafaud CO, verticaux, niv. 17 | MECEXT02 | 113703916 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Nettoyage du réseau gaz CO | PM01 | 3 | 4 | 12 | 0 | 2 | 2026-05-10 | 11:02:08 | 2026-05-10 | 15:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 115403.7 |  |  | 0 | 2010114 | 3 | 51346291 | 1340597 | 0070480402 | ACO200 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0410 | Démonter échafaud CO, atelier, niv. 17 | MECEXT02 | 113703916 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Nettoyage du réseau gaz CO | PM01 | 3 | 4 | 12 | 0 | 2 | 2026-05-10 | 15:02:08 | 2026-05-11 | 11:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 115403.7 |  |  | 0 | 2010114 | 3 | 51346291 | 1340597 | 0070480403 | ACO200 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0420 | Démonter échafaud CO, zone 2, niv. 17 | MECEXT02 | 113703916 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Nettoyage du réseau gaz CO | PM01 | 3 | 4 | 12 | 0 | 2 | 2026-05-11 | 11:02:08 | 2026-05-11 | 15:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 115403.7 |  |  | 0 | 2010114 | 3 | 51346291 | 1340597 | 0070480404 | ACO200 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A01MU | 113703917 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Arrêt et départ réseau gaz CO | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3118.39 |  |  | 0 | 2010114 | 4 | 51346292 | 1340597 | 0070480428
AC1 | 0006 | TPAA-8 - HJ Valider pts purge SOPERA | SOPERA | 113703917 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Arrêt et départ réseau gaz CO | PM09 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3118.39 |  |  | 0 | 2010114 | 4 | 51346292 | 1340597 | 0070480435 | ACO200 |  | 300 GARAGE ENTREPOT
AC1 | 0008 | TPAA-8 - HJ Valider pts purge AOPERA | AOPERA | 113703917 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Arrêt et départ réseau gaz CO | PM09 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 10:02:09 | 2026-04-01 | 12:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3118.39 |  |  | 0 | 2010114 | 4 | 51346292 | 1340597 | 0070480436 | ACO200 |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0009 | TPAA-8 - HJ Valider pts purge E. Duf | A01MU | 113703917 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Arrêt et départ réseau gaz CO | PM01 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:02:09 | 2026-04-01 | 12:09:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3118.39 |  |  | 0 | 2010114 | 4 | 51346292 | 1340597 | 0070480437 | ACO200 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | TPAA-2 Prép. pour blanker CO | A01MU | 113703917 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Arrêt et départ réseau gaz CO | PM01 | 2 | 2.5 | 5 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:09:00 | 2026-04-01 | 15:00:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3118.39 |  |  | 0 | 2010114 | 4 | 51346292 | 1340597 | 0070480424 | ACO200 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Courbe référence et purge azote | FOPGAZ | 113703917 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Arrêt et départ réseau gaz CO | PM09 | 2 | 6 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 15:00:26 | 2026-04-01 | 21:00:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3118.39 |  |  | 0 | 2010114 | 4 | 51346292 | 1340597 | 0070480425 | ACO200 |  | D-COMPTOIR POSTING
AC1 | 0025 | Assistance purge gaz CO | A02EI | 113703917 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Arrêt et départ réseau gaz CO | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3118.39 |  |  | 0 | 2010114 | 4 | 51346292 | 1340597 | 0070480427 | ACO200 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Obturation ligne principale gaz CO | MECEXT01 | 113703917 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Arrêt et départ réseau gaz CO | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 10:02:09 | 2026-04-02 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3118.39 |  |  | 0 | 2010114 | 4 | 51346292 | 1340597 | 0070480426 | ACO200 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0050 | Verrouillage et émission du permis de CO | FOPGAZ | 113703917 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Arrêt et départ réseau gaz CO | PM09 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 11:10:43 | 2026-04-02 | 12:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3118.39 |  |  | 0 | 2010114 | 4 | 51346292 | 1340597 | 0070480429 | ACO200 |  | D-COMPTOIR POSTING
AC1 | 0060 | Déverrouillage gaz CO | FOPGAZ | 113703917 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Arrêt et départ réseau gaz CO | PM09 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 12:10:43 | 2026-04-02 | 13:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3118.39 |  |  | 0 | 2010114 | 4 | 51346292 | 1340597 | 0070480430 | ACO200 |  | D-COMPTOIR POSTING
AC1 | 0070 | Courbe référence et purge azote | FOPGAZ | 113703917 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Arrêt et départ réseau gaz CO | PM09 | 2 | 6 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 13:10:43 | 2026-04-02 | 19:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3118.39 |  |  | 0 | 2010114 | 4 | 51346292 | 1340597 | 0070480431 | ACO200 |  | D-COMPTOIR POSTING
AC1 | 0080 | Désobturation ligne principale gaz CO | MECEXT01 | 113703917 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Arrêt et départ réseau gaz CO | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 07:45:00 | 2026-04-03 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3118.39 |  |  | 0 | 2010114 | 4 | 51346292 | 1340597 | 0070480432 | ACO200 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0090 | Assistance amenée du gaz CO | A02EI | 113703917 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Arrêt et départ réseau gaz CO | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 08:53:34 | 2026-04-03 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3118.39 |  |  | 0 | 2010114 | 4 | 51346292 | 1340597 | 0070480433 | ACO200 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0100 | Purge amenée du gaz CO | FOPGAZ | 113703917 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Arrêt et départ réseau gaz CO | PM09 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 11:10:43 | 2026-04-03 | 15:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3118.39 |  |  | 0 | 2010114 | 4 | 51346292 | 1340597 | 0070480434 | ACO200 |  | D-COMPTOIR POSTING
AC1 | 0010 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A01MU | 113703918 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA - Nettoyage débitmètre gaz CO | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 1938.72 |  |  | 0 | 2010114 | 5 | 51346293 | 1340597 | 0070480438
AC1 | 0020 | Assistance électro débitmètre gaz CO | A01MU | 113703918 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA - Nettoyage débitmètre gaz CO | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 1938.72 |  |  | 0 | 2010114 | 5 | 51346293 | 1340597 | 0070480439 | ACO200 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Nettoyage PIT-5825 sur main gaz CO | A02EI | 113703918 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA - Nettoyage débitmètre gaz CO | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:53:34 | 2026-04-01 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 1938.72 |  |  | 0 | 2010114 | 5 | 51346293 | 1340597 | 0070480440 | ACO200 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | Nettoyer du tap DPT-5825 main gaz CO | A02EI | 113703918 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA - Nettoyage débitmètre gaz CO | PM01 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 11:10:43 | 2026-04-01 | 14:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 1938.72 |  |  | 0 | 2010114 | 5 | 51346293 | 1340597 | 0070480441 | ACO200 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | TPAA-3 HJ Location radio Motorola (18x) | A02EI | 113703919 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | AA Overhead secteur convertisseur | PM09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 389521.08 |  |  | 0 | 180155 | 2 | 51362311 | 1340597 | 0070480451 | APUI4400 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0011 | TPAA-3 HJ Location détect 4 Gaz(20)+base | A02EI | 113703919 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | AA Overhead secteur convertisseur | PM09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 389521.08 |  |  | 0 | 180155 | 2 | 51362311 | 1340597 | 0070480452 | APUI4400 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0012 | TPAA-3 HJ Location détect CO Tango (40x) | A02EI | 113703919 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | AA Overhead secteur convertisseur | PM09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 389521.08 |  |  | 0 | 180155 | 2 | 51362311 | 1340597 | 0070480453 | APUI4400 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0013 | TPAA-3 HJ Location pump (5x) pour Ventis | A02EI | 113703919 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | AA Overhead secteur convertisseur | PM09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 389521.08 |  |  | 0 | 180155 | 2 | 51362311 | 1340597 | 0070480454 | APUI4400 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0014 | TPAA-3 HJ Location station bum CO + SO2 | A02EI | 113703919 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | AA Overhead secteur convertisseur | PM09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 389521.08 |  |  | 0 | 180155 | 2 | 51362311 | 1340597 | 0070480455 | APUI4400 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0018 | TPAA-2 HJ Location conteneur 40 verges | A01MU | 113703919 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | AA Overhead secteur convertisseur | PM03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 389521.08 | 11026117 |  | 3000 | 180155 | 2 | 51362311 | 1340597 | 0070480442 | APUI4400 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0019 | TPAA-2 HJ Location roul. sanit.+ meeting | A01MU | 113703919 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | AA Overhead secteur convertisseur | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:53:34 | 2026-04-01 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 389521.08 |  |  | 0 | 180155 | 2 | 51362311 | 1340597 | 0070480447
AC1 | 0020 | PW-4 Instal toilette chimique P30 | MECEXT12 | 113703919 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | AA Overhead secteur convertisseur | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:53:34 | 2026-04-01 | 09:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 389521.08 |  |  | 0 | 180155 | 2 | 51362311 | 1340597 | 0070480456 | APUI4400 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0021 | PW-4 Instal toil chimique Sud entr. Addi | MECEXT12 | 113703919 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | AA Overhead secteur convertisseur | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 09:53:34 | 2026-04-01 | 10:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 389521.08 |  |  | 0 | 180155 | 2 | 51362311 | 1340597 | 0070480457 | APUI4400 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0022 | PW-4 Instal Lavabo porte 31 | MECEXT12 | 113703919 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | AA Overhead secteur convertisseur | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 10:53:34 | 2026-04-01 | 11:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 389521.08 |  |  | 0 | 180155 | 2 | 51362311 | 1340597 | 0070480458 | APUI4400 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0023 | PW-2 Réception Roulottes | A01MU | 113703919 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | AA Overhead secteur convertisseur | PM01 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 11:53:34 | 2026-04-02 | 13:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 389521.08 |  |  | 0 | 180155 | 2 | 51362311 | 1340597 | 0070480459 | APUI4400 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0024 | PW-2 Fournir plan Jersey P34 | AOPERA | 113703919 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | AA Overhead secteur convertisseur | PM09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 13:02:08 | 2026-04-02 | 14:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 389521.08 |  |  | 0 | 180155 | 2 | 51362311 | 1340597 | 0070480460 | APUI4400 |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0025 | Livraison conteneurs Kress | A01MU | 113703919 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | AA Overhead secteur convertisseur | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 14:02:08 | 2026-04-02 | 15:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 389521.08 |  |  | 0 | 180155 | 2 | 51362311 | 1340597 | 0070480461 | APUI4400 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0026 | Overhead travaux méc. secteur KOBM | MECEXT05 | 113703919 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | AA Overhead secteur convertisseur | PM01 | 10 | 60 | 600 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 15:10:42 | 2026-04-10 | 11:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 389521.08 |  |  | 0 | 180155 | 2 | 51362311 | 1340597 | 0070480443 | APUI4400 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0030 | Overhead travaux civil secteur KOBM | MECEXT12 | 113703919 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | AA Overhead secteur convertisseur | PM01 | 10 | 60 | 600 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 11:10:42 | 2026-04-21 | 15:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 389521.08 |  |  | 0 | 180155 | 2 | 51362311 | 1340597 | 0070480444 | APUI4400 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0040 | Overhead travaux réfractaire KOBM | MECEXT13 | 113703919 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | AA Overhead secteur convertisseur | PM01 | 10 | 60 | 600 | 0 | 2 | 2026-04-21 | 15:10:42 | 2026-05-01 | 11:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 389521.08 |  |  | 0 | 180155 | 2 | 51362311 | 1340597 | 0070480445 | APUI4400 |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0050 | Planif. Pre-arret entrepreneur Socomec | MECEXT05 | 113703919 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | AA Overhead secteur convertisseur | PM01 | 2 | 70 | 140 | 0 | 2 | 2026-05-01 | 11:10:42 | 2026-05-07 | 17:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 389521.08 |  |  | 0 | 180155 | 2 | 51362311 | 1340597 | 0070480446 | APUI4400 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0070 | AAA Mec fosse cout indirect de chantier | MECEXT05 | 113703919 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | AA Overhead secteur convertisseur | PM01 | 10 | 100 | 1000 | 0 | 2 | 2026-05-07 | 17:10:42 | 2026-05-15 | 21:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 389521.08 |  |  | 0 | 180155 | 2 | 51362311 | 1340597 | 0070480448 | APUI4400 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0080 | AAA Mec fosse Mobilisation & demob | MECEXT05 | 113703919 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | AA Overhead secteur convertisseur | PM01 | 6 | 70 | 420 | 0 | 2 | 2026-05-15 | 21:10:42 | 2026-05-22 | 11:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 389521.08 |  |  | 0 | 180155 | 2 | 51362311 | 1340597 | 0070480449 | APUI4400 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0090 | Tournée des poubelles quotidiennement | MECEXT12 | 113703919 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | AA Overhead secteur convertisseur | PM01 | 2 | 30 | 60 | 0 | 2 | 2026-05-22 | 11:10:42 | 2026-05-29 | 09:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 389521.08 |  |  | 0 | 180155 | 2 | 51362311 | 1340597 | 0070480450 | APUI4400 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0005 | Mat'l goulotte à fondants | A01MU | 113703920 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux goulotte à fondants | PM09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 14180.01 |  |  | 0 | 179990 | 7 | 51363551 | 1340597 | 0070480468 | ACIECONVCAPG |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | TPAA-2 Monter échafaud goulotte niv.27 | MECEXT02 | 113703920 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux goulotte à fondants | PM01 | 3 | 8 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 14180.01 |  |  | 0 | 179990 | 7 | 51363551 | 1340597 | 0070480462 | ACIECONVCAPG |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0020 | Enlever paire culotte et insert goulotte | MECEXT05 | 113703920 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux goulotte à fondants | PM01 | 3 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 15:45:00 | 2026-04-02 | 09:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 14180.01 |  |  | 0 | 179990 | 7 | 51363551 | 1340597 | 0070480463 | ACIECONVCAPG |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0025 | Inspection paire de culotte | MECEXT05 | 113703920 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux goulotte à fondants | PM01 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 09:45:00 | 2026-04-02 | 10:15:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 14180.01 |  |  | 0 | 179990 | 7 | 51363551 | 1340597 | 0070480469 | ACIECONVCAPG |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0030 | Installer insert goulotte à fondant | MECEXT05 | 113703920 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux goulotte à fondants | PM01 | 3 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 10:15:00 | 2026-04-02 | 20:15:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 14180.01 |  |  | 0 | 179990 | 7 | 51363551 | 1340597 | 0070480466 | ACIECONVCAPG |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0040 | Soudage ancrages autour de la goulotte | MECEXT13 | 113703920 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux goulotte à fondants | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 08:00:00 | 2026-04-07 | 12:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 14180.01 |  |  | 0 | 179990 | 7 | 51363551 | 1340597 | 0070480465 | ACIECONVCAPG |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0050 | Gunitage de la goulotte et lance à O² | MECEXT13 | 113703920 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux goulotte à fondants | PM01 | 6 | 4 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 12:00:00 | 2026-04-07 | 16:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 14180.01 |  |  | 0 | 179990 | 7 | 51363551 | 1340597 | 0070480467 | ACIECONVCAPG |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0060 | Démonter échafaud pour goulotte, niv. 27 | MECEXT02 | 113703920 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux goulotte à fondants | PM01 | 3 | 5 | 15 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 07:45:00 | 2026-04-08 | 12:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 14180.01 |  |  | 0 | 179990 | 7 | 51363551 | 1340597 | 0070480464 | ACIECONVCAPG |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | Remplacer tôle des ballast (sud FP) | MECEXT12 | 113703921 | 6500ACIESERVHALLE2 | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Réparer tôles mur sud halle #2 | PM01 | 3 | 40 | 120 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-09 | 16:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 10920.1 |  |  | 0 | 179987 | 2 | 51363860 | 1340597 | 0070480470 | ACIESERVSTRU |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0020 | Remplacer tôle ballast (sud FP) -??-P? | BOOMTRK | 113703921 | 6500ACIESERVHALLE2 | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Réparer tôles mur sud halle #2 | PM01 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 07:45:00 | 2026-04-13 | 09:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 10920.1 |  |  | 0 | 179987 | 2 | 51363860 | 1340597 | 0070480471 | ACIESERVSTRU |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A01MU | 113703922 | 6500AASC4716 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection nacelle volante | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 14846.8 |  |  | 0 | 179990 | 5 | 51363861 | 1340597 | 0070480473
AC1 | 0010 | TPAA-12 Inspection nacelle volante | A01MU | 113703922 | 6500AASC4716 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection nacelle volante | PM03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 14846.8 | 10169794 |  | 10000 | 179990 | 5 | 51363861 | 1340597 | 0070480472 | ACIECONVCAPG |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | TPAA-12 Assistance insp. nacelle volante | A01MU | 113703922 | 6500AASC4716 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection nacelle volante | PM01 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 14846.8 |  |  | 0 | 179990 | 5 | 51363861 | 1340597 | 0070480474 | ACIECONVCAPG |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | TPAA-15 Rencontre préparatoire SST | A01MU | 113703922 | 6500AASC4716 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inspection nacelle volante | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 14846.8 |  |  | 0 | 179990 | 5 | 51363861 | 1340597 | 0070480475 | ACIECONVCAPG |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0001 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A06BR | 113703923 | 6500ARM4701 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Travaux chambre réfractaire | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 13800.72 |  |  | 0 | 179990 | 6 | 51363862 | 1340597 | 0070480484
AC1 | 0002 | Fermer volet hotte primaire | AOPERA | 113703923 | 6500ARM4701 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Travaux chambre réfractaire | PM09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 13800.72 |  |  | 0 | 179990 | 6 | 51363862 | 1340597 | 0070480485 | ACIECONVCAPG |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0003 | Assist. verr. volet hotte primaire | A02EI | 113703923 | 6500ARM4701 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Travaux chambre réfractaire | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 13800.72 |  |  | 0 | 179990 | 6 | 51363862 | 1340597 | 0070480483 | ACIECONVCAPG |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | Monter MAT'L pour chambre RÉFRAC | MECEXT02 | 113703923 | 6500ARM4701 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Travaux chambre réfractaire | PM01 | 2 | 2.5 | 5 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 10:02:09 | 2026-04-01 | 12:32:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 13800.72 |  |  | 0 | 179990 | 6 | 51363862 | 1340597 | 0070480481 | ACIECONVCAPG |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | Inst échafaud chambre réfract EP-RM4701 | MECEXT02 | 113703923 | 6500ARM4701 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Travaux chambre réfractaire | PM01 | 4 | 4 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:32:09 | 2026-04-02 | 08:32:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 13800.72 |  |  | 0 | 179990 | 6 | 51363862 | 1340597 | 0070480476 | ACIECONVCAPG | RISK007 | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0015 | Insp. chambre réfractaire | A06BR | 113703923 | 6500ARM4701 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Travaux chambre réfractaire | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 08:32:09 | 2026-04-02 | 10:49:18 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 13800.72 |  |  | 0 | 179990 | 6 | 51363862 | 1340597 | 0070480480 | ACIECONVCAPG |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Démolir béton chambre réfractaire | MECEXT13 | 113703923 | 6500ARM4701 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Travaux chambre réfractaire | PM01 | 4 | 12 | 48 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 10:49:18 | 2026-04-07 | 14:49:18 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 13800.72 |  |  | 0 | 179990 | 6 | 51363862 | 1340597 | 0070480478 | ACIECONVCAPG |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0030 | Gunning chambre réfractaire | MECEXT13 | 113703923 | 6500ARM4701 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Travaux chambre réfractaire | PM01 | 6 | 4 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 14:49:18 | 2026-04-08 | 10:49:18 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 13800.72 |  |  | 0 | 179990 | 6 | 51363862 | 1340597 | 0070480479 | ACIECONVCAPG |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0040 | Démonter échaf chambre réfrac EP-RM471 | MECEXT02 | 113703923 | 6500ARM4701 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Travaux chambre réfractaire | PM01 | 4 | 4 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 10:49:18 | 2026-04-08 | 14:49:18 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 13800.72 |  |  | 0 | 179990 | 6 | 51363862 | 1340597 | 0070480477 | ACIECONVCAPG | RISK007 | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0060 | Descendre MAT'L pour chambre RÉFRAC | MECEXT02 | 113703923 | 6500ARM4701 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Travaux chambre réfractaire | PM01 | 2 | 2.5 | 5 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 14:49:18 | 2026-04-09 | 09:19:18 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 13800.72 |  |  | 0 | 179990 | 6 | 51363862 | 1340597 | 0070480482 | ACIECONVCAPG |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | Monter échafaud hotte primaire | MECEXT02 | 113703924 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Métallisation hotte primaire | PM01 | 16 | 14 | 224 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 13:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 76552 |  |  | 0 | 179990 | 9 | 51365010 | 1340597 | 0070480486 | ACIECONVCAPG |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0020 | Brossage de la hotte primaire | A01MU | 113703924 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Métallisation hotte primaire | PM03 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 13:45:00 | 2026-04-03 | 10:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 76552 |  |  | 8000 | 179990 | 9 | 51365010 | 1340597 | 0070480488 | ACIECONVCAPG |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Métallisation de la hotte primaire | A01MU | 113703924 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Métallisation hotte primaire | PM03 | 1 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 10:19:17 | 2026-04-09 | 12:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 76552 |  |  | 30000 | 179990 | 9 | 51365010 | 1340597 | 0070480489 | ACIECONVCAPG |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0035 | Assitance robot métalisation | MECEXT05 | 113703924 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Métallisation hotte primaire | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-09 | 12:36:26 | 2026-04-09 | 22:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 76552 |  |  | 0 | 179990 | 9 | 51365010 | 1340597 | 0070480491 | ACIECONVCAPG |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0040 | Nettoyer plancher anneau après métallisa | ORTEC | 113703924 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Métallisation hotte primaire | PM09 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-09 | 22:36:26 | 2026-04-10 | 01:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 76552 |  |  | 0 | 179990 | 9 | 51365010 | 1340597 | 0070480490 | ACIECONVCAPG |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0050 | Démonter échafaud hotte primaire | MECEXT02 | 113703924 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Métallisation hotte primaire | PM01 | 16 | 12 | 192 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 07:45:00 | 2026-04-11 | 11:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 76552 |  |  | 0 | 179990 | 9 | 51365010 | 1340597 | 0070480487 | ACIECONVCAPG |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | TPAA -9 Insp NDT têtes de colonnes - NAC | MECEXT15 | 113703925 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Insp./réparation tête colonne PR #1 | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 18:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 4540 |  |  | 0 | 179974 | 3 | 51366200 | 1340597 | 0070480492 | APON2204 | RISK003 | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0020 | Réparation tête colonne - NAC | MECEXT05 | 113703925 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Insp./réparation tête colonne PR #1 | PM01 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:00:00 | 2026-04-01 | 12:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 4540 |  |  | 0 | 179974 | 3 | 51366200 | 1340597 | 0070480493 | APON2204 | RISK003 | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0030 | Inspection NDT tt colo. Post Répa - NAC | MECEXT15 | 113703925 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Insp./réparation tête colonne PR #1 | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 12:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 4540 |  |  | 0 | 179974 | 3 | 51366200 | 1340597 | 0070480494 | APON2204 | RISK003 | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0010 | TPAA-4 Monter échafaud tête colonne 6/7 | MECEXT02 | 113703926 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Insp./réparation tête colonne PR #2 | PM01 | 4 | 10 | 40 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 09:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 14440 |  |  | 0 | 179976 | 2 | 51366201 | 1340597 | 0070480495 | APON5901 | RISK005 | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0020 | TPAA-9 -Inspection NDT têtes de colonnes | MECEXT15 | 113703926 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Insp./réparation tête colonne PR #2 | PM01 | 2 | 12 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 20:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 14440 |  |  | 0 | 179976 | 2 | 51366201 | 1340597 | 0070480499 | APON5901 |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0025 | Finaliser échafaud tête de colonne 6/7 | MECEXT02 | 113703926 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Insp./réparation tête colonne PR #2 | PM01 | 4 | 3 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 14440 |  |  | 0 | 179976 | 2 | 51366201 | 1340597 | 0070480501 | APON5901 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0030 | Réparer fissures colonne 6N | MECEXT05 | 113703926 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Insp./réparation tête colonne PR #2 | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:00:00 | 2026-04-01 | 11:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 14440 |  |  | 0 | 179976 | 2 | 51366201 | 1340597 | 0070480498 | APON5901 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0040 | Réparer fissures colonne 7N | MECEXT05 | 113703926 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Insp./réparation tête colonne PR #2 | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:00:00 | 2026-04-01 | 14:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 14440 |  |  | 0 | 179976 | 2 | 51366201 | 1340597 | 0070480497 | APON5901 | RISK005 | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0050 | Inspection NDT têtes de colonnes - NAC | MECEXT15 | 113703926 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Insp./réparation tête colonne PR #2 | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 12:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 14440 |  |  | 0 | 179976 | 2 | 51366201 | 1340597 | 0070480500 | APON5901 |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0070 | Démonter échafaud tête colonne 6/7 | MECEXT02 | 113703926 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Insp./réparation tête colonne PR #2 | PM01 | 4 | 10 | 40 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 09:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 14440 |  |  | 0 | 179976 | 2 | 51366201 | 1340597 | 0070480496 | APON5901 | RISK005 | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0005 | TPAA-5 HJ Val. liste Consomm. Y.Brodeur | A01MU | 113703927 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | AA Réception Matériel mécanique | PM01 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 16312.61 |  |  | 0 | 269314 | 1 | 51370841 | 1340597 | 0070480506 | APUI4400 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Ranger Pièce conteneur Rouge | A01MU | 113703927 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | AA Réception Matériel mécanique | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 11:10:43 | 2026-04-01 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 16312.61 |  |  | 0 | 269314 | 1 | 51370841 | 1340597 | 0070480502 | APUI4400 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | TPAA-4 HJ Réception Pièce HYD. | A01MU | 113703927 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | AA Réception Matériel mécanique | PM01 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2026-04-02 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 16312.61 |  |  | 0 | 269314 | 1 | 51370841 | 1340597 | 0070480503 | APUI4400 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0021 | TPAA-4 HJ Contact pour Machine Distrib. | A01MU | 113703927 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | AA Réception Matériel mécanique | PM06 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2026-04-02 | 15:45:00 | 2026-04-02 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 16312.61 |  |  | 0 | 269314 | 1 | 51370841 | 1340597 | 0070480507
AC1 | 0030 | TPAA-3 HJ Réception Pièce KOBM | A01MU | 113703927 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | AA Réception Matériel mécanique | PM01 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2026-04-03 | 07:45:00 | 2026-04-03 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 16312.61 |  |  | 0 | 269314 | 1 | 51370841 | 1340597 | 0070480504 | APUI4400 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | TPAA-2 HJ Réception Pièce Macc | A01MU | 113703927 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | AA Réception Matériel mécanique | PM01 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2026-04-06 | 07:45:00 | 2026-04-06 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 16312.61 |  |  | 0 | 269314 | 1 | 51370841 | 1340597 | 0070480505 | APUI4400 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A01MU | 113703928 | 6500APOR4400 | 6500APOR4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA - Remplacer roues portes chargements | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 53799.33 |  |  | 0 | 179973 | 3 | 51371233 | 1340597 | 0070480511
AC1 | 0010 | TPAA -3 Insp. roues portes charg. | A01MU | 113703928 | 6500APOR4400 | 6500APOR4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA - Remplacer roues portes chargements | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 53799.33 |  |  | 0 | 179973 | 3 | 51371233 | 1340597 | 0070480508 | APOR4400 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0015 | Verr. portes ouverte au MAX | AOPERA | 113703928 | 6500APOR4400 | 6500APOR4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA - Remplacer roues portes chargements | PM09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:19:17 | 2026-04-01 | 13:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 53799.33 |  |  | 0 | 179973 | 3 | 51371233 | 1340597 | 0070480512 | APOR4400 |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0016 | Drainer portes avec boyaux ( drain) | ORTEC | 113703928 | 6500APOR4400 | 6500APOR4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA - Remplacer roues portes chargements | PM09 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 13:19:17 | 2026-04-01 | 15:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 53799.33 |  |  | 0 | 179973 | 3 | 51371233 | 1340597 | 0070480513 | APOR4400 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0020 | Prép. C/O roues portes charg. | MECEXT05 | 113703928 | 6500APOR4400 | 6500APOR4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA - Remplacer roues portes chargements | PM01 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 15:19:17 | 2026-04-01 | 18:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 53799.33 |  |  | 0 | 179973 | 3 | 51371233 | 1340597 | 0070480509 | APOR4400 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0030 | C/O 32 roues portes charg + 6 roue guide | MECEXT05 | 113703928 | 6500APOR4400 | 6500APOR4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA - Remplacer roues portes chargements | PM01 | 4 | 30 | 120 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 18:19:17 | 2026-04-07 | 16:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 53799.33 |  |  | 0 | 179973 | 3 | 51371233 | 1340597 | 0070480510 | APOR4400 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0040 | Nett interieur porte chrg (Plastic Brq) | A06BR | 113703928 | 6500APOR4400 | 6500APOR4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA - Remplacer roues portes chargements | PM01 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 07:45:00 | 2026-04-09 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 53799.33 |  |  | 0 | 179973 | 3 | 51371233 | 1340597 | 0070480514 | APOR4400 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | Insp Réfractaire Porte Chrg | A06BR | 113703928 | 6500APOR4400 | 6500APOR4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA - Remplacer roues portes chargements | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-09 | 08:53:34 | 2026-04-09 | 10:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 53799.33 |  |  | 0 | 179973 | 3 | 51371233 | 1340597 | 0070480515 | APOR4400 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0055 | Ajustement des Limit Switch | A02EI | 113703928 | 6500APOR4400 | 6500APOR4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA - Remplacer roues portes chargements | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-09 | 10:02:08 | 2026-04-09 | 11:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 53799.33 |  |  | 0 | 179973 | 3 | 51371233 | 1340597 | 0070480517 | APOR4400 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | MES portes de chargement | AOPERA | 113703928 | 6500APOR4400 | 6500APOR4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA - Remplacer roues portes chargements | PM09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-09 | 11:10:42 | 2026-04-09 | 12:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 53799.33 |  |  | 0 | 179973 | 3 | 51371233 | 1340597 | 0070480516 | APOR4400 |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0010 | Vider le réservoir d'eau de la hotte | A01MU | 113703929 | 6500ATK4901 | 6500ATK4901 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | R25_ATK4901 18m_arret | PM01 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3231.2 |  |  | 0 | 269456 | 1 | 51370995 | 1340597 | 0070480518 | ATK4901 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Ouvrir man hole réservoir eau hotte | A01MU | 113703929 | 6500ATK4901 | 6500ATK4901 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | R25_ATK4901 18m_arret | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 11:10:43 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3231.2 |  |  | 0 | 269456 | 1 | 51370995 | 1340597 | 0070480519 | ATK4901 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Nettoyage vaccuum réservoir eau hotte | ORTEC | 113703929 | 6500ATK4901 | 6500ATK4901 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | R25_ATK4901 18m_arret | PM09 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:19:17 | 2026-04-01 | 16:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3231.2 |  |  | 0 | 269456 | 1 | 51370995 | 1340597 | 0070480520 | ATK4901 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0040 | Fermer man hole réservoir eau hotte | A01MU | 113703929 | 6500ATK4901 | 6500ATK4901 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | R25_ATK4901 18m_arret | PM01 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3231.2 |  |  | 0 | 269456 | 1 | 51370995 | 1340597 | 0070480522 | ATK4901 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | Remplir réservoir eau hotte | A01MU | 113703929 | 6500ATK4901 | 6500ATK4901 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A01MU | R25_ATK4901 18m_arret | PM01 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 11:10:43 | 2026-04-02 | 14:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3231.2 |  |  | 0 | 269456 | 1 | 51370995 | 1340597 | 0070480521 | ATK4901 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Positionner bascul. transvasement haut | AOPERA | 113703930 | 6500ABAS2202 | 6500ABAS2202 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inst. barrures cyl. hyd. trans | PM09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 01:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2584.96 |  |  | 0 | 180153 | 2 | 51441921 | 1340597 | 0070480524 | ABAS2202 |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0020 | Verrouiller bascul. transvasement | AOPERA | 113703930 | 6500ABAS2202 | 6500ABAS2202 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inst. barrures cyl. hyd. trans | PM09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 01:00:00 | 2026-04-01 | 02:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2584.96 |  |  | 0 | 180153 | 2 | 51441921 | 1340597 | 0070480525 | ABAS2202 |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0030 | Inst. barrures cyl. hyd. transvasement | A01MU | 113703930 | 6500ABAS2202 | 6500ABAS2202 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inst. barrures cyl. hyd. trans | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2584.96 |  |  | 0 | 180153 | 2 | 51441921 | 1340597 | 0070480526 | ABAS2202 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | Enlever barrures cyl. hyd. transvasement | A01MU | 113703930 | 6500ABAS2202 | 6500ABAS2202 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inst. barrures cyl. hyd. trans | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 10:02:09 | 2026-04-01 | 12:19:18 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2584.96 |  |  | 0 | 180153 | 2 | 51441921 | 1340597 | 0070480527 | ABAS2202 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | Déverrouiller bascul. transvasement | AOPERA | 113703930 | 6500ABAS2202 | 6500ABAS2202 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inst. barrures cyl. hyd. trans | PM09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:19:18 | 2026-04-01 | 13:19:18 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2584.96 |  |  | 0 | 180153 | 2 | 51441921 | 1340597 | 0070480528 | ABAS2202 |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0060 | VPO Transvasement | AOPERA | 113703930 | 6500ABAS2202 | 6500ABAS2202 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Inst. barrures cyl. hyd. trans | PM09 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 13:19:18 | 2026-04-01 | 15:19:18 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2584.96 |  |  | 0 | 180153 | 2 | 51441921 | 1340597 | 0070480529 | ABAS2202 |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A01MU | 113703931 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | Remplacer trottoirs de fosse | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2912.18 |  |  | 0 | 180155 | 3 | 51448940 | 1340597 | 0070480535
AC1 | 0010 | Enlever 3 sections trottoirs fosse | MECEXT12 | 113703931 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | Remplacer trottoirs de fosse | PM01 | 4 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 10:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2912.18 |  |  | 0 | 180155 | 3 | 51448940 | 1340597 | 0070480530 | APUI4400 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0011 | Sortir Trottoir - Gogo 15T - Fosse | BOOMTRK | 113703931 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | Remplacer trottoirs de fosse | PM01 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 10:00:00 | 2026-04-02 | 10:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2912.18 |  |  | 0 | 180155 | 3 | 51448940 | 1340597 | 0070480536 | APUI4400 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0020 | Nettoyer asises des trottoirs | ORTEC | 113703931 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | Remplacer trottoirs de fosse | PM09 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 10:00:00 | 2026-04-02 | 12:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2912.18 |  |  | 0 | 180155 | 3 | 51448940 | 1340597 | 0070480531 | APUI4400 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0030 | Installer 3 sections trottoirs fosse | MECEXT12 | 113703931 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | Remplacer trottoirs de fosse | PM01 | 4 | 4 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 12:00:00 | 2026-04-02 | 16:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2912.18 |  |  | 0 | 180155 | 3 | 51448940 | 1340597 | 0070480532 | APUI4400 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0040 | Inst Trottoir - Gogo 15T - Fosse | BOOMTRK | 113703931 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | Remplacer trottoirs de fosse | PM01 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 07:45:00 | 2026-04-06 | 09:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2912.18 |  |  | 0 | 180155 | 3 | 51448940 | 1340597 | 0070480533 | APUI4400 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0050 | Couler interstice 3 sections trottoirs | MECEXT12 | 113703931 | 6500APUI4400 | 6500APUI4400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | Remplacer trottoirs de fosse | PM01 | 4 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 08:00:00 | 2026-04-07 | 10:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2912.18 |  |  | 0 | 180155 | 3 | 51448940 | 1340597 | 0070480534 | APUI4400 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | MES DEP4884 (vis/rotary/Flakt) | A01MU | 113703932 | 6500ADEP4884 | 6500ADEP4884 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | MES DEP4884 (vis/rotary/Flakt) | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 1292.48 |  |  | 0 | 179989 | 3 | 51448941 | 1340597 | 0070480537 | ADEPROUGE488 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A01MU | 113703933 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Installer échafaud protection pont 2 | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 4872 |  |  | 0 | 179976 | 3 | 51448942 | 1340597 | 0070480540
AC1 | 0010 | PW-5 Monter protec passerelle NIV21 PR2 | MECEXT02 | 113703933 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Installer échafaud protection pont 2 | PM01 | 4 | 7 | 28 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 14:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 4872 |  |  | 0 | 179976 | 3 | 51448942 | 1340597 | 0070480538 | APON5901 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0020 | PW-5 Dmonter protec passerelle NIV21 PR2 | MECEXT02 | 113703933 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Installer échafaud protection pont 2 | PM01 | 4 | 7 | 28 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 14:45:00 | 2026-04-02 | 13:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 4872 |  |  | 0 | 179976 | 3 | 51448942 | 1340597 | 0070480539 | APON5901 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | Ouv. porte cnd aspi voûte EC-CND5505 SW | A01MU | 113703934 | 6500ACND5505 | 6500ACIECAPGAZFOPO | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Nettoy. conduite aspiration voûte FP | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 646.24 |  |  | 0 | 179991 | 4 | 51452224 | 1340597 | 0070480541 | ACIECAPGAZFO | RISK007 | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Nett. vaccuum cnd aspi voûte EC-CND5505 | ORTEC | 113703934 | 6500ACND5505 | 6500ACIECAPGAZFOPO | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Nettoy. conduite aspiration voûte FP | PM09 | 3 | 4 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:53:34 | 2026-04-01 | 12:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 646.24 |  |  | 0 | 179991 | 4 | 51452224 | 1340597 | 0070480542 | ACIECAPGAZFO | RISK007 | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0030 | Fermer porte conduit aspiration voûte SW | A01MU | 113703934 | 6500ACND5505 | 6500ACIECAPGAZFOPO | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA Nettoy. conduite aspiration voûte FP | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:53:34 | 2026-04-01 | 14:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 646.24 |  |  | 0 | 179991 | 4 | 51452224 | 1340597 | 0070480543 | ACIECAPGAZFO |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Insp. couvercle brûleur KOBM selon procé | A06BR | 113703935 | 6500ABRU5105 | 6500ABRU5105 | 1 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | Insp. + sécuriser couvercle brûleur KOBM | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3652.48 |  |  | 0 | 289447 | 1 | 51482474 | 1340597 | 0070480544 | ABRU5105 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Inst. filet sécurité brûleur KOBM | MECEXT05 | 113703935 | 6500ABRU5105 | 6500ABRU5105 | 1 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | Insp. + sécuriser couvercle brûleur KOBM | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 12:19:17 | 2026-04-01 | 22:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3652.48 |  |  | 0 | 289447 | 1 | 51482474 | 1340597 | 0070480545 | ABRU5105 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | AA MTCE MAJEURE HVAC PR1 CABINE | A05FR | 113703936 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | B | A05FR | AA MTCE MAJEURE HVAC PR1 CABINE | PM01 | 2 | 20 | 40 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 20:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 12924.8 |  |  | 0 | 297528 | 2 | 51525480 | 1340597 | 0070480546 | APON2204 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | AA MTCE MAJEURE HVAC PR2 CABINE | A05FR | 113703937 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | B | A05FR | AA MTCE MAJEURE HVAC PR2 CABINE | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 10:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 6462.4 |  |  | 0 | 297528 | 3 | 51525481 | 1340597 | 0070480547 | APON5901 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Rempl. boyau flexible centre tuyères | A01MU | 113703938 | 6500AGAZ4401 | 6500AGAZ4401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA - Rempl. conduit alim. centre tuyères | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 1292.48 |  |  | 0 | 268334 | 4 | 51716507 | 1340597 | 0070480548 | AGAZ4401 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | PSM - Mesures épaisseur gaz CO | MECEXT15 | 113703939 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_TEST EPAISSEUR GAZ CO | PM01 | 2 | 40 | 80 | 0 | 1 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-07 | 16:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 9600 |  |  | 0 | 2010114 | 2 | 50651532 | 1343338 | 0070480550 | ACO200 |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0020 | GAZ CO MONTER DES ÉCHAFFAUD | MECEXT02 | 113703939 | 6500ACO200 | 6500ACO200 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_TEST EPAISSEUR GAZ CO | PM06 | 4 | 40 | 160 | 0 | 1 | 2026-04-07 | 16:00:00 | 2026-04-07 | 16:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 9600 |  |  | 0 | 2010114 | 2 | 50651532 | 1343338 | 0070480549
AC1 | 0002 | TPAA-4 Monter échaf PSV7407 Salle Adouc. | MECEXT02 | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480584 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0003 | TPAA-4 Monter échaf PSV7426 salle gaz | MECEXT02 | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 10:45:00 | 2026-04-01 | 12:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480585 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0004 | TPAA-4 Monter échaf PSV7440 salle adouc. | MECEXT02 | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:45:00 | 2026-04-01 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480586 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0005 | TPAA-4 Monter échaf PSV7447A salle gaz | MECEXT02 | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 09:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480588 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0007 | TPAA-4 Monter échaf PSV7447 salle gaz | MECEXT02 | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 09:45:00 | 2026-04-02 | 11:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480587 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0008 | TPAA-4 Monter échaf PSV7486 salle gaz | MECEXT02 | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 11:45:00 | 2026-04-02 | 13:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480589 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | PW-6 Prép. travaux annuels PSV | A01MU | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 13:45:00 | 2026-04-03 | 10:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480551 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Enlever PSV7419 - Salle gaz Mur Sud O2 | A01MU | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 10:19:17 | 2026-04-03 | 10:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480554 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0031 | Enlever PSV7447- Salle gaz Azote | A01MU | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 10:53:34 | 2026-04-03 | 12:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480560 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0032 | Enlever PSV7447A - Salle gaz Azote | A01MU | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 12:02:08 | 2026-04-03 | 13:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480561 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0033 | Enlever PSV7486 - Salle gaz Oxygene | A01MU | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 13:10:42 | 2026-04-03 | 14:19:16 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480564 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0034 | Enlever PSV7492- Salle gaz Oxygene | A01MU | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 14:19:16 | 2026-04-03 | 14:53:33 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480565 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0035 | C/O 74-PSV-007 - Salle gaz Mur Est O2 | A01MU | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 14:53:33 | 2026-04-06 | 08:02:07 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480552 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | Enlever PSV7426 - Salle gaz Argon | A01MU | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 08:02:07 | 2026-04-06 | 08:36:24 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480556 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0055 | Enlever PSV7407 - Salle Adouc. Oxygene | A01MU | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 08:36:24 | 2026-04-06 | 09:10:41 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480553 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | Enlever PSV7431 - Salle Adouc. Azote | A01MU | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 09:10:41 | 2026-04-06 | 09:44:58 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480557 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0070 | Enleve PSV7431A - Salle Adouc. Azote | A01MU | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 09:44:58 | 2026-04-06 | 10:19:15 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480558 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0080 | Enlever PSV7440- Salle Adouc. Azote | A01MU | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 10:19:15 | 2026-04-06 | 11:27:49 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480559 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0090 | Enlever PSV7473 - Salle Adouc. Argon | A01MU | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 11:27:49 | 2026-04-06 | 12:02:06 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480563 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0110 | Enlever PSV7461 - Salle chaux TK-7460 | A01MU | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 12:02:06 | 2026-04-06 | 12:36:23 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480562 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0150 | Enlever PSV7493 - Niv 21 Nord Philadelph | A01MU | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 12:36:23 | 2026-04-06 | 13:10:40 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480566 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0160 | C/O PSV7421 - Niv 24 Laboratoire | A01MU | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 13:10:40 | 2026-04-06 | 13:44:57 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480555 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0161 | Expédier PSV pour réparation | A01MU | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 13:44:57 | 2026-04-07 | 08:02:06 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480580 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0162 | Réception PSV après réparation | A01MU | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 08:02:06 | 2026-04-07 | 10:19:15 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480581 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0163 | Inst. PSV7419- Salle gaz Mur Sud O2 | A01MU | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 10:19:15 | 2026-04-07 | 10:53:32 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480568 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0164 | Inst. PSV7447 - Salle gaz Azote | A01MU | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 10:53:32 | 2026-04-07 | 12:02:06 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480573 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0165 | Inst. PSV7447A - Salle gaz Azote | A01MU | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 12:02:06 | 2026-04-07 | 13:10:40 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480574 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0166 | Inst. PSV7486 - Salle gaz Oxygene | A01MU | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 13:10:40 | 2026-04-07 | 14:19:14 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480577 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0167 | Inst. PSV7492 - Salle gaz Oxygene | A01MU | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 14:19:14 | 2026-04-07 | 14:53:31 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480578 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0168 | Inst. PSV7426 - Salle gaz Argon | A01MU | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 14:53:31 | 2026-04-07 | 15:27:48 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480569 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0175 | Inst. PSV7407- Salle Adouc. Oxygene | A01MU | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 15:27:48 | 2026-04-08 | 08:02:05 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480567 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0200 | Inst. PSV7431 - Salle Adouc. Azote | A01MU | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 08:02:05 | 2026-04-08 | 08:36:22 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480570 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0210 | Inst. PSV7431A - Salle Adouc. Azote | A01MU | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 08:36:22 | 2026-04-08 | 09:10:39 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480571 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0220 | Inst. PSV7440 - Salle Adouc. Azote | A01MU | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 09:10:39 | 2026-04-08 | 10:19:13 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480572 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0230 | Inst. PSV7473 - Salle Adouc. Argon | A01MU | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 10:19:13 | 2026-04-08 | 10:53:30 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480576 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0250 | Inst. PSV7461 - Salle chaux TK-7460 | A01MU | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 10:53:30 | 2026-04-08 | 11:27:47 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480575 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0290 | Inst. PSV7493- Niv 21 Nord Philadelph | A01MU | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 11:27:47 | 2026-04-08 | 12:02:04 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480579 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0300 | Démonter échafauds PSV salle adouccisseu | MECEXT02 | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 12:02:04 | 2026-04-08 | 15:02:04 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480582 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0310 | Démonter échafauds PSV salle gaz | MECEXT02 | 113704000 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 3 ANS 2014 | PM01 | 3 | 4 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 15:02:04 | 2026-04-09 | 11:02:04 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 24967.79 |  |  | 0 | 180789 | 2 | 50651535 | 1343341 | 0070480583 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | C/O PSV2540 - Comp Bellis | A01MU | 113704001 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_CHG/RECONDIT SOUPAPE TK2540 TK2541 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 3970 |  |  | 0 | 180789 | 3 | 50651536 | 1343342 | 0070480590 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | C/O PSV2541 - Comp Bellis | A01MU | 113704001 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_CHG/RECONDIT SOUPAPE TK2540 TK2541 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 10:02:09 | 2026-04-01 | 12:19:18 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 3970 |  |  | 0 | 180789 | 3 | 50651536 | 1343342 | 0070480591 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | NOTE POUR PLANIFICATEUR | A01MU | 113704002 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 5 ANS 2016 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 18910.94 |  |  | 0 | 180789 | 6 | 50651539 | 1343345 | 0070480592 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0006 | Prép. remplacement PSV | A01MU | 113704002 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 5 ANS 2016 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:19:17 | 2026-04-01 | 14:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 18910.94 |  |  | 0 | 180789 | 6 | 50651539 | 1343345 | 0070480611 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0007 | Monter 3 échafaud PSV4836x | MECEXT02 | 113704002 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 5 ANS 2016 | PM01 | 4 | 7 | 28 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 14:36:26 | 2026-04-02 | 13:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 18910.94 |  |  | 0 | 180789 | 6 | 50651539 | 1343345 | 0070480606 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0040 | Enlever PSV4930 | A01MU | 113704002 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 5 ANS 2016 | PM01 | 2 | 1.5 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 13:36:26 | 2026-04-02 | 15:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 18910.94 |  |  | 0 | 180789 | 6 | 50651539 | 1343345 | 0070480596 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | Enlever PSV4938 | A01MU | 113704002 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 5 ANS 2016 | PM01 | 2 | 1.5 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 15:19:17 | 2026-04-03 | 09:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 18910.94 |  |  | 0 | 180789 | 6 | 50651539 | 1343345 | 0070480597 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0070 | Enlever PSV4942 | A01MU | 113704002 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 5 ANS 2016 | PM01 | 2 | 1.5 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 09:02:08 | 2026-04-03 | 10:44:59 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 18910.94 |  |  | 0 | 180789 | 6 | 50651539 | 1343345 | 0070480598 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0075 | Enlever PSV4946 | A01MU | 113704002 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 5 ANS 2016 | PM01 | 2 | 1.5 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 10:44:59 | 2026-04-03 | 12:27:50 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 18910.94 |  |  | 0 | 180789 | 6 | 50651539 | 1343345 | 0070480599 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0077 | Expédier les PSV (5ans) | A01MU | 113704002 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 5 ANS 2016 | PM01 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 12:27:50 | 2026-04-03 | 13:36:24 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 18910.94 |  |  | 0 | 180789 | 6 | 50651539 | 1343345 | 0070480609 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0081 | Remplacer PSV4836E | A01MU | 113704002 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 5 ANS 2016 | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 13:36:24 | 2026-04-03 | 14:44:58 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 18910.94 |  |  | 0 | 180789 | 6 | 50651539 | 1343345 | 0070480593 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0082 | Remplacer PSV4836N | A01MU | 113704002 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 5 ANS 2016 | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 14:44:58 | 2026-04-06 | 07:53:32 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 18910.94 |  |  | 0 | 180789 | 6 | 50651539 | 1343345 | 0070480594 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0083 | Remplacer PSV4836O | A01MU | 113704002 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 5 ANS 2016 | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 07:53:32 | 2026-04-06 | 09:02:06 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 18910.94 |  |  | 0 | 180789 | 6 | 50651539 | 1343345 | 0070480595 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0084 | Remplacer PSV-COM-7353C | A01MU | 113704002 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 5 ANS 2016 | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 09:02:06 | 2026-04-06 | 10:10:40 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 18910.94 |  |  | 0 | 180789 | 6 | 50651539 | 1343345 | 0070480605 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0085 | Remplacer PSV-COM-7350C | A01MU | 113704002 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 5 ANS 2016 | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 10:10:40 | 2026-04-06 | 11:19:14 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 18910.94 |  |  | 0 | 180789 | 6 | 50651539 | 1343345 | 0070480604 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0087 | Remplacer PSV-7350 | A01MU | 113704002 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 5 ANS 2016 | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 11:19:14 | 2026-04-06 | 12:27:48 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 18910.94 |  |  | 0 | 180789 | 6 | 50651539 | 1343345 | 0070480607 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0088 | Remplacer PSV-7353 | A01MU | 113704002 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 5 ANS 2016 | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 12:27:48 | 2026-04-06 | 13:36:22 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 18910.94 |  |  | 0 | 180789 | 6 | 50651539 | 1343345 | 0070480608 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0089 | Réceptionner les PSV (5ans) | A01MU | 113704002 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 5 ANS 2016 | PM01 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 13:36:22 | 2026-04-06 | 14:44:56 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 18910.94 |  |  | 0 | 180789 | 6 | 50651539 | 1343345 | 0070480610 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0090 | Installer PSV4930 | A01MU | 113704002 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 5 ANS 2016 | PM01 | 2 | 1.5 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 14:44:56 | 2026-04-07 | 08:27:47 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 18910.94 |  |  | 0 | 180789 | 6 | 50651539 | 1343345 | 0070480600 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0110 | Installer PSV4938 | A01MU | 113704002 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 5 ANS 2016 | PM01 | 2 | 1.5 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 08:27:47 | 2026-04-07 | 10:10:38 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 18910.94 |  |  | 0 | 180789 | 6 | 50651539 | 1343345 | 0070480601 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0120 | Installer PSV4942 | A01MU | 113704002 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 5 ANS 2016 | PM01 | 2 | 1.5 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 10:10:38 | 2026-04-07 | 11:53:29 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 18910.94 |  |  | 0 | 180789 | 6 | 50651539 | 1343345 | 0070480602 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0130 | Installer PSV4946 | A01MU | 113704002 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 5 ANS 2016 | PM01 | 2 | 1.5 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 11:53:29 | 2026-04-07 | 13:36:20 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 18910.94 |  |  | 0 | 180789 | 6 | 50651539 | 1343345 | 0070480603 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0150 | Faire test de fuite sur PSV (snoop test) | A01MU | 113704002 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | PSM_SOUPAPE MISE NEUF 5 ANS 2016 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 13:36:20 | 2026-04-08 | 07:53:29 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 18910.94 |  |  | 0 | 180789 | 6 | 50651539 | 1343345 | 0070480612 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A03MU | 113704003 | 6500AHYD6630 | 6500AHYD6630 | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Inspection syst hyd grenailleuse (EP) | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 623.1 |  |  | 0 | 180162 | 1 | 50652895 | 1344132 | 0070480617
AC1 | 0010 | TPAA-6 - HJInsp. syst. hyd. grenailleuse | EPHYD | 113704003 | 6500AHYD6630 | 6500AHYD6630 | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Inspection syst hyd grenailleuse (EP) | PM09 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 02:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 623.1 |  |  | 0 | 180162 | 1 | 50652895 | 1344132 | 0070480613 | AHYD6630 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0020 | HYD6630 - Recond. syst. hyd. grenailleus | EPHYD | 113704003 | 6500AHYD6630 | 6500AHYD6630 | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Inspection syst hyd grenailleuse (EP) | PM09 | 1 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 02:00:00 | 2026-04-01 | 14:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 623.1 |  |  | 0 | 180162 | 1 | 50652895 | 1344132 | 0070480614 | AHYD6630 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0030 | HYD6630 - Effectuer flush système | EPHYD | 113704003 | 6500AHYD6630 | 6500AHYD6630 | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Inspection syst hyd grenailleuse (EP) | PM09 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 14:00:00 | 2026-04-01 | 19:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 623.1 |  |  | 0 | 180162 | 1 | 50652895 | 1344132 | 0070480615 | AHYD6630 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0040 | HYD6630 - MES syst. hyd grenailleuse | EPHYD | 113704003 | 6500AHYD6630 | 6500AHYD6630 | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Inspection syst hyd grenailleuse (EP) | PM09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 19:00:00 | 2026-04-01 | 20:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 623.1 |  |  | 0 | 180162 | 1 | 50652895 | 1344132 | 0070480616 | AHYD6630 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0005 | NOTES AU PLANIFICATEUR | A03MU | 113704004 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels P/R #22 | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 81530 |  |  | 0 | 180167 | 1 | 50652896 | 1344132 | 0070480726
AC1 | 0010 | TPAA-5 Nett. vacc. palan service POSG | ORTEC | 113704004 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels P/R #22 | PM09 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 04:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 81530 |  |  | 0 | 180167 | 1 | 50652896 | 1344132 | 0070480730 | APON6600STR |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0020 | TPAA-5 - Nett. vacc. résistance POSG | ORTEC | 113704004 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels P/R #22 | PM09 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 04:00:00 | 2026-04-01 | 08:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 81530 |  |  | 0 | 180167 | 1 | 50652896 | 1344132 | 0070480731 | APON6600STR |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0030 | TPAA-5 - Nett. vacc. complet POSG | AEROVAC | 113704004 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels P/R #22 | PM09 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 16:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 81530 |  |  | 0 | 180167 | 1 | 50652896 | 1344132 | 0070480732 | APON6600STR |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0035 | TPAA-4 Insp. NDT 1an+ 6 mois - NAC | MECEXT15 | 113704004 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels P/R #22 | PM01 | 3 | 16 | 48 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 16:00:00 | 2026-04-02 | 16:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 81530 |  |  | 0 | 180167 | 1 | 50652896 | 1344132 | 0070480728 | APON6600STR |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0050 | Assist. mobil entrepreneur POSG | A03MU | 113704004 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels P/R #22 | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 07:45:00 | 2026-04-03 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 81530 |  |  | 0 | 180167 | 1 | 50652896 | 1344132 | 0070480733 | APON6600STR |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0072 | Positionnement Pont Roulant - Ouest | AOPERA | 113704004 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels P/R #22 | PM09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 15:45:00 | 2026-04-03 | 16:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 81530 |  |  | 0 | 180167 | 1 | 50652896 | 1344132 | 0070480741 | APON6600STR |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0073 | Installation Garde Corps - POSOUE | MECEXT02 | 113704004 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels P/R #22 | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-04 | 07:45:00 | 2026-04-04 | 09:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 81530 |  |  | 0 | 180167 | 1 | 50652896 | 1344132 | 0070480743 | APON6600STR |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0075 | Desc. Gearbox -Gogo 15T + Jib -Int P15 | BOOMTRK | 113704004 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels P/R #22 | PM01 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 07:45:00 | 2026-04-06 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 81530 |  |  | 0 | 180167 | 1 | 50652896 | 1344132 | 0070480739 | APON6600STR |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0076 | Assist. insp. avec entrepreneur | A03MU | 113704004 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels P/R #22 | PM01 | 1 | 24 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 07:45:00 | 2026-04-10 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 81530 |  |  | 0 | 180167 | 1 | 50652896 | 1344132 | 0070480734 | APON6600STR |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0077 | Assistance MEC - POSOUE | MECEXT22 | 113704004 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels P/R #22 | PM01 | 4 | 30 | 120 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 11:10:43 | 2026-04-14 | 09:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 81530 |  |  | 0 | 180167 | 1 | 50652896 | 1344132 | 0070480744 | APON6600STR |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0078 | Inps. roues P/R 22T - POSOUE | MECEXT22 | 113704004 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels P/R #22 | PM01 | 2 | 6 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-14 | 09:10:43 | 2026-04-14 | 15:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 81530 |  |  | 0 | 180167 | 1 | 50652896 | 1344132 | 0070480729 | APON6600STR |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0080 | C/O huile palan principal + insp POSOUE | MECEXT22 | 113704004 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels P/R #22 | PM01 | 3 | 7 | 21 | 0 | 2 | 2026-04-14 | 15:10:43 | 2026-04-14 | 22:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 81530 |  |  | 0 | 180167 | 1 | 50652896 | 1344132 | 0070480735 | APON6600STR |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0090 | C/O huile réduct. chariot + insp POSOUE | MECEXT22 | 113704004 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels P/R #22 | PM01 | 3 | 7 | 21 | 0 | 2 | 2026-04-14 | 22:10:43 | 2026-04-15 | 13:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 81530 |  |  | 0 | 180167 | 1 | 50652896 | 1344132 | 0070480736 | APON6600STR |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0100 | C/O huile 2 réduc. bridge + insp. POSOUE | MECEXT22 | 113704004 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels P/R #22 | PM01 | 3 | 7 | 21 | 0 | 2 | 2026-04-15 | 13:10:43 | 2026-04-15 | 20:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 81530 |  |  | 0 | 180167 | 1 | 50652896 | 1344132 | 0070480737 | APON6600STR |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0110 | C/O 5 breather réduc. P/R # 22T POSOUE | MECEXT22 | 113704004 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels P/R #22 | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-15 | 20:10:43 | 2026-04-15 | 21:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 81530 |  |  | 0 | 180167 | 1 | 50652896 | 1344132 | 0070480738 | APON6600STR |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0120 | Mont. Couvert -Gogo 15T + Jib -Int P15 | BOOMTRK | 113704004 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels P/R #22 | PM01 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-16 | 07:45:00 | 2026-04-16 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 81530 |  |  | 0 | 180167 | 1 | 50652896 | 1344132 | 0070480740 | APON6600STR |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0122 | Positionnement Pont Roulant - Garage | AOPERA | 113704004 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels P/R #22 | PM09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-16 | 15:45:00 | 2026-04-16 | 16:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 81530 |  |  | 0 | 180167 | 1 | 50652896 | 1344132 | 0070480745 | APON6600STR |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0125 | verif et lubri. rotule entretoise - POSG | MECEXT22 | 113704004 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels P/R #22 | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-16 | 16:45:00 | 2026-04-17 | 10:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 81530 |  |  | 0 | 180167 | 1 | 50652896 | 1344132 | 0070480727 | APON6600STR |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0130 | Réparer struct. P/R 22T - POSG - NAC | MECEXT01 | 113704004 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels P/R #22 | PM01 | 2 | 14 | 28 | 0 | 2 | 2026-04-17 | 10:45:00 | 2026-04-21 | 10:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 81530 |  |  | 0 | 180167 | 1 | 50652896 | 1344132 | 0070480725 | APON6600STR |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0160 | Insp. visuelle avant M.E.S. | MECEXT22 | 113704004 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels P/R #22 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-21 | 10:45:00 | 2026-04-21 | 14:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 81530 |  |  | 0 | 180167 | 1 | 50652896 | 1344132 | 0070480724 | APON6600STR |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0170 | MES Pont Roulant | MECEXT22 | 113704004 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels P/R #22 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-21 | 14:45:00 | 2026-04-21 | 16:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 81530 |  |  | 0 | 180167 | 1 | 50652896 | 1344132 | 0070480742 | APON6600STR |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0200 | Test de Charge | AOPERA | 113704004 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels P/R #22 | PM09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-21 | 16:45:00 | 2026-04-21 | 17:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 81530 |  |  | 0 | 180167 | 1 | 50652896 | 1344132 | 0070480746 | APON6600STR |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0010 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A03MU | 113704005 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Remplacer bati oscillateur | PM06 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 98834.83 |  |  | 0 | 180238 | 1 | 50652897 | 1344132 | 0070480747
AC1 | 0015 | TPAA-5 HJ Récep/prépa. xx oscillateur(s) | A03MU | 113704005 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Remplacer bati oscillateur | PM01 | 2 | 6 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 14:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 98834.83 |  |  | 0 | 180238 | 1 | 50652897 | 1344132 | 0070480757 | AOSC70XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0016 | TPAA-5 HJ Déch. oscill - KALMAR - P15 | BOOMTRK | 113704005 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Remplacer bati oscillateur | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 14:36:26 | 2026-04-02 | 08:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 98834.83 |  |  | 0 | 180238 | 1 | 50652897 | 1344132 | 0070480758 | AOSC70XX |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0017 | TPAA-5 HJ Prép. travaux C/O oscill | A03MU | 113704005 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Remplacer bati oscillateur | PM01 | 2 | 14 | 28 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 08:36:26 | 2026-04-06 | 08:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 98834.83 |  |  | 0 | 180238 | 1 | 50652897 | 1344132 | 0070480749 | AOSC70XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0018 | TPAA-4 HJ Prép. travaux C/O oscill | A03MU | 113704005 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Remplacer bati oscillateur | PM01 | 2 | 14 | 28 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 08:36:26 | 2026-04-08 | 08:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 98834.83 |  |  | 0 | 180238 | 1 | 50652897 | 1344132 | 0070480762 | AOSC70XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0025 | Défaire le réfractaire devant les oscill | A06BR | 113704005 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Remplacer bati oscillateur | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 08:36:26 | 2026-04-08 | 10:53:35 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 98834.83 |  |  | 0 | 180238 | 1 | 50652897 | 1344132 | 0070480773 | AOSC70XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | OSC7xxx - Insp. KISS oscillateur | A03MU | 113704005 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Remplacer bati oscillateur | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 10:53:35 | 2026-04-08 | 12:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 98834.83 |  |  | 0 | 180238 | 1 | 50652897 | 1344132 | 0070480761 | AOSC70XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | Nettoyer vaccuum des oscillateurs | ORTEC | 113704005 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Remplacer bati oscillateur | PM09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 12:02:09 | 2026-04-08 | 12:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 98834.83 |  |  | 0 | 180238 | 1 | 50652897 | 1344132 | 0070480748 | AOSC70XX |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0070 | Enlever capteur de vibration | A03MU | 113704005 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Remplacer bati oscillateur | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 12:02:09 | 2026-04-08 | 14:19:18 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 98834.83 |  |  | 0 | 180238 | 1 | 50652897 | 1344132 | 0070480768 | AOSC70XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0080 | Nettoyer eau chaude oscillateurs | ORTEC | 113704005 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Remplacer bati oscillateur | PM09 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 14:19:18 | 2026-04-08 | 16:19:18 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 98834.83 |  |  | 0 | 180238 | 1 | 50652897 | 1344132 | 0070480769 | AOSC70XX |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0090 | Débrancher moteur # et # | A04EI | 113704005 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Remplacer bati oscillateur | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-09 | 07:45:00 | 2026-04-09 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 98834.83 |  |  | 0 | 180238 | 1 | 50652897 | 1344132 | 0070480754 | AOSC70XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0095 | Débrancher l'accéléromètre et MALT | A04EI | 113704005 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Remplacer bati oscillateur | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-09 | 10:02:09 | 2026-04-09 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 98834.83 |  |  | 0 | 180238 | 1 | 50652897 | 1344132 | 0070480766 | AOSC70XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0100 | Enlever et décâbler detect niveau #et # | A04EI | 113704005 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Remplacer bati oscillateur | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-09 | 11:10:43 | 2026-04-09 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 98834.83 |  |  | 0 | 180238 | 1 | 50652897 | 1344132 | 0070480752 | AOSC70XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0110 | Enlever oscillateur # _ et # _ - PR55T | A03MU | 113704005 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Remplacer bati oscillateur | PM01 | 2 | 14 | 28 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 07:45:00 | 2026-04-13 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 98834.83 |  |  | 0 | 180238 | 1 | 50652897 | 1344132 | 0070480750 | AOSC70XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0115 | Vieux Osc sur rack de transp. - PR55T | A03MU | 113704005 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Remplacer bati oscillateur | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-14 | 07:45:00 | 2026-04-14 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 98834.83 |  |  | 0 | 180238 | 1 | 50652897 | 1344132 | 0070480767 | AOSC70XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0120 | manoeuv. oscillateur - KALMAR - P15 | BOOMTRK | 113704005 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Remplacer bati oscillateur | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-14 | 10:02:09 | 2026-04-14 | 11:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 98834.83 |  |  | 0 | 180238 | 1 | 50652897 | 1344132 | 0070480760 | AOSC70XX |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0125 | Nettoyer vaccuum enceinte acceuil oscil. | ORTEC | 113704005 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Remplacer bati oscillateur | PM09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-14 | 11:02:09 | 2026-04-14 | 11:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 98834.83 |  |  | 0 | 180238 | 1 | 50652897 | 1344132 | 0070480772 | AOSC70XX |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0130 | Installer oscillateur # _ et #_- PR55T | A03MU | 113704005 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Remplacer bati oscillateur | PM01 | 2 | 16 | 32 | 0 | 2 | 2026-04-14 | 11:02:09 | 2026-04-16 | 13:19:18 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 98834.83 |  |  | 0 | 180238 | 1 | 50652897 | 1344132 | 0070480751 | AOSC70XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0132 | Alignement oscillateurs avec arpenteur | A03MU | 113704005 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Remplacer bati oscillateur | PM01 | 2 | 16 | 32 | 0 | 2 | 2026-04-16 | 13:19:18 | 2026-04-20 | 15:36:27 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 98834.83 |  |  | 0 | 180238 | 1 | 50652897 | 1344132 | 0070480775 | AOSC70XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0135 | PR 55t pour mettre au niveau les 4 bâtis | A03MU | 113704005 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Remplacer bati oscillateur | PM01 | 4 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-20 | 15:36:27 | 2026-04-21 | 09:53:36 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 98834.83 |  |  | 0 | 180238 | 1 | 50652897 | 1344132 | 0070480770 | AOSC70XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0150 | Remettre + recâbler détect niveau # et # | A04EI | 113704005 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Remplacer bati oscillateur | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-21 | 09:53:36 | 2026-04-21 | 14:27:53 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 98834.83 |  |  | 0 | 180238 | 1 | 50652897 | 1344132 | 0070480753 | AOSC70XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0155 | Enlever les KIRK des Oscillateurs | A03MU | 113704005 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Remplacer bati oscillateur | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-21 | 14:27:53 | 2026-04-22 | 11:02:10 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 98834.83 |  |  | 0 | 180238 | 1 | 50652897 | 1344132 | 0070480764 | AOSC70XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0160 | Brancher moteur # et # | A04EI | 113704005 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Remplacer bati oscillateur | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-22 | 11:02:10 | 2026-04-22 | 15:36:27 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 98834.83 |  |  | 0 | 180238 | 1 | 50652897 | 1344132 | 0070480755 | AOSC70XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0165 | Brancher l'accéléromètre(10 pin) et MALT | A04EI | 113704005 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Remplacer bati oscillateur | PM01 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-22 | 15:36:27 | 2026-04-23 | 14:27:53 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 98834.83 |  |  | 0 | 180238 | 1 | 50652897 | 1344132 | 0070480765 | AOSC70XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0170 | Ajuster stroke des 4 oscillateurs | A03MU | 113704005 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Remplacer bati oscillateur | PM01 | 2 | 32 | 64 | 0 | 2 | 2026-04-23 | 14:27:53 | 2026-04-30 | 11:02:10 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 98834.83 |  |  | 0 | 180238 | 1 | 50652897 | 1344132 | 0070480756 | AOSC70XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0180 | MES Oscillateurs # et # | A03MU | 113704005 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Remplacer bati oscillateur | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-30 | 11:02:10 | 2026-04-30 | 13:19:19 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 98834.83 |  |  | 0 | 180238 | 1 | 50652897 | 1344132 | 0070480763 | AOSC70XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0190 | OSC7xxx - Prendre vibration oscillateurs | C01MU | 113704005 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Remplacer bati oscillateur | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-30 | 13:19:19 | 2026-04-30 | 14:27:53 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 98834.83 |  |  | 0 | 180238 | 1 | 50652897 | 1344132 | 0070480759 | AOSC70XX |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0200 | PR 55t pour installer panneaux cloisons | AOPERA | 113704005 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Remplacer bati oscillateur | PM09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-30 | 14:27:53 | 2026-04-30 | 14:27:53 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 98834.83 |  |  | 0 | 180238 | 1 | 50652897 | 1344132 | 0070480771 | AOSC70XX |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0210 | Refaire plasric réfractaire sur panneaux | A06BR | 113704005 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Remplacer bati oscillateur | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-30 | 14:27:53 | 2026-05-01 | 11:02:10 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 98834.83 |  |  | 0 | 180238 | 1 | 50652897 | 1344132 | 0070480774 | AOSC70XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | TPAA-5 - HJ Preparatifs oscillateur 1 | A03MU | 113704006 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Correctif niveau position oscillateur | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 33604.48 |  |  | 0 | 180265 | 1 | 50652898 | 1344132 | 0070480776 | AOSC70XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0015 | TPAA-4 - HJ Preparatifs oscillateur 2 | A03MU | 113704006 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Correctif niveau position oscillateur | PM01 | 2 | 14 | 28 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:19:17 | 2026-04-03 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 33604.48 |  |  | 0 | 180265 | 1 | 50652898 | 1344132 | 0070480779 | AOSC70XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0017 | Inst. 2 réducteur + 2 Excentriques | A03MU | 113704006 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Correctif niveau position oscillateur | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 12:19:17 | 2026-04-06 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 33604.48 |  |  | 0 | 180265 | 1 | 50652898 | 1344132 | 0070480780 | AOSC70XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Jour d'arret taches production | AOPERA | 113704006 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Correctif niveau position oscillateur | PM09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 08:53:34 | 2026-04-06 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 33604.48 |  |  | 0 | 180265 | 1 | 50652898 | 1344132 | 0070480777 | AOSC70XX |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0030 | Effect. Align+position oscillateur | A03MU | 113704006 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Correctif niveau position oscillateur | PM01 | 2 | 16 | 32 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 08:53:34 | 2026-04-08 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 33604.48 |  |  | 0 | 180265 | 1 | 50652898 | 1344132 | 0070480778 | AOSC70XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | Alignement oscillateurs avec AMRIKART | A03MU | 113704006 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Correctif niveau position oscillateur | PM01 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 11:10:43 | 2026-04-10 | 13:27:52 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 33604.48 |  |  | 0 | 180265 | 1 | 50652898 | 1344132 | 0070480781 | AOSC70XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | Alignement oscillateurs AMRIKART (PM03) | A91CS | 113704006 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Correctif niveau position oscillateur | PM01 | 2 | 16 | 32 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 13:27:52 | 2026-04-14 | 13:27:52 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 33604.48 |  |  | 0 | 180265 | 1 | 50652898 | 1344132 | 0070480782 | AOSC70XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0003 | AIDE-MÉMOIRE PLANIFICATEUR | A03MU | 113704007 | 6500ACHT6763XX | 6500ACHT6763XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels chaines transfert | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 219254.39 |  |  | 0 | 180266 | 1 | 50652899 | 1344132 | 0070480794
AC1 | 0004 | TPAA-12 Nett. au Bob cat sous chaînes | AOPERA | 113704007 | 6500ACHT6763XX | 6500ACHT6763XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels chaines transfert | PM09 | 3 | 7 | 21 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 07:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 219254.39 |  |  | 0 | 180266 | 1 | 50652899 | 1344132 | 0070480797 | ACHT6763XX |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0006 | TPAA-10 CHT6763/MONTER (6X)/FIXE | MECEXT02 | 113704007 | 6500ACHT6763XX | 6500ACHT6763XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels chaines transfert | PM01 | 4 | 7 | 28 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 14:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 219254.39 |  |  | 0 | 180266 | 1 | 50652899 | 1344132 | 0070480800 | ACHT6763XX |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0007 | TPAA-10 - Insp. chaines TSUBAKI assist. | A03MU | 113704007 | 6500ACHT6763XX | 6500ACHT6763XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels chaines transfert | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 219254.39 |  |  | 0 | 180266 | 1 | 50652899 | 1344132 | 0070480804 | ACHT6763XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0008 | TPAA-10 - Insp. chaines TSUBAKI (PM03) | A91CS | 113704007 | 6500ACHT6763XX | 6500ACHT6763XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels chaines transfert | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 11:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 219254.39 |  |  | 0 | 180266 | 1 | 50652899 | 1344132 | 0070480806 | ACHT6763XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0009 | TPAA-10 - Insp. pré shut down | A03MU | 113704007 | 6500ACHT6763XX | 6500ACHT6763XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels chaines transfert | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 219254.39 |  |  | 0 | 180266 | 1 | 50652899 | 1344132 | 0070480783 | ACHT6763XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | TPAA-10 CHT6763/MONTER (6X)/FIXE | MECEXT02 | 113704007 | 6500ACHT6763XX | 6500ACHT6763XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels chaines transfert | PM01 | 4 | 7 | 28 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 07:45:00 | 2026-04-08 | 14:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 219254.39 |  |  | 0 | 180266 | 1 | 50652899 | 1344132 | 0070480795 | ACHT6763XX |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0012 | TPAA-8 - Nettoyer piliers sous chaînes | AEROVAC | 113704007 | 6500ACHT6763XX | 6500ACHT6763XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels chaines transfert | PM09 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2026-04-15 | 07:45:00 | 2026-04-15 | 14:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 219254.39 |  |  | 0 | 180266 | 1 | 50652899 | 1344132 | 0070480796 | ACHT6763XX |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0013 | AC1/CHAÎNES/NIV.13/MONTER/FIXE | MECEXT02 | 113704007 | 6500ACHT6763XX | 6500ACHT6763XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels chaines transfert | PM01 | 4 | 7 | 28 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 14:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 219254.39 |  |  | 0 | 180266 | 1 | 50652899 | 1344132 | 0070480787 | ACHT6763XX |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0015 | CHT6763 - Install lignes vie (nacelle) | MECEXT05 | 113704007 | 6500ACHT6763XX | 6500ACHT6763XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels chaines transfert | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:00:00 | 2026-04-01 | 11:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 219254.39 |  |  | 0 | 180266 | 1 | 50652899 | 1344132 | 0070480793 | ACHT6763XX |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0030 | CHT6763 - Insp. blocs d'alignements arbr | MECEXT05 | 113704007 | 6500ACHT6763XX | 6500ACHT6763XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels chaines transfert | PM01 | 4 | 3 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:00:00 | 2026-04-01 | 10:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 219254.39 |  |  | 0 | 180266 | 1 | 50652899 | 1344132 | 0070480785 | ACHT6763XX |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0035 | 1000lbs -40T- P13 | BOOMTRK | 113704007 | 6500ACHT6763XX | 6500ACHT6763XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels chaines transfert | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 11:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 219254.39 |  |  | 0 | 180266 | 1 | 50652899 | 1344132 | 0070480799 | ACHT6763XX |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0040 | CHT6763 - Enlever gardes splits bearing | MECEXT05 | 113704007 | 6500ACHT6763XX | 6500ACHT6763XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels chaines transfert | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:00:00 | 2026-04-01 | 14:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 219254.39 |  |  | 0 | 180266 | 1 | 50652899 | 1344132 | 0070480786 | ACHT6763XX |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0055 | CHT6763 - Inspection des roulements | MECEXT05 | 113704007 | 6500ACHT6763XX | 6500ACHT6763XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels chaines transfert | PM01 | 4 | 28 | 112 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:00:00 | 2026-04-02 | 19:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 219254.39 |  |  | 0 | 180266 | 1 | 50652899 | 1344132 | 0070480784 | ACHT6763XX |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0080 | CHT6763 - Réparer lignes à graisse | MECEXT05 | 113704007 | 6500ACHT6763XX | 6500ACHT6763XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels chaines transfert | PM01 | 2 | 14 | 28 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:00:00 | 2026-04-01 | 21:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 219254.39 |  |  | 0 | 180266 | 1 | 50652899 | 1344132 | 0070480789 | ACHT6763XX |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0090 | CHT6763 - Graisse 4 accouplements | MECEXT05 | 113704007 | 6500ACHT6763XX | 6500ACHT6763XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels chaines transfert | PM01 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:00:00 | 2026-04-01 | 12:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 219254.39 |  |  | 0 | 180266 | 1 | 50652899 | 1344132 | 0070480790 | ACHT6763XX |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0110 | CHT6763 - Graisser roulements | MECEXT05 | 113704007 | 6500ACHT6763XX | 6500ACHT6763XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels chaines transfert | PM01 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:00:00 | 2026-04-01 | 12:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 219254.39 |  |  | 0 | 180266 | 1 | 50652899 | 1344132 | 0070480791 | ACHT6763XX |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0157 | CHT6763 - Inspecter les 9 chaînes | MECEXT05 | 113704007 | 6500ACHT6763XX | 6500ACHT6763XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels chaines transfert | PM01 | 2 | 12 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:00:00 | 2026-04-01 | 19:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 219254.39 |  |  | 0 | 180266 | 1 | 50652899 | 1344132 | 0070480801 | ACHT6763XX |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0160 | CHT6763 - Huiler les 9 chaînes | MECEXT05 | 113704007 | 6500ACHT6763XX | 6500ACHT6763XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels chaines transfert | PM01 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:00:00 | 2026-04-01 | 12:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 219254.39 |  |  | 0 | 180266 | 1 | 50652899 | 1344132 | 0070480802 | ACHT6763XX |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0170 | CHT6763 - ajust. tension chaines | MECEXT05 | 113704007 | 6500ACHT6763XX | 6500ACHT6763XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels chaines transfert | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:00:00 | 2026-04-01 | 11:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 219254.39 |  |  | 0 | 180266 | 1 | 50652899 | 1344132 | 0070480792 | ACHT6763XX |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0175 | CHT6763 - C/O Plaque Usure Tete Chien | MECEXT05 | 113704007 | 6500ACHT6763XX | 6500ACHT6763XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels chaines transfert | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:00:00 | 2026-04-01 | 14:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 219254.39 |  |  | 0 | 180266 | 1 | 50652899 | 1344132 | 0070480803 | ACHT6763XX |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0180 | CHT6763 - Démobilisation | MECEXT05 | 113704007 | 6500ACHT6763XX | 6500ACHT6763XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels chaines transfert | PM01 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:00:00 | 2026-04-01 | 10:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 219254.39 |  |  | 0 | 180266 | 1 | 50652899 | 1344132 | 0070480798 | ACHT6763XX |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0190 | ACI/CHAÎNES/NIV.13/DÉMONTER/FIXE | MECEXT02 | 113704007 | 6500ACHT6763XX | 6500ACHT6763XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels chaines transfert | PM01 | 4 | 7 | 28 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 14:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 219254.39 |  |  | 0 | 180266 | 1 | 50652899 | 1344132 | 0070480788 | ACHT6763XX |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0200 | MES Chaine de transfert | MECEXT05 | 113704007 | 6500ACHT6763XX | 6500ACHT6763XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels chaines transfert | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:00:00 | 2026-04-01 | 11:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 219254.39 |  |  | 0 | 180266 | 1 | 50652899 | 1344132 | 0070480805 | ACHT6763XX |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A03MU | 113704008 | 6500AREDX200 | 6500AREDX200 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Redresseurs/Disonnect | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 181497.61 |  |  | 0 | 180268 | 1 | 50652900 | 1344132 | 0070480832
AC1 | 0020 | MACC - Commande matériel | A03MU | 113704008 | 6500AREDX200 | 6500AREDX200 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Redresseurs/Disonnect | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 181497.61 |  |  | 0 | 180268 | 1 | 50652900 | 1344132 | 0070480846
AC1 | 0030 | TPAA-8 - MACC - Insp. avant arrêt annuel | A03MU | 113704008 | 6500AREDX200 | 6500AREDX200 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Redresseurs/Disonnect | PM01 | 2 | 14 | 28 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 181497.61 |  |  | 0 | 180268 | 1 | 50652900 | 1344132 | 0070480824 | AREDX200 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | TPAA-8 - MACC - Insp. avant arrêt annuel | A04EI | 113704008 | 6500AREDX200 | 6500AREDX200 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Redresseurs/Disonnect | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 07:45:00 | 2026-04-03 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 181497.61 |  |  | 0 | 180268 | 1 | 50652900 | 1344132 | 0070480833 | AREDX200 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | TPAA-8 - Insp. usure rouleaux | A03MU | 113704008 | 6500AREDX200 | 6500AREDX200 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Redresseurs/Disonnect | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 12:19:17 | 2026-04-06 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 181497.61 |  |  | 0 | 180268 | 1 | 50652900 | 1344132 | 0070480829 | AREDX200 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0051 | TPAA-7 -Insp reducteurs 2,3, 4, 6 | A03MU | 113704008 | 6500AREDX200 | 6500AREDX200 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Redresseurs/Disonnect | PM01 | 2 | 36 | 72 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 08:53:34 | 2026-04-13 | 10:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 181497.61 |  |  | 0 | 180268 | 1 | 50652900 | 1344132 | 0070480825 | AREDX200 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0052 | TPAA-7 Inspect. Disconnect | MECEXT15 | 113704008 | 6500AREDX200 | 6500AREDX200 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Redresseurs/Disonnect | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-13 | 10:02:08 | 2026-04-13 | 14:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 181497.61 |  |  | 0 | 180268 | 1 | 50652900 | 1344132 | 0070480848 | AREDX200 |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0053 | TPAA-7 Insp. rotation roulements # 5,7 | A03MU | 113704008 | 6500AREDX200 | 6500AREDX200 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Redresseurs/Disonnect | PM01 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2026-04-13 | 14:02:08 | 2026-04-14 | 11:44:59 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 181497.61 |  |  | 0 | 180268 | 1 | 50652900 | 1344132 | 0070480838 | AREDX200 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0054 | Installation Ligne de vie SWP | MECEXT02 | 113704008 | 6500AREDX200 | 6500AREDX200 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Redresseurs/Disonnect | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-14 | 11:44:59 | 2026-04-14 | 13:44:59 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 181497.61 |  |  | 0 | 180268 | 1 | 50652900 | 1344132 | 0070480850 | AREDX200 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0055 | Nettoyage HP MACC + ZONE Jour 1 | ORTEC | 113704008 | 6500AREDX200 | 6500AREDX200 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Redresseurs/Disonnect | PM09 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2026-04-14 | 13:44:59 | 2026-04-14 | 23:44:59 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 181497.61 |  |  | 0 | 180268 | 1 | 50652900 | 1344132 | 0070480851 | AREDX200 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0065 | MACC- Ouv. couvert houssings roul. #1&5 | A03MU | 113704008 | 6500AREDX200 | 6500AREDX200 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Redresseurs/Disonnect | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-15 | 07:45:00 | 2026-04-15 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 181497.61 |  |  | 0 | 180268 | 1 | 50652900 | 1344132 | 0070480847 | AREDX200 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0085 | Nettoyage HP MACC + ZONE Jour 2 | ORTEC | 113704008 | 6500AREDX200 | 6500AREDX200 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Redresseurs/Disonnect | PM09 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2026-04-15 | 10:02:09 | 2026-04-15 | 20:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 181497.61 |  |  | 0 | 180268 | 1 | 50652900 | 1344132 | 0070480852 | AREDX200 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0100 | MACC - Sécuriser rouleaux 1, 3, 5, 8, 9 | A03MU | 113704008 | 6500AREDX200 | 6500AREDX200 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Redresseurs/Disonnect | PM01 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-16 | 07:45:00 | 2026-04-16 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 181497.61 |  |  | 0 | 180268 | 1 | 50652900 | 1344132 | 0070480835 | AREDX200 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0105 | MACC - Prép. machine travaux redres/disc | A03MU | 113704008 | 6500AREDX200 | 6500AREDX200 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Redresseurs/Disonnect | PM01 | 2 | 6 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-16 | 08:53:34 | 2026-04-16 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 181497.61 |  |  | 0 | 180268 | 1 | 50652900 | 1344132 | 0070480828 | AREDX200 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0110 | MACC -Enlever plugs eau disconn/redress, | A03MU | 113704008 | 6500AREDX200 | 6500AREDX200 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Redresseurs/Disonnect | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-17 | 07:45:00 | 2026-04-20 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 181497.61 |  |  | 0 | 180268 | 1 | 50652900 | 1344132 | 0070480840 | AREDX200 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0120 | MACC - Nett. HP colonne | ORTEC | 113704008 | 6500AREDX200 | 6500AREDX200 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Redresseurs/Disonnect | PM09 | 3 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2026-04-20 | 11:10:43 | 2026-04-20 | 21:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 181497.61 |  |  | 0 | 180268 | 1 | 50652900 | 1344132 | 0070480842 | AREDX200 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0125 | MACC - Inspection structure sous coulée | A03MU | 113704008 | 6500AREDX200 | 6500AREDX200 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Redresseurs/Disonnect | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-21 | 07:45:00 | 2026-04-21 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 181497.61 |  |  | 0 | 180268 | 1 | 50652900 | 1344132 | 0070480849 | AREDX200 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0130 | Insp. interne a la camera disconn/redres | ORTEC | 113704008 | 6500AREDX200 | 6500AREDX200 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Redresseurs/Disonnect | PM09 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-21 | 10:02:09 | 2026-04-21 | 12:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 181497.61 |  |  | 0 | 180268 | 1 | 50652900 | 1344132 | 0070480839 | AREDX200 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0160 | MACC - C/O 50 boyaux à eau | A03MU | 113704008 | 6500AREDX200 | 6500AREDX200 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Redresseurs/Disonnect | PM01 | 2 | 14 | 28 | 0 | 2 | 2026-04-21 | 12:02:09 | 2026-04-23 | 12:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 181497.61 |  |  | 0 | 180268 | 1 | 50652900 | 1344132 | 0070480826 | AREDX200 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0170 | MACC - C/O 50 boyaux hyd | A03MU | 113704008 | 6500AREDX200 | 6500AREDX200 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Redresseurs/Disonnect | PM01 | 2 | 14 | 28 | 0 | 2 | 2026-04-23 | 12:02:09 | 2026-04-27 | 12:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 181497.61 |  |  | 0 | 180268 | 1 | 50652900 | 1344132 | 0070480845 | AREDX200 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0180 | MACC - C/O reniflards des réducteurs | A03MU | 113704008 | 6500AREDX200 | 6500AREDX200 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Redresseurs/Disonnect | PM01 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2026-04-27 | 12:02:09 | 2026-04-28 | 09:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 181497.61 |  |  | 0 | 180268 | 1 | 50652900 | 1344132 | 0070480827 | AREDX200 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0190 | MACC - C/O huile réducteur #2,3,4 & 6 | A03MU | 113704008 | 6500AREDX200 | 6500AREDX200 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Redresseurs/Disonnect | PM01 | 2 | 16 | 32 | 0 | 2 | 2026-04-28 | 09:45:00 | 2026-04-30 | 12:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 181497.61 |  |  | 0 | 180268 | 1 | 50652900 | 1344132 | 0070480831 | AREDX200 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0200 | MACC - Répar. réfractaire colonne redres | MECEXT13 | 113704008 | 6500AREDX200 | 6500AREDX200 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Redresseurs/Disonnect | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-30 | 12:02:09 | 2026-05-01 | 11:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 181497.61 |  |  | 0 | 180268 | 1 | 50652900 | 1344132 | 0070480834 | AREDX200 |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0210 | MACC - Travaux sur système graissage | A03MU | 113704008 | 6500AREDX200 | 6500AREDX200 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Redresseurs/Disonnect | PM01 | 2 | 20 | 40 | 0 | 2 | 2026-05-01 | 11:02:09 | 2026-05-06 | 09:53:35 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 181497.61 |  |  | 0 | 180268 | 1 | 50652900 | 1344132 | 0070480836 | AREDX200 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0220 | MACC - Réparer Fissure | MECEXT01 | 113704008 | 6500AREDX200 | 6500AREDX200 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Redresseurs/Disonnect | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-05-06 | 09:53:35 | 2026-05-06 | 11:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 181497.61 |  |  | 0 | 180268 | 1 | 50652900 | 1344132 | 0070480837 | AREDX200 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0230 | MACC - Inst. plugs eau disconn/redress | A03MU | 113704008 | 6500AREDX200 | 6500AREDX200 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Redresseurs/Disonnect | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-05-06 | 11:02:09 | 2026-05-07 | 14:27:52 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 181497.61 |  |  | 0 | 180268 | 1 | 50652900 | 1344132 | 0070480841 | AREDX200 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0240 | MACC - Assist. alignement machine | A03MU | 113704008 | 6500AREDX200 | 6500AREDX200 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Redresseurs/Disonnect | PM01 | 2 | 14 | 28 | 0 | 2 | 2026-05-07 | 14:27:52 | 2026-05-11 | 14:27:52 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 181497.61 |  |  | 0 | 180268 | 1 | 50652900 | 1344132 | 0070480830 | AREDX200 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0245 | MACC - Alignement par arpenteur ( PM03) | A91CS | 113704008 | 6500AREDX200 | 6500AREDX200 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Redresseurs/Disonnect | PM01 | 1 | 14 | 14 | 0 | 2 | 2026-05-11 | 14:27:52 | 2026-05-13 | 12:27:52 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 181497.61 |  |  | 0 | 180268 | 1 | 50652900 | 1344132 | 0070480844 | AREDX200 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0250 | MES des barres d'amorçages | A03MU | 113704008 | 6500AREDX200 | 6500AREDX200 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Redresseurs/Disonnect | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-05-13 | 12:27:52 | 2026-05-14 | 12:27:52 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 181497.61 |  |  | 0 | 180268 | 1 | 50652900 | 1344132 | 0070480853 | AREDX200 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0260 | MACC - MES + Dry run | A03MU | 113704008 | 6500AREDX200 | 6500AREDX200 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Redresseurs/Disonnect | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-05-14 | 12:27:52 | 2026-05-15 | 12:27:52 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 181497.61 |  |  | 0 | 180268 | 1 | 50652900 | 1344132 | 0070480843 | AREDX200 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A03MU | 113704009 | 6500AREDX400 | 6500AREDX400 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels Pinch Rolll | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 42965.6 |  |  | 0 | 180280 | 1 | 50652902 | 1344132 | 0070480857
AC1 | 0010 | TPAA-8 - MACC - Insp. roul. pinch | A03MU | 113704009 | 6500AREDX400 | 6500AREDX400 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels Pinch Rolll | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 42965.6 |  |  | 0 | 180280 | 1 | 50652902 | 1344132 | 0070480866 | AREDX400 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0011 | MACC- Inst. chaines sécu. cyl #9 | A03MU | 113704009 | 6500AREDX400 | 6500AREDX400 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels Pinch Rolll | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:19:17 | 2026-04-02 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 42965.6 |  |  | 0 | 180280 | 1 | 50652902 | 1344132 | 0070480858 | AREDX400 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0012 | MACC- Ouvrir plug entrée-sortie | A03MU | 113704009 | 6500AREDX400 | 6500AREDX400 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels Pinch Rolll | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 07:45:00 | 2026-04-06 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 42965.6 |  |  | 0 | 180280 | 1 | 50652902 | 1344132 | 0070480859 | AREDX400 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0013 | MACC- Nett. pression ext. entre colonne | ORTEC | 113704009 | 6500AREDX400 | 6500AREDX400 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels Pinch Rolll | PM09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 11:10:43 | 2026-04-06 | 12:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 42965.6 |  |  | 0 | 180280 | 1 | 50652902 | 1344132 | 0070480860 | AREDX400 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0014 | MACC- Ouv. couvert houssings roul. #9&10 | A03MU | 113704009 | 6500AREDX400 | 6500AREDX400 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels Pinch Rolll | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 12:10:43 | 2026-04-06 | 14:27:52 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 42965.6 |  |  | 0 | 180280 | 1 | 50652902 | 1344132 | 0070480861 | AREDX400 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0021 | MACC- Rempl. blocs graissage Farval | A03MU | 113704009 | 6500AREDX400 | 6500AREDX400 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels Pinch Rolll | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 14:27:52 | 2026-04-07 | 08:45:01 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 42965.6 |  |  | 0 | 180280 | 1 | 50652902 | 1344132 | 0070480862 | AREDX400 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | MACC- Verif. fissure colonnes/main pinch | MECEXT15 | 113704009 | 6500AREDX400 | 6500AREDX400 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels Pinch Rolll | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 08:45:01 | 2026-04-07 | 12:45:01 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 42965.6 |  |  | 0 | 180280 | 1 | 50652902 | 1344132 | 0070480854 | AREDX400 |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0031 | MACC- réparation fissures pinch rolls | A03MU | 113704009 | 6500AREDX400 | 6500AREDX400 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels Pinch Rolll | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 12:45:01 | 2026-04-08 | 12:45:01 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 42965.6 |  |  | 0 | 180280 | 1 | 50652902 | 1344132 | 0070480863 | AREDX400 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | MACC - Débloquer ligne graisse roul. #11 | A03MU | 113704009 | 6500AREDX400 | 6500AREDX400 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels Pinch Rolll | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 12:45:01 | 2026-04-10 | 08:10:44 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 42965.6 |  |  | 0 | 180280 | 1 | 50652902 | 1344132 | 0070480855 | AREDX400 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | MACC - C/O huile réducteurs roul. #10 | A03MU | 113704009 | 6500AREDX400 | 6500AREDX400 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels Pinch Rolll | PM01 | 1 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 08:10:44 | 2026-04-13 | 13:53:35 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 42965.6 |  |  | 0 | 180280 | 1 | 50652902 | 1344132 | 0070480856 | AREDX400 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0070 | MACC- réinstaller les plugs des colonnes | A03MU | 113704009 | 6500AREDX400 | 6500AREDX400 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels Pinch Rolll | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-13 | 13:53:35 | 2026-04-15 | 09:19:18 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 42965.6 |  |  | 0 | 180280 | 1 | 50652902 | 1344132 | 0070480864 | AREDX400 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0080 | MACC- Vérif. pivot bras articulé roul #9 | A03MU | 113704009 | 6500AREDX400 | 6500AREDX400 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels Pinch Rolll | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-15 | 09:19:18 | 2026-04-15 | 13:53:35 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 42965.6 |  |  | 0 | 180280 | 1 | 50652902 | 1344132 | 0070480865 | AREDX400 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A03MU | 113704010 | 6500AF7171 | 6500AF7171 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Tr.annuel entretien Tours refroid. | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 125197.62 |  |  | 0 | 180351 | 1 | 50652903 | 1344132 | 0070480874
AC1 | 0010 | TPAA-6 -HJ Valid. fonc. pompe supression | A03MU | 113704010 | 6500AF7171 | 6500AF7171 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Tr.annuel entretien Tours refroid. | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 125197.62 |  |  | 0 | 180351 | 1 | 50652903 | 1344132 | 0070480871 | AF7171 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Certificat désinfection tours | A91CS | 113704010 | 6500AF7171 | 6500AF7171 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Tr.annuel entretien Tours refroid. | PM03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:53:34 | 2026-04-01 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 125197.62 | 10136979 |  | 3000 | 180351 | 1 | 50652903 | 1344132 | 0070480867 | AF7171 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Nett. murs et entretien annuel Cimco | A91CS | 113704010 | 6500AF7171 | 6500AF7171 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Tr.annuel entretien Tours refroid. | PM03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:53:34 | 2026-04-01 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 125197.62 | 10169703 |  | 94000 | 180351 | 1 | 50652903 | 1344132 | 0070480869 | AF7171 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0031 | Monter/Desc alvéoles GRUE 120T | A91CS | 113704010 | 6500AF7171 | 6500AF7171 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Tr.annuel entretien Tours refroid. | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:53:34 | 2026-04-01 | 12:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 125197.62 |  |  | 0 | 180351 | 1 | 50652903 | 1344132 | 0070480880 | AF7171 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0032 | TOUR D'EAU/MONTER - 120T + jib - P23 | BOOMTRK | 113704010 | 6500AF7171 | 6500AF7171 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Tr.annuel entretien Tours refroid. | PM01 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:53:34 | 2026-04-02 | 09:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 125197.62 |  |  | 0 | 180351 | 1 | 50652903 | 1344132 | 0070480875 | AF7171 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0033 | Monter Échafaud tour d'eau | MECEXT02 | 113704010 | 6500AF7171 | 6500AF7171 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Tr.annuel entretien Tours refroid. | PM01 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 09:53:34 | 2026-04-03 | 09:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 125197.62 |  |  | 0 | 180351 | 1 | 50652903 | 1344132 | 0070480878 | AF7171 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0035 | Rempl. bois des 4 tours | MECEXT12 | 113704010 | 6500AF7171 | 6500AF7171 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Tr.annuel entretien Tours refroid. | PM01 | 2 | 110 | 220 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 08:00:00 | 2026-04-24 | 14:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 125197.62 |  |  | 0 | 180351 | 1 | 50652903 | 1344132 | 0070480870 | AF7171 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0040 | Nettoyage industriel + disposition boues | ORTEC | 113704010 | 6500AF7171 | 6500AF7171 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Tr.annuel entretien Tours refroid. | PM09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-24 | 14:00:00 | 2026-04-24 | 14:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 125197.62 |  |  | 0 | 180351 | 1 | 50652903 | 1344132 | 0070480868 | AF7171 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0050 | Insp. gicleur intérieur tour d'eau | INC01II | 113704010 | 6500AF7171 | 6500AF7171 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Tr.annuel entretien Tours refroid. | PM01 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2026-04-24 | 14:00:00 | 2026-04-27 | 14:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 125197.62 |  |  | 0 | 180351 | 1 | 50652903 | 1344132 | 0070480872 | AF7171 |  | 932 POSTE D'INCENDIE
AC1 | 0060 | Réparation gicleur intérieur tour d'eau | INC01II | 113704010 | 6500AF7171 | 6500AF7171 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Tr.annuel entretien Tours refroid. | PM01 | 1 | 14 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-27 | 14:00:00 | 2026-04-29 | 14:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 125197.62 |  |  | 0 | 180351 | 1 | 50652903 | 1344132 | 0070480873 | AF7171 |  | 932 POSTE D'INCENDIE
AC1 | 0080 | TOUR D'EAU/DÉMONTER - 120T + jib - P23 | BOOMTRK | 113704010 | 6500AF7171 | 6500AF7171 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Tr.annuel entretien Tours refroid. | PM01 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2026-04-29 | 14:00:00 | 2026-04-30 | 11:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 125197.62 |  |  | 0 | 180351 | 1 | 50652903 | 1344132 | 0070480876 | AF7171 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0085 | Insp. propreté lieux et drains | A91CS | 113704010 | 6500AF7171 | 6500AF7171 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Tr.annuel entretien Tours refroid. | PM01 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2026-04-30 | 11:00:00 | 2026-05-01 | 08:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 125197.62 |  |  | 0 | 180351 | 1 | 50652903 | 1344132 | 0070480882 | AF7171 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0090 | Verif positi 2 crépine sorti Tour-refroi | A91CS | 113704010 | 6500AF7171 | 6500AF7171 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Tr.annuel entretien Tours refroid. | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-05-01 | 08:00:00 | 2026-05-01 | 09:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 125197.62 |  |  | 0 | 180351 | 1 | 50652903 | 1344132 | 0070480877 | AF7171 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0110 | Démonter échafaud tour d'eau | MECEXT02 | 113704010 | 6500AF7171 | 6500AF7171 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Tr.annuel entretien Tours refroid. | PM01 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-05-01 | 09:00:00 | 2026-05-02 | 09:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 125197.62 |  |  | 0 | 180351 | 1 | 50652903 | 1344132 | 0070480879 | AF7171 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0120 | Certificat désinfection tours Fin D'AA | A91CS | 113704010 | 6500AF7171 | 6500AF7171 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Tr.annuel entretien Tours refroid. | PM01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2026-05-04 | 07:45:00 | 2026-05-04 | 08:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 125197.62 | 10136979 |  | 0 | 180351 | 1 | 50652903 | 1344132 | 0070480881 | AF7171 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0130 | Balancer les tours d'eau | A03MU | 113704010 | 6500AF7171 | 6500AF7171 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Tr.annuel entretien Tours refroid. | PM01 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2026-05-04 | 08:45:00 | 2026-05-05 | 12:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 125197.62 |  |  | 0 | 180351 | 1 | 50652903 | 1344132 | 0070480883 | AF7171 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A03MU | 113704011 | 6500AHYD7014 | 6500AHYD7014 | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd poussoir AHYD7014 (EP) | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 948.1 |  |  | 0 | 180728 | 1 | 50652906 | 1344132 | 0070480889
AC1 | 0010 | HYD7014 - Insp. syst. hyd. poussoirs | EPHYD | 113704011 | 6500AHYD7014 | 6500AHYD7014 | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd poussoir AHYD7014 (EP) | PM09 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 08:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 948.1 |  |  | 0 | 180728 | 1 | 50652906 | 1344132 | 0070480884 | AHYD7014 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0020 | HYD7014 - Recond. syst. hyd. poussoirs | EPHYD | 113704011 | 6500AHYD7014 | 6500AHYD7014 | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd poussoir AHYD7014 (EP) | PM09 | 1 | 28 | 28 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-02 | 12:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 948.1 |  |  | 0 | 180728 | 1 | 50652906 | 1344132 | 0070480885 | AHYD7014 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0025 | HYD7014 - Remp. flow divider (année pair | EPHYD | 113704011 | 6500AHYD7014 | 6500AHYD7014 | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd poussoir AHYD7014 (EP) | PM09 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 12:00:00 | 2026-04-02 | 15:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 948.1 |  |  | 0 | 180728 | 1 | 50652906 | 1344132 | 0070480890 | AHYD7014 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0030 | HYD7014 - Nettoyage industriel réservoir | ORTEC | 113704011 | 6500AHYD7014 | 6500AHYD7014 | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd poussoir AHYD7014 (EP) | PM09 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 15:00:00 | 2026-04-02 | 18:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 948.1 |  |  | 0 | 180728 | 1 | 50652906 | 1344132 | 0070480886 | AHYD7014 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0050 | HYD7014 - Effectuer flush système | EPHYD | 113704011 | 6500AHYD7014 | 6500AHYD7014 | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd poussoir AHYD7014 (EP) | PM09 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 18:00:00 | 2026-04-02 | 22:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 948.1 |  |  | 0 | 180728 | 1 | 50652906 | 1344132 | 0070480887 | AHYD7014 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0060 | HYD7014 - MES syst. hyd poussoir | EPHYD | 113704011 | 6500AHYD7014 | 6500AHYD7014 | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd poussoir AHYD7014 (EP) | PM09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 22:00:00 | 2026-04-02 | 23:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 948.1 |  |  | 0 | 180728 | 1 | 50652906 | 1344132 | 0070480888 | AHYD7014 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A03MU | 113704012 | 6500AHYD7031 | 6500AHYD7031 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd leva/poche HYD7031 (EP) | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 1601.42 |  |  | 0 | 180787 | 1 | 50652907 | 1344132 | 0070480895
AC1 | 0010 | TPAA-12 - Insp.hyd. lev/poche (insp) | EPHYD | 113704012 | 6500AHYD7031 | 6500AHYD7031 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd leva/poche HYD7031 (EP) | PM09 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 04:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 1601.42 |  |  | 0 | 180787 | 1 | 50652907 | 1344132 | 0070480891 | AHYD7031 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0015 | TPAA-12 - Insp. hyd. lev./poche (pompes) | EPHYD | 113704012 | 6500AHYD7031 | 6500AHYD7031 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd leva/poche HYD7031 (EP) | PM09 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:06:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 1601.42 |  |  | 0 | 180787 | 1 | 50652907 | 1344132 | 0070480896 | AHYD7031 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0016 | TPAA-12 - Assistance verrouil. EPHYD | A03MU | 113704012 | 6500AHYD7031 | 6500AHYD7031 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd leva/poche HYD7031 (EP) | PM01 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 1601.42 |  |  | 0 | 180787 | 1 | 50652907 | 1344132 | 0070480897 | AHYD7031 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | HYD7031 - Recond. syst. hyd. lev. poche | EPHYD | 113704012 | 6500AHYD7031 | 6500AHYD7031 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd leva/poche HYD7031 (EP) | PM09 | 1 | 28 | 28 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-02 | 04:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 1601.42 |  |  | 0 | 180787 | 1 | 50652907 | 1344132 | 0070480892 | AHYD7031 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0030 | HYD7031 - Effectuer flush système | EPHYD | 113704012 | 6500AHYD7031 | 6500AHYD7031 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd leva/poche HYD7031 (EP) | PM09 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 03:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 1601.42 |  |  | 0 | 180787 | 1 | 50652907 | 1344132 | 0070480893 | AHYD7031 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0040 | HYD7031 - MES syst. hyd levage poche | EPHYD | 113704012 | 6500AHYD7031 | 6500AHYD7031 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd leva/poche HYD7031 (EP) | PM09 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 02:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 1601.42 |  |  | 0 | 180787 | 1 | 50652907 | 1344132 | 0070480894 | AHYD7031 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | Pre-requis (C/O cyl levage tourelle) | Z01MU | 113704013 | 6500AHYD7031 | 6500AHYD7031 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA C/O cylindres levage/poche AHYD7031 | PM01 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 5594.4 |  |  | 0 | 180793 | 1 | 50652908 | 1344132 | 0070480898 | AHYD7031 |  | 933 CAUSERIE
AC1 | 0020 | Travaux C/O cyl hyd levage poche | Z01MU | 113704013 | 6500AHYD7031 | 6500AHYD7031 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA C/O cylindres levage/poche AHYD7031 | PM01 | 2 | 14 | 28 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 08:53:34 | 2026-04-06 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 5594.4 |  |  | 0 | 180793 | 1 | 50652908 | 1344132 | 0070480899 | AHYD7031 |  | 933 CAUSERIE
AC1 | 0030 | HYD7031 - Correctifs | EPHYD | 113704013 | 6500AHYD7031 | 6500AHYD7031 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA C/O cylindres levage/poche AHYD7031 | PM09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 00:00:00 | 2026-04-07 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 5594.4 |  |  | 0 | 180793 | 1 | 50652908 | 1344132 | 0070480900 | AHYD7031 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | NOTES POUR PLANIFICATEURS | A03MU | 113704014 | 6500AHYD7031 | 6500AHYD7031 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA C/O joint rotatif hyd tourelle | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 7142.84 |  |  | 0 | 180796 | 1 | 50652909 | 1344132 | 0070480901
AC1 | 0020 | TPAA-10 Insp. joint rotatif -EC TWR-7031 | A03MU | 113704014 | 6500AHYD7031 | 6500AHYD7031 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA C/O joint rotatif hyd tourelle | PM01 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 7142.84 |  |  | 0 | 180796 | 1 | 50652909 | 1344132 | 0070480903 | AHYD7031 | RISK007 | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Tourner la tourelle à 45 degrés | AOPERA | 113704014 | 6500AHYD7031 | 6500AHYD7031 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA C/O joint rotatif hyd tourelle | PM09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 01:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 7142.84 |  |  | 0 | 180796 | 1 | 50652909 | 1344132 | 0070480904 | AHYD7031 |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0040 | Déb. xxh - Gr35T - Aciérie Halle2-500# | BOOMTRK | 113704014 | 6500AHYD7031 | 6500AHYD7031 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA C/O joint rotatif hyd tourelle | PM01 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 14:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 7142.84 |  |  | 0 | 180796 | 1 | 50652909 | 1344132 | 0070480906 | AHYD7031 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0050 | C/O joint rotatif tourelle et boyaux | EPHYD | 113704014 | 6500AHYD7031 | 6500AHYD7031 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA C/O joint rotatif hyd tourelle | PM09 | 2 | 14 | 28 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 14:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 7142.84 |  |  | 0 | 180796 | 1 | 50652909 | 1344132 | 0070480902 | AHYD7031 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0060 | Tourner la tourelle à 180 degrés | AOPERA | 113704014 | 6500AHYD7031 | 6500AHYD7031 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA C/O joint rotatif hyd tourelle | PM09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 01:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 7142.84 |  |  | 0 | 180796 | 1 | 50652909 | 1344132 | 0070480905 | AHYD7031 |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0070 | MES - cylindre levage poche | EPHYD | 113704014 | 6500AHYD7031 | 6500AHYD7031 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA C/O joint rotatif hyd tourelle | PM09 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 02:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 7142.84 |  |  | 0 | 180796 | 1 | 50652909 | 1344132 | 0070480907 | AHYD7031 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A03MU | 113704015 | 6500AHYD7059 | 6500AHYD7059 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd tiroir panier (EP) | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 8106.67 |  |  | 0 | 180797 | 1 | 50652910 | 1344132 | 0070480912
AC1 | 0010 | TPAA-12 - Insp. hyd. tiroir panier(Insp) | EPHYD | 113704015 | 6500AHYD7059 | 6500AHYD7059 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd tiroir panier (EP) | PM09 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 07:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 8106.67 |  |  | 0 | 180797 | 1 | 50652910 | 1344132 | 0070480908 | AHYD7059 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0011 | TPAA-12 - Insp. hyd. tiroir panier(Pomp) | EPHYD | 113704015 | 6500AHYD7059 | 6500AHYD7059 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd tiroir panier (EP) | PM09 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:00:00 | 2026-04-01 | 07:06:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 8106.67 |  |  | 0 | 180797 | 1 | 50652910 | 1344132 | 0070480914 | AHYD7059 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0012 | TPAA-12 Asssitance Verrouillage | A03MU | 113704015 | 6500AHYD7059 | 6500AHYD7059 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd tiroir panier (EP) | PM01 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 8106.67 |  |  | 0 | 180797 | 1 | 50652910 | 1344132 | 0070480915 | AHYD7059 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | HYD7059 - Recond. hyd. syst. hyd AK | EPHYD | 113704015 | 6500AHYD7059 | 6500AHYD7059 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd tiroir panier (EP) | PM09 | 1 | 14 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:51:51 | 2026-04-01 | 21:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 8106.67 |  |  | 0 | 180797 | 1 | 50652910 | 1344132 | 0070480909 | AHYD7059 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0040 | HYD7059 - C/O boyaux & joints swivel | EPHYD | 113704015 | 6500AHYD7059 | 6500AHYD7059 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd tiroir panier (EP) | PM09 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 21:51:51 | 2026-04-02 | 04:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 8106.67 |  |  | 0 | 180797 | 1 | 50652910 | 1344132 | 0070480910 | AHYD7059 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0060 | HYD7059 - Effectuer flush système | EPHYD | 113704015 | 6500AHYD7059 | 6500AHYD7059 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd tiroir panier (EP) | PM09 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 04:51:51 | 2026-04-02 | 06:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 8106.67 |  |  | 0 | 180797 | 1 | 50652910 | 1344132 | 0070480911 | AHYD7059 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0070 | HYD7059 - MES syst. hyd AK | EPHYD | 113704015 | 6500AHYD7059 | 6500AHYD7059 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd tiroir panier (EP) | PM09 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 06:51:51 | 2026-04-02 | 08:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 8106.67 |  |  | 0 | 180797 | 1 | 50652910 | 1344132 | 0070480913 | AHYD7059 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0080 | HYD7059 - Correctifs | EPHYD | 113704015 | 6500AHYD7059 | 6500AHYD7059 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd tiroir panier (EP) | PM09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 08:51:51 | 2026-04-02 | 08:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 8106.67 |  |  | 0 | 180797 | 1 | 50652910 | 1344132 | 0070480916 | AHYD7059 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A03MU | 113704016 | 6500AHYD7033 | 6500AHYD7033 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd tiroir poche (EP) | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 674.08 |  |  | 0 | 180950 | 1 | 50652911 | 1344132 | 0070480926
AC1 | 0010 | TPAA-12 - Insp. hyd. tiroir poche (Insp) | EPHYD | 113704016 | 6500AHYD7033 | 6500AHYD7033 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd tiroir poche (EP) | PM09 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 07:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 674.08 |  |  | 0 | 180950 | 1 | 50652911 | 1344132 | 0070480924 | AHYD7033 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0011 | TPAA-12 - Insp.hyd. tiroir poche (Pompe) | EPHYD | 113704016 | 6500AHYD7033 | 6500AHYD7033 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd tiroir poche (EP) | PM09 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:06:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 674.08 |  |  | 0 | 180950 | 1 | 50652911 | 1344132 | 0070480929 | AHYD7033 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0012 | TPAA-12 - Assistance verrouil. EPHYD | A03MU | 113704016 | 6500AHYD7033 | 6500AHYD7033 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd tiroir poche (EP) | PM01 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 674.08 |  |  | 0 | 180950 | 1 | 50652911 | 1344132 | 0070480930 | AHYD7033 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | HYD7033 - Recond. hyd. tiroir de poche | EPHYD | 113704016 | 6500AHYD7033 | 6500AHYD7033 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd tiroir poche (EP) | PM09 | 1 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 12:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 674.08 |  |  | 0 | 180950 | 1 | 50652911 | 1344132 | 0070480925 | AHYD7033 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0030 | HYD7033 - Effectuer flush système | EPHYD | 113704016 | 6500AHYD7033 | 6500AHYD7033 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd tiroir poche (EP) | PM09 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:30:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 674.08 |  |  | 0 | 180950 | 1 | 50652911 | 1344132 | 0070480927 | AHYD7033 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0040 | HYD7033 - MES syst. hyd | EPHYD | 113704016 | 6500AHYD7033 | 6500AHYD7033 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd tiroir poche (EP) | PM09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 01:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 674.08 |  |  | 0 | 180950 | 1 | 50652911 | 1344132 | 0070480928 | AHYD7033 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0050 | HYD7033 - Correctifs | EPHYD | 113704016 | 6500AHYD7033 | 6500AHYD7033 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd tiroir poche (EP) | PM09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 674.08 |  |  | 0 | 180950 | 1 | 50652911 | 1344132 | 0070480931 | AHYD7033 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A03MU | 113704017 | 6500AHYD6452 | 6500AHYD6452 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd levage panier (EP) | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 0 |  |  | 0 | 180951 | 1 | 50652912 | 1344132 | 0070480939
AC1 | 0007 | TPAA-12 - Insp. hyd. soul. panier(pompe) | EPHYD | 113704017 | 6500AHYD6452 | 6500AHYD6452 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd levage panier (EP) | PM09 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:06:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 0 |  |  | 0 | 180951 | 1 | 50652912 | 1344132 | 0070480944 | AHYD6452 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0011 | TPAA-12 - Insp. hyd. soul. panier (insp) | EPHYD | 113704017 | 6500AHYD6452 | 6500AHYD6452 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd levage panier (EP) | PM09 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:06:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 0 |  |  | 0 | 180951 | 1 | 50652912 | 1344132 | 0070480943 | AHYD6452 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0012 | TPAA-12 - Insp. avant arrêt chariot Oues | EPHYD | 113704017 | 6500AHYD6452 | 6500AHYD6452 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd levage panier (EP) | PM09 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 06:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 0 |  |  | 0 | 180951 | 1 | 50652912 | 1344132 | 0070480932 | AHYD6452 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0015 | TPAA-12 - Insp. avant arrêt chariot Est | EPHYD | 113704017 | 6500AHYD6452 | 6500AHYD6452 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd levage panier (EP) | PM09 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 06:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 0 |  |  | 0 | 180951 | 1 | 50652912 | 1344132 | 0070480941 | AHYD6452 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0020 | HYD6452 - Insp 4 cyl soul. panier Est | EPHYD | 113704017 | 6500AHYD6452 | 6500AHYD6452 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd levage panier (EP) | PM09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 01:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 0 |  |  | 0 | 180951 | 1 | 50652912 | 1344132 | 0070480934 | AHYD6452 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0030 | HYD6452 - Insp 4 cyl soul. panier Ouest | EPHYD | 113704017 | 6500AHYD6452 | 6500AHYD6452 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd levage panier (EP) | PM09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 01:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 0 |  |  | 0 | 180951 | 1 | 50652912 | 1344132 | 0070480936 | AHYD6452 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0040 | HYD6452 - Recond. hyd. syst. soul panier | EPHYD | 113704017 | 6500AHYD6452 | 6500AHYD6452 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd levage panier (EP) | PM09 | 1 | 28 | 28 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-02 | 04:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 0 |  |  | 0 | 180951 | 1 | 50652912 | 1344132 | 0070480933 | AHYD6452 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0045 | HYD6452 - Nettoyer sous chariot | AOPERA | 113704017 | 6500AHYD6452 | 6500AHYD6452 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd levage panier (EP) | PM09 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 04:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 0 |  |  | 0 | 180951 | 1 | 50652912 | 1344132 | 0070480942 | AHYD6452 |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0050 | HYD6452 - C/O boyaux soul. panier Est | EPHYD | 113704017 | 6500AHYD6452 | 6500AHYD6452 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd levage panier (EP) | PM09 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 10:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 0 |  |  | 0 | 180951 | 1 | 50652912 | 1344132 | 0070480935 | AHYD6452 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0060 | HYD6452 - C/O boyaux soul. panier Ouest | EPHYD | 113704017 | 6500AHYD6452 | 6500AHYD6452 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd levage panier (EP) | PM09 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 10:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 0 |  |  | 0 | 180951 | 1 | 50652912 | 1344132 | 0070480937 | AHYD6452 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0070 | HYD6452 - Effectuer flush système | EPHYD | 113704017 | 6500AHYD6452 | 6500AHYD6452 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd levage panier (EP) | PM09 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 03:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 0 |  |  | 0 | 180951 | 1 | 50652912 | 1344132 | 0070480938 | AHYD6452 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0080 | HYD6452 - MES syst. hyd. soul. panier | EPHYD | 113704017 | 6500AHYD6452 | 6500AHYD6452 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd levage panier (EP) | PM09 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 02:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 0 |  |  | 0 | 180951 | 1 | 50652912 | 1344132 | 0070480940 | AHYD6452 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0090 | HYD6452 - Correctifs | EPHYD | 113704017 | 6500AHYD6452 | 6500AHYD6452 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd levage panier (EP) | PM09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 0 |  |  | 0 | 180951 | 1 | 50652912 | 1344132 | 0070480945 | AHYD6452 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A03MU | 113704018 | 6500AHYD6453 | 6500AHYD6453 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst retract.oscillateurs (EP) | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 32.31 |  |  | 0 | 180959 | 1 | 50652913 | 1344132 | 0070480948
AC1 | 0006 | TPAA-12 - Insp. syst. hyd. oscillateur | EPHYD | 113704018 | 6500AHYD6453 | 6500AHYD6453 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst retract.oscillateurs (EP) | PM09 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:06:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 32.31 |  |  | 0 | 180959 | 1 | 50652913 | 1344132 | 0070480949 | AHYD6453 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0007 | TPAA-12 - Assistance verrouil. EPHYD | A03MU | 113704018 | 6500AHYD6453 | 6500AHYD6453 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst retract.oscillateurs (EP) | PM01 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 32.31 |  |  | 0 | 180959 | 1 | 50652913 | 1344132 | 0070480950 | AHYD6453 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | HYD6453 - Insp. syst. hyd. oscillateur | EPHYD | 113704018 | 6500AHYD6453 | 6500AHYD6453 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst retract.oscillateurs (EP) | PM09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 01:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 32.31 |  |  | 0 | 180959 | 1 | 50652913 | 1344132 | 0070480946 | AHYD6453 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0020 | HYD6453 - Recond. hyd. syst. hyd OSC. | EPHYD | 113704018 | 6500AHYD6453 | 6500AHYD6453 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst retract.oscillateurs (EP) | PM09 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 02:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 32.31 |  |  | 0 | 180959 | 1 | 50652913 | 1344132 | 0070480947 | AHYD6453 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | TPAA-9 - HJ syst hyd tourneur panier | EPHYD | 113704019 | 6500ABAS6986 | 6500ABAS6986 | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd Tourneur panier AK | PM09 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 04:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 960 |  |  | 0 | 181221 | 1 | 50652914 | 1344132 | 0070480951 | ABAS6986 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0015 | TPAA-6 Inspec. NDT Tourneur panier | MECEXT15 | 113704019 | 6500ABAS6986 | 6500ABAS6986 | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd Tourneur panier AK | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 12:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 960 |  |  | 0 | 181221 | 1 | 50652914 | 1344132 | 0070480953 | ABAS6986 | RISK003 | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0020 | Travaux AA syst hyd tourneur panier | EPHYD | 113704019 | 6500ABAS6986 | 6500ABAS6986 | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp syst hyd Tourneur panier AK | PM09 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:00:00 | 2026-04-01 | 22:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 960 |  |  | 0 | 181221 | 1 | 50652914 | 1344132 | 0070480952 | ABAS6986 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A03MU | 113704080 | 6500ADEM6910 | 6500ADEM6910 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp hyd Demouleur panier ADEM6910 | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 14120.27 |  |  | 0 | 181234 | 1 | 50652915 | 1344132 | 0070480956
AC1 | 0010 | TPAA-12 - HJ DEM6910 - Inspection hyd. | A03MU | 113704080 | 6500ADEM6910 | 6500ADEM6910 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp hyd Demouleur panier ADEM6910 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 14120.27 |  |  | 0 | 181234 | 1 | 50652915 | 1344132 | 0070480954 | ADEM6910 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | DEM6910 - Travaux hyd. démouleur | A03MU | 113704080 | 6500ADEM6910 | 6500ADEM6910 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp hyd Demouleur panier ADEM6910 | PM01 | 2 | 14 | 28 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 14120.27 |  |  | 0 | 181234 | 1 | 50652915 | 1344132 | 0070480955 | ADEM6910 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | DEM6910 - Effectuer flush système | A03MU | 113704080 | 6500ADEM6910 | 6500ADEM6910 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp hyd Demouleur panier ADEM6910 | PM01 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 14120.27 |  |  | 0 | 181234 | 1 | 50652915 | 1344132 | 0070480957 | ADEM6910 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | DEM6910 - MES syst. hyd | A03MU | 113704080 | 6500ADEM6910 | 6500ADEM6910 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Insp hyd Demouleur panier ADEM6910 | PM01 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 14120.27 |  |  | 0 | 181234 | 1 | 50652915 | 1344132 | 0070480958 | ADEM6910 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A03MU | 113704081 | 6500ADEM6910 | 6500ADEM6910 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA C/O boyaux/cyl Demouleur ADEM6910 | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 27043.88 |  |  | 0 | 181309 | 1 | 50652916 | 1344132 | 0070480962
AC1 | 0020 | DEM6910 - Nettoy. plancher + palan SW05 | ORTEC | 113704081 | 6500ADEM6910 | 6500ADEM6910 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA C/O boyaux/cyl Demouleur ADEM6910 | PM09 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 04:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 27043.88 |  |  | 0 | 181309 | 1 | 50652916 | 1344132 | 0070480963 | ADEM6910 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0030 | Inspection pour arrêt annuel SW05 | A03MU | 113704081 | 6500ADEM6910 | 6500ADEM6910 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA C/O boyaux/cyl Demouleur ADEM6910 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 07:45:00 | 2026-04-08 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 27043.88 |  |  | 0 | 181309 | 1 | 50652916 | 1344132 | 0070480959 | ADEM6910 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | DEM6910 - C/O boyaux cyl rotation SW05 | A03MU | 113704081 | 6500ADEM6910 | 6500ADEM6910 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA C/O boyaux/cyl Demouleur ADEM6910 | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 27043.88 |  |  | 0 | 181309 | 1 | 50652916 | 1344132 | 0070480960 | ADEM6910 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | C/O boyaux cyl poussoir/barrur SW05 | A03MU | 113704081 | 6500ADEM6910 | 6500ADEM6910 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA C/O boyaux/cyl Demouleur ADEM6910 | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 27043.88 |  |  | 0 | 181309 | 1 | 50652916 | 1344132 | 0070480964 | ADEM6910 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | Travaux cyl poussoir+barrure SW05 | A03MU | 113704081 | 6500ADEM6910 | 6500ADEM6910 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA C/O boyaux/cyl Demouleur ADEM6910 | PM01 | 2 | 12 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 27043.88 |  |  | 0 | 181309 | 1 | 50652916 | 1344132 | 0070480961 | ADEM6910 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0070 | DEM6910 - Assist. test fuites VPO SW05 | A03MU | 113704081 | 6500ADEM6910 | 6500ADEM6910 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA C/O boyaux/cyl Demouleur ADEM6910 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 27043.88 |  |  | 0 | 181309 | 1 | 50652916 | 1344132 | 0070480965 | ADEM6910 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0080 | DEM6910 - Correctifs SW05 | A03MU | 113704081 | 6500ADEM6910 | 6500ADEM6910 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA C/O boyaux/cyl Demouleur ADEM6910 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 27043.88 |  |  | 0 | 181309 | 1 | 50652916 | 1344132 | 0070480966 | ADEM6910 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A03MU | 113704082 | 6500AFLT7163 | 6500AFLT7163 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux filtres a sable 1 a 3 | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20518.12 |  |  | 0 | 181362 | 1 | 50652917 | 1344132 | 0070480968
AC1 | 0010 | Pre-requis AA filtres sable 1 a 3 | A03MU | 113704082 | 6500AFLT7163 | 6500AFLT7163 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux filtres a sable 1 a 3 | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20518.12 |  |  | 0 | 181362 | 1 | 50652917 | 1344132 | 0070480967 | AFLT7163 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Drainage 3 filtres à sable | A03MU | 113704082 | 6500AFLT7163 | 6500AFLT7163 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux filtres a sable 1 a 3 | PM01 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:53:34 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20518.12 |  |  | 0 | 181362 | 1 | 50652917 | 1344132 | 0070480972 | AFLT7163 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0025 | Ouvrir man hole 3 filtres à sable | A03MU | 113704082 | 6500AFLT7163 | 6500AFLT7163 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux filtres a sable 1 a 3 | PM01 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:19:17 | 2026-04-02 | 10:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20518.12 |  |  | 0 | 181362 | 1 | 50652917 | 1344132 | 0070480969 | AFLT7163 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Espace clos #FLT-7163 | A03MU | 113704082 | 6500AFLT7163 | 6500AFLT7163 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux filtres a sable 1 a 3 | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 10:02:08 | 2026-04-02 | 11:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20518.12 |  |  | 0 | 181362 | 1 | 50652917 | 1344132 | 0070480981 | AFLT7163 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0032 | Ouvrir filtres à sable 7163 | A03MU | 113704082 | 6500AFLT7163 | 6500AFLT7163 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux filtres a sable 1 a 3 | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 11:10:42 | 2026-04-02 | 12:19:16 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20518.12 |  |  | 0 | 181362 | 1 | 50652917 | 1344132 | 0070480982 | AFLT7163 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0033 | Vider filtres à sable 7163 | A03MU | 113704082 | 6500AFLT7163 | 6500AFLT7163 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux filtres a sable 1 a 3 | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 12:19:16 | 2026-04-02 | 13:27:50 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20518.12 |  |  | 0 | 181362 | 1 | 50652917 | 1344132 | 0070480983 | AFLT7163 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0034 | Nettoyer filtre à sable 7163 | A03MU | 113704082 | 6500AFLT7163 | 6500AFLT7163 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux filtres a sable 1 a 3 | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 13:27:50 | 2026-04-02 | 14:36:24 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20518.12 |  |  | 0 | 181362 | 1 | 50652917 | 1344132 | 0070480984 | AFLT7163 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0035 | Insp. intérieur filtre sable EC-FLT7163 | A03MU | 113704082 | 6500AFLT7163 | 6500AFLT7163 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux filtres a sable 1 a 3 | PM01 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 14:36:24 | 2026-04-02 | 15:10:41 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20518.12 |  |  | 0 | 181362 | 1 | 50652917 | 1344132 | 0070480976 | AFLT7163 | RISK007 | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0036 | Insp. int filtre sable EC-FLT7163 (PM03) | A91CS | 113704082 | 6500AFLT7163 | 6500AFLT7163 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux filtres a sable 1 a 3 | PM01 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 15:10:41 | 2026-04-02 | 15:40:41 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20518.12 |  |  | 0 | 181362 | 1 | 50652917 | 1344132 | 0070480979 | AFLT7163 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | Espace clos #FLT-7164 | A03MU | 113704082 | 6500AFLT7163 | 6500AFLT7163 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux filtres a sable 1 a 3 | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 15:40:41 | 2026-04-03 | 08:49:15 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20518.12 |  |  | 0 | 181362 | 1 | 50652917 | 1344132 | 0070480985 | AFLT7163 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0042 | Ouvrir filtres à sable 7164 | A03MU | 113704082 | 6500AFLT7163 | 6500AFLT7163 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux filtres a sable 1 a 3 | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 08:49:15 | 2026-04-03 | 09:57:49 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20518.12 |  |  | 0 | 181362 | 1 | 50652917 | 1344132 | 0070480986 | AFLT7163 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0043 | Vider filtres à sable 7164 | A03MU | 113704082 | 6500AFLT7163 | 6500AFLT7163 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux filtres a sable 1 a 3 | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 09:57:49 | 2026-04-03 | 11:06:23 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20518.12 |  |  | 0 | 181362 | 1 | 50652917 | 1344132 | 0070480987 | AFLT7163 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0044 | Nettoyer filtre à sable 7164 | A03MU | 113704082 | 6500AFLT7163 | 6500AFLT7163 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux filtres a sable 1 a 3 | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 11:06:23 | 2026-04-03 | 12:14:57 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20518.12 |  |  | 0 | 181362 | 1 | 50652917 | 1344132 | 0070480988 | AFLT7163 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0045 | Insp. intérieur filtre sable EC-FLT7164 | A03MU | 113704082 | 6500AFLT7163 | 6500AFLT7163 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux filtres a sable 1 a 3 | PM01 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 12:14:57 | 2026-04-03 | 12:49:14 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20518.12 |  |  | 0 | 181362 | 1 | 50652917 | 1344132 | 0070480977 | AFLT7163 | RISK007 | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0046 | Insp. int filtre sable EC-FLT7164 (PM03) | A91CS | 113704082 | 6500AFLT7163 | 6500AFLT7163 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux filtres a sable 1 a 3 | PM01 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 07:45:00 | 2026-04-07 | 08:15:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20518.12 |  |  | 0 | 181362 | 1 | 50652917 | 1344132 | 0070480980 | AFLT7163 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0049 | Faire 3 Baskwash avant tvx 7165 | A03MU | 113704082 | 6500AFLT7163 | 6500AFLT7163 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux filtres a sable 1 a 3 | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 08:15:00 | 2026-04-07 | 09:23:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20518.12 |  |  | 0 | 181362 | 1 | 50652917 | 1344132 | 0070480978 | AFLT7163 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | Espace clos #FLT-7165 | A03MU | 113704082 | 6500AFLT7163 | 6500AFLT7163 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux filtres a sable 1 a 3 | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 09:23:34 | 2026-04-07 | 10:32:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20518.12 |  |  | 0 | 181362 | 1 | 50652917 | 1344132 | 0070480989 | AFLT7163 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0052 | Ouvrir filtres à sable 7165 | A03MU | 113704082 | 6500AFLT7163 | 6500AFLT7163 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux filtres a sable 1 a 3 | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 10:32:08 | 2026-04-07 | 11:40:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20518.12 |  |  | 0 | 181362 | 1 | 50652917 | 1344132 | 0070480990 | AFLT7163 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0053 | Vider filtres à sable 7165 | A03MU | 113704082 | 6500AFLT7163 | 6500AFLT7163 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux filtres a sable 1 a 3 | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 11:40:42 | 2026-04-07 | 12:49:16 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20518.12 |  |  | 0 | 181362 | 1 | 50652917 | 1344132 | 0070480991 | AFLT7163 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0054 | Nettoyer filtre à sable 7165 | A03MU | 113704082 | 6500AFLT7163 | 6500AFLT7163 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux filtres a sable 1 a 3 | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 12:49:16 | 2026-04-07 | 13:57:50 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20518.12 |  |  | 0 | 181362 | 1 | 50652917 | 1344132 | 0070480992 | AFLT7163 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0055 | Insp. intérieur filtre sable EC-FLT7165 | A03MU | 113704082 | 6500AFLT7163 | 6500AFLT7163 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux filtres a sable 1 a 3 | PM01 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 13:57:50 | 2026-04-07 | 14:32:07 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20518.12 |  |  | 0 | 181362 | 1 | 50652917 | 1344132 | 0070480970 | AFLT7163 | RISK007 | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0061 | Remplir eau 7163 test étanchéité | A03MU | 113704082 | 6500AFLT7163 | 6500AFLT7163 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux filtres a sable 1 a 3 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 14:32:07 | 2026-04-08 | 11:06:24 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20518.12 |  |  | 0 | 181362 | 1 | 50652917 | 1344132 | 0070480993 | AFLT7163 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0062 | MES filtres à sable 7163 | A03MU | 113704082 | 6500AFLT7163 | 6500AFLT7163 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux filtres a sable 1 a 3 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 11:06:24 | 2026-04-08 | 15:40:41 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20518.12 |  |  | 0 | 181362 | 1 | 50652917 | 1344132 | 0070480994 | AFLT7163 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0063 | Remplir eau 7164 test étanchéité | A03MU | 113704082 | 6500AFLT7163 | 6500AFLT7163 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux filtres a sable 1 a 3 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 15:40:41 | 2026-04-09 | 12:14:58 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20518.12 |  |  | 0 | 181362 | 1 | 50652917 | 1344132 | 0070480995 | AFLT7163 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0064 | MES filtres à sable 7164 | A03MU | 113704082 | 6500AFLT7163 | 6500AFLT7163 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux filtres a sable 1 a 3 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-09 | 12:14:58 | 2026-04-10 | 08:49:15 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20518.12 |  |  | 0 | 181362 | 1 | 50652917 | 1344132 | 0070480996 | AFLT7163 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0065 | Remplir eau 7165 test étanchéité | A03MU | 113704082 | 6500AFLT7163 | 6500AFLT7163 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux filtres a sable 1 a 3 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 08:49:15 | 2026-04-10 | 13:23:32 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20518.12 |  |  | 0 | 181362 | 1 | 50652917 | 1344132 | 0070480997 | AFLT7163 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0066 | MES filtres à sable 7165 | A03MU | 113704082 | 6500AFLT7163 | 6500AFLT7163 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux filtres a sable 1 a 3 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 13:23:32 | 2026-04-13 | 09:57:49 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20518.12 |  |  | 0 | 181362 | 1 | 50652917 | 1344132 | 0070480998 | AFLT7163 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0075 | Fermer man hole 3 filtres à sable | A03MU | 113704082 | 6500AFLT7163 | 6500AFLT7163 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux filtres a sable 1 a 3 | PM01 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2026-04-13 | 09:57:49 | 2026-04-13 | 15:40:40 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20518.12 |  |  | 0 | 181362 | 1 | 50652917 | 1344132 | 0070480971 | AFLT7163 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0200 | MES - système rétrolavage | A03MU | 113704082 | 6500AFLT7163 | 6500AFLT7163 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux filtres a sable 1 a 3 | PM01 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-13 | 15:40:40 | 2026-04-14 | 14:32:06 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20518.12 |  |  | 0 | 181362 | 1 | 50652917 | 1344132 | 0070480973 | AFLT7163 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0210 | Inspection réseaux fermés Nalco | A91CS | 113704082 | 6500AFLT7163 | 6500AFLT7163 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux filtres a sable 1 a 3 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-14 | 14:32:06 | 2026-04-15 | 08:32:06 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20518.12 |  |  | 0 | 181362 | 1 | 50652917 | 1344132 | 0070480974 | AFLT7163 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0230 | Prendre échantillons filtres Nalco | A91CS | 113704082 | 6500AFLT7163 | 6500AFLT7163 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux filtres a sable 1 a 3 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-15 | 08:32:06 | 2026-04-15 | 10:32:06 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20518.12 |  |  | 0 | 181362 | 1 | 50652917 | 1344132 | 0070480975 | AFLT7163 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Ouvrir réservoir eau filtrée EC-TK7137 | A03MU | 113704083 | 6500ATK7137 | 6500ATK7137 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7137 18m_arret | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 11280.36 |  |  | 0 | 181364 | 1 | 50652918 | 1344132 | 0070480999 | ATK7137 | RISK007 | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0025 | Nettoyage Réservoir +HP avant NDT | ORTEC | 113704083 | 6500ATK7137 | 6500ATK7137 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7137 18m_arret | PM09 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:53:34 | 2026-04-01 | 12:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 11280.36 |  |  | 0 | 181364 | 1 | 50652918 | 1344132 | 0070481007 | ATK7137 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0030 | Nett. vaccuum réservoir EC-TK7137 | ORTEC | 113704083 | 6500ATK7137 | 6500ATK7137 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7137 18m_arret | PM09 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:53:34 | 2026-04-01 | 15:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 11280.36 |  |  | 0 | 181364 | 1 | 50652918 | 1344132 | 0070481000 | ATK7137 | RISK007 | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0040 | Montée Échafaud EC-TK7137 | MECEXT02 | 113704083 | 6500ATK7137 | 6500ATK7137 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7137 18m_arret | PM01 | 4 | 4 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 11:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 11280.36 |  |  | 0 | 181364 | 1 | 50652918 | 1344132 | 0070481001 | ATK7137 | RISK007 | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0050 | Insp. NDT réservoir eau filtrée EC-TK713 | MECEXT15 | 113704083 | 6500ATK7137 | 6500ATK7137 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7137 18m_arret | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 11:45:00 | 2026-04-02 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 11280.36 |  |  | 0 | 181364 | 1 | 50652918 | 1344132 | 0070481002 | ATK7137 | RISK007 | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0060 | Réparation réservoir EC-TK7137 | MECEXT01 | 113704083 | 6500ATK7137 | 6500ATK7137 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7137 18m_arret | PM01 | 3 | 21 | 63 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 07:45:00 | 2026-04-07 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 11280.36 |  |  | 0 | 181364 | 1 | 50652918 | 1344132 | 0070481003 | ATK7137 | RISK007 | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0065 | Insp. NDT Post Réparation EC-TK713 | MECEXT15 | 113704083 | 6500ATK7137 | 6500ATK7137 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7137 18m_arret | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 15:45:00 | 2026-04-07 | 19:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 11280.36 |  |  | 0 | 181364 | 1 | 50652918 | 1344132 | 0070481006 | ATK7137 | RISK007 | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0070 | Démonté Échafaud EC-TK7137 | MECEXT02 | 113704083 | 6500ATK7137 | 6500ATK7137 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7137 18m_arret | PM01 | 4 | 4 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 07:45:00 | 2026-04-08 | 11:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 11280.36 |  |  | 0 | 181364 | 1 | 50652918 | 1344132 | 0070481004 | ATK7137 | RISK007 | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0080 | Fermer porte réservoir eau filtrée | A03MU | 113704083 | 6500ATK7137 | 6500ATK7137 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7137 18m_arret | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 11:45:00 | 2026-04-08 | 14:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 11280.36 |  |  | 0 | 181364 | 1 | 50652918 | 1344132 | 0070481005 | ATK7137 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A03MU | 113704084 | 6500ATK7132 | 6500ATK7132 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7132 18m_arret | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 10601.36 |  |  | 0 | 181365 | 1 | 50652919 | 1344132 | 0070481015
AC1 | 0020 | Ouvrir réservoir eau sale EC-TK7132 | A03MU | 113704084 | 6500ATK7132 | 6500ATK7132 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7132 18m_arret | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 10601.36 |  |  | 0 | 181365 | 1 | 50652919 | 1344132 | 0070481008 | ATK7132 | RISK007 | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0025 | Nettoyage Réservoir +HP avant NDT | ORTEC | 113704084 | 6500ATK7132 | 6500ATK7132 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7132 18m_arret | PM09 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:53:34 | 2026-04-01 | 12:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 10601.36 |  |  | 0 | 181365 | 1 | 50652919 | 1344132 | 0070481019 | ATK7132 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0030 | Nett. vaccuum réservoir EC-TK7132 | ORTEC | 113704084 | 6500ATK7132 | 6500ATK7132 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7132 18m_arret | PM09 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:53:34 | 2026-04-01 | 15:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 10601.36 |  |  | 0 | 181365 | 1 | 50652919 | 1344132 | 0070481009 | ATK7132 | RISK007 | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0035 | Inps. agitateur EC-TK7132 | MECEXT01 | 113704084 | 6500ATK7132 | 6500ATK7132 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7132 18m_arret | PM01 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 10601.36 |  |  | 0 | 181365 | 1 | 50652919 | 1344132 | 0070481014 | ATK7132 | RISK007 | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0040 | Monter Échafaud EC-TK7132 | MECEXT02 | 113704084 | 6500ATK7132 | 6500ATK7132 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7132 18m_arret | PM01 | 4 | 10 | 40 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 11:10:43 | 2026-04-03 | 13:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 10601.36 |  |  | 0 | 181365 | 1 | 50652919 | 1344132 | 0070481010 | ATK7132 | RISK007 | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0045 | Insp. NDT réservoir eau sale EC-TK7132 | MECEXT15 | 113704084 | 6500ATK7132 | 6500ATK7132 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7132 18m_arret | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 08:00:00 | 2026-04-07 | 12:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 10601.36 |  |  | 0 | 181365 | 1 | 50652919 | 1344132 | 0070481012 | ATK7132 | RISK007 | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0050 | Réparation soudure réservoir EC-TK7132 | MECEXT01 | 113704084 | 6500ATK7132 | 6500ATK7132 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7132 18m_arret | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 12:00:00 | 2026-04-08 | 08:34:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 10601.36 |  |  | 0 | 181365 | 1 | 50652919 | 1344132 | 0070481011 | ATK7132 | RISK007 | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0055 | Insp. NDT Post Réparation EC-TK7132 | MECEXT15 | 113704084 | 6500ATK7132 | 6500ATK7132 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7132 18m_arret | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 08:34:17 | 2026-04-08 | 12:34:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 10601.36 |  |  | 0 | 181365 | 1 | 50652919 | 1344132 | 0070481018 | ATK7132 | RISK007 | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0060 | C/O pieds de l'agiteur Res. eau salle | MECEXT01 | 113704084 | 6500ATK7132 | 6500ATK7132 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7132 18m_arret | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 12:34:17 | 2026-04-09 | 12:34:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 10601.36 |  |  | 0 | 181365 | 1 | 50652919 | 1344132 | 0070481017 | ATK7132 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0070 | Démonter Échafaud EC-TK7132 | MECEXT02 | 113704084 | 6500ATK7132 | 6500ATK7132 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7132 18m_arret | PM01 | 4 | 5 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-09 | 12:34:17 | 2026-04-10 | 09:34:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 10601.36 |  |  | 0 | 181365 | 1 | 50652919 | 1344132 | 0070481013 | ATK7132 | RISK007 | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0080 | Fermer porte réservoir eau sale | A03MU | 113704084 | 6500ATK7132 | 6500ATK7132 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7132 18m_arret | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 09:34:17 | 2026-04-10 | 11:51:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 10601.36 |  |  | 0 | 181365 | 1 | 50652919 | 1344132 | 0070481016 | ATK7132 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Pre-requis AA soufflantes retrolavage | A03MU | 113704085 | 6500AF7190 | 6500AF7190 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux souflantes 1 & 2 retrolavage | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 7431.76 |  |  | 0 | 181366 | 1 | 50652920 | 1344132 | 0070481020 | AF7190 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Travaux AA soufflantes retrolavage | A03MU | 113704085 | 6500AF7190 | 6500AF7190 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux souflantes 1 & 2 retrolavage | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 10:02:09 | 2026-04-02 | 13:27:52 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 7431.76 |  |  | 0 | 181366 | 1 | 50652920 | 1344132 | 0070481021 | AF7190 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Travaux specifiques soufflantes retrolav | A03MU | 113704085 | 6500AF7190 | 6500AF7190 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux souflantes 1 & 2 retrolavage | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 13:27:52 | 2026-04-02 | 14:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 7431.76 |  |  | 0 | 181366 | 1 | 50652920 | 1344132 | 0070481022 | AF7190 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A03MU | 113704086 | 6500ATK7112 | 6500ATK7112 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7112 18m_arret | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 28349.12 |  |  | 0 | 181367 | 1 | 50652921 | 1344132 | 0070481124
AC1 | 0090 | PW-2 Prép. désinfection système eau | A03MU | 113704086 | 6500ATK7112 | 6500ATK7112 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7112 18m_arret | PM01 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 14:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 28349.12 |  |  | 0 | 181367 | 1 | 50652921 | 1344132 | 0070481135 | ATK7112 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0100 | PW-2 Prép désinfection système eau (PM03 | A91CS | 113704086 | 6500ATK7112 | 6500ATK7112 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7112 18m_arret | PM01 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 14:36:26 | 2026-04-02 | 12:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 28349.12 |  |  | 0 | 181367 | 1 | 50652921 | 1344132 | 0070481146 | ATK7112 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0110 | TPAA-3 HJ Inst 2 pomp subm puit calamine | A03MU | 113704086 | 6500ATK7112 | 6500ATK7112 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7112 18m_arret | PM01 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 12:36:26 | 2026-04-03 | 12:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 28349.12 |  |  | 0 | 181367 | 1 | 50652921 | 1344132 | 0070481136 | ATK7112 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0115 | PW-7 Retirer l'alimentation du tracer | A04EI | 113704086 | 6500ATK7112 | 6500ATK7112 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7112 18m_arret | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 12:36:26 | 2026-04-03 | 13:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 28349.12 |  |  | 0 | 181367 | 1 | 50652921 | 1344132 | 0070481152 | ATK7112 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0120 | PW-7 Branch. pompes subm. puit calamine | A04EI | 113704086 | 6500ATK7112 | 6500ATK7112 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7112 18m_arret | PM01 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 13:45:00 | 2026-04-06 | 09:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 28349.12 |  |  | 0 | 181367 | 1 | 50652921 | 1344132 | 0070481141 | ATK7112 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0125 | Convertir deux ZR4 à eau brute | A03MU | 113704086 | 6500ATK7112 | 6500ATK7112 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7112 18m_arret | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 09:10:43 | 2026-04-06 | 11:27:52 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 28349.12 |  |  | 0 | 181367 | 1 | 50652921 | 1344132 | 0070481131 | ATK7112 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0130 | Drainage du système d'eau + autres | A03MU | 113704086 | 6500ATK7112 | 6500ATK7112 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7112 18m_arret | PM01 | 1 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 11:27:52 | 2026-04-08 | 09:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 28349.12 |  |  | 0 | 181367 | 1 | 50652921 | 1344132 | 0070481130 | ATK7112 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0140 | Inst. Dispositif garde corps limit zone | MECEXT02 | 113704086 | 6500ATK7112 | 6500ATK7112 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7112 18m_arret | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 09:10:43 | 2026-04-08 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 28349.12 |  |  | 0 | 181367 | 1 | 50652921 | 1344132 | 0070481147 | ATK7112 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0150 | Ouvrir porte réservoir EC-TK7112 | A03MU | 113704086 | 6500ATK7112 | 6500ATK7112 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7112 18m_arret | PM01 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 11:10:43 | 2026-04-08 | 14:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 28349.12 |  |  | 0 | 181367 | 1 | 50652921 | 1344132 | 0070481125 | ATK7112 | RISK007 | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0155 | Installer Drain bas porte DR-7112A | A03MU | 113704086 | 6500ATK7112 | 6500ATK7112 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7112 18m_arret | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 14:36:26 | 2026-04-08 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 28349.12 |  |  | 0 | 181367 | 1 | 50652921 | 1344132 | 0070481143 | ATK7112 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0160 | Nettoyer réservoir + HP EC-TK7112 | ORTEC | 113704086 | 6500ATK7112 | 6500ATK7112 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7112 18m_arret | PM09 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 15:45:00 | 2026-04-08 | 23:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 28349.12 |  |  | 0 | 181367 | 1 | 50652921 | 1344132 | 0070481126 | ATK7112 | RISK007 | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0165 | Monter l'échafaud au niveau du bassin | MECEXT02 | 113704086 | 6500ATK7112 | 6500ATK7112 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7112 18m_arret | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-09 | 07:45:00 | 2026-04-09 | 09:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 28349.12 |  |  | 0 | 181367 | 1 | 50652921 | 1344132 | 0070481150 | ATK7112 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0170 | Débloquer pompe puit calamine | A03MU | 113704086 | 6500ATK7112 | 6500ATK7112 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7112 18m_arret | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-09 | 09:45:00 | 2026-04-09 | 12:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 28349.12 |  |  | 0 | 181367 | 1 | 50652921 | 1344132 | 0070481137 | ATK7112 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0180 | NDT réservoir d'eau froide EC-TK7112 | MECEXT15 | 113704086 | 6500ATK7112 | 6500ATK7112 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7112 18m_arret | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-09 | 12:02:09 | 2026-04-09 | 16:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 28349.12 |  |  | 0 | 181367 | 1 | 50652921 | 1344132 | 0070481129 | ATK7112 |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0185 | Réparation réservoir eau Froide EC-TK712 | MECEXT01 | 113704086 | 6500ATK7112 | 6500ATK7112 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7112 18m_arret | PM01 | 3 | 8 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 07:45:00 | 2026-04-13 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 28349.12 |  |  | 0 | 181367 | 1 | 50652921 | 1344132 | 0070481144 | ATK7112 | RISK007 | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0188 | NDT Post Réparation EC-TK7112 | MECEXT15 | 113704086 | 6500ATK7112 | 6500ATK7112 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7112 18m_arret | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-13 | 08:53:34 | 2026-04-13 | 12:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 28349.12 |  |  | 0 | 181367 | 1 | 50652921 | 1344132 | 0070481145 | ATK7112 | RISK007 | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0190 | Ouvrir porte puit calamine | A03MU | 113704086 | 6500ATK7112 | 6500ATK7112 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7112 18m_arret | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-13 | 12:53:34 | 2026-04-14 | 09:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 28349.12 |  |  | 0 | 181367 | 1 | 50652921 | 1344132 | 0070481133 | ATK7112 | RISK007 | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0200 | Nettoyage puit à calamine | ORTEC | 113704086 | 6500ATK7112 | 6500ATK7112 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7112 18m_arret | PM09 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-14 | 09:27:51 | 2026-04-14 | 17:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 28349.12 |  |  | 0 | 181367 | 1 | 50652921 | 1344132 | 0070481139 | ATK7112 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0205 | Nettoyer overflow bassin calamine | ORTEC | 113704086 | 6500ATK7112 | 6500ATK7112 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7112 18m_arret | PM09 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-14 | 17:27:51 | 2026-04-14 | 21:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 28349.12 |  |  | 0 | 181367 | 1 | 50652921 | 1344132 | 0070481148 | ATK7112 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0207 | Démonter l'échafaud au niveau du bassin | A03MU | 113704086 | 6500ATK7112 | 6500ATK7112 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7112 18m_arret | PM01 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-15 | 07:45:00 | 2026-04-15 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 28349.12 |  |  | 0 | 181367 | 1 | 50652921 | 1344132 | 0070481151 | ATK7112 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0210 | Enlever raccord bassin eau froide | A03MU | 113704086 | 6500ATK7112 | 6500ATK7112 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7112 18m_arret | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-15 | 08:53:34 | 2026-04-15 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 28349.12 |  |  | 0 | 181367 | 1 | 50652921 | 1344132 | 0070481140 | ATK7112 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0220 | Fermer portes bassins d'eau froide | A03MU | 113704086 | 6500ATK7112 | 6500ATK7112 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7112 18m_arret | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-15 | 11:10:43 | 2026-04-15 | 13:27:52 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 28349.12 |  |  | 0 | 181367 | 1 | 50652921 | 1344132 | 0070481127 | ATK7112 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0230 | Démarrage système d'eau | A03MU | 113704086 | 6500ATK7112 | 6500ATK7112 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7112 18m_arret | PM01 | 1 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-15 | 13:27:52 | 2026-04-17 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 28349.12 |  |  | 0 | 181367 | 1 | 50652921 | 1344132 | 0070481134 | ATK7112 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0235 | Inspecter crépine eau arrosage | A03MU | 113704086 | 6500ATK7112 | 6500ATK7112 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7112 18m_arret | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-17 | 11:10:43 | 2026-04-17 | 13:27:52 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 28349.12 |  |  | 0 | 181367 | 1 | 50652921 | 1344132 | 0070481142 | ATK7112 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0240 | Désinfection système d'eau | A03MU | 113704086 | 6500ATK7112 | 6500ATK7112 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7112 18m_arret | PM01 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-17 | 13:27:52 | 2026-04-20 | 12:19:18 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 28349.12 |  |  | 0 | 181367 | 1 | 50652921 | 1344132 | 0070481138 | ATK7112 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0250 | Vérifier niv d'huile pompe eau froide | A03MU | 113704086 | 6500ATK7112 | 6500ATK7112 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7112 18m_arret | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-20 | 12:19:18 | 2026-04-20 | 13:27:52 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 28349.12 |  |  | 0 | 181367 | 1 | 50652921 | 1344132 | 0070481128 | ATK7112 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0260 | Revenir eau circuit ouvert des 2 ZR4 | A03MU | 113704086 | 6500ATK7112 | 6500ATK7112 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7112 18m_arret | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-20 | 13:27:52 | 2026-04-21 | 07:45:01 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 28349.12 |  |  | 0 | 181367 | 1 | 50652921 | 1344132 | 0070481132 | ATK7112 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0270 | Enelv. Dispositif garde corps limit zone | MECEXT02 | 113704086 | 6500ATK7112 | 6500ATK7112 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7112 18m_arret | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-21 | 07:45:01 | 2026-04-21 | 09:45:01 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 28349.12 |  |  | 0 | 181367 | 1 | 50652921 | 1344132 | 0070481149 | ATK7112 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A03MU | 113704087 | 6500ATK7101 | 6500ATK7101 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7101 18m_arret | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 5671.6 |  |  | 0 | 181370 | 1 | 50652922 | 1344132 | 0070481153
AC1 | 0020 | Ouvrir réservoir eau chaude EC-TK7101 | A03MU | 113704087 | 6500ATK7101 | 6500ATK7101 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7101 18m_arret | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 5671.6 |  |  | 0 | 181370 | 1 | 50652922 | 1344132 | 0070481154 | ATK7101 | RISK007 | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Nett. vaccuum + HP EC-TK7101 | ORTEC | 113704087 | 6500ATK7101 | 6500ATK7101 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7101 18m_arret | PM09 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 10:02:09 | 2026-04-01 | 15:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 5671.6 |  |  | 0 | 181370 | 1 | 50652922 | 1344132 | 0070481155 | ATK7101 | RISK007 | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0040 | Insp. NDT réservoir eau chaude EC-TK7101 | MECEXT15 | 113704087 | 6500ATK7101 | 6500ATK7101 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7101 18m_arret | PM01 | 2 | 8 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 15:02:09 | 2026-04-01 | 23:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 5671.6 |  |  | 0 | 181370 | 1 | 50652922 | 1344132 | 0070481158 | ATK7101 | RISK007 | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0050 | Réparation réservoir EC-TK7101 | MECEXT01 | 113704087 | 6500ATK7101 | 6500ATK7101 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7101 18m_arret | PM01 | 3 | 8 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 07:45:00 | 2026-04-03 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 5671.6 |  |  | 0 | 181370 | 1 | 50652922 | 1344132 | 0070481159 | ATK7101 | RISK007 | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0060 | Fermer la porte réservoir eau chaude | A03MU | 113704087 | 6500ATK7101 | 6500ATK7101 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7101 18m_arret | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 08:53:34 | 2026-04-03 | 10:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 5671.6 |  |  | 0 | 181370 | 1 | 50652922 | 1344132 | 0070481157 | ATK7101 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0070 | P710x - Vérifier niveau huile pompes | A03MU | 113704087 | 6500ATK7101 | 6500ATK7101 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | R25_ATK7101 18m_arret | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 10:02:08 | 2026-04-03 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 5671.6 |  |  | 0 | 181370 | 1 | 50652922 | 1344132 | 0070481156 | ATK7101 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | TPAA-5 Nett. industriel palan service | AEROVAC | 113704088 | 6500APON6400STR | 6500APON6400STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels P/R 55t. | PM09 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 04:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 15334.88 |  |  | 0 | 181372 | 1 | 50652923 | 1344132 | 0070481163 | APON6400STR |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0030 | TPAA-5 Insp. annuelle PR 55T - NAC | MECEXT22 | 113704088 | 6500APON6400STR | 6500APON6400STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels P/R 55t. | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 18:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 15334.88 |  |  | 0 | 181372 | 1 | 50652923 | 1344132 | 0070481161 | APON6400STR |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | TPAA-5 Assist. inspection PR 55T- NAC | A03MU | 113704088 | 6500APON6400STR | 6500APON6400STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels P/R 55t. | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 15334.88 |  |  | 0 | 181372 | 1 | 50652923 | 1344132 | 0070481164 | APON6400STR |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | TPAA-5 Insp. NDT P/R 55T - NAC | MECEXT15 | 113704088 | 6500APON6400STR | 6500APON6400STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels P/R 55t. | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 18:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 15334.88 |  |  | 0 | 181372 | 1 | 50652923 | 1344132 | 0070481162 | APON6400STR |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0080 | TPAA-5 Insp. visuelle avant M.E.S. | A03MU | 113704088 | 6500APON6400STR | 6500APON6400STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels P/R 55t. | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 15334.88 |  |  | 0 | 181372 | 1 | 50652923 | 1344132 | 0070481160 | APON6400STR |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | NOTES AU PLANIFICATEUR | A03MU | 113704089 | 6500APON6200STR | 6500APON6200STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels P/R 15t MACC. | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3046.24 |  |  | 0 | 181373 | 1 | 50652924 | 1344132 | 0070481167
AC1 | 0010 | TPAA-5 NDT Ultrasons & M.T P/R 15T- NAC | MECEXT15 | 113704089 | 6500APON6200STR | 6500APON6200STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels P/R 15t MACC. | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 18:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3046.24 |  |  | 0 | 181373 | 1 | 50652924 | 1344132 | 0070481166 | APON6200STR |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0020 | TPAA-5 Insp. visuelle avant M.E.S. | A03MU | 113704089 | 6500APON6200STR | 6500APON6200STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuels P/R 15t MACC. | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3046.24 |  |  | 0 | 181373 | 1 | 50652924 | 1344132 | 0070481165 | APON6200STR |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A03MU | 113704090 | 6500ARC1XX | 6500ARC1XX | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux rouleaux guides zones | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 54284.16 |  |  | 0 | 181424 | 1 | 50652925 | 1344132 | 0070481173
AC1 | 0010 | TPAA-5 Inspection rouleaux guides zone | A03MU | 113704090 | 6500ARC1XX | 6500ARC1XX | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux rouleaux guides zones | PM01 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 54284.16 |  |  | 0 | 181424 | 1 | 50652925 | 1344132 | 0070481168 | ARC1XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0015 | Rouleaux MACC en position HAUTE | AOPERA | 113704090 | 6500ARC1XX | 6500ARC1XX | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux rouleaux guides zones | PM09 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 08:53:34 | 2026-04-02 | 08:59:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 54284.16 |  |  | 0 | 181424 | 1 | 50652925 | 1344132 | 0070481174 | ARC1XX |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0018 | Installer les chaîne sur les rouleau red | A03MU | 113704090 | 6500ARC1XX | 6500ARC1XX | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux rouleaux guides zones | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 08:59:34 | 2026-04-02 | 13:33:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 54284.16 |  |  | 0 | 181424 | 1 | 50652925 | 1344132 | 0070481175 | ARC1XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0019 | Inspc. Rouleaux guide | A03MU | 113704090 | 6500ARC1XX | 6500ARC1XX | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux rouleaux guides zones | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 13:33:51 | 2026-04-03 | 10:08:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 54284.16 |  |  | 0 | 181424 | 1 | 50652925 | 1344132 | 0070481176 | ARC1XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | MACC - Prép. rouleaux guides zone | A03MU | 113704090 | 6500ARC1XX | 6500ARC1XX | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux rouleaux guides zones | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 10:08:08 | 2026-04-06 | 13:33:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 54284.16 |  |  | 0 | 181424 | 1 | 50652925 | 1344132 | 0070481172 | ARC1XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | MACC - C/O XX rouleaux guides zone | A03MU | 113704090 | 6500ARC1XX | 6500ARC1XX | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux rouleaux guides zones | PM01 | 4 | 16 | 64 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 13:33:51 | 2026-04-09 | 07:51:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 54284.16 |  |  | 0 | 181424 | 1 | 50652925 | 1344132 | 0070481170 | ARC1XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | MACC - Alignement rouleaux guides zone | A03MU | 113704090 | 6500ARC1XX | 6500ARC1XX | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux rouleaux guides zones | PM01 | 2 | 12 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-09 | 07:51:00 | 2026-04-10 | 13:33:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 54284.16 |  |  | 0 | 181424 | 1 | 50652925 | 1344132 | 0070481171 | ARC1XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | MACC - Réparer ligne graisse roul. guide | A03MU | 113704090 | 6500ARC1XX | 6500ARC1XX | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux rouleaux guides zones | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 13:33:51 | 2026-04-14 | 08:59:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 54284.16 |  |  | 0 | 181424 | 1 | 50652925 | 1344132 | 0070481169 | ARC1XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | Arpentage Arc coulée complet PM03 | A03MU | 113704090 | 6500ARC1XX | 6500ARC1XX | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux rouleaux guides zones | PM01 | 2 | 12 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-14 | 08:59:34 | 2026-04-15 | 14:42:25 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 54284.16 |  |  | 0 | 181424 | 1 | 50652925 | 1344132 | 0070481177 | ARC1XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | ZONES - C/O guides barre amorçage | MECEXT01 | 113704091 | 6500ARC1XX | 6500ARC1XX | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux zones d'arrosage 1,2 & 3 | PM01 | 2 | 14 | 28 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 27362 |  |  | 0 | 181532 | 1 | 50652926 | 1344132 | 0070481178 | ARC1XX |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0020 | ZONES - Nettoyage skulls | MECEXT01 | 113704091 | 6500ARC1XX | 6500ARC1XX | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux zones d'arrosage 1,2 & 3 | PM01 | 4 | 8 | 32 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 07:45:00 | 2026-04-06 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 27362 |  |  | 0 | 181532 | 1 | 50652926 | 1344132 | 0070481179 | ARC1XX |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0030 | Inspection des gearboxs barre d'amorcage | MECEXT01 | 113704091 | 6500ARC1XX | 6500ARC1XX | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux zones d'arrosage 1,2 & 3 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 08:53:34 | 2026-04-06 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 27362 |  |  | 0 | 181532 | 1 | 50652926 | 1344132 | 0070481184 | ARC1XX |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0040 | C/O l'huile barre amorçage | MECEXT01 | 113704091 | 6500ARC1XX | 6500ARC1XX | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux zones d'arrosage 1,2 & 3 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 13:27:51 | 2026-04-07 | 10:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 27362 |  |  | 0 | 181532 | 1 | 50652926 | 1344132 | 0070481185 | ARC1XX |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0050 | Inspect des dents de la barre d'amorçage | MECEXT01 | 113704091 | 6500ARC1XX | 6500ARC1XX | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux zones d'arrosage 1,2 & 3 | PM01 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 10:02:08 | 2026-04-08 | 11:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 27362 |  |  | 0 | 181532 | 1 | 50652926 | 1344132 | 0070481186 | ARC1XX |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0055 | ZONE - C/O section caillebotis de ménage | MECEXT01 | 113704091 | 6500ARC1XX | 6500ARC1XX | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux zones d'arrosage 1,2 & 3 | PM01 | 4 | 40 | 36 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 11:10:42 | 2026-04-16 | 08:53:33 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 27362 |  |  | 0 | 181532 | 1 | 50652926 | 1344132 | 0070481180 | ARC1XX |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0060 | Préparation des rouleaux de ZONES | MECEXT01 | 113704091 | 6500ARC1XX | 6500ARC1XX | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux zones d'arrosage 1,2 & 3 | PM01 | 1 | 20 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-16 | 08:53:33 | 2026-04-20 | 15:44:59 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 27362 |  |  | 0 | 181532 | 1 | 50652926 | 1344132 | 0070481187 | ARC1XX |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0070 | chg des rouleaux ZONES -PR55T | MECEXT01 | 113704091 | 6500ARC1XX | 6500ARC1XX | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux zones d'arrosage 1,2 & 3 | PM01 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2026-04-20 | 15:44:59 | 2026-04-22 | 11:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 27362 |  |  | 0 | 181532 | 1 | 50652926 | 1344132 | 0070481188 | ARC1XX |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0110 | ZONE 1 -Répar. réfra. (incl. btes prot) | MECEXT13 | 113704091 | 6500ARC1XX | 6500ARC1XX | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux zones d'arrosage 1,2 & 3 | PM01 | 4 | 22 | 88 | 0 | 2 | 2026-04-22 | 11:10:42 | 2026-04-27 | 09:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 27362 |  |  | 0 | 181532 | 1 | 50652926 | 1344132 | 0070481181 | ARC1XX |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0120 | ZONE 2 - Travaux contreplaqués | MECEXT12 | 113704091 | 6500ARC1XX | 6500ARC1XX | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux zones d'arrosage 1,2 & 3 | PM01 | 4 | 8 | 32 | 0 | 2 | 2026-04-27 | 09:10:42 | 2026-04-28 | 09:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 27362 |  |  | 0 | 181532 | 1 | 50652926 | 1344132 | 0070481182 | ARC1XX |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0140 | ZONES - Remplacer les boudins portes | MECEXT01 | 113704091 | 6500ARC1XX | 6500ARC1XX | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux zones d'arrosage 1,2 & 3 | PM01 | 2 | 12 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-28 | 09:10:42 | 2026-04-29 | 14:53:33 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 27362 |  |  | 0 | 181532 | 1 | 50652926 | 1344132 | 0070481183 | ARC1XX |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A03MU | 113704092 | 6500ACIESERVEXPEDI | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuel Expedition general | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 38692.08 |  |  | 0 | 181536 | 1 | 50652927 | 1344132 | 0070481194
AC1 | 0020 | Rdresser poteaux bin xx & yy civil | MECEXT12 | 113704092 | 6500ACIESERVEXPEDI | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuel Expedition general | PM01 | 2 | 30 | 60 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-08 | 14:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 38692.08 |  |  | 0 | 181536 | 1 | 50652927 | 1344132 | 0070481189 | ACIESERVSTRU |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0030 | Redresser poteau bin xx et yy Métalliqu | MECEXT01 | 113704092 | 6500ACIESERVEXPEDI | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuel Expedition general | PM01 | 4 | 32 | 128 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 14:00:00 | 2026-04-15 | 10:34:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 38692.08 |  |  | 0 | 181536 | 1 | 50652927 | 1344132 | 0070481190 | ACIESERVSTRU |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0040 | Caisson coupe de billettes | MECEXT12 | 113704092 | 6500ACIESERVEXPEDI | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuel Expedition general | PM01 | 4 | 36 | 144 | 0 | 2 | 2026-04-15 | 10:34:17 | 2026-04-21 | 14:34:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 38692.08 |  |  | 0 | 181536 | 1 | 50652927 | 1344132 | 0070481191 | ACIESERVSTRU |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0050 | Ancrages pilier du bell hook | MECEXT12 | 113704092 | 6500ACIESERVEXPEDI | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuel Expedition general | PM01 | 2 | 8 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-21 | 14:34:17 | 2026-04-22 | 14:34:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 38692.08 |  |  | 0 | 181536 | 1 | 50652927 | 1344132 | 0070481192 | ACIESERVSTRU |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0110 | Reparation trottoirs halle expedition | MECEXT12 | 113704092 | 6500ACIESERVEXPEDI | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuel Expedition general | PM01 | 4 | 20 | 80 | 0 | 2 | 2026-04-22 | 14:34:17 | 2026-04-27 | 10:34:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 38692.08 |  |  | 0 | 181536 | 1 | 50652927 | 1344132 | 0070481193 | ACIESERVSTRU |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0120 | Trottoirs - Picker 45T - Int P13 | BOOMTRK | 113704092 | 6500ACIESERVEXPEDI | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux annuel Expedition general | PM01 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-27 | 10:34:17 | 2026-04-28 | 10:34:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 38692.08 |  |  | 0 | 181536 | 1 | 50652927 | 1344132 | 0070481195 | ACIESERVSTRU |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | TPAA-4 Inspection table a rouleaux | A03MU | 113704093 | 6500ACR6770 | 6500ACR6770 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Tables a rouleaux | PM01 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 9047.36 |  |  | 0 | 181621 | 1 | 50652928 | 1344132 | 0070481196 | ACR6770 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0070 | Correctifs systeme de graisse SW | A03MU | 113704093 | 6500ACR6770 | 6500ACR6770 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Tables a rouleaux | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 08:53:34 | 2026-04-03 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 9047.36 |  |  | 0 | 181621 | 1 | 50652928 | 1344132 | 0070481197 | ACR6770 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | NOTES POUR PLANIFICATEURS | A03MU | 113704094 | 6500ABUF6770 | 6500ABUF6770 | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux butoirs (end stop) T Rouleaux | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 9047.36 |  |  | 0 | 181623 | 1 | 50652929 | 1344132 | 0070481198
AC1 | 0020 | Travaux End stop Table rouleaux | A04EI | 113704094 | 6500ABUF6770 | 6500ABUF6770 | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux butoirs (end stop) T Rouleaux | PM01 | 2 | 14 | 28 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 9047.36 |  |  | 0 | 181623 | 1 | 50652929 | 1344132 | 0070481199 | ABUF6770 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | TPAA-6 Insp. méca grenaille -EC-GRE6645 | A03MU | 113704095 | 6500AGRE6645 | 6500AGRE6645 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Grenailleuse et peripheriques | PM03 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 50619.84 | 11028984 |  | 500 | 181798 | 1 | 50652930 | 1344132 | 0070481200 | AGRE6645 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0011 | TPAA-6 Insp. ASSIST -EC-GRE6645 | A03MU | 113704095 | 6500AGRE6645 | 6500AGRE6645 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Grenailleuse et peripheriques | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 50619.84 |  |  | 0 | 181798 | 1 | 50652930 | 1344132 | 0070481207 | AGRE6645 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0015 | TPAA-6 Nettoyage autour grenailleuse | AOPERA | 113704095 | 6500AGRE6645 | 6500AGRE6645 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Grenailleuse et peripheriques | PM09 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 07:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 50619.84 |  |  | 0 | 181798 | 1 | 50652930 | 1344132 | 0070481203 | AGRE6645 |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0016 | TPAA-5 Préparatifs grenail. NBV | A03MU | 113704095 | 6500AGRE6645 | 6500AGRE6645 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Grenailleuse et peripheriques | PM01 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 14:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 50619.84 |  |  | 0 | 181798 | 1 | 50652930 | 1344132 | 0070481204 | AGRE6645 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0018 | TPAA-5 Préparatifs grenail.Asst Méca | A03MU | 113704095 | 6500AGRE6645 | 6500AGRE6645 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Grenailleuse et peripheriques | PM01 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 14:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 50619.84 |  |  | 0 | 181798 | 1 | 50652930 | 1344132 | 0070481205 | AGRE6645 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Travaux AA NBV - EC-GRE6645 | M01MA | 113704095 | 6500AGRE6645 | 6500AGRE6645 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Grenailleuse et peripheriques | PM03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 50619.84 | 11028984 |  | 35000 | 181798 | 1 | 50652930 | 1344132 | 0070481201 | AGRE6645 |  | 822 ATELIER MÉC. NORD
AC1 | 0060 | GRE6645 - Aspiration haut dépouss | ORTEC | 113704095 | 6500AGRE6645 | 6500AGRE6645 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Grenailleuse et peripheriques | PM09 | 3 | 7 | 21 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 07:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 50619.84 |  |  | 0 | 181798 | 1 | 50652930 | 1344132 | 0070481206 | AGRE6645 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0070 | GRE6645 - Valider grenail. + MES | A03MU | 113704095 | 6500AGRE6645 | 6500AGRE6645 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Grenailleuse et peripheriques | PM01 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 50619.84 |  |  | 0 | 181798 | 1 | 50652930 | 1344132 | 0070481202 | AGRE6645 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0080 | Remplacement cartouche dépoussiéreur | A03MU | 113704095 | 6500AGRE6645 | 6500AGRE6645 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux Grenailleuse et peripheriques | PM01 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 50619.84 |  |  | 0 | 181798 | 1 | 50652930 | 1344132 | 0070481208 | AGRE6645 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | TPAA-8 - Insp. avant arrêt lit refroid. | A03MU | 113704096 | 6500AREF6740 | 6500AREF6740 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux lit de refroidissement | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54791.68 |  |  | 0 | 181800 | 1 | 50652931 | 1344132 | 0070481209 | AREF6740 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | ACIERIE/REF6740/MONTER/FIXE/SOUS LIT | MECEXT02 | 113704096 | 6500AREF6740 | 6500AREF6740 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux lit de refroidissement | PM01 | 8 | 7 | 56 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 14:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54791.68 |  |  | 0 | 181800 | 1 | 50652931 | 1344132 | 0070481210 | AREF6740 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0070 | REF6740 - Recond. des deltas | MECEXT05 | 113704096 | 6500AREF6740 | 6500AREF6740 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux lit de refroidissement | PM01 | 4 | 80 | 320 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 14:45:00 | 2026-04-13 | 14:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54791.68 |  |  | 0 | 181800 | 1 | 50652931 | 1344132 | 0070481211 | AREF6740 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0085 | REF6740 - Réparer lignes à graisse | MECEXT05 | 113704096 | 6500AREF6740 | 6500AREF6740 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux lit de refroidissement | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-13 | 14:45:00 | 2026-04-13 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54791.68 |  |  | 0 | 181800 | 1 | 50652931 | 1344132 | 0070481213 | AREF6740 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0090 | ACIERIE/REF6740/MONTER/FIXE/SOUS LIT | MECEXT02 | 113704096 | 6500AREF6740 | 6500AREF6740 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux lit de refroidissement | PM01 | 8 | 7 | 56 | 0 | 2 | 2026-04-14 | 07:45:00 | 2026-04-14 | 14:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 54791.68 |  |  | 0 | 181800 | 1 | 50652931 | 1344132 | 0070481212 | AREF6740 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A03MU | 113704097 | 6500ABRU6XXX | 6500ABRU6XXX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux torches oxycoupage MACC | PM01 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 43696.08 |  |  | 0 | 181803 | 1 | 50652932 | 1344132 | 0070481214 | ABRU6XXX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | PM torche + nett. track des 4 brins | A03MU | 113704097 | 6500ABRU6XXX | 6500ABRU6XXX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux torches oxycoupage MACC | PM01 | 2 | 20 | 40 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 07:45:00 | 2026-04-06 | 14:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 43696.08 |  |  | 0 | 181803 | 1 | 50652932 | 1344132 | 0070481215 | ABRU6XXX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | OXYCOUP. - C/O boyaux gaz, air et eau | A03MU | 113704097 | 6500ABRU6XXX | 6500ABRU6XXX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Travaux torches oxycoupage MACC | PM01 | 2 | 20 | 40 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 14:36:26 | 2026-04-09 | 13:27:52 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 43696.08 |  |  | 0 | 181803 | 1 | 50652932 | 1344132 | 0070481216 | ABRU6XXX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A03MU | 113704098 | 6500AF6410 | 6500AF6410 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav ventilateur fumee d'huile F6410 | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2560.32 |  |  | 0 | 182161 | 1 | 50652933 | 1344132 | 0070481219
AC1 | 0010 | F6410 - Ouvrir porte pour nettoyage SWP | A03MU | 113704098 | 6500AF6410 | 6500AF6410 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav ventilateur fumee d'huile F6410 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2560.32 |  |  | 0 | 182161 | 1 | 50652933 | 1344132 | 0070481220 | AF6410 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Nett. HP ventilateur- EC- F6410 | ORTEC | 113704098 | 6500AF6410 | 6500AF6410 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav ventilateur fumee d'huile F6410 | PM09 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 10:02:09 | 2026-04-01 | 14:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2560.32 |  |  | 0 | 182161 | 1 | 50652933 | 1344132 | 0070481217 | AF6410 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0070 | Balancer impulseur + ferm. porte SWP | A03MU | 113704098 | 6500AF6410 | 6500AF6410 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav ventilateur fumee d'huile F6410 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 14:02:09 | 2026-04-02 | 10:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2560.32 |  |  | 0 | 182161 | 1 | 50652933 | 1344132 | 0070481218 | AF6410 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0080 | F6410 - Balancer impulseur (VIB.) | C01MU | 113704098 | 6500AF6410 | 6500AF6410 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav ventilateur fumee d'huile F6410 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 10:36:26 | 2026-04-02 | 15:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2560.32 |  |  | 0 | 182161 | 1 | 50652933 | 1344132 | 0070481221 | AF6410 |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0010 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A03MU | 113704099 | 6500AF5851 | 6500AF5851 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | B | A03MU | AA Insp. ventil. ext. ventilateur #5 | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 969.36 |  |  | 0 | 182162 | 1 | 50652934 | 1344132 | 0070481222
AC1 | 0020 | Insp. interne ventilateur ext. brul#5 SW | A03MU | 113704099 | 6500AF5851 | 6500AF5851 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | B | A03MU | AA Insp. ventil. ext. ventilateur #5 | PM01 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 969.36 |  |  | 0 | 182162 | 1 | 50652934 | 1344132 | 0070481223 | AF5851 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A03MU | 113704100 | 6500AF5870A | 6500AF5870A | 3 | ACC-SD26 | PM01 | B | A03MU | AA Insp. ventil. ext. ventilateur #7 | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 969.36 |  |  | 0 | 182163 | 1 | 50652935 | 1344132 | 0070481224
AC1 | 0090 | Insp. interne ventilateur ext. brul#7 SW | A03MU | 113704100 | 6500AF5870A | 6500AF5870A | 3 | ACC-SD26 | PM01 | B | A03MU | AA Insp. ventil. ext. ventilateur #7 | PM01 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 969.36 |  |  | 0 | 182163 | 1 | 50652935 | 1344132 | 0070481225 | AF5870A |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | ACIERIE/CHA6420-ROUL./MONTER/FIXE/NI.24 | MECEXT02 | 113704101 | 6500ACHA6420 | 6500ACHA6420 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav chariot panier Est | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 11:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 11085.6 |  |  | 0 | 182164 | 1 | 50652936 | 1344132 | 0070481228 | ACHA6420 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0006 | Mettre chauffe panier position HAUTE | AOPERA | 113704101 | 6500ACHA6420 | 6500ACHA6420 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav chariot panier Est | PM09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 11:45:00 | 2026-04-01 | 11:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 11085.6 |  |  | 0 | 182164 | 1 | 50652936 | 1344132 | 0070481234 | ACHA6420 |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0008 | TPAA-5 - Nett indus du chariot Est | ORTEC | 113704101 | 6500ACHA6420 | 6500ACHA6420 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav chariot panier Est | PM09 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 11:45:00 | 2026-04-01 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 11085.6 |  |  | 0 | 182164 | 1 | 50652936 | 1344132 | 0070481227 | ACHA6420 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0009 | TPAA-5 - Nett indus crapeaux et rails | ORTEC | 113704101 | 6500ACHA6420 | 6500ACHA6420 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav chariot panier Est | PM09 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 15:45:00 | 2026-04-01 | 17:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 11085.6 |  |  | 0 | 182164 | 1 | 50652936 | 1344132 | 0070481235 | ACHA6420 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | TPAA-5 - Insp. chariot panier Est SWHY | A03MU | 113704101 | 6500ACHA6420 | 6500ACHA6420 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav chariot panier Est | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 11085.6 |  |  | 0 | 182164 | 1 | 50652936 | 1344132 | 0070481226 | ACHA6420 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | Trav. sur crapeaux de rails SW05 | A03MU | 113704101 | 6500ACHA6420 | 6500ACHA6420 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav chariot panier Est | PM01 | 2 | 6 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 12:19:17 | 2026-04-03 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 11085.6 |  |  | 0 | 182164 | 1 | 50652936 | 1344132 | 0070481229 | ACHA6420 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | Enlever cyl. pare-etincelle SW05 | A03MU | 113704101 | 6500ACHA6420 | 6500ACHA6420 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav chariot panier Est | PM01 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 11:10:43 | 2026-04-03 | 14:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 11085.6 |  |  | 0 | 182164 | 1 | 50652936 | 1344132 | 0070481230 | ACHA6420 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0070 | Insp. reducteurs deplacement SW05 | A03MU | 113704101 | 6500ACHA6420 | 6500ACHA6420 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav chariot panier Est | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 14:36:26 | 2026-04-06 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 11085.6 |  |  | 0 | 182164 | 1 | 50652936 | 1344132 | 0070481231 | ACHA6420 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0080 | Inst. cyl. pare étincelle SW05 | A03MU | 113704101 | 6500ACHA6420 | 6500ACHA6420 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav chariot panier Est | PM01 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 11:10:43 | 2026-04-06 | 14:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 11085.6 |  |  | 0 | 182164 | 1 | 50652936 | 1344132 | 0070481232 | ACHA6420 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0090 | ACIERIE/CHA6420/DÉMONTER/FIXE/NI.24 | MECEXT02 | 113704101 | 6500ACHA6420 | 6500ACHA6420 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav chariot panier Est | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 14:36:26 | 2026-04-07 | 10:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 11085.6 |  |  | 0 | 182164 | 1 | 50652936 | 1344132 | 0070481233 | ACHA6420 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0005 | ACIERIE/CHA6430-ROUL./MONTER/FIXE/NI.24 | MECEXT02 | 113704102 | 6500ACHA6430 | 6500ACHA6430 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav chariot panier Ouest | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 11:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 11085.6 |  |  | 0 | 182165 | 1 | 50652937 | 1344132 | 0070481243 | ACHA6430 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0006 | Mettre chauffe panier position HAUTE | AOPERA | 113704102 | 6500ACHA6430 | 6500ACHA6430 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav chariot panier Ouest | PM09 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 11:45:00 | 2026-04-01 | 11:51:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 11085.6 |  |  | 0 | 182165 | 1 | 50652937 | 1344132 | 0070481244 | ACHA6430 |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0010 | TPAA-5 - Insp. chariot panier Ouest | A03MU | 113704102 | 6500ACHA6430 | 6500ACHA6430 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav chariot panier Ouest | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 11:51:00 | 2026-04-02 | 08:25:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 11085.6 |  |  | 0 | 182165 | 1 | 50652937 | 1344132 | 0070481236 | ACHA6430 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0011 | TPAA-5 - Nett indus crapeaux et rails | ORTEC | 113704102 | 6500ACHA6430 | 6500ACHA6430 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav chariot panier Ouest | PM09 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 08:25:17 | 2026-04-02 | 08:31:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 11085.6 |  |  | 0 | 182165 | 1 | 50652937 | 1344132 | 0070481245 | ACHA6430 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0020 | TPAA-5 Nett indus du chariot Ouest | ORTEC | 113704102 | 6500ACHA6430 | 6500ACHA6430 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav chariot panier Ouest | PM09 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 08:31:17 | 2026-04-02 | 12:31:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 11085.6 |  |  | 0 | 182165 | 1 | 50652937 | 1344132 | 0070481237 | ACHA6430 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0040 | Trav. sur crapeaux de rails SW05 | A03MU | 113704102 | 6500ACHA6430 | 6500ACHA6430 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav chariot panier Ouest | PM01 | 2 | 6 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 12:31:17 | 2026-04-03 | 11:22:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 11085.6 |  |  | 0 | 182165 | 1 | 50652937 | 1344132 | 0070481238 | ACHA6430 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | Enlever cyl. pare-etincelle SW05 | A03MU | 113704102 | 6500ACHA6430 | 6500ACHA6430 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav chariot panier Ouest | PM01 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 11:22:43 | 2026-04-03 | 14:48:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 11085.6 |  |  | 0 | 182165 | 1 | 50652937 | 1344132 | 0070481239 | ACHA6430 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0070 | Insp. reducteurs deplacement SW05 | A03MU | 113704102 | 6500ACHA6430 | 6500ACHA6430 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav chariot panier Ouest | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 14:48:26 | 2026-04-06 | 11:22:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 11085.6 |  |  | 0 | 182165 | 1 | 50652937 | 1344132 | 0070481240 | ACHA6430 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0080 | Inst. cyl. pare étincelle SW05 | A03MU | 113704102 | 6500ACHA6430 | 6500ACHA6430 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav chariot panier Ouest | PM01 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 11:22:43 | 2026-04-06 | 14:48:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 11085.6 |  |  | 0 | 182165 | 1 | 50652937 | 1344132 | 0070481241 | ACHA6430 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0090 | ACIERIE/CHA6420/DÉMONTER/FIXE/NI.24 | MECEXT02 | 113704102 | 6500ACHA6430 | 6500ACHA6430 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav chariot panier Ouest | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 14:48:26 | 2026-04-07 | 10:48:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 11085.6 |  |  | 0 | 182165 | 1 | 50652937 | 1344132 | 0070481242 | ACHA6430 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0005 | TPAA-2 - Insp. lub moule + liste verif | A03MU | 113704103 | 6500AGY7080 | 6500AGY7080 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav unite lubrif. Moules | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 1292.48 |  |  | 0 | 182386 | 1 | 50652939 | 1344132 | 0070481246 | AGY7080 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Nettoyer unité lubrification moules | AEROVAC | 113704103 | 6500AGY7080 | 6500AGY7080 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav unite lubrif. Moules | PM09 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:19:17 | 2026-04-01 | 16:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 1292.48 |  |  | 0 | 182386 | 1 | 50652939 | 1344132 | 0070481247 | AGY7080 |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0001 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A03MU | 113704104 | 6500ATWR7031 | 6500ATWR7031 | 4 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav. Tourelle & syst d'entrainement | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 32528.32 |  |  | 0 | 182388 | 1 | 50652941 | 1344132 | 0070481254
AC1 | 0003 | TPAA-4 insp. cylindre + plaque Z | A03MU | 113704104 | 6500ATWR7031 | 6500ATWR7031 | 4 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav. Tourelle & syst d'entrainement | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 32528.32 |  |  | 0 | 182388 | 1 | 50652941 | 1344132 | 0070481261 | ATWR7031 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0004 | Positionner Tourelle Position EST-OUEST | AOPERA | 113704104 | 6500ATWR7031 | 6500ATWR7031 | 4 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav. Tourelle & syst d'entrainement | PM09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:53:34 | 2026-04-01 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 32528.32 |  |  | 0 | 182388 | 1 | 50652941 | 1344132 | 0070481260 | ATWR7031 |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0005 | Mobilisation et préparation travaux | MECEXT05 | 113704104 | 6500ATWR7031 | 6500ATWR7031 | 4 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav. Tourelle & syst d'entrainement | PM01 | 3 | 7 | 21 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:53:34 | 2026-04-01 | 15:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 32528.32 |  |  | 0 | 182388 | 1 | 50652941 | 1344132 | 0070481257 | ATWR7031 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0006 | Installer passerelles + pré-requis SWP | MECEXT02 | 113704104 | 6500ATWR7031 | 6500ATWR7031 | 4 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav. Tourelle & syst d'entrainement | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 14:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 32528.32 |  |  | 0 | 182388 | 1 | 50652941 | 1344132 | 0070481256 | ATWR7031 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | Nettoyage vaccuum bras tourelle | ORTEC | 113704104 | 6500ATWR7031 | 6500ATWR7031 | 4 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav. Tourelle & syst d'entrainement | PM09 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 14:45:00 | 2026-04-02 | 17:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 32528.32 |  |  | 0 | 182388 | 1 | 50652941 | 1344132 | 0070481249 | ATWR7031 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0020 | Nett vaccuum int. tourelle - EC TWR-7031 | ORTEC | 113704104 | 6500ATWR7031 | 6500ATWR7031 | 4 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav. Tourelle & syst d'entrainement | PM09 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 17:45:00 | 2026-04-02 | 20:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 32528.32 |  |  | 0 | 182388 | 1 | 50652941 | 1344132 | 0070481253 | ATWR7031 | RISK007 | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0030 | Nett système entr. tourelle- EC TWR-7031 | AEROVAC | 113704104 | 6500ATWR7031 | 6500ATWR7031 | 4 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav. Tourelle & syst d'entrainement | PM09 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 20:45:00 | 2026-04-07 | 00:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 32528.32 |  |  | 0 | 182388 | 1 | 50652941 | 1344132 | 0070481255 | ATWR7031 | RISK007 | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0040 | Insp. mec entraim. tourelle -EC TWR-7031 | A03MU | 113704104 | 6500ATWR7031 | 6500ATWR7031 | 4 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav. Tourelle & syst d'entrainement | PM01 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 07:45:00 | 2026-04-07 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 32528.32 |  |  | 0 | 182388 | 1 | 50652941 | 1344132 | 0070481248 | ATWR7031 | RISK007 | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0045 | Rempl. plaque en Z des cylindres | A03MU | 113704104 | 6500ATWR7031 | 6500ATWR7031 | 4 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav. Tourelle & syst d'entrainement | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 07:45:00 | 2026-04-08 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 32528.32 |  |  | 0 | 182388 | 1 | 50652941 | 1344132 | 0070481258 | ATWR7031 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | Travaux cylindres levage | A03MU | 113704104 | 6500ATWR7031 | 6500ATWR7031 | 4 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav. Tourelle & syst d'entrainement | PM01 | 2 | 12 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-09 | 07:45:00 | 2026-04-10 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 32528.32 |  |  | 0 | 182388 | 1 | 50652941 | 1344132 | 0070481250 | ATWR7031 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0065 | Verif testé + lubrifier clutch azote VPO | AOPERA | 113704104 | 6500ATWR7031 | 6500ATWR7031 | 4 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav. Tourelle & syst d'entrainement | PM09 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 13:27:51 | 2026-04-10 | 17:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 32528.32 |  |  | 0 | 182388 | 1 | 50652941 | 1344132 | 0070481252 | ATWR7031 |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0066 | Retirer passerelle SWP | MECEXT02 | 113704104 | 6500ATWR7031 | 6500ATWR7031 | 4 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav. Tourelle & syst d'entrainement | PM01 | 2 | 6 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-11 | 07:45:00 | 2026-04-11 | 13:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 32528.32 |  |  | 0 | 182388 | 1 | 50652941 | 1344132 | 0070481259 | ATWR7031 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0070 | Trav. briques autour pied de la tourelle | A06BR | 113704104 | 6500ATWR7031 | 6500ATWR7031 | 4 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav. Tourelle & syst d'entrainement | PM01 | 2 | 20 | 40 | 0 | 2 | 2026-04-13 | 07:45:00 | 2026-04-15 | 14:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 32528.32 |  |  | 0 | 182388 | 1 | 50652941 | 1344132 | 0070481251 | ATWR7031 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A03MU | 113704105 | 6500AF6210 | 6500AF6210 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav. Ventilateur vapeur F6210 zone 1 | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 8059.99 |  |  | 0 | 182403 | 1 | 50652942 | 1344132 | 0070481266
AC1 | 0015 | PCK - Joints expansion | A03MU | 113704105 | 6500AF6210 | 6500AF6210 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav. Ventilateur vapeur F6210 zone 1 | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 8059.99 |  |  | 0 | 182403 | 1 | 50652942 | 1344132 | 0070481264 | AF6210 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0070 | PCK - Brosser l'impulseur SW01 | A03MU | 113704105 | 6500AF6210 | 6500AF6210 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav. Ventilateur vapeur F6210 zone 1 | PM01 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:19:17 | 2026-04-02 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 8059.99 |  |  | 0 | 182403 | 1 | 50652942 | 1344132 | 0070481262 | AF6210 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0080 | PCK - Assist balancer ventil. zone1 SW01 | A03MU | 113704105 | 6500AF6210 | 6500AF6210 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav. Ventilateur vapeur F6210 zone 1 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 12:19:17 | 2026-04-03 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 8059.99 |  |  | 0 | 182403 | 1 | 50652942 | 1344132 | 0070481263 | AF6210 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0090 | PCK - Balancer ventil. zone 1 | C01MU | 113704105 | 6500AF6210 | 6500AF6210 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav. Ventilateur vapeur F6210 zone 1 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 08:53:34 | 2026-04-03 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 8059.99 |  |  | 0 | 182403 | 1 | 50652942 | 1344132 | 0070481265 | AF6210 |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A03MU | 113704106 | 6500AF6220 | 6500AF6220 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav. ventilateur vapeur F6220 zone 2 | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 8059.99 |  |  | 0 | 182404 | 1 | 50652943 | 1344132 | 0070481267
AC1 | 0010 | PCK - C/O joints expansion (au besoin) | A03MU | 113704106 | 6500AF6220 | 6500AF6220 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav. ventilateur vapeur F6220 zone 2 | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 8059.99 |  |  | 0 | 182404 | 1 | 50652943 | 1344132 | 0070481268 | AF6220 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | PCK - Brosser l'impulseur SW01 | A03MU | 113704106 | 6500AF6220 | 6500AF6220 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav. ventilateur vapeur F6220 zone 2 | PM01 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:19:17 | 2026-04-02 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 8059.99 |  |  | 0 | 182404 | 1 | 50652943 | 1344132 | 0070481270 | AF6220 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | PCK - Assist balancer ventil. zone1 SW01 | A03MU | 113704106 | 6500AF6220 | 6500AF6220 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav. ventilateur vapeur F6220 zone 2 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 12:19:17 | 2026-04-03 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 8059.99 |  |  | 0 | 182404 | 1 | 50652943 | 1344132 | 0070481269 | AF6220 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | PCK - Balancer ventil. zone 2 | C01MU | 113704106 | 6500AF6220 | 6500AF6220 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav. ventilateur vapeur F6220 zone 2 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 08:53:34 | 2026-04-03 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 8059.99 |  |  | 0 | 182404 | 1 | 50652943 | 1344132 | 0070481271 | AF6220 |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0010 | Pre-requis Insp annuel coulée | A03MU | 113704107 | 6500ACIESERVCOUCON | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA travaux annuel general coulee | PM01 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2261.84 |  |  | 0 | 182407 | 1 | 50652944 | 1344132 | 0070481272 | ACIESERVSTRU |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | TPAA-8 - HJ Inspection pp calamines | A03MU | 113704108 | 6500AP7144 | 6500AP7144 | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav pompes a calamines | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3877.44 |  |  | 0 | 195267 | 1 | 50738332 | 1344132 | 0070481273 | AP7144 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | Verif clapet anti-retour | A03MU | 113704108 | 6500AP7144 | 6500AP7144 | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav pompes a calamines | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:19:17 | 2026-04-02 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3877.44 |  |  | 0 | 195267 | 1 | 50738332 | 1344132 | 0070481274 | AP7144 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A03MU | 113704109 | 6500ADEC7160 | 6500ACIEEPAISSISSE | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav epaississeur/decanteur | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 1938.72 |  |  | 0 | 195345 | 1 | 50738333 | 1344132 | 0070481276 | ACIEEPAISSIS |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Nett. vaccuum int. décanteur EC-DEC7160 | ORTEC | 113704109 | 6500ADEC7160 | 6500ACIEEPAISSISSE | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav epaississeur/decanteur | PM09 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:19:17 | 2026-04-01 | 16:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 1938.72 |  |  | 0 | 195345 | 1 | 50738333 | 1344132 | 0070481275 | ACIEEPAISSIS | RISK007 | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0030 | Insp. intérieur du décanteur EC-DEC7160 | A03MU | 113704109 | 6500ADEC7160 | 6500ACIEEPAISSISSE | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Trav epaississeur/decanteur | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 1938.72 |  |  | 0 | 195345 | 1 | 50738333 | 1344132 | 0070481277 | ACIEEPAISSIS | RISK007 | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0004 | TPAA-7 Insp NDT paniers 1 @ 12 | MECEXT15 | 113704110 | 6500APAN6423 | 6500APAN6423 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA PANIERS 1@12 Insp NDT 1 an | PM01 | 1 | 16 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 24:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 1920 |  |  | 0 | 228180 | 1 | 51079117 | 1344132 | 0070481278 | APAN6423 |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0005 | PW-7 retirer Slides gates panier Rep. | AOPERA | 113704110 | 6500APAN6423 | 6500APAN6423 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA PANIERS 1@12 Insp NDT 1 an | PM09 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 07:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 1920 |  |  | 0 | 228180 | 1 | 51079117 | 1344132 | 0070481279 | APAN6423 |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0010 | ZONES - Ouvrir portes cond. vapeur | MECEXT01 | 113704111 | 6500AF6210 | 6500AF6210 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | B | A03MU | AA Nettoyer conduites vapeur zones | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2136 |  |  | 0 | 182403 | 2 | 51203740 | 1344132 | 0070481280 | AF6210 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0020 | ZONES - HP conduites vapeur | ORTEC | 113704111 | 6500AF6210 | 6500AF6210 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | B | A03MU | AA Nettoyer conduites vapeur zones | PM09 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 15:45:00 | 2026-04-01 | 19:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2136 |  |  | 0 | 182403 | 2 | 51203740 | 1344132 | 0070481281 | AF6210 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0030 | ZONES - Vaccuum conduites vapeur | ORTEC | 113704111 | 6500AF6210 | 6500AF6210 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | B | A03MU | AA Nettoyer conduites vapeur zones | PM09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 19:45:00 | 2026-04-01 | 19:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2136 |  |  | 0 | 182403 | 2 | 51203740 | 1344132 | 0070481283 | AF6210 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0040 | ZONES - Fermer portes cond. vapeur | MECEXT01 | 113704111 | 6500AF6210 | 6500AF6210 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | B | A03MU | AA Nettoyer conduites vapeur zones | PM01 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2136 |  |  | 0 | 182403 | 2 | 51203740 | 1344132 | 0070481282 | AF6210 |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0006 | TPAA-12 - Insp. rails - NAC (SUD) | MECEXT15 | 113704112 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA-Travaux rail + têtes colonnes P/R 22T | PM01 | 2 | 2.5 | 5 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 10:30:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 73670.32 |  |  | 0 | 180167 | 2 | 51212480 | 1344132 | 0070481288 | APON6600STR |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0007 | TPAA-12 Insp. voie roulement assist | MECEXT15 | 113704112 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA-Travaux rail + têtes colonnes P/R 22T | PM01 | 2 | 2.5 | 5 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 10:30:00 | 2026-04-01 | 13:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 73670.32 |  |  | 0 | 180167 | 2 | 51212480 | 1344132 | 0070481291 | APON6600STR |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0008 | TPAA-12 Insp crapaux chariot - NAC (SUD) | MECEXT15 | 113704112 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA-Travaux rail + têtes colonnes P/R 22T | PM01 | 2 | 2.5 | 5 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 13:00:00 | 2026-04-01 | 15:30:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 73670.32 |  |  | 0 | 180167 | 2 | 51212480 | 1344132 | 0070481292 | APON6600STR |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0010 | TPAA-11 - Insp. NDT tête colonnes - NAC | MECEXT15 | 113704112 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA-Travaux rail + têtes colonnes P/R 22T | PM01 | 2 | 24 | 48 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 15:30:00 | 2026-04-02 | 23:30:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 73670.32 |  |  | 0 | 180167 | 2 | 51212480 | 1344132 | 0070481284 | APON6600STR |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0011 | TPAA-10 - Insp. NDT tête colonnes - NAC | MECEXT15 | 113704112 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA-Travaux rail + têtes colonnes P/R 22T | PM01 | 2 | 24 | 48 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 23:30:00 | 2026-04-08 | 15:30:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 73670.32 |  |  | 0 | 180167 | 2 | 51212480 | 1344132 | 0070481290 | APON6600STR |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0012 | TPAA-6 Arpent. des rails AMRIKART - NAC | A03MU | 113704112 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA-Travaux rail + têtes colonnes P/R 22T | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 15:30:00 | 2026-04-09 | 15:30:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 73670.32 |  |  | 0 | 180167 | 2 | 51212480 | 1344132 | 0070481293 | APON6600STR |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0015 | Installer la ligne de vie début d'AA | A03MU | 113704112 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA-Travaux rail + têtes colonnes P/R 22T | PM01 | 2 | 20 | 40 | 0 | 2 | 2026-04-09 | 15:30:00 | 2026-04-14 | 14:21:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 73670.32 |  |  | 0 | 180167 | 2 | 51212480 | 1344132 | 0070481294 | APON6600STR |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | POS.EST - Réparer tête colonne 80%- NAC | MECEXT01 | 113704112 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA-Travaux rail + têtes colonnes P/R 22T | PM01 | 6 | 50 | 300 | 0 | 2 | 2026-04-14 | 14:21:26 | 2026-04-23 | 15:30:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 73670.32 |  |  | 0 | 180167 | 2 | 51212480 | 1344132 | 0070481285 | APON6600STR |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0021 | POS.OUEST - Réparer tête colo 20% - NAC | MECEXT01 | 113704112 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA-Travaux rail + têtes colonnes P/R 22T | PM01 | 6 | 10 | 60 | 0 | 2 | 2026-04-23 | 15:30:00 | 2026-04-27 | 10:55:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 73670.32 |  |  | 0 | 180167 | 2 | 51212480 | 1344132 | 0070481295 | APON6600STR |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0030 | Insp NDT post Réparation - NAC | MECEXT15 | 113704112 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA-Travaux rail + têtes colonnes P/R 22T | PM01 | 2 | 21 | 42 | 0 | 2 | 2026-04-27 | 10:55:43 | 2026-04-28 | 15:55:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 73670.32 |  |  | 0 | 180167 | 2 | 51212480 | 1344132 | 0070481286 | APON6600STR |  | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0040 | PON6600 - Align voie roulement P/R #22 | MECEXT01 | 113704112 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA-Travaux rail + têtes colonnes P/R 22T | PM01 | 2 | 20 | 40 | 0 | 2 | 2026-04-29 | 07:45:00 | 2026-05-01 | 14:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 73670.32 |  |  | 0 | 180167 | 2 | 51212480 | 1344132 | 0070481287 | APON6600STR |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0045 | PON6600 - Align voie roulement P/R #22 | A03MU | 113704112 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA-Travaux rail + têtes colonnes P/R 22T | PM01 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2026-05-01 | 14:36:26 | 2026-05-04 | 14:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 73670.32 | 10170392 |  | 0 | 180167 | 2 | 51212480 | 1344132 | 0070481289 | APON6600STR |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A03MU | 113704113 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Mesure déflection PR 22T | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 9693.6 |  |  | 0 | 270713 | 1 | 51409683 | 1344132 | 0070481298
AC1 | 0010 | Mesurer la déflection du PR 22T | A91CS | 113704113 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Mesure déflection PR 22T | PM01 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 09:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 9693.6 | 10170392 |  | 0 | 270713 | 1 | 51409683 | 1344132 | 0070481296 | APON6600STR |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Assistance mesure déflection PR 22T | A03MU | 113704113 | 6500APON6600STR | 6500APON6600STR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA Mesure déflection PR 22T | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 09:45:00 | 2026-04-03 | 13:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 9693.6 |  |  | 0 | 270713 | 1 | 51409683 | 1344132 | 0070481297 | APON6600STR |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Rinçage réseau d’eau des moules | A03MU | 113704114 | 6500AMLD62XX | 6500AMLD62XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | B | A03MU | AA Rinçage réseau d’eau des moules | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 1292.48 |  |  | 0 | 280682 | 1 | 51448163 | 1344132 | 0070481299 | AMLD62XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Déverrouiller les pompes des moules | A03MU | 113704114 | 6500AMLD62XX | 6500AMLD62XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | B | A03MU | AA Rinçage réseau d’eau des moules | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 10:02:09 | 2026-04-01 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 1292.48 |  |  | 0 | 280682 | 1 | 51448163 | 1344132 | 0070481300 | AMLD62XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | MES de l'eau des moules | AOPERA | 113704114 | 6500AMLD62XX | 6500AMLD62XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | B | A03MU | AA Rinçage réseau d’eau des moules | PM09 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 11:10:43 | 2026-04-01 | 17:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 1292.48 |  |  | 0 | 280682 | 1 | 51448163 | 1344132 | 0070481301 | AMLD62XX |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0040 | Vérrouiller les pompes des moules | A03MU | 113704114 | 6500AMLD62XX | 6500AMLD62XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | B | A03MU | AA Rinçage réseau d’eau des moules | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 1292.48 |  |  | 0 | 280682 | 1 | 51448163 | 1344132 | 0070481302 | AMLD62XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | Installer le By-pass | AOPERA | 113704114 | 6500AMLD62XX | 6500AMLD62XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | B | A03MU | AA Rinçage réseau d’eau des moules | PM09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 08:53:34 | 2026-04-02 | 09:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 1292.48 |  |  | 0 | 280682 | 1 | 51448163 | 1344132 | 0070481303 | AMLD62XX |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0010 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A03MU | 113704115 | 6500AMLD62XX | 6500AMLD62XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | B | A03MU | AA Recouvrement lingotières | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 15186.64 |  |  | 0 | 201258 | 5 | 51458353 | 1344132 | 0070481305
AC1 | 0015 | Démonter 2 lingotières | A03MU | 113704115 | 6500AMLD62XX | 6500AMLD62XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | B | A03MU | AA Recouvrement lingotières | PM01 | 1 | 14 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 15186.64 |  |  | 0 | 201258 | 5 | 51458353 | 1344132 | 0070481306 | AMLD62XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Recouvrement 2 lingotières | A03MU | 113704115 | 6500AMLD62XX | 6500AMLD62XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | B | A03MU | AA Recouvrement lingotières | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 07:45:00 | 2026-04-03 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 15186.64 |  |  | 0 | 201258 | 5 | 51458353 | 1344132 | 0070481304 | AMLD62XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | Enlever moteur sur 2 lingotières | A04EI | 113704115 | 6500AMLD62XX | 6500AMLD62XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | B | A03MU | AA Recouvrement lingotières | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 08:53:34 | 2026-04-03 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 15186.64 |  |  | 0 | 201258 | 5 | 51458353 | 1344132 | 0070481307 | AMLD62XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | Réception 2 lingotières | A03MU | 113704115 | 6500AMLD62XX | 6500AMLD62XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | B | A03MU | AA Recouvrement lingotières | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 13:27:51 | 2026-04-03 | 14:36:25 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 15186.64 |  |  | 0 | 201258 | 5 | 51458353 | 1344132 | 0070481308 | AMLD62XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | Installer moteur sur 2 lingotières | A04EI | 113704115 | 6500AMLD62XX | 6500AMLD62XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | B | A03MU | AA Recouvrement lingotières | PM01 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 14:36:25 | 2026-04-06 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 15186.64 |  |  | 0 | 201258 | 5 | 51458353 | 1344132 | 0070481309 | AMLD62XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0070 | Assembler 2 lingotières | A03MU | 113704115 | 6500AMLD62XX | 6500AMLD62XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | B | A03MU | AA Recouvrement lingotières | PM01 | 1 | 21 | 21 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 13:27:51 | 2026-04-09 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 15186.64 |  |  | 0 | 201258 | 5 | 51458353 | 1344132 | 0070481310 | AMLD62XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | TPAA-5 Insp. NDT Basculeur Panier | MECEXT15 | 113704116 | 6500ABAS6910 | 6500ADEM6910 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | C | A03MU | ABAS6910 - Insp. NDT Basculeur Panier | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 12:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 960 |  |  | 0 | 2015567 | 1 | 51334882 | 1344132 | 0070481311 | ADEM6910 | RISK003 | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0010 | AA MTCE MAJEURE HVAC PR22T CABINE | A05FR | 113704117 | 6500APON6600CTRL | 6500APON6600CTRL | 3 | ACC-SD26 | PM01 | B | A05FR | AA MTCE MAJEURE HVAC PR22T | PM01 | 2 | 20 | 40 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 20:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 25849.6 |  |  | 0 | 297528 | 4 | 51525482 | 1344132 | 0070481312 | APON6600CTRL |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | AA MTCE MAJEURE HVAC PR22T CCM | A05FR | 113704117 | 6500APON6600CTRL | 6500APON6600CTRL | 3 | ACC-SD26 | PM01 | B | A05FR | AA MTCE MAJEURE HVAC PR22T | PM01 | 2 | 20 | 40 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 20:00:00 | 2026-04-02 | 16:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 25849.6 |  |  | 0 | 297528 | 4 | 51525482 | 1344132 | 0070481313 | APON6600CTRL |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Inspection annuelle brûleur transvasemen | A02EI | 113704118 | 6500ABRU2201 | 6500ABRU2201 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuels bruleur du transvasem | PM01 | 1 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 4523.68 |  |  | 0 | 182741 | 1 | 50660176 | 1350186 | 0070481314 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | MES brûleur transvasement | A02EI | 113704118 | 6500ABRU2201 | 6500ABRU2201 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuels bruleur du transvasem | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 13:27:51 | 2026-04-02 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 4523.68 |  |  | 0 | 182741 | 1 | 50660176 | 1350186 | 0070481315 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | VPO Bruleur Transvasement | AOPERA | 113704118 | 6500ABRU2201 | 6500ABRU2201 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuels bruleur du transvasem | PM09 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 15:45:00 | 2026-04-02 | 17:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 4523.68 |  |  | 0 | 182741 | 1 | 50660176 | 1350186 | 0070481316 | NOT FOUND |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0010 | Vérif connexions moteur Bellis Morcom #1 | A02EI | 113704119 | 6500ACOM2540 | 6500ACOM2540 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuels Bellis-Morcom 1 | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 4685.24 |  |  | 0 | 182742 | 1 | 50660177 | 1350186 | 0070481317 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Nettoyer numatics Belliss Morcom #1 | A02EI | 113704119 | 6500ACOM2540 | 6500ACOM2540 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuels Bellis-Morcom 1 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:19:17 | 2026-04-01 | 14:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 4685.24 |  |  | 0 | 182742 | 1 | 50660177 | 1350186 | 0070481318 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Enlever courroie Bellis #1 (test rot.) | A01MU | 113704119 | 6500ACOM2540 | 6500ACOM2540 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuels Bellis-Morcom 1 | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 14:36:26 | 2026-04-01 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 4685.24 |  |  | 0 | 182742 | 1 | 50660177 | 1350186 | 0070481319 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | Valider sens de rotation du Belliss #1 | A02EI | 113704119 | 6500ACOM2540 | 6500ACOM2540 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuels Bellis-Morcom 1 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 4685.24 |  |  | 0 | 182742 | 1 | 50660177 | 1350186 | 0070481320 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | Inst. courroies Bellis Morcom #1 | A01MU | 113704119 | 6500ACOM2540 | 6500ACOM2540 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuels Bellis-Morcom 1 | PM01 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 10:02:09 | 2026-04-02 | 11:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 4685.24 |  |  | 0 | 182742 | 1 | 50660177 | 1350186 | 0070481321 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Vérif connexions moteur Bellis #2 | A02EI | 113704140 | 6500ACOM2541 | 6500ACOM2541 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuels Bellis-Morcom 2 | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 4685.24 |  |  | 0 | 182743 | 1 | 50660178 | 1350186 | 0070481424 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Nettoyer numatics Belliss Morcom #2 | A02EI | 113704140 | 6500ACOM2541 | 6500ACOM2541 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuels Bellis-Morcom 2 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:19:17 | 2026-04-01 | 14:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 4685.24 |  |  | 0 | 182743 | 1 | 50660178 | 1350186 | 0070481428 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Enlever courroie Bellis #2 (test rot.) | A01MU | 113704140 | 6500ACOM2541 | 6500ACOM2541 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuels Bellis-Morcom 2 | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 14:36:26 | 2026-04-01 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 4685.24 |  |  | 0 | 182743 | 1 | 50660178 | 1350186 | 0070481425 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | Valider sens de rotation du Bellis #2 | A02EI | 113704140 | 6500ACOM2541 | 6500ACOM2541 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuels Bellis-Morcom 2 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 4685.24 |  |  | 0 | 182743 | 1 | 50660178 | 1350186 | 0070481426 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | Inst. courroies Bellis Morcom #2 | A01MU | 113704140 | 6500ACOM2541 | 6500ACOM2541 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuels Bellis-Morcom 2 | PM01 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 10:02:09 | 2026-04-02 | 11:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 4685.24 |  |  | 0 | 182743 | 1 | 50660178 | 1350186 | 0070481427 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | TPAA-2 (C) Vérif Mat'l fusibles | A02EI | 113704141 | 6500APLC4415 | 6500APLC4415 | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux sur Instruments / PLC KOBM | PM09 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 7632.61 |  |  | 0 | 182744 | 1 | 50660179 | 1350186 | 0070481430 | APLC4415 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | TPAA-2 Sauvegarde des PLC / UIO KOBM | A02EI | 113704141 | 6500APLC4415 | 6500APLC4415 | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux sur Instruments / PLC KOBM | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:51:51 | 2026-04-01 | 12:26:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 7632.61 |  |  | 0 | 182744 | 1 | 50660179 | 1350186 | 0070481429 | APLC4415 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0090 | Entretien camera amepa | A02EI | 113704141 | 6500APLC4415 | 6500APLC4415 | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux sur Instruments / PLC KOBM | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:26:08 | 2026-04-02 | 09:00:25 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 7632.61 |  |  | 0 | 182744 | 1 | 50660179 | 1350186 | 0070481431 | APLC4415 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0100 | Purge des centres tuyère | A02EI | 113704141 | 6500APLC4415 | 6500APLC4415 | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux sur Instruments / PLC KOBM | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 09:00:25 | 2026-04-02 | 13:34:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 7632.61 |  |  | 0 | 182744 | 1 | 50660179 | 1350186 | 0070481432 | APLC4415 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0110 | Assisstance Allumage Convertisseur | A02EI | 113704141 | 6500APLC4415 | 6500APLC4415 | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux sur Instruments / PLC KOBM | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 13:34:42 | 2026-04-03 | 10:08:59 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 7632.61 |  |  | 0 | 182744 | 1 | 50660179 | 1350186 | 0070481433 | APLC4415 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0120 | Changer batteries PLC Affival / grenaill | A02EI | 113704141 | 6500APLC4415 | 6500APLC4415 | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux sur Instruments / PLC KOBM | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 10:08:59 | 2026-04-03 | 14:43:16 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 7632.61 |  |  | 0 | 182744 | 1 | 50660179 | 1350186 | 0070481434 | APLC4415 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Inspecter treuil lance O2 | A02EI | 113704142 | 6500ALAN4470 | 6500ALAN4470 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuels Lance Oxygene KOBM | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2584.96 |  |  | 0 | 182746 | 1 | 50660201 | 1350186 | 0070481435 | ALAN4470 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Vérifier moteur + drive lance O2 | A02EI | 113704142 | 6500ALAN4470 | 6500ALAN4470 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuels Lance Oxygene KOBM | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:19:17 | 2026-04-02 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2584.96 |  |  | 0 | 182746 | 1 | 50660201 | 1350186 | 0070481436 | ALAN4470 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0048 | Débrochage et verrouillage du 2000 HP | A02EI | 113704143 | 6500AF4715 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels electriques 2000HP | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 8724.24 |  |  | 0 | 182747 | 1 | 50660202 | 1350186 | 0070481438 | ADEP4800 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0080 | Insp. annuelle armguard du 2000 HP | A02EI | 113704143 | 6500AF4715 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels electriques 2000HP | PM01 | 1 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:53:34 | 2026-04-02 | 14:36:25 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 8724.24 | 11042795 |  | 0 | 182747 | 1 | 50660202 | 1350186 | 0070481437 | ADEP4800 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0090 | Insp. annuelle armguard spare 2000 HP | A02EI | 113704143 | 6500AF4715 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels electriques 2000HP | PM01 | 1 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 14:36:25 | 2026-04-06 | 12:19:16 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 8724.24 | 11042795 |  | 0 | 182747 | 1 | 50660202 | 1350186 | 0070481439 | ADEP4800 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0110 | Départ 2000 HP MPF-7-33 + Dépoussiereur | A02EI | 113704143 | 6500AF4715 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A01MU | AA Travaux annuels electriques 2000HP | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 12:19:16 | 2026-04-06 | 14:36:25 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 8724.24 |  |  | 0 | 182747 | 1 | 50660202 | 1350186 | 0070481440 | ADEP4800 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Entretien annuel affival F/P | A02EI | 113704144 | 6500AFDR601 | 6500AFDR601 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Entretien annuel affival FP | PM01 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3554.32 |  |  | 0 | 182749 | 1 | 50660204 | 1350186 | 0070481441 | AFDR601 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Vérifier caméra Brassage argon F/P | A02EI | 113704144 | 6500AFDR601 | 6500AFDR601 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Entretien annuel affival FP | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3554.32 |  |  | 0 | 182749 | 1 | 50660204 | 1350186 | 0070481442 | AFDR601 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Inspection annuelle bruleur Convertisseu | A02EI | 113704145 | 6500ABRU5105 | 6500ABRU5105 | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuels bruleur Convertisseur | PM01 | 1 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 4523.68 |  |  | 0 | 182751 | 1 | 50660205 | 1350186 | 0070481443 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | MES démarrage brûleur convertisseur | A02EI | 113704145 | 6500ABRU5105 | 6500ABRU5105 | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuels bruleur Convertisseur | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 13:27:51 | 2026-04-02 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 4523.68 |  |  | 0 | 182751 | 1 | 50660205 | 1350186 | 0070481444 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | TPAA-2 Faire courriel Sous-Station F04EI | A02EI | 113704146 | 6500AHT5400 | 6500AHT5400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuels entretien Tamini FP | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 36788.12 |  |  | 0 | 182752 | 1 | 50660206 | 1350186 | 0070481451 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Isoler Four-Poche à la sous-station | F04EI | 113704146 | 6500AHT5400 | 6500AHT5400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuels entretien Tamini FP | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:53:34 | 2026-04-01 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 36788.12 |  |  | 0 | 182752 | 1 | 50660206 | 1350186 | 0070481445 | NOT FOUND |  | 870 FOURS/TDP ÉLECTRIQUE
AC1 | 0030 | Mise HORS tension Transfo F-P | A02EI | 113704146 | 6500AHT5400 | 6500AHT5400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuels entretien Tamini FP | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 11:10:43 | 2026-04-01 | 13:27:52 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 36788.12 |  |  | 0 | 182752 | 1 | 50660206 | 1350186 | 0070481447 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | Serrage/torquage connexi phase centre | A02EI | 113704146 | 6500AHT5400 | 6500AHT5400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuels entretien Tamini FP | PM01 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 13:27:52 | 2026-04-02 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 36788.12 |  |  | 0 | 182752 | 1 | 50660206 | 1350186 | 0070481449 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | Inspection annuelle HT Four poche | E91CS | 113704146 | 6500AHT5400 | 6500AHT5400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuels entretien Tamini FP | PM03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 11:10:43 | 2026-04-02 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 36788.12 | 10134690 |  | 25000 | 182752 | 1 | 50660206 | 1350186 | 0070481450 | NOT FOUND |  | 200 OPP BUR. PLANIF.
AC1 | 0070 | Inspection Robonic alimenté ( PM03) | E91CS | 113704146 | 6500AHT5400 | 6500AHT5400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuels entretien Tamini FP | PM01 | 2 | 8 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 11:10:43 | 2026-04-07 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 36788.12 | 10134690 |  | 0 | 182752 | 1 | 50660206 | 1350186 | 0070481452 | NOT FOUND |  | 200 OPP BUR. PLANIF.
AC1 | 0080 | Inspection Robonic non alimenté ( PM03) | E91CS | 113704146 | 6500AHT5400 | 6500AHT5400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuels entretien Tamini FP | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 11:10:43 | 2026-04-07 | 15:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 36788.12 | 10134690 |  | 0 | 182752 | 1 | 50660206 | 1350186 | 0070481453 | NOT FOUND |  | 200 OPP BUR. PLANIF.
AC1 | 0100 | Défaire procédure H.T. F/P + MEM | A02EI | 113704146 | 6500AHT5400 | 6500AHT5400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuels entretien Tamini FP | PM01 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 15:10:43 | 2026-04-08 | 10:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 36788.12 |  |  | 0 | 182752 | 1 | 50660206 | 1350186 | 0070481448 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0110 | Réalimenter Four-Poche à la sous-station | F04EI | 113704146 | 6500AHT5400 | 6500AHT5400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuels entretien Tamini FP | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 10:36:26 | 2026-04-08 | 12:53:35 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 36788.12 |  |  | 0 | 182752 | 1 | 50660206 | 1350186 | 0070481446 | NOT FOUND |  | 870 FOURS/TDP ÉLECTRIQUE
AC1 | 0060 | R25_APXXXX Thermographie 18m_marche 1/2 | A02EI | 113704147 | 6500AP4905 | 6500AP4905 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | R25_APXXXX Thermographie 18m_marche | PM01 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 5169.92 |  |  | 0 | 182828 | 1 | 50660208 | 1350186 | 0070481454 | AP4905 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0070 | R25_APXXXX Thermographie 18m_marche 2/2 | A02EI | 113704147 | 6500AP4905 | 6500AP4905 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | R25_APXXXX Thermographie 18m_marche | PM01 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 08:53:34 | 2026-04-03 | 10:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 5169.92 |  |  | 0 | 182828 | 1 | 50660208 | 1350186 | 0070481455 | AP4905 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | (C) Filtre en mousse 3/4'' T-33 (PM03) | E91CS | 113704148 | 6500AT33 | 6500AMPF733 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Trav. transfo T33 | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 08:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 24630.27 |  |  | 0 | 183506 | 1 | 50660210 | 1350186 | 0070481459 | NOT FOUND |  | 200 OPP BUR. PLANIF.
AC1 | 0020 | Avertir Serv. d'incendie travaux enceint | A02EI | 113704148 | 6500AT33 | 6500AMPF733 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Trav. transfo T33 | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:45:00 | 2026-04-01 | 09:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 24630.27 |  |  | 0 | 183506 | 1 | 50660210 | 1350186 | 0070481458 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Monter échafauds BJ Transfo T33 | MECEXT02 | 113704148 | 6500AT33 | 6500AMPF733 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Trav. transfo T33 | PM01 | 4 | 4 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 09:53:34 | 2026-04-01 | 13:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 24630.27 |  |  | 0 | 183506 | 1 | 50660210 | 1350186 | 0070481457 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0040 | Trav. annuel sur transfo T33 (PM03) | E91CS | 113704148 | 6500AT33 | 6500AMPF733 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Trav. transfo T33 | PM03 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 13:53:34 | 2026-04-07 | 13:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 24630.27 | 10134690 |  | 20000 | 183506 | 1 | 50660210 | 1350186 | 0070481456 | NOT FOUND |  | 200 OPP BUR. PLANIF.
AC1 | 0045 | Assistance ouverture BJ T33 (PM03) | E91CS | 113704148 | 6500AT33 | 6500AMPF733 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Trav. transfo T33 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 13:53:34 | 2026-04-08 | 09:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 24630.27 |  |  | 0 | 183506 | 1 | 50660210 | 1350186 | 0070481461 | NOT FOUND |  | 200 OPP BUR. PLANIF.
AC1 | 0050 | Démonter échafauds BJ Transfo T33 | MECEXT02 | 113704148 | 6500AT33 | 6500AMPF733 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Trav. transfo T33 | PM01 | 4 | 4 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 09:53:34 | 2026-04-08 | 13:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 24630.27 |  |  | 0 | 183506 | 1 | 50660210 | 1350186 | 0070481460 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0020 | Reparation suite au relevé thermographiq | A02EI | 113704149 | 6500AT5400 | 6500AHT5400 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA - Reparation suite au relevé thermogr | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 4523.68 |  |  | 0 | 183507 | 1 | 50660211 | 1350186 | 0070481462 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Vérificat avant arrêt prolongé Lab Contr | A02EI | 113704150 | 6500ACIELABOCONV | 6500ACIELABOCONV | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA- Vérif procedur arrêt prolongé Labora | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 646.24 |  |  | 0 | 183523 | 1 | 50660214 | 1350186 | 0070481463 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0001 | (C) Vérif Mat'l Prise DBR cable welding | A02EI | 113704151 | 6500ACIESERVCONVER | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Trav prep Jour 1 (Verr convertisseur) | PM01 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 20487.15 |  |  | 0 | 183524 | 1 | 50660215 | 1350186 | 0070481467 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0004 | TPAA-8 Fab. 60 Plaquettes aluminium | M02TO | 113704151 | 6500ACIESERVCONVER | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Trav prep Jour 1 (Verr convertisseur) | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:51:51 | 2026-04-01 | 12:26:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 20487.15 |  |  | 0 | 183524 | 1 | 50660215 | 1350186 | 0070481466 | NOT FOUND |  | 822 ATELIER MÉC. NORD
AC1 | 0005 | PW-2 Conn roulot. & welding ext convert | ELEEXT02 | 113704151 | 6500ACIESERVCONVER | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Trav prep Jour 1 (Verr convertisseur) | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:26:08 | 2026-04-02 | 08:26:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 20487.15 |  |  | 0 | 183524 | 1 | 50660215 | 1350186 | 0070481465 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | Assist. verrouillaige secteur KOBM | A02EI | 113704151 | 6500ACIESERVCONVER | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Trav prep Jour 1 (Verr convertisseur) | PM01 | 2 | 12 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 08:26:08 | 2026-04-03 | 14:08:59 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 20487.15 |  |  | 0 | 183524 | 1 | 50660215 | 1350186 | 0070481464 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Libérer pression gaz secteur KOBM | A02EI | 113704151 | 6500ACIESERVCONVER | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Trav prep Jour 1 (Verr convertisseur) | PM01 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 14:08:59 | 2026-04-03 | 14:43:16 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 20487.15 |  |  | 0 | 183524 | 1 | 50660215 | 1350186 | 0070481468 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Purge du réseau gaz annulaire à l'azote | A02EI | 113704151 | 6500ACIESERVCONVER | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Trav prep Jour 1 (Verr convertisseur) | PM01 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 14:43:16 | 2026-04-03 | 15:17:33 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 20487.15 |  |  | 0 | 183524 | 1 | 50660215 | 1350186 | 0070481469 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | TPAA-12 CC301.31 -DEBIT TUYAU H20 1 an | A02EI | 113704152 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA CC301 Calib instruments critiques | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 16479.12 |  |  | 0 | 183525 | 1 | 50660216 | 1350186 | 0070481487 | NOT FOUND | PSM | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | calibrer TT-4709A,B & C | A02EI | 113704152 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA CC301 Calib instruments critiques | PM01 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:19:17 | 2026-04-02 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 16479.12 |  |  | 0 | 183525 | 1 | 50660216 | 1350186 | 0070481470 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | calibrer PDT-4707 | A02EI | 113704152 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA CC301 Calib instruments critiques | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 11:10:43 | 2026-04-02 | 13:27:52 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 16479.12 |  |  | 0 | 183525 | 1 | 50660216 | 1350186 | 0070481471 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | calibrer PDT-4834 | A02EI | 113704152 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA CC301 Calib instruments critiques | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 13:27:52 | 2026-04-03 | 07:45:01 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 16479.12 |  |  | 0 | 183525 | 1 | 50660216 | 1350186 | 0070481472 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | calibrer PDT-5517 | A02EI | 113704152 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA CC301 Calib instruments critiques | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 07:45:01 | 2026-04-03 | 10:02:10 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 16479.12 |  |  | 0 | 183525 | 1 | 50660216 | 1350186 | 0070481473 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | calibrer TT-5510 | A02EI | 113704152 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA CC301 Calib instruments critiques | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 10:02:10 | 2026-04-03 | 12:19:19 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 16479.12 |  |  | 0 | 183525 | 1 | 50660216 | 1350186 | 0070481474 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | calibrer FCV-4400 | A02EI | 113704152 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA CC301 Calib instruments critiques | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 12:19:19 | 2026-04-03 | 14:36:28 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 16479.12 |  |  | 0 | 183525 | 1 | 50660216 | 1350186 | 0070481475 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0070 | calibrer FCV-2510 | A02EI | 113704152 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA CC301 Calib instruments critiques | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 14:36:28 | 2026-04-06 | 08:53:37 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 16479.12 |  |  | 0 | 183525 | 1 | 50660216 | 1350186 | 0070481476 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0080 | calibrer FCV-2520 | A02EI | 113704152 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA CC301 Calib instruments critiques | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 08:53:37 | 2026-04-06 | 11:10:46 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 16479.12 |  |  | 0 | 183525 | 1 | 50660216 | 1350186 | 0070481477 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0090 | calibrer PT-5512 | A02EI | 113704152 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA CC301 Calib instruments critiques | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 11:10:46 | 2026-04-06 | 13:27:55 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 16479.12 |  |  | 0 | 183525 | 1 | 50660216 | 1350186 | 0070481478 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0100 | calibrer PT-4835 | A02EI | 113704152 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA CC301 Calib instruments critiques | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 13:27:55 | 2026-04-07 | 07:45:04 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 16479.12 |  |  | 0 | 183525 | 1 | 50660216 | 1350186 | 0070481479 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0110 | calibrer XT-4758 | A02EI | 113704152 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA CC301 Calib instruments critiques | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 07:45:04 | 2026-04-07 | 10:02:13 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 16479.12 |  |  | 0 | 183525 | 1 | 50660216 | 1350186 | 0070481480 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0120 | calibrer AIT-4880A | A02EI | 113704152 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA CC301 Calib instruments critiques | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 10:02:13 | 2026-04-07 | 12:19:22 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 16479.12 |  |  | 0 | 183525 | 1 | 50660216 | 1350186 | 0070481481 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0130 | calibrer AIT-4880B | A02EI | 113704152 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA CC301 Calib instruments critiques | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 12:19:22 | 2026-04-07 | 14:36:31 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 16479.12 |  |  | 0 | 183525 | 1 | 50660216 | 1350186 | 0070481482 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0140 | Inspecter/vérifier FIT 4400A | A02EI | 113704152 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA CC301 Calib instruments critiques | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 14:36:31 | 2026-04-08 | 08:53:40 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 16479.12 |  |  | 0 | 183525 | 1 | 50660216 | 1350186 | 0070481483 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0150 | Inspecter/vérifier FIT 4400B | A02EI | 113704152 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA CC301 Calib instruments critiques | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 08:53:40 | 2026-04-08 | 11:10:49 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 16479.12 |  |  | 0 | 183525 | 1 | 50660216 | 1350186 | 0070481484 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0160 | CC301.21 TT REFROID KOBM Calib 1 an | A02EI | 113704152 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA CC301 Calib instruments critiques | PM01 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 11:10:49 | 2026-04-09 | 11:10:49 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 16479.12 |  |  | 0 | 183525 | 1 | 50660216 | 1350186 | 0070481485 | NOT FOUND | PSM | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0170 | CC301.12 TT231 RTD F/P Calib 1 an | A02EI | 113704152 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA CC301 Calib instruments critiques | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-09 | 11:10:49 | 2026-04-09 | 13:27:58 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 16479.12 |  |  | 0 | 183525 | 1 | 50660216 | 1350186 | 0070481486 | NOT FOUND | PSM | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0190 | CC301.31 - VPO DEBIT TUYAU H20 1 an | A02EI | 113704152 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA CC301 Calib instruments critiques | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-09 | 13:27:58 | 2026-04-10 | 10:02:15 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 16479.12 |  |  | 0 | 183525 | 1 | 50660216 | 1350186 | 0070481488 | NOT FOUND | PSM | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Inspection lances temp. F-P, KOBM | A02EI | 113704153 | 6500ATRE5500 | 6500ATRE5500 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Verif. lances a temp. F-P, Conv. | PM01 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3877.44 |  |  | 0 | 183527 | 1 | 50660218 | 1350186 | 0070481489 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Préparer lance tempértures | A02EI | 113704153 | 6500ATRE5500 | 6500ATRE5500 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Verif. lances a temp. F-P, Conv. | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 08:53:34 | 2026-04-02 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3877.44 |  |  | 0 | 183527 | 1 | 50660218 | 1350186 | 0070481490 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | TPAA-2 Vérif. arrêts d'urgence en prod. | AOPERA | 113704154 | 6500AC2727 | 6500AC2727 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Verif. pull cords convoyeurs depart | PM09 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 03:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3877.44 |  |  | 0 | 183551 | 1 | 50660219 | 1350186 | 0070481492 | AC2727 |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0010 | Verif. état des pull-cord conv. addit | A02EI | 113704154 | 6500AC2727 | 6500AC2727 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Verif. pull cords convoyeurs depart | PM01 | 1 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3877.44 |  |  | 0 | 183551 | 1 | 50660219 | 1350186 | 0070481491 | AC2727 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Vérif nett Aliment vibrant silo 1 a 23 | A02EI | 113704155 | 6500AVF2721 | 6500ATRP2721 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Syst. additifs/fondants/convoyeurs | PM01 | 1 | 20 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-03 | 14:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 16156 |  |  | 0 | 183552 | 1 | 50660220 | 1350186 | 0070481493 | ATRP2721 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Verif nett aliment vibrant tremies pesee | A02EI | 113704155 | 6500AVF2721 | 6500ATRP2721 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Syst. additifs/fondants/convoyeurs | PM01 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 14:36:26 | 2026-04-07 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 16156 |  |  | 0 | 183552 | 1 | 50660220 | 1350186 | 0070481494 | ATRP2721 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Vérifier controle Convoyeurs additifs | A02EI | 113704155 | 6500AVF2721 | 6500ATRP2721 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Syst. additifs/fondants/convoyeurs | PM01 | 1 | 20 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 10:02:09 | 2026-04-10 | 08:53:35 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 16156 |  |  | 0 | 183552 | 1 | 50660220 | 1350186 | 0070481495 | ATRP2721 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | VPO du systeme additif fondant | AOPERA | 113704155 | 6500AVF2721 | 6500ATRP2721 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Syst. additifs/fondants/convoyeurs | PM09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 08:53:35 | 2026-04-10 | 09:53:35 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 16156 |  |  | 0 | 183552 | 1 | 50660220 | 1350186 | 0070481496 | ATRP2721 |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0020 | TPAA-10 fab. support lumiere 1000W SW02 | A02EI | 113704156 | 6500ACIESERVHALLE1 | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Trav. eclairage secteur fab. acier | PM01 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 49065.34 |  |  | 0 | 183556 | 1 | 50660222 | 1350186 | 0070481503 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | TPAA-10 Vérif stock Trav.eclairage SW02 | A02EI | 113704156 | 6500ACIESERVHALLE1 | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Trav. eclairage secteur fab. acier | PM09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 49065.34 |  |  | 0 | 183556 | 1 | 50660222 | 1350186 | 0070481504 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | Trav. eclair halle#1 -NAC -BBX -POSE 80% | ELEEXT02 | 113704156 | 6500ACIESERVHALLE1 | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Trav. eclairage secteur fab. acier | PM01 | 3 | 12 | 36 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 08:53:34 | 2026-04-07 | 12:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 49065.34 | 10170189 |  | 0 | 183556 | 1 | 50660222 | 1350186 | 0070481497 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0051 | Trav. eclair halle#1 -NAC -BBX -POSO 20% | ELEEXT02 | 113704156 | 6500ACIESERVHALLE1 | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Trav. eclairage secteur fab. acier | PM01 | 3 | 6 | 18 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 12:53:34 | 2026-04-08 | 10:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 49065.34 |  |  | 0 | 183556 | 1 | 50660222 | 1350186 | 0070481506 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0060 | Trav. eclair halle#2 -NAC -BBX -POSO 80% | ELEEXT02 | 113704156 | 6500ACIESERVHALLE1 | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Trav. eclairage secteur fab. acier | PM01 | 3 | 8 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 10:53:34 | 2026-04-09 | 10:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 49065.34 | 10170189 |  | 0 | 183556 | 1 | 50660222 | 1350186 | 0070481498 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0061 | Trav. eclair halle#2 -NAC -BBX -POSE 20% | ELEEXT02 | 113704156 | 6500ACIESERVHALLE1 | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Trav. eclairage secteur fab. acier | PM01 | 3 | 6 | 18 | 0 | 2 | 2026-04-09 | 10:53:34 | 2026-04-10 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 49065.34 |  |  | 0 | 183556 | 1 | 50660222 | 1350186 | 0070481507 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0070 | Trav. eclairage planchers sect KOBM | A02EI | 113704156 | 6500ACIESERVHALLE1 | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Trav. eclairage secteur fab. acier | PM01 | 2 | 12 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 08:53:34 | 2026-04-13 | 14:36:25 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 49065.34 |  |  | 0 | 183556 | 1 | 50660222 | 1350186 | 0070481499 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0080 | Insp. éclairage entrepot additifs SW02 | A02EI | 113704156 | 6500ACIESERVHALLE1 | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Trav. eclairage secteur fab. acier | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-13 | 14:36:25 | 2026-04-14 | 11:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 49065.34 |  |  | 0 | 183556 | 1 | 50660222 | 1350186 | 0070481500 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0090 | Insp.éclairage envi dépoussireur SW02 | A02EI | 113704156 | 6500ACIESERVHALLE1 | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Trav. eclairage secteur fab. acier | PM01 | 2 | 8 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-14 | 11:10:42 | 2026-04-15 | 12:19:16 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 49065.34 |  |  | 0 | 183556 | 1 | 50660222 | 1350186 | 0070481501 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0100 | Rép. éclairage toiture aciérie SW02 | A02EI | 113704156 | 6500ACIESERVHALLE1 | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Trav. eclairage secteur fab. acier | PM01 | 2 | 8 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-15 | 12:19:16 | 2026-04-16 | 13:27:50 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 49065.34 |  |  | 0 | 183556 | 1 | 50660222 | 1350186 | 0070481502 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0110 | Inspection éclairage Tour à chaux SW02 | A02EI | 113704156 | 6500ACIESERVHALLE1 | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Trav. eclairage secteur fab. acier | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-16 | 13:27:50 | 2026-04-17 | 10:02:07 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 49065.34 |  |  | 0 | 183556 | 1 | 50660222 | 1350186 | 0070481505 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | Nettoyage Load Cells | ORTEC | 113704157 | 6500AVF2705 | 6500AB2705 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Insp. load cell/balance silo additifs | PM09 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 04:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 12924.8 |  |  | 0 | 183557 | 1 | 50660223 | 1350186 | 0070481510 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | Verif. load cell, balance silos | A02EI | 113704157 | 6500AVF2705 | 6500AB2705 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Insp. load cell/balance silo additifs | PM01 | 3 | 12 | 36 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 12924.8 |  |  | 0 | 183557 | 1 | 50660223 | 1350186 | 0070481508 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Calibration des tremis d'additifs départ | A02EI | 113704157 | 6500AVF2705 | 6500AB2705 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Insp. load cell/balance silo additifs | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 13:27:51 | 2026-04-03 | 10:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 12924.8 |  |  | 0 | 183557 | 1 | 50660223 | 1350186 | 0070481509 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | TPAA-12 menage du container alim elect | ELEEXT02 | 113704158 | 6500ACIESERVEXPEDI | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav prep Jour 1 (Verr coulee) | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 11:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 15996.8 |  |  | 0 | 183187 | 1 | 50660227 | 1350186 | 0070481514 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0006 | TPAA-12 menage container Jardin orange | A04EI | 113704158 | 6500ACIESERVEXPEDI | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav prep Jour 1 (Verr coulee) | PM01 | 2 | 8 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 11:45:00 | 2026-04-02 | 12:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 15996.8 |  |  | 0 | 183187 | 1 | 50660227 | 1350186 | 0070481515 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0008 | TPAA-2 Conn roulotte et welding entrp CC | ELEEXT02 | 113704158 | 6500ACIESERVEXPEDI | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav prep Jour 1 (Verr coulee) | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 12:53:34 | 2026-04-07 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 15996.8 |  |  | 0 | 183187 | 1 | 50660227 | 1350186 | 0070481512 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0009 | TPAA-2 Conn roulotte sanitaire ext.usine | ELEEXT02 | 113704158 | 6500ACIESERVEXPEDI | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav prep Jour 1 (Verr coulee) | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 08:53:34 | 2026-04-07 | 12:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 15996.8 |  |  | 0 | 183187 | 1 | 50660227 | 1350186 | 0070481513 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | fournir services pour verrouil coulée | A04EI | 113704158 | 6500ACIESERVEXPEDI | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav prep Jour 1 (Verr coulee) | PM01 | 2 | 12 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 12:53:34 | 2026-04-09 | 10:36:25 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 15996.8 |  |  | 0 | 183187 | 1 | 50660227 | 1350186 | 0070481511 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Démobilisation / travaux PBO | ELEEXT02 | 113704158 | 6500ACIESERVEXPEDI | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav prep Jour 1 (Verr coulee) | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-09 | 10:36:25 | 2026-04-09 | 14:36:25 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 15996.8 |  |  | 0 | 183187 | 1 | 50660227 | 1350186 | 0070481516 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0005 | (C) Vérif stock Trav. eclairage MACC-Exp | A04EI | 113704159 | 6500ACIEELECECLAIR | 6500ACIEELECECLAIR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Eclairage 1000w Exp , 15t & 55t | PM09 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 48623.06 |  |  | 0 | 183188 | 1 | 50660228 | 1350186 | 0070481523 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | PCK Rempl. lampes 1000 w brulées Expedit | A04EI | 113704159 | 6500ACIEELECECLAIR | 6500ACIEELECECLAIR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Eclairage 1000w Exp , 15t & 55t | PM01 | 3 | 12 | 36 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:51:51 | 2026-04-02 | 13:34:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 48623.06 |  |  | 0 | 183188 | 1 | 50660228 | 1350186 | 0070481517 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Rempl. lampes 1000 w brulées P/R 15t | A04EI | 113704159 | 6500ACIEELECECLAIR | 6500ACIEELECECLAIR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Eclairage 1000w Exp , 15t & 55t | PM01 | 2 | 8 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 13:34:42 | 2026-04-03 | 14:43:16 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 48623.06 |  |  | 0 | 183188 | 1 | 50660228 | 1350186 | 0070481518 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | PCK Rempl. lampes 1000 w brulées P/R 55t | A04EI | 113704159 | 6500ACIEELECECLAIR | 6500ACIEELECECLAIR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Eclairage 1000w Exp , 15t & 55t | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 14:43:16 | 2026-04-06 | 11:17:33 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 48623.06 |  |  | 0 | 183188 | 1 | 50660228 | 1350186 | 0070481519 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | PCK Vérif Fixture + attache zone 1,2,3,4 | A04EI | 113704159 | 6500ACIEELECECLAIR | 6500ACIEELECECLAIR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Eclairage 1000w Exp , 15t & 55t | PM01 | 2 | 12 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 11:17:33 | 2026-04-08 | 09:00:24 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 48623.06 |  |  | 0 | 183188 | 1 | 50660228 | 1350186 | 0070481520 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | Vérifier éclairages int/ext controle CC | A04EI | 113704159 | 6500ACIEELECECLAIR | 6500ACIEELECECLAIR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Eclairage 1000w Exp , 15t & 55t | PM01 | 1 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 09:00:24 | 2026-04-09 | 14:43:15 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 48623.06 |  |  | 0 | 183188 | 1 | 50660228 | 1350186 | 0070481521 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0070 | nett transfo 347V d'éclair 4 caniveaux | A04EI | 113704159 | 6500ACIEELECECLAIR | 6500ACIEELECECLAIR | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Eclairage 1000w Exp , 15t & 55t | PM03 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-09 | 14:43:15 | 2026-04-10 | 11:17:32 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 48623.06 | 10169645 |  | 1000 | 183188 | 1 | 50660228 | 1350186 | 0070481522 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0004 | Mettre chauffe panier position BASSE | AOPERA | 113704160 | 6500ACHA6420 | 6500ACHA6420 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. elect Chariot CHA-6420 EST | PM09 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:06:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 9370.48 |  |  | 0 | 183189 | 1 | 50660229 | 1350186 | 0070481527 | NOT FOUND |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0005 | Mobilisation plateforme ciseau 20pi -NAC | A04EI | 113704160 | 6500ACHA6420 | 6500ACHA6420 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. elect Chariot CHA-6420 EST | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 9370.48 |  |  | 0 | 183189 | 1 | 50660229 | 1350186 | 0070481526 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Travaux elect. annuel chariot panier EST | A04EI | 113704160 | 6500ACHA6420 | 6500ACHA6420 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. elect Chariot CHA-6420 EST | PM01 | 2 | 12 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:53:34 | 2026-04-02 | 14:36:25 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 9370.48 |  |  | 0 | 183189 | 1 | 50660229 | 1350186 | 0070481524 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Travaux lance temp. Électronite TIT-6229 | A04EI | 113704160 | 6500ACHA6420 | 6500ACHA6420 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. elect Chariot CHA-6420 EST | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 14:36:25 | 2026-04-03 | 11:10:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 9370.48 |  |  | 0 | 183189 | 1 | 50660229 | 1350186 | 0070481525 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Travaux sur cellule pesée niveau panier | A04EI | 113704161 | 6500ACHA6420 | 6500ACHA6420 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Controle niveau panier cellules pesee | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 1292.48 |  |  | 0 | 183190 | 1 | 50660230 | 1350186 | 0070481528 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | (C) Vérif Mat'l control niv panier | A04EI | 113704162 | 6500AHYD7059 | 6500AHYD7059 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav controle niveau panier (cylindr) | PM01 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 2881.83 |  |  | 0 | 183191 | 1 | 50660231 | 1350186 | 0070481531 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Chang batt. syste urg ferm. tiroir poche | A04EI | 113704162 | 6500AHYD7059 | 6500AHYD7059 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav controle niveau panier (cylindr) | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:51:51 | 2026-04-01 | 10:09:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 2881.83 |  |  | 0 | 183191 | 1 | 50660231 | 1350186 | 0070481530 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0025 | Vérif/Calibrer sonde position cyl tiroir | A04EI | 113704162 | 6500AHYD7059 | 6500AHYD7059 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav controle niveau panier (cylindr) | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 10:09:00 | 2026-04-01 | 14:43:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 2881.83 |  |  | 0 | 183191 | 1 | 50660231 | 1350186 | 0070481529 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | MEM syst - hydr tiroir panier | A04EI | 113704162 | 6500AHYD7059 | 6500AHYD7059 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav controle niveau panier (cylindr) | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 14:43:17 | 2026-04-02 | 09:00:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 2881.83 |  |  | 0 | 183191 | 1 | 50660231 | 1350186 | 0070481532 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0001 | Mettre chauffe panier position BASSE | AOPERA | 113704163 | 6500ACHA6430 | 6500ACHA6430 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. elect Chariot CHA-6430 OUEST | PM09 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:06:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 8078 |  |  | 0 | 183192 | 1 | 50660232 | 1350186 | 0070481535 | NOT FOUND |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0005 | MOB plateforme ciseau 20pi- NACELLE | A04EI | 113704163 | 6500ACHA6430 | 6500ACHA6430 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. elect Chariot CHA-6430 OUEST | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 8078 |  |  | 0 | 183192 | 1 | 50660232 | 1350186 | 0070481534 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Travaux elect. chariot panier OUEST | A04EI | 113704163 | 6500ACHA6430 | 6500ACHA6430 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. elect Chariot CHA-6430 OUEST | PM01 | 2 | 12 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:53:34 | 2026-04-02 | 14:36:25 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 8078 |  |  | 0 | 183192 | 1 | 50660232 | 1350186 | 0070481533 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0004 | Bruleur Position HAUTE + panier vide | AOPERA | 113704164 | 6500ABRU100 | 6500ABRU100 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Bruleur chauffe panier Est BRU-100 | PM09 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:06:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 12712.6 |  |  | 0 | 183194 | 1 | 50660233 | 1350186 | 0070481542 | NOT FOUND |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0005 | (C) Vérif Mat'l Bruleur Chauf panier EST | A04EI | 113704164 | 6500ABRU100 | 6500ABRU100 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Bruleur chauffe panier Est BRU-100 | PM01 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 12712.6 |  |  | 0 | 183194 | 1 | 50660233 | 1350186 | 0070481539 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Verif. Nett valves + controles | A04EI | 113704164 | 6500ABRU100 | 6500ABRU100 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Bruleur chauffe panier Est BRU-100 | PM01 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:51:51 | 2026-04-02 | 09:00:25 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 12712.6 |  |  | 0 | 183194 | 1 | 50660233 | 1350186 | 0070481536 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Changement / nettoyage des isolateurs | A04EI | 113704164 | 6500ABRU100 | 6500ABRU100 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Bruleur chauffe panier Est BRU-100 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 09:00:25 | 2026-04-02 | 11:17:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 12712.6 |  |  | 0 | 183194 | 1 | 50660233 | 1350186 | 0070481538 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | Remettre T/C Neuf sur les chauffe panier | A04EI | 113704164 | 6500ABRU100 | 6500ABRU100 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Bruleur chauffe panier Est BRU-100 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 11:17:34 | 2026-04-02 | 13:34:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 12712.6 |  |  | 0 | 183194 | 1 | 50660233 | 1350186 | 0070481540 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0051 | Nett controles, ajust.limites & freins | A04EI | 113704164 | 6500ABRU100 | 6500ABRU100 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Bruleur chauffe panier Est BRU-100 | PM01 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 13:34:43 | 2026-04-03 | 14:43:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 12712.6 |  |  | 0 | 183194 | 1 | 50660233 | 1350186 | 0070481541 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0055 | MES - Départ des bruleurs | A04EI | 113704164 | 6500ABRU100 | 6500ABRU100 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Bruleur chauffe panier Est BRU-100 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 14:43:17 | 2026-04-06 | 09:00:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 12712.6 |  |  | 0 | 183194 | 1 | 50660233 | 1350186 | 0070481537 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | (C) Vérif Mat'l Brul Pré-Chauf panier | A04EI | 113704165 | 6500ABRU90 | 6500ABRU90 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Bruleur panier Sechage BRU-90 | PM01 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 9810.18 |  |  | 0 | 183196 | 1 | 50660234 | 1350186 | 0070481546 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0006 | Purger ligne de gaz bruleur prechauffage | FOPGAZ | 113704165 | 6500ABRU90 | 6500ABRU90 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Bruleur panier Sechage BRU-90 | PM09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:51:51 | 2026-04-01 | 07:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 9810.18 |  |  | 0 | 183196 | 1 | 50660234 | 1350186 | 0070481548 | NOT FOUND |  | D-COMPTOIR POSTING
AC1 | 0007 | Bruleur en position haute + pannier vide | AOPERA | 113704165 | 6500ABRU90 | 6500ABRU90 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Bruleur panier Sechage BRU-90 | PM09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:51:51 | 2026-04-01 | 07:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 9810.18 |  |  | 0 | 183196 | 1 | 50660234 | 1350186 | 0070481549 | NOT FOUND |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0010 | Verif. Nett valves + controles | A04EI | 113704165 | 6500ABRU90 | 6500ABRU90 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Bruleur panier Sechage BRU-90 | PM01 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:51:51 | 2026-04-02 | 09:00:25 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 9810.18 |  |  | 0 | 183196 | 1 | 50660234 | 1350186 | 0070481543 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Changement / nettoyage des isolateurs | A04EI | 113704165 | 6500ABRU90 | 6500ABRU90 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Bruleur panier Sechage BRU-90 | PM01 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 09:00:25 | 2026-04-02 | 12:26:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 9810.18 |  |  | 0 | 183196 | 1 | 50660234 | 1350186 | 0070481545 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0031 | Nett controles, ajust.limites & freins | A04EI | 113704165 | 6500ABRU90 | 6500ABRU90 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Bruleur panier Sechage BRU-90 | PM01 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 12:26:08 | 2026-04-03 | 13:34:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 9810.18 |  |  | 0 | 183196 | 1 | 50660234 | 1350186 | 0070481547 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0035 | MES - Départ des bruleurs | A04EI | 113704165 | 6500ABRU90 | 6500ABRU90 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Bruleur panier Sechage BRU-90 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 13:34:42 | 2026-04-06 | 07:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 9810.18 |  |  | 0 | 183196 | 1 | 50660234 | 1350186 | 0070481544 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0004 | Bruleur Position HAUTE + panier vide | AOPERA | 113704166 | 6500ABRU110 | 6500ABRU110 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Bruleur panier OUEST BRU-110 | PM09 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:06:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 11217.96 |  |  | 0 | 183199 | 1 | 50660235 | 1350186 | 0070481555 | NOT FOUND |  | 935 INGÉNIERIE
AC1 | 0005 | (C) Vérif Mat'l Brul Chauf panier OUEST | A04EI | 113704166 | 6500ABRU110 | 6500ABRU110 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Bruleur panier OUEST BRU-110 | PM01 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 11217.96 |  |  | 0 | 183199 | 1 | 50660235 | 1350186 | 0070481553 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Verif. Nett valves + controles | A04EI | 113704166 | 6500ABRU110 | 6500ABRU110 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Bruleur panier OUEST BRU-110 | PM01 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:51:51 | 2026-04-02 | 09:00:25 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 11217.96 |  |  | 0 | 183199 | 1 | 50660235 | 1350186 | 0070481550 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0015 | Changement / nettoyage des isolateurs | A04EI | 113704166 | 6500ABRU110 | 6500ABRU110 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Bruleur panier OUEST BRU-110 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 09:00:25 | 2026-04-02 | 11:17:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 11217.96 |  |  | 0 | 183199 | 1 | 50660235 | 1350186 | 0070481552 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0016 | Nett controles, ajust.limites & freins | A04EI | 113704166 | 6500ABRU110 | 6500ABRU110 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Bruleur panier OUEST BRU-110 | PM01 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 11:17:34 | 2026-04-03 | 12:26:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 11217.96 |  |  | 0 | 183199 | 1 | 50660235 | 1350186 | 0070481554 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | MES - Départ des bruleurs | A04EI | 113704166 | 6500ABRU110 | 6500ABRU110 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Bruleur panier OUEST BRU-110 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 12:26:08 | 2026-04-03 | 14:43:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 11217.96 |  |  | 0 | 183199 | 1 | 50660235 | 1350186 | 0070481551 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Verif. Nett valves + controles BRU-6765 | A04EI | 113704167 | 6500ABRU6765 | 6500ABRU6765 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Chauffe busette Est BRU-6765 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2261.84 |  |  | 0 | 183203 | 1 | 50660239 | 1350186 | 0070481556 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Changement / nettoyage des isolateurs | A04EI | 113704167 | 6500ABRU6765 | 6500ABRU6765 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Chauffe busette Est BRU-6765 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:19:17 | 2026-04-01 | 14:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2261.84 |  |  | 0 | 183203 | 1 | 50660239 | 1350186 | 0070481558 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | MES chauffe bussettes Est | A04EI | 113704167 | 6500ABRU6765 | 6500ABRU6765 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Chauffe busette Est BRU-6765 | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 14:36:26 | 2026-04-01 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2261.84 |  |  | 0 | 183203 | 1 | 50660239 | 1350186 | 0070481557 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Verif. Nett valves + controles BRU-6775 | A04EI | 113704168 | 6500ABRU6775 | 6500ABRU6775 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Chauffe busette Ouest BRU-6775 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2261.84 |  |  | 0 | 183204 | 1 | 50660240 | 1350186 | 0070481559 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Changement / nettoyage des isolateurs | A04EI | 113704168 | 6500ABRU6775 | 6500ABRU6775 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Chauffe busette Ouest BRU-6775 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:19:17 | 2026-04-01 | 14:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2261.84 |  |  | 0 | 183204 | 1 | 50660240 | 1350186 | 0070481561 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | MES chauffe bussettes Ouest | A04EI | 113704168 | 6500ABRU6775 | 6500ABRU6775 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Chauffe busette Ouest BRU-6775 | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 14:36:26 | 2026-04-01 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2261.84 |  |  | 0 | 183204 | 1 | 50660240 | 1350186 | 0070481560 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Verif. annuel COM-7350, moteur,controles | A04EI | 113704169 | 6500ACOM7350 | 6500ACOM7350 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. compresseur air COM7350 | PM01 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 14:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3231.2 |  |  | 0 | 183208 | 1 | 50660241 | 1350186 | 0070481562 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Verif. ventilateur du COM-7350 | A04EI | 113704169 | 6500ACOM7350 | 6500ACOM7350 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. compresseur air COM7350 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 14:36:26 | 2026-04-02 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3231.2 |  |  | 0 | 183208 | 1 | 50660241 | 1350186 | 0070481563 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | PCK Verif. annuel moteur,controles | A04EI | 113704170 | 6500ACOM7353 | 6500ACOM7353 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. compresseur air COM7353 | PM01 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 14:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3231.2 |  |  | 0 | 183210 | 1 | 50660242 | 1350186 | 0070481564 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | PCK Verif. ventilateur du COM-7353 | A04EI | 113704170 | 6500ACOM7353 | 6500ACOM7353 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. compresseur air COM7353 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 14:36:26 | 2026-04-02 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3231.2 |  |  | 0 | 183210 | 1 | 50660242 | 1350186 | 0070481565 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Verif., Nett, capteurs, controles | A04EI | 113704171 | 6500AMB6601 | 6500AMB6601 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. marqueuse 1 | PM01 | 1 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 5169.92 |  |  | 0 | 183213 | 1 | 50660245 | 1350186 | 0070481566 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0015 | Remplacer / nettoyer numatics | A04EI | 113704171 | 6500AMB6601 | 6500AMB6601 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. marqueuse 1 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 13:27:51 | 2026-04-02 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 5169.92 |  |  | 0 | 183213 | 1 | 50660245 | 1350186 | 0070481568 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Mise en Marche Marqueuses | A04EI | 113704171 | 6500AMB6601 | 6500AMB6601 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. marqueuse 1 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 07:45:00 | 2026-04-03 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 5169.92 |  |  | 0 | 183213 | 1 | 50660245 | 1350186 | 0070481567 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Verif., Nett, capteurs, controles | A04EI | 113704172 | 6500AMB6602 | 6500AMB6602 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. marqueuse 2 | PM01 | 1 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 5169.92 |  |  | 0 | 183213 | 1 | 50660246 | 1350186 | 0070481569 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0015 | Remplacer / nettoyer numatics | A04EI | 113704172 | 6500AMB6602 | 6500AMB6602 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. marqueuse 2 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 13:27:51 | 2026-04-02 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 5169.92 |  |  | 0 | 183213 | 1 | 50660246 | 1350186 | 0070481571 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Mise en Marche Marqueuses | A04EI | 113704172 | 6500AMB6602 | 6500AMB6602 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. marqueuse 2 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 07:45:00 | 2026-04-03 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 5169.92 |  |  | 0 | 183213 | 1 | 50660246 | 1350186 | 0070481570 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0002 | TPAA-12 - Vérifier ventil.refr. BEM | A04EI | 113704173 | 6500ABEM6200 | 6500ABEM6200 | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. BEM (controle,cablage,moteurs) | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 37211.75 |  |  | 0 | 183216 | 2 | 50660248 | 1350186 | 0070481575 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0003 | TPAA-12 - Tournée de filtres BEM | A04EI | 113704173 | 6500ABEM6200 | 6500ABEM6200 | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. BEM (controle,cablage,moteurs) | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 10:02:09 | 2026-04-01 | 12:19:18 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 37211.75 |  |  | 0 | 183216 | 2 | 50660248 | 1350186 | 0070481581 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | (C) Cosse Brun et rouge T&B 5491XBE | A04EI | 113704173 | 6500ABEM6200 | 6500ABEM6200 | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. BEM (controle,cablage,moteurs) | PM01 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:19:18 | 2026-04-01 | 12:26:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 37211.75 |  |  | 0 | 183216 | 2 | 50660248 | 1350186 | 0070481580 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | Verif. controles des BEM | A04EI | 113704173 | 6500ABEM6200 | 6500ABEM6200 | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. BEM (controle,cablage,moteurs) | PM01 | 2 | 12 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:26:09 | 2026-04-03 | 10:09:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 37211.75 |  |  | 0 | 183216 | 2 | 50660248 | 1350186 | 0070481572 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0070 | Verif. cablage de puissance BEM | A04EI | 113704173 | 6500ABEM6200 | 6500ABEM6200 | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. BEM (controle,cablage,moteurs) | PM01 | 2 | 12 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 10:09:00 | 2026-04-07 | 07:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 37211.75 |  |  | 0 | 183216 | 2 | 50660248 | 1350186 | 0070481573 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0080 | Verif. borniers des BEM | A04EI | 113704173 | 6500ABEM6200 | 6500ABEM6200 | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. BEM (controle,cablage,moteurs) | PM01 | 2 | 12 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 07:51:51 | 2026-04-08 | 13:34:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 37211.75 |  |  | 0 | 183216 | 2 | 50660248 | 1350186 | 0070481574 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0090 | Débrancher Puissance BEM brin 1,2,3,4 | A04EI | 113704173 | 6500ABEM6200 | 6500ABEM6200 | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. BEM (controle,cablage,moteurs) | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 13:34:42 | 2026-04-09 | 10:08:59 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 37211.75 |  |  | 0 | 183216 | 2 | 50660248 | 1350186 | 0070481576 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0100 | Rebrancher Puissance BEM brin 1,2,3,4 | A04EI | 113704173 | 6500ABEM6200 | 6500ABEM6200 | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. BEM (controle,cablage,moteurs) | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-09 | 10:08:59 | 2026-04-09 | 14:43:16 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 37211.75 |  |  | 0 | 183216 | 2 | 50660248 | 1350186 | 0070481577 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0120 | Rénover Borniers de BEM | A04EI | 113704173 | 6500ABEM6200 | 6500ABEM6200 | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. BEM (controle,cablage,moteurs) | PM01 | 1 | 21 | 21 | 0 | 2 | 2026-04-09 | 14:43:16 | 2026-04-14 | 14:43:16 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 37211.75 |  |  | 0 | 183216 | 2 | 50660248 | 1350186 | 0070481578 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0130 | Interchanger cabinet drive BEM / Condens | A04EI | 113704173 | 6500ABEM6200 | 6500ABEM6200 | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. BEM (controle,cablage,moteurs) | PM01 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2026-04-14 | 14:43:16 | 2026-04-15 | 14:43:16 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 37211.75 |  |  | 0 | 183216 | 2 | 50660248 | 1350186 | 0070481579 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Verif. controles, power track, mot/frein | A04EI | 113704174 | 6500AAJC6215 | 6500AAJC6215 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. ajust. longueur billettes 6215 | PM01 | 1 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 7431.76 |  |  | 0 | 183217 | 1 | 50660249 | 1350186 | 0070481582 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Verif. queues de castor | A04EI | 113704174 | 6500AAJC6215 | 6500AAJC6215 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. ajust. longueur billettes 6215 | PM01 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 13:27:51 | 2026-04-03 | 14:36:25 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 7431.76 |  |  | 0 | 183217 | 1 | 50660249 | 1350186 | 0070481583 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Calibration Mise en marche du AJC | A04EI | 113704174 | 6500AAJC6215 | 6500AAJC6215 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. ajust. longueur billettes 6215 | PM01 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 14:36:25 | 2026-04-06 | 10:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 7431.76 |  |  | 0 | 183217 | 1 | 50660249 | 1350186 | 0070481584 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | TPAA-3 conn 1 sump pump salle pmpe moule | A04EI | 113704175 | 6500AMLD62XX | 6500AMLD62XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. syst. eau refroid. des moules | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20679.68 |  |  | 0 | 183218 | 1 | 50660250 | 1350186 | 0070481590 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | PCK Verifier systeme réservoir eau moule | A04EI | 113704175 | 6500AMLD62XX | 6500AMLD62XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. syst. eau refroid. des moules | PM01 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 10:02:09 | 2026-04-02 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20679.68 |  |  | 0 | 183218 | 1 | 50660250 | 1350186 | 0070481585 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | PCK Verifier connecteur moteur eau moule | A04EI | 113704175 | 6500AMLD62XX | 6500AMLD62XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. syst. eau refroid. des moules | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 11:10:43 | 2026-04-02 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20679.68 |  |  | 0 | 183218 | 1 | 50660250 | 1350186 | 0070481586 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | PCK Verifier debitmetres hard wire | A04EI | 113704175 | 6500AMLD62XX | 6500AMLD62XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. syst. eau refroid. des moules | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 07:45:00 | 2026-04-03 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20679.68 |  |  | 0 | 183218 | 1 | 50660250 | 1350186 | 0070481587 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | PCK Verifier les mag flow | A04EI | 113704175 | 6500AMLD62XX | 6500AMLD62XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. syst. eau refroid. des moules | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 12:19:17 | 2026-04-06 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20679.68 |  |  | 0 | 183218 | 1 | 50660250 | 1350186 | 0070481588 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | PCK Verifier les transpac de temperature | A04EI | 113704175 | 6500AMLD62XX | 6500AMLD62XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. syst. eau refroid. des moules | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 08:53:34 | 2026-04-06 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20679.68 |  |  | 0 | 183218 | 1 | 50660250 | 1350186 | 0070481589 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0070 | Nettoyer les échangeurs de chaleur | A03MU | 113704175 | 6500AMLD62XX | 6500AMLD62XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. syst. eau refroid. des moules | PM01 | 2 | 16 | 32 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 13:27:51 | 2026-04-08 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20679.68 |  |  | 0 | 183218 | 1 | 50660250 | 1350186 | 0070481591 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0080 | Débrancher sump pompe salle pompes moule | A04EI | 113704175 | 6500AMLD62XX | 6500AMLD62XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. syst. eau refroid. des moules | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-09 | 07:45:00 | 2026-04-09 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 20679.68 |  |  | 0 | 183218 | 1 | 50660250 | 1350186 | 0070481592 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Eau des BEM (boucle de contrôle) | A04EI | 113704176 | 6500ABEM6200 | 6500ABEM6200 | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. eau des BEM (boucle controle) | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 1292.48 |  |  | 0 | 183289 | 1 | 50660251 | 1350186 | 0070481593 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Verif. connect moteur pompe eau BEM | A04EI | 113704177 | 6500ABEM6200 | 6500ABEM6200 | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. eau BEM (Moteur connections) | PM01 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 14:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 1938.72 |  |  | 0 | 183290 | 1 | 50660252 | 1350186 | 0070481594 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Verif. controles rouleaux redresseurs | A04EI | 113704178 | 6500AREDX100 | 6500AREDX100 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav.rouleaux extracteurs MACC | PM01 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3877.44 |  |  | 0 | 183292 | 1 | 50660253 | 1350186 | 0070481595 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Verif. moteurs redresseurs (Paramètres) | A04EI | 113704178 | 6500AREDX100 | 6500AREDX100 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav.rouleaux extracteurs MACC | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 08:53:34 | 2026-04-02 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3877.44 |  |  | 0 | 183292 | 1 | 50660253 | 1350186 | 0070481596 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Débrancher Détecteur niveau br.1,2,3,4 | A04EI | 113704179 | 6500AMLD62XX | 6500AMLD62XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA- Trav. controle niv. acier moules | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 8724.24 |  |  | 0 | 183293 | 1 | 50660254 | 1350186 | 0070481597 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Remplace les 4 détecteurs de niv d'acier | A04EI | 113704179 | 6500AMLD62XX | 6500AMLD62XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA- Trav. controle niv. acier moules | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:19:17 | 2026-04-02 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 8724.24 |  |  | 0 | 183293 | 1 | 50660254 | 1350186 | 0070481599 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | C/O batteries syst. hyd tiroir panier | A04EI | 113704179 | 6500AMLD62XX | 6500AMLD62XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA- Trav. controle niv. acier moules | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 08:53:34 | 2026-04-02 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 8724.24 |  |  | 0 | 183293 | 1 | 50660254 | 1350186 | 0070481600 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | Verif. parametres de Berthold | A04EI | 113704179 | 6500AMLD62XX | 6500AMLD62XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA- Trav. controle niv. acier moules | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 13:27:51 | 2026-04-03 | 10:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 8724.24 |  |  | 0 | 183293 | 1 | 50660254 | 1350186 | 0070481601 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0062 | Rebrancher detecteur niveau br.1.2.3.4 | A04EI | 113704179 | 6500AMLD62XX | 6500AMLD62XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA- Trav. controle niv. acier moules | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 10:02:08 | 2026-04-03 | 14:36:25 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 8724.24 |  |  | 0 | 183293 | 1 | 50660254 | 1350186 | 0070481598 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0075 | Calibrer 4 détecteurs de niv d'acier | A04EI | 113704179 | 6500AMLD62XX | 6500AMLD62XX | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA- Trav. controle niv. acier moules | PM01 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 14:36:25 | 2026-04-06 | 14:36:25 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 8724.24 |  |  | 0 | 183293 | 1 | 50660254 | 1350186 | 0070481602 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Forcer a OFF les PLC pour retractabilité | A04EI | 113704180 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AOSCX Verifications câbles moteurs 1a | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 5169.92 |  |  | 0 | 183294 | 1 | 50660255 | 1350186 | 0070481604 | AOSC70XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Vérifier connex. des moteurs oscillateur | A04EI | 113704180 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AOSCX Verifications câbles moteurs 1a | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:19:17 | 2026-04-01 | 14:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 5169.92 |  |  | 0 | 183294 | 1 | 50660255 | 1350186 | 0070481603 | AOSC70XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Vérifcation de l'état des Drives Toshiba | A04EI | 113704180 | 6500AOSC70XX | 6500AOSC70XX | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AOSCX Verifications câbles moteurs 1a | PM01 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 14:36:26 | 2026-04-03 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 5169.92 |  |  | 0 | 183294 | 1 | 50660255 | 1350186 | 0070481605 | AOSC70XX |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Verif. annuelle P/R 15t coulée | A04EI | 113704181 | 6500APON6200GRM | 6500APON6200GRM | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Pont roulant 15 t coulee continue | PM01 | 1 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3877.44 |  |  | 0 | 183444 | 1 | 50660256 | 1350186 | 0070481606 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0001 | (C) Vérif Mat'l PR 22T | A04EI | 113704182 | 6500APON6600CTRL | 6500APON6600CTRL | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Pont roulant 22 t expedition | PM01 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 44502.64 |  |  | 0 | 183445 | 1 | 50660257 | 1350186 | 0070481610 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | PW-5 Relevé param. moteur POSG -BBV | E91CE | 113704182 | 6500APON6600CTRL | 6500APON6600CTRL | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Pont roulant 22 t expedition | PM01 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:51:51 | 2026-04-01 | 12:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 44502.64 |  |  | 0 | 183445 | 1 | 50660257 | 1350186 | 0070481613 | NOT FOUND |  | 200 OPP BUR. PLANIF.
AC1 | 0006 | Mtce annuel - POSG - BBX | E91CE | 113704182 | 6500APON6600CTRL | 6500APON6600CTRL | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Pont roulant 22 t expedition | PM01 | 3 | 16 | 48 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:51:51 | 2026-04-07 | 12:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 44502.64 |  |  | 0 | 183445 | 1 | 50660257 | 1350186 | 0070481615 | NOT FOUND |  | 200 OPP BUR. PLANIF.
AC1 | 0010 | Nett. + Graissage moteur POSG-BBX | A04EI | 113704182 | 6500APON6600CTRL | 6500APON6600CTRL | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Pont roulant 22 t expedition | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 12:51:51 | 2026-04-08 | 09:26:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 44502.64 |  |  | 0 | 183445 | 1 | 50660257 | 1350186 | 0070481611 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Verif. annuelle PR22T POSG-BBX | A04EI | 113704182 | 6500APON6600CTRL | 6500APON6600CTRL | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Pont roulant 22 t expedition | PM01 | 3 | 12 | 36 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 09:26:08 | 2026-04-09 | 15:08:59 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 44502.64 |  |  | 0 | 183445 | 1 | 50660257 | 1350186 | 0070481607 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | Vérif. câblage aimants POSG-BBX | A04EI | 113704182 | 6500APON6600CTRL | 6500APON6600CTRL | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Pont roulant 22 t expedition | PM01 | 14 | 2 | 28 | 0 | 2 | 2026-04-09 | 15:08:59 | 2026-04-10 | 09:26:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 44502.64 |  |  | 0 | 183445 | 1 | 50660257 | 1350186 | 0070481608 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | Insp isolateurs de buss bar-POSG-BBX-NAC | ELEEXT02 | 113704182 | 6500APON6600CTRL | 6500APON6600CTRL | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Pont roulant 22 t expedition | PM01 | 2 | 8 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 09:26:08 | 2026-04-13 | 09:26:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 44502.64 |  |  | 0 | 183445 | 1 | 50660257 | 1350186 | 0070481614 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0070 | MES du Pont roulant 22T | A04EI | 113704182 | 6500APON6600CTRL | 6500APON6600CTRL | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Pont roulant 22 t expedition | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-13 | 09:26:08 | 2026-04-13 | 14:00:25 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 44502.64 |  |  | 0 | 183445 | 1 | 50660257 | 1350186 | 0070481612 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0075 | Ajuster Limite switch Palonnier | A04EI | 113704182 | 6500APON6600CTRL | 6500APON6600CTRL | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Pont roulant 22 t expedition | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-13 | 14:00:25 | 2026-04-14 | 08:17:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 44502.64 |  |  | 0 | 183445 | 1 | 50660257 | 1350186 | 0070481609 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Verif. annuelle PR 55T | A04EI | 113704183 | 6500APON6400CHAP | 6500APON6400CHAP | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Pont roulant 55 t coulee | PM01 | 2 | 12 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 28938.32 |  |  | 0 | 183447 | 1 | 50660258 | 1350186 | 0070481616 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0015 | Mobilisation nacelle isolateur PR55T | A04EI | 113704183 | 6500APON6400CHAP | 6500APON6400CHAP | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Pont roulant 55 t coulee | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 13:27:51 | 2026-04-02 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 28938.32 |  |  | 0 | 183447 | 1 | 50660258 | 1350186 | 0070481618 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Inspection d'isolateurs buss bar PR55T | A04EI | 113704183 | 6500APON6400CHAP | 6500APON6400CHAP | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Pont roulant 55 t coulee | PM01 | 2 | 12 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 07:45:00 | 2026-04-06 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 28938.32 |  |  | 0 | 183447 | 1 | 50660258 | 1350186 | 0070481617 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Démobilisation nacelle isolateur PR55T | A04EI | 113704183 | 6500APON6400CHAP | 6500APON6400CHAP | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Pont roulant 55 t coulee | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 13:27:51 | 2026-04-06 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 28938.32 |  |  | 0 | 183447 | 1 | 50660258 | 1350186 | 0070481619 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | TPAA-12 Graissage Moteur P7144/7146 | A04EI | 113704184 | 6500AP7156A | 6500AP7156A | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. fosse a impuretes | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 5816.16 |  |  | 0 | 183448 | 1 | 50660259 | 1350186 | 0070481629 | NOT FOUND | RISK007 | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0006 | TPAA-12 - Moteurs connect. P7144/7146 | A04EI | 113704184 | 6500AP7156A | 6500AP7156A | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. fosse a impuretes | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:53:34 | 2026-04-01 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 5816.16 |  |  | 0 | 183448 | 1 | 50660259 | 1350186 | 0070481625 | NOT FOUND | RISK007 | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Brancher 2 sump pump Porte #19 | A04EI | 113704184 | 6500AP7156A | 6500AP7156A | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. fosse a impuretes | PM01 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 13:27:51 | 2026-04-02 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 5816.16 |  |  | 0 | 183448 | 1 | 50660259 | 1350186 | 0070481627 | NOT FOUND | RISK007 | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | Fosse impur. boucle controle P7144/7146 | A04EI | 113704184 | 6500AP7156A | 6500AP7156A | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. fosse a impuretes | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 08:53:34 | 2026-04-02 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 5816.16 |  |  | 0 | 183448 | 1 | 50660259 | 1350186 | 0070481624 | NOT FOUND | RISK007 | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0070 | Fosse impur.ctrl pompe puisard 7156A / B | A04EI | 113704184 | 6500AP7156A | 6500AP7156A | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. fosse a impuretes | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 13:27:51 | 2026-04-03 | 10:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 5816.16 |  |  | 0 | 183448 | 1 | 50660259 | 1350186 | 0070481626 | NOT FOUND | RISK007 | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0080 | Débrancher 2 sump pump Porte #19 | A04EI | 113704184 | 6500AP7156A | 6500AP7156A | 2 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. fosse a impuretes | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 10:02:08 | 2026-04-03 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 5816.16 |  |  | 0 | 183448 | 1 | 50660259 | 1350186 | 0070481628 | NOT FOUND | RISK007 | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | TPAA-12 -Eau chaude moteurs graissage 3x | A04EI | 113704185 | 6500AP7105 | 6500AP7105 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. eau chaude | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3877.44 |  |  | 0 | 183449 | 1 | 50660260 | 1350186 | 0070481631 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0006 | TPAA-12 - Eau chaude moteurs connect. 3x | A04EI | 113704185 | 6500AP7105 | 6500AP7105 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. eau chaude | PM01 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 10:02:09 | 2026-04-02 | 08:53:35 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3877.44 |  |  | 0 | 183449 | 1 | 50660260 | 1350186 | 0070481632 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Trav. Eau chaude boucle controle | A04EI | 113704185 | 6500AP7105 | 6500AP7105 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. eau chaude | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 08:53:35 | 2026-04-02 | 13:27:52 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3877.44 |  |  | 0 | 183449 | 1 | 50660260 | 1350186 | 0070481630 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | TPAA-12 - Eau froide moteurs graissage | A04EI | 113704186 | 6500AP7115 | 6500AP7115 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. eau Froide | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3877.44 |  |  | 0 | 183450 | 1 | 50660261 | 1350186 | 0070481634 | AP7115 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | TPAA-12 - Eau froide moteurs connexion | A04EI | 113704186 | 6500AP7115 | 6500AP7115 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. eau Froide | PM01 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 10:02:09 | 2026-04-02 | 08:53:35 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3877.44 |  |  | 0 | 183450 | 1 | 50660261 | 1350186 | 0070481635 | AP7115 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Trav. Eau Froide boucle controle | A04EI | 113704186 | 6500AP7115 | 6500AP7115 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. eau Froide | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 08:53:35 | 2026-04-02 | 13:27:52 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 3877.44 |  |  | 0 | 183450 | 1 | 50660261 | 1350186 | 0070481633 | AP7115 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Verif. moteurs, freins, controles | A04EI | 113704187 | 6500AREF6740 | 6500AREF6740 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Aire evacuation lit de refroid | PM01 | 1 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 7108.64 |  |  | 0 | 183451 | 1 | 50660262 | 1350186 | 0070481636 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Verif. les OPTO du lit refroid. | A04EI | 113704187 | 6500AREF6740 | 6500AREF6740 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Aire evacuation lit de refroid | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 13:27:51 | 2026-04-03 | 10:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 7108.64 |  |  | 0 | 183451 | 1 | 50660262 | 1350186 | 0070481637 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Installer 8 plaquettes freins neuves | A04EI | 113704187 | 6500AREF6740 | 6500AREF6740 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Aire evacuation lit de refroid | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 10:02:08 | 2026-04-03 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 7108.64 |  |  | 0 | 183451 | 1 | 50660262 | 1350186 | 0070481638 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | Test de rotation du lit et chaine à vide | A04EI | 113704187 | 6500AREF6740 | 6500AREF6740 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Aire evacuation lit de refroid | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 12:19:17 | 2026-04-03 | 14:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 7108.64 |  |  | 0 | 183451 | 1 | 50660262 | 1350186 | 0070481639 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0070 | Test de rotat du lit et chaine + Billett | A04EI | 113704187 | 6500AREF6740 | 6500AREF6740 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Aire evacuation lit de refroid | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 14:36:26 | 2026-04-06 | 08:53:35 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 7108.64 |  |  | 0 | 183451 | 1 | 50660262 | 1350186 | 0070481640 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Verif. freins, moteurs, controles | A04EI | 113704188 | 6500AEFV6738 | 6500AEFV6738 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Aire evacuation (chaines transfert) | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 6462.4 |  |  | 0 | 183452 | 1 | 50660263 | 1350186 | 0070481641 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Verif. Table roul. 1-36 / moteur,BJ,cabl | A04EI | 113704188 | 6500AEFV6738 | 6500AEFV6738 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Aire evacuation (chaines transfert) | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:19:17 | 2026-04-02 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 6462.4 |  |  | 0 | 183452 | 1 | 50660263 | 1350186 | 0070481642 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Verif. valves des butées | A04EI | 113704188 | 6500AEFV6738 | 6500AEFV6738 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Aire evacuation (chaines transfert) | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 08:53:34 | 2026-04-02 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 6462.4 |  |  | 0 | 183452 | 1 | 50660263 | 1350186 | 0070481643 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | Verif. valves et L.S des torches | A04EI | 113704188 | 6500AEFV6738 | 6500AEFV6738 | 3 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Aire evacuation (chaines transfert) | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 13:27:51 | 2026-04-03 | 10:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 6462.4 |  |  | 0 | 183452 | 1 | 50660263 | 1350186 | 0070481644 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Verif. moteur, interrupteurs, | A04EI | 113704189 | 6500ATWR7031 | 6500ATWR7031 | 4 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Trav. tourniquet (TWR-7031) | PM01 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2584.96 |  |  | 0 | 183453 | 1 | 50660264 | 1350186 | 0070481645 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Vérifier+nett caméra sect KOBM / Transva | A02EI | 113704190 | 6500APLC2700 | 6500APLC2700 | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA Entretien caméra fabrication acier | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 1292.48 |  |  | 0 | 183553 | 1 | 50660265 | 1350186 | 0070481646 | APLC2700 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0001 | Commande contact poignée CCL | A02EI | 113704191 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux électriques annuels P/R #1 | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 73739.44 |  |  | 0 | 194418 | 1 | 50734113 | 1350186 | 0070481653 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0002 | TPAA-3 Insp démarr magnéti princ. | A02EI | 113704191 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux électriques annuels P/R #1 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:53:34 | 2026-04-01 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 73739.44 |  |  | 0 | 194418 | 1 | 50734113 | 1350186 | 0070481651 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0003 | TPAA-3 Vérif Mat'l Pont Roulant #1 | A02EI | 113704191 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux électriques annuels P/R #1 | PM09 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 13:27:51 | 2026-04-01 | 13:34:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 73739.44 |  |  | 0 | 194418 | 1 | 50734113 | 1350186 | 0070481649 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | TPAA-3 - Insp sect 120/240/600V + 230VDC | A02EI | 113704191 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux électriques annuels P/R #1 | PM01 | 2 | 8 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 13:34:42 | 2026-04-02 | 14:43:16 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 73739.44 |  |  | 0 | 194418 | 1 | 50734113 | 1350186 | 0070481654 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0006 | TPAA-3 - Insp. Transformateurs | A02EI | 113704191 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux électriques annuels P/R #1 | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 14:43:16 | 2026-04-03 | 11:17:33 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 73739.44 |  |  | 0 | 194418 | 1 | 50734113 | 1350186 | 0070481655 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0008 | TPAA-3 - Entretien résistances | A02EI | 113704191 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux électriques annuels P/R #1 | PM01 | 2 | 8 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 11:17:33 | 2026-04-06 | 12:26:07 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 73739.44 |  |  | 0 | 194418 | 1 | 50734113 | 1350186 | 0070481656 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0180 | Insp. élec. de la cabine P/R#1 | A02EI | 113704191 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux électriques annuels P/R #1 | PM01 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 12:26:07 | 2026-04-08 | 07:51:50 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 73739.44 |  |  | 0 | 194418 | 1 | 50734113 | 1350186 | 0070481648 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0255 | Insp. élec. des subs P/R#1 EST | A02EI | 113704191 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux électriques annuels P/R #1 | PM01 | 2 | 8 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 07:51:50 | 2026-04-09 | 09:00:24 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 73739.44 |  |  | 0 | 194418 | 1 | 50734113 | 1350186 | 0070481647 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0260 | Insp. élec. des subs P/R#1 OUEST | A02EI | 113704191 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux électriques annuels P/R #1 | PM01 | 2 | 8 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-09 | 09:00:24 | 2026-04-10 | 10:08:58 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 73739.44 |  |  | 0 | 194418 | 1 | 50734113 | 1350186 | 0070481650 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0290 | Inspection éclairage gén. + urgence -BBX | A02EI | 113704191 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux électriques annuels P/R #1 | PM01 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 10:08:58 | 2026-04-13 | 11:17:32 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 73739.44 |  |  | 0 | 194418 | 1 | 50734113 | 1350186 | 0070481652 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0300 | Vérification torque boulons connex. élec | A02EI | 113704191 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux électriques annuels P/R #1 | PM01 | 2 | 8 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-13 | 11:17:32 | 2026-04-14 | 12:26:06 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 73739.44 |  |  | 0 | 194418 | 1 | 50734113 | 1350186 | 0070481657 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | (C) Vérif Mat'l Pont Roulant #2 | A02EI | 113704192 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux électrique annuels P/R #2 | PM01 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 63386.27 |  |  | 0 | 194419 | 1 | 50734114 | 1350186 | 0070481660 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0014 | TPAA-8 - Insp. câbles boites jct moteur | A91CE | 113704192 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux électrique annuels P/R #2 | PM01 | 2 | 8 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:51:51 | 2026-04-02 | 07:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 63386.27 |  |  | 0 | 194419 | 1 | 50734114 | 1350186 | 0070481666 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0015 | TPAA-8 - Insp. sect 120/240/600V+ 230VDC | A91CE | 113704192 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux électrique annuels P/R #2 | PM01 | 2 | 8 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 07:51:51 | 2026-04-07 | 07:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 63386.27 |  |  | 0 | 194419 | 1 | 50734114 | 1350186 | 0070481667 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0016 | TPAA-8 - Insp. Transformateurs | A91CE | 113704192 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux électrique annuels P/R #2 | PM01 | 2 | 8 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 07:51:51 | 2026-04-08 | 07:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 63386.27 |  |  | 0 | 194419 | 1 | 50734114 | 1350186 | 0070481668 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0017 | TPAA-8 - Résistances de puissance | A91CE | 113704192 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux électrique annuels P/R #2 | PM01 | 2 | 8 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 07:51:51 | 2026-04-09 | 07:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 63386.27 |  |  | 0 | 194419 | 1 | 50734114 | 1350186 | 0070481669 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0070 | Insp. élec. de la cabine P/R#2 | A02EI | 113704192 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux électrique annuels P/R #2 | PM01 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2026-04-09 | 07:51:51 | 2026-04-10 | 07:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 63386.27 |  |  | 0 | 194419 | 1 | 50734114 | 1350186 | 0070481659 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0080 | Inspection de la chaise cabine operateur | A02EI | 113704192 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux électrique annuels P/R #2 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 07:51:51 | 2026-04-10 | 12:26:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 63386.27 |  |  | 0 | 194419 | 1 | 50734114 | 1350186 | 0070481664 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0090 | Insp. élec. des subs PR#2 POSE SWMDL | A02EI | 113704192 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux électrique annuels P/R #2 | PM01 | 2 | 8 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-10 | 12:26:08 | 2026-04-13 | 13:34:42 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 63386.27 |  |  | 0 | 194419 | 1 | 50734114 | 1350186 | 0070481658 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0100 | Insp. élec. des subs PR#2 POSO SWMDL | A02EI | 113704192 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux électrique annuels P/R #2 | PM01 | 2 | 8 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-13 | 13:34:42 | 2026-04-14 | 14:43:16 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 63386.27 |  |  | 0 | 194419 | 1 | 50734114 | 1350186 | 0070481661 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0110 | Inspect du démarr. magnétique principale | A02EI | 113704192 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux électrique annuels P/R #2 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-14 | 14:43:16 | 2026-04-15 | 11:17:33 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 63386.27 |  |  | 0 | 194419 | 1 | 50734114 | 1350186 | 0070481662 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0140 | Inspection éclairage gén. + urgence | A02EI | 113704192 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux électrique annuels P/R #2 | PM01 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-15 | 11:17:33 | 2026-04-16 | 12:26:07 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 63386.27 |  |  | 0 | 194419 | 1 | 50734114 | 1350186 | 0070481663 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0150 | Remplacer les diodes PR#2 | A91CE | 113704192 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux électrique annuels P/R #2 | PM01 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-16 | 12:26:07 | 2026-04-17 | 12:26:07 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 63386.27 |  |  | 0 | 194419 | 1 | 50734114 | 1350186 | 0070481665 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0160 | Vérification torque boulons connex. élec | A02EI | 113704192 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux électrique annuels P/R #2 | PM01 | 2 | 8 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-17 | 12:26:07 | 2026-04-20 | 13:34:41 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 63386.27 |  |  | 0 | 194419 | 1 | 50734114 | 1350186 | 0070481670 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | (C) Vérif Mat'l Detecteur Banner grenail | A04EI | 113704193 | 6500ADEP6634 | 6500ADEP6634 | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA- Insp Grenailleuse 52 sem | PM01 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 2677.99 |  |  | 0 | 195196 | 1 | 50737739 | 1350186 | 0070481672 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | TPAA-6 Insp Grenaill. Limites fin course | A04EI | 113704193 | 6500ADEP6634 | 6500ADEP6634 | 1 | ACC-SD26 | PM01 | A | A04EI | AA- Insp Grenailleuse 52 sem | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:51:51 | 2026-04-01 | 12:26:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 2677.99 |  |  | 0 | 195196 | 1 | 50737739 | 1350186 | 0070481671 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Nettoyer Radar VEGA / ENDRESS | A02EI | 113704194 | 6500ABAS2202 | 6500ABAS2202 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA- Radar transvasemnt Nettoyage | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 646.24 |  |  | 0 | 174412 | 2 | 50737840 | 1350186 | 0070481673 | NOT FOUND | RISK006 | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | (C) Vérif Mat'l Bruleurs horizontaux | A02EI | 113704195 | 6500ABRU5810 | 6500ABRU5810 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuel électrique Bru Horizo | PM09 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 18784.81 |  |  | 0 | 180719 | 2 | 50738493 | 1350186 | 0070481676 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Insp. annuelle bruleurs horizontaux SW02 | A02EI | 113704195 | 6500ABRU5810 | 6500ABRU5810 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuel électrique Bru Horizo | PM01 | 1 | 24 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:51:51 | 2026-04-06 | 11:17:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 18784.81 |  |  | 0 | 180719 | 2 | 50738493 | 1350186 | 0070481674 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Ouvrir caniveaux brûleurs horizontaux SW | A01MU | 113704195 | 6500ABRU5810 | 6500ABRU5810 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuel électrique Bru Horizo | PM01 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 11:17:34 | 2026-04-06 | 12:26:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 18784.81 |  |  | 0 | 180719 | 2 | 50738493 | 1350186 | 0070481678 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0035 | Faire nettoyer canivaux par net. industr | ORTEC | 113704195 | 6500ABRU5810 | 6500ABRU5810 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuel électrique Bru Horizo | PM09 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 12:26:08 | 2026-04-06 | 16:26:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 18784.81 |  |  | 0 | 180719 | 2 | 50738493 | 1350186 | 0070481680 | NOT FOUND |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0045 | Vérification canivaux Bruleurs Horizonta | A02EI | 113704195 | 6500ABRU5810 | 6500ABRU5810 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuel électrique Bru Horizo | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 07:45:00 | 2026-04-07 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 18784.81 |  |  | 0 | 180719 | 2 | 50738493 | 1350186 | 0070481677 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | Fermer caniveaux brûleurs horizontaux SW | A01MU | 113704195 | 6500ABRU5810 | 6500ABRU5810 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuel électrique Bru Horizo | PM01 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 12:19:17 | 2026-04-07 | 13:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 18784.81 |  |  | 0 | 180719 | 2 | 50738493 | 1350186 | 0070481679 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0065 | Assistance démarrage bruleurs horizontau | A02EI | 113704195 | 6500ABRU5810 | 6500ABRU5810 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuel électrique Bru Horizo | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 13:27:51 | 2026-04-08 | 10:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 18784.81 |  |  | 0 | 180719 | 2 | 50738493 | 1350186 | 0070481675 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0075 | MES Bruleurs horizontaux | A02EI | 113704195 | 6500ABRU5810 | 6500ABRU5810 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuel électrique Bru Horizo | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 10:02:08 | 2026-04-08 | 14:36:25 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 18784.81 |  |  | 0 | 180719 | 2 | 50738493 | 1350186 | 0070481681 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | (C) Vérif Mat'l Bruleurs verticaux | A02EI | 113704196 | 6500ABRU5850 | 6500ABRU5850 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuel électrique brul vertic | PM09 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 9711.83 |  |  | 0 | 180720 | 2 | 50738494 | 1350186 | 0070481684 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | Inspection annuelle bruleurs verticaux | A02EI | 113704196 | 6500ABRU5850 | 6500ABRU5850 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuel électrique brul vertic | PM01 | 1 | 18 | 18 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:51:51 | 2026-04-03 | 12:26:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 9711.83 |  |  | 0 | 180720 | 2 | 50738494 | 1350186 | 0070481682 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | MES bruleurs verticaux | A02EI | 113704196 | 6500ABRU5850 | 6500ABRU5850 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux annuel électrique brul vertic | PM01 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 12:26:08 | 2026-04-06 | 07:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 9711.83 |  |  | 0 | 180720 | 2 | 50738494 | 1350186 | 0070481683 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | TPAA-5 Vérif Mat'l Mise en inventaireAAA | A02EI | 113704197 | 6500AMPF61 | 6500AMPF61 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux Annuel Mise en inventaire MTL | PM09 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:51:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 47937.27 |  |  | 0 | 195347 | 1 | 50738661 | 1350186 | 0070481685 | AMPF61 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | CC310.11 Vérif transm press KOBM | A02EI | 113704198 | 6500ACVP4400 | 6500ACVP4400 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA CC310.11 Vérif transm press KOBM | PM01 | 1 | 16 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-03 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 5493.04 |  |  | 0 | 194457 | 2 | 50869334 | 1350186 | 0070481686 | ACVP4400 | PSM | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Archiver doc CC310.11 | A02EI | 113704198 | 6500ACVP4400 | 6500ACVP4400 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA CC310.11 Vérif transm press KOBM | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 10:02:09 | 2026-04-03 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 5493.04 |  |  | 0 | 194457 | 2 | 50869334 | 1350186 | 0070481687 | ACVP4400 | PSM | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | CC703.13 Vérif PSH sur Bruleur 7 | A02EI | 113704199 | 6500ABRU5870 | 6500ABRU5870 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA CC703.13 Verif PSH sur Bruleur 7 | PM01 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 1615.6 |  |  | 0 | 261989 | 1 | 51274505 | 1350186 | 0070481688 | NOT FOUND | PSM | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | MES Démarrage bruleur convertisseur | A02EI | 113704199 | 6500ABRU5870 | 6500ABRU5870 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA CC703.13 Verif PSH sur Bruleur 7 | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 11:10:43 | 2026-04-01 | 13:27:52 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 1615.6 |  |  | 0 | 261989 | 1 | 51274505 | 1350186 | 0070481689 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Enlever grillage banques résistance SW02 | A02EI | 113704200 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Inspection banque résistance PR #2 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 12108.64 |  |  | 0 | 194419 | 2 | 50660200 | 1350186 | 0070481690 | APON5901 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Nett glace sèche banque résistance PM03 | E91CS | 113704200 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Inspection banque résistance PR #2 | PM03 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:19:17 | 2026-04-07 | 08:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 12108.64 | 10171365 |  | 5000 | 194419 | 2 | 50660200 | 1350186 | 0070481691 | APON5901 |  | 200 OPP BUR. PLANIF.
AC1 | 0050 | Inspection banques résistances SW02 | A02EI | 113704200 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Inspection banque résistance PR #2 | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 08:19:17 | 2026-04-08 | 08:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 12108.64 |  |  | 0 | 194419 | 2 | 50660200 | 1350186 | 0070481692 | APON5901 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | Inst. grillages banque resistance SW02 | A02EI | 113704200 | 6500APON5901 | 6500APON5901 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Inspection banque résistance PR #2 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 08:19:17 | 2026-04-08 | 12:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 12108.64 |  |  | 0 | 194419 | 2 | 50660200 | 1350186 | 0070481693 | APON5901 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Enlever grillages banque résistance SW02 | A02EI | 113704201 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Inspection banque résistance PR #1 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 12108.64 |  |  | 0 | 194418 | 2 | 50660212 | 1350186 | 0070481694 | APON2204 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Nettoyer glace sèche banque résistances | E91CS | 113704201 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Inspection banque résistance PR #1 | PM03 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:19:17 | 2026-04-07 | 08:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 12108.64 | 10171365 |  | 5000 | 194418 | 2 | 50660212 | 1350186 | 0070481695 | APON2204 |  | 200 OPP BUR. PLANIF.
AC1 | 0050 | Inspection banques résistances Sw02 | A02EI | 113704201 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Inspection banque résistance PR #1 | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 08:19:17 | 2026-04-08 | 08:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 12108.64 |  |  | 0 | 194418 | 2 | 50660212 | 1350186 | 0070481696 | APON2204 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | Inst. grillages banque resistance SW02 | A02EI | 113704201 | 6500APON2204 | 6500APON2204 | 4 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Inspection banque résistance PR #1 | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-08 | 08:19:17 | 2026-04-08 | 12:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 12108.64 |  |  | 0 | 194418 | 2 | 50660212 | 1350186 | 0070481697 | APON2204 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Débrancher opacimètre dépoussiéreur | A02EI | 113704202 | 6500ADEP4800 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A02EI | AA - Entretien dépoussiéreur | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 5169.92 |  |  | 0 | 254869 | 2 | 51365753 | 1350186 | 0070481698 | ADEP4800 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Nettoyer opacimètre dépoussiéreur | A02EI | 113704202 | 6500ADEP4800 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A02EI | AA - Entretien dépoussiéreur | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 10:02:09 | 2026-04-01 | 12:19:18 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 5169.92 |  |  | 0 | 254869 | 2 | 51365753 | 1350186 | 0070481699 | ADEP4800 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Rebrancher opacimètre dépoussiéreur | A02EI | 113704202 | 6500ADEP4800 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A02EI | AA - Entretien dépoussiéreur | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:19:18 | 2026-04-01 | 14:36:27 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 5169.92 |  |  | 0 | 254869 | 2 | 51365753 | 1350186 | 0070481700 | ADEP4800 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | Insp. mtce détect de CO Dépouss. | A02EI | 113704202 | 6500ADEP4800 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A02EI | AA - Entretien dépoussiéreur | PM01 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 14:36:27 | 2026-04-03 | 07:45:01 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 5169.92 |  |  | 0 | 254869 | 2 | 51365753 | 1350186 | 0070481701 | ADEP4800 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | MES / Calibration du détecteur de CO | A02EI | 113704202 | 6500ADEP4800 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | C | A02EI | AA - Entretien dépoussiéreur | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 07:45:01 | 2026-04-03 | 10:02:10 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 5169.92 |  |  | 0 | 254869 | 2 | 51365753 | 1350186 | 0070481702 | ADEP4800 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Enlever joint expansion sous PT4440A | A01MU | 113704203 | 6500AGAZ4401 | 6500AGAZ4401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A02EI | AA Entretien PT440A et 4445A | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 4082.34 |  |  | 0 | 268334 | 1 | 51365754 | 1350186 | 0070481704 | AGAZ4401 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Nettoyer PT-4440A et PT-4445A | A02EI | 113704203 | 6500AGAZ4401 | 6500AGAZ4401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A02EI | AA Entretien PT440A et 4445A | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 10:02:09 | 2026-04-01 | 14:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 4082.34 |  |  | 0 | 268334 | 1 | 51365754 | 1350186 | 0070481703 | AGAZ4401 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Installer joint expansion sous PT4440A | A01MU | 113704203 | 6500AGAZ4401 | 6500AGAZ4401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A02EI | AA Entretien PT440A et 4445A | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 14:36:26 | 2026-04-02 | 08:53:35 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 4082.34 |  |  | 0 | 268334 | 1 | 51365754 | 1350186 | 0070481705 | AGAZ4401 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Insp infrarouge réseau élect (PM03) | E91CS | 113704204 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A02EI | R25_Insp infrarouge/thermographie 1a | PM03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 07:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 24454.44 | 10170526 |  | 3000 | 183507 | 2 | 50627907 | 1350186 | 0070481706 | NOT FOUND |  | 200 OPP BUR. PLANIF.
AC1 | 0020 | R25_TPAA-10 KOBM Thermo réseau élec_arre | E91CS | 113704204 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A02EI | R25_Insp infrarouge/thermographie 1a | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 14:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 24454.44 |  |  | 0 | 183507 | 2 | 50627907 | 1350186 | 0070481707 | NOT FOUND |  | 200 OPP BUR. PLANIF.
AC1 | 0030 | R25_TPAA-9 CC Thermo réseau élec_arret | E91CS | 113704204 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A02EI | R25_Insp infrarouge/thermographie 1a | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 14:45:00 | 2026-04-02 | 13:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 24454.44 |  |  | 0 | 183507 | 2 | 50627907 | 1350186 | 0070481708 | NOT FOUND |  | 200 OPP BUR. PLANIF.
AC1 | 0210 | R25_KOBM réparation thermo CCM 1a_arret | A02EI | 113704204 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A02EI | R25_Insp infrarouge/thermographie 1a | PM01 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 13:45:00 | 2026-04-03 | 11:27:51 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 24454.44 |  |  | 0 | 183507 | 2 | 50627907 | 1350186 | 0070481709 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0220 | R25_MACC réparation thermo CCM 1a_arret | A02EI | 113704204 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A02EI | R25_Insp infrarouge/thermographie 1a | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 11:27:51 | 2026-04-03 | 12:36:25 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 24454.44 |  |  | 0 | 183507 | 2 | 50627907 | 1350186 | 0070481710 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0230 | R25_KOBM réparation thermo CCM 1a_marche | A02EI | 113704204 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A02EI | R25_Insp infrarouge/thermographie 1a | PM01 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 12:36:25 | 2026-04-06 | 12:36:25 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 24454.44 |  |  | 0 | 183507 | 2 | 50627907 | 1350186 | 0070481711 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0240 | R25_MACC réparation thermo CCM 1a_marche | A02EI | 113704204 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A02EI | R25_Insp infrarouge/thermographie 1a | PM01 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2026-04-06 | 12:36:25 | 2026-04-07 | 10:19:16 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 24454.44 |  |  | 0 | 183507 | 2 | 50627907 | 1350186 | 0070481712 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0250 | R25_Thermo Panneau Puiss 1a_arret | A02EI | 113704204 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A02EI | R25_Insp infrarouge/thermographie 1a | PM01 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 10:19:16 | 2026-04-07 | 14:53:33 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 24454.44 |  |  | 0 | 183507 | 2 | 50627907 | 1350186 | 0070481714 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0290 | S'assurer de charger batterie Makita | A02EI | 113704204 | 6500-ACIE-MTCE |  |  | ACI-SD26 | PM01 | B | A02EI | R25_Insp infrarouge/thermographie 1a | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 14:53:33 | 2026-04-08 | 08:02:07 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 24454.44 |  |  | 0 | 183507 | 2 | 50627907 | 1350186 | 0070481713 | NOT FOUND |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Faire entretien goyennes dépouss. F/P | A02EI | 113704205 | 6500ADEP5505 | 6500ADEP5505 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A02EI | AA Entretien DEP Four Poche | PM01 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 5643.83 |  |  | 0 | 275903 | 1 | 51428735 | 1350186 | 0070481715 | ADEP5505 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Faire test d'isolite | A02EI | 113704205 | 6500ADEP5505 | 6500ADEP5505 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A02EI | AA Entretien DEP Four Poche | PM01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 08:53:34 | 2026-04-02 | 10:02:08 | READ | FNSC | OUV. | OUV. ARCO CCRP | 5643.83 |  |  | 0 | 275903 | 1 | 51428735 | 1350186 | 0070481716 | ADEP5505 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Isolat élec Aciérie MPF-6 MPF-7 SW02 | A02EI | 113704206 | 6500AMPF61 | 6500AMPF61 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux journée arrêt électrique | PM01 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 16832.88 |  |  | 0 | 275902 | 1 | 51428736 | 1350186 | 0070481724 | AMPF61 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Nettoyage caniveaux 347V KOBM/MACC | A02EI | 113704206 | 6500AMPF61 | 6500AMPF61 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux journée arrêt électrique | PM03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 11:10:43 | 2026-04-01 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 16832.88 | 10169645 |  | 1000 | 275902 | 1 | 51428736 | 1350186 | 0070481725 | AMPF61 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Souffler transfo dans tous les CCM SW02 | A02EI | 113704206 | 6500AMPF61 | 6500AMPF61 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux journée arrêt électrique | PM01 | 21 | 1 | 21 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 11:10:43 | 2026-04-01 | 12:19:17 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 16832.88 |  |  | 0 | 275902 | 1 | 51428736 | 1350186 | 0070481726 | AMPF61 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0040 | Réalim électrique Aciérie MPF-6 et MPF-7 | A02EI | 113704206 | 6500AMPF61 | 6500AMPF61 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux journée arrêt électrique | PM01 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 12:19:17 | 2026-04-01 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 16832.88 |  |  | 0 | 275902 | 1 | 51428736 | 1350186 | 0070481727 | AMPF61 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0050 | Nett transfo T-38-3-2 et caniveau SW02 | A02EI | 113704206 | 6500AMPF61 | 6500AMPF61 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux journée arrêt électrique | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 10:02:09 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 16832.88 |  |  | 0 | 275902 | 1 | 51428736 | 1350186 | 0070481728 | AMPF61 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0060 | Nett transfo T-39-4-2 et caniveau SW02 | A02EI | 113704206 | 6500AMPF61 | 6500AMPF61 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux journée arrêt électrique | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 10:02:09 | 2026-04-02 | 12:19:18 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 16832.88 |  |  | 0 | 275902 | 1 | 51428736 | 1350186 | 0070481729 | AMPF61 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0070 | Nett transfo T-35-3-2 et caniveau SW02 | A02EI | 113704206 | 6500AMPF61 | 6500AMPF61 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux journée arrêt électrique | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 12:19:18 | 2026-04-02 | 14:36:27 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 16832.88 |  |  | 0 | 275902 | 1 | 51428736 | 1350186 | 0070481730 | AMPF61 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0080 | Nett transfo T-36-2-2 et caniveau SW02 | A02EI | 113704206 | 6500AMPF61 | 6500AMPF61 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux journée arrêt électrique | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 14:36:27 | 2026-04-03 | 08:53:36 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 16832.88 |  |  | 0 | 275902 | 1 | 51428736 | 1350186 | 0070481731 | AMPF61 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0090 | Nett transfo T-36-2-11 et caniveau SW02 | A02EI | 113704206 | 6500AMPF61 | 6500AMPF61 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux journée arrêt électrique | PM01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 08:53:36 | 2026-04-03 | 11:10:45 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 16832.88 |  |  | 0 | 275902 | 1 | 51428736 | 1350186 | 0070481732 | AMPF61 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0100 | Créer avis suivants suite à la thermo | A02EI | 113704206 | 6500AMPF61 | 6500AMPF61 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA Travaux journée arrêt électrique | PM01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-03 | 11:10:45 | 2026-04-03 | 13:27:54 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 16832.88 |  |  | 0 | 275902 | 1 | 51428736 | 1350186 | 0070481733 | AMPF61 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | TPAA-12 CC704.22Test fuit valve gaz KOBM | A02EI | 113704207 | 6500AGAZ4401 | 6500AGAZ4401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA CC704.22 Inps valves gaz KOBM | PM01 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 4523.68 |  |  | 0 | 268334 | 2 | 51455158 | 1350186 | 0070481735 | AGAZ4401 | PSM | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Test valves control gaz KOBM VPO AA | A02EI | 113704207 | 6500AGAZ4401 | 6500AGAZ4401 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | AA CC704.22 Inps valves gaz KOBM | PM01 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 15:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 4523.68 |  |  | 0 | 268334 | 2 | 51455158 | 1350186 | 0070481734 | AGAZ4401 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0010 | Caracterisation Moniteur Particules 1a | A02EI | 113704208 | 6500AXE4758 | 6500ADEP4800 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A02EI | AA Caracterisation Moniteur Particules | PM01 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 2584.96 |  |  | 0 | 269684 | 1 | 51691454 | 1350186 | 0070481736 | ADEP4800 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEUR | A02EI | 113704209 | 6500ATRP2721 | 6500ATRP2721 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A02EI | Certification poids calibration | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 21424.8 |  |  | 0 | 183557 | 2 | 51366292 | 1917209 | 0070481741
AC1 | 0010 | Enlever poids de calibration | A01MU | 113704209 | 6500ATRP2721 | 6500ATRP2721 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A02EI | Certification poids calibration | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 21424.8 |  |  | 0 | 183557 | 2 | 51366292 | 1917209 | 0070481738 | ATRP2721 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Certifications poids calibration | A02EI | 113704209 | 6500ATRP2721 | 6500ATRP2721 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A02EI | Certification poids calibration | PM03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 11:10:43 | 2026-04-02 | 11:10:43 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 21424.8 | 10170448 |  | 8500 | 183557 | 2 | 51366292 | 1917209 | 0070481739 | ATRP2721 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0030 | Installer poids de calibration | A01MU | 113704209 | 6500ATRP2721 | 6500ATRP2721 | 2 | ACI-SD26 | PM01 | B | A02EI | Certification poids calibration | PM01 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 11:10:43 | 2026-04-03 | 14:36:26 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 21424.8 |  |  | 0 | 183557 | 2 | 51366292 | 1917209 | 0070481740 | ATRP2721 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0005 | TPAA-12 menage du container alim elect | ELEEXT02 | 113704210 | 6500ACIESERVEXPEDI | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA MACC ELEC Arret Annuel 18m | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-01 | 11:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 15996.8 |  |  | 0 | 183187 | 1 | 51539914 | 2045974 | 0070481745 | ACIESERVSTRU |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0006 | TPAA-12 menage container Jardin orange | A04EI | 113704210 | 6500ACIESERVEXPEDI | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA MACC ELEC Arret Annuel 18m | PM01 | 2 | 8 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 11:45:00 | 2026-04-02 | 12:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 15996.8 |  |  | 0 | 183187 | 1 | 51539914 | 2045974 | 0070481746 | ACIESERVSTRU |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0008 | TPAA-2 Conn roulotte et welding entrp CC | ELEEXT02 | 113704210 | 6500ACIESERVEXPEDI | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA MACC ELEC Arret Annuel 18m | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-02 | 12:53:34 | 2026-04-07 | 08:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 15996.8 |  |  | 0 | 183187 | 1 | 51539914 | 2045974 | 0070481743 | ACIESERVSTRU |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0009 | TPAA-2 Conn roulotte sanitaire ext.usine | ELEEXT02 | 113704210 | 6500ACIESERVEXPEDI | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA MACC ELEC Arret Annuel 18m | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 08:53:34 | 2026-04-07 | 12:53:34 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 15996.8 |  |  | 0 | 183187 | 1 | 51539914 | 2045974 | 0070481744 | ACIESERVSTRU |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | fournir services pour verrouil coulée | A04EI | 113704210 | 6500ACIESERVEXPEDI | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA MACC ELEC Arret Annuel 18m | PM01 | 2 | 12 | 24 | 0 | 2 | 2026-04-07 | 12:53:34 | 2026-04-09 | 10:36:25 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 15996.8 |  |  | 0 | 183187 | 1 | 51539914 | 2045974 | 0070481742 | ACIESERVSTRU |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5
AC1 | 0020 | Démobilisation / travaux PBO | ELEEXT02 | 113704210 | 6500ACIESERVEXPEDI | 6500ACIESERVSTRUCT | 1 | ACI-SD26 | PM01 | A | A03MU | AA MACC ELEC Arret Annuel 18m | PM01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2026-04-09 | 10:36:25 | 2026-04-09 | 14:36:25 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 15996.8 |  |  | 0 | 183187 | 1 | 51539914 | 2045974 | 0070481747 | ACIESERVSTRU |  | 999 CONTACTER REQUÉRANT
AC1 | 0010 | HOTTE PRIMAIRE NDT 18m | MECEXT15 | 113704211 | 6500AHOT4700 | 6500ACIECONVCAPGAZ | 3 | ACI-SD26 | PM01 | B | A01MU | AA CC300 HOTTE PRIMAIRE NDT Strat18-90m | PM01 | 2 | 8 | 16 | 0 | 2 | 2026-04-01 | 08:00:00 | 2026-04-01 | 16:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 1920 |  |  | 0 | 179990 | 4 | 51730418 | 2171050 | 0070481748 | ACIECONVCAPG | RISK011 | 685 UGS SERVICES SUD DÔME
AC1 | 0005 | NOTES POUR PLANIFICATEURS | A02EI | 113704212 | 6500AMPF61 | 6500AMPF61 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | R25_Insp. Disp. Haute tension ABB_arret | PM06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 00:00:00 | 2026-04-01 | 00:00:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 48250 |  |  | 0 | 281425 | 1 | 51731750 | 2171337 | 0070481750
AC1 | 0010 | R25_7xTest décl. Relais protec. MPF 18m | E91CS | 113704212 | 6500AMPF61 | 6500AMPF61 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | R25_Insp. Disp. Haute tension ABB_arret | PM03 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2026-04-01 | 07:45:00 | 2026-04-02 | 09:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 48250 | 10134690 |  | 13750 | 281425 | 1 | 51731750 | 2171337 | 0070481749 | AMPF61 |  | 200 OPP BUR. PLANIF.
AC1 | 0030 | R25_Disj Federal Pionner+Test décl 18m | E91CS | 113704212 | 6500AMPF61 | 6500AMPF61 | 3 | ACI-SD26 | PM01 | A | A02EI | R25_Insp. Disp. Haute tension ABB_arret | PM03 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2026-04-02 | 09:45:00 | 2026-04-07 | 11:45:00 | READ | FNSC | OUV. | OUV. CCRP PART | 48250 | 10134690 |  | 34500 | 281425 | 1 | 51731750 | 2171337 | 0070481751 | AMPF61 |  | 200 OPP BUR. PLANIF.
AC1 | 0010 | MTCE CAPIT 2026 Suspension KOBM | A01MU | 990139769 | 6500AHSR4401 | 6500AHSR4401 | 4 | ACI-SD26 | PM99 | A | A01MU | MTCE CAPIT 2026 Suspension KOBM | PM01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-03-25 | 07:45:00 | 2026-03-25 | 07:45:00 | PLAN | OPEN | LANC | LANC CCRP PART RIMP | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0070346704 | AHSR4401 |  | 405 ACIÉRIE PORTE 5