## Feuil1
SAP - Ordre | SAP - Opération | Équip. | % Travail achevé | Nom de la tâche | Durée | Responsable | Noms ressources | Prédécesseurs | Successeurs | Début | Fin
|  |  | 0% | ARRÊT ANNUEL ACIÉRIE 2024 | 3434,98 heures? | ACI-SD24 |  |  |  | Mar 24-03-12 07:00 | Ven 24-08-02 09:59
|  |  | 0% | Début shutdown - 24 Juin 23h59 | 30 heures |  |  |  | 25DD-17 heureséc;28DD+31 heureséc;84DD;241DD;242DD;1295FD+8 heures;622DD-4 jours;172DD-4 jours;1602DD-1 semaine;165DD-35 heures;166DD-35 heures;238DD-14 heures;240DD-1 heure;243DD-1 heure;167DD-40 heures;160DD-5 jours;225DD+7 heures;230FD-8 heures;231DD... | Lun 24-06-24 23:59 | Mer 24-06-26 05:59
|  |  | 0% | PREWORK - Matériel | 1873 heures |  |  |  |  | Mar 24-04-09 07:00 | Mer 24-06-26 08:00
110157584 | 24 | APUI4400 | 0% | PW-2 Fournir plan Jersey P34 | 1 heure | M. Duchesne | Production | 27DD-2 jours | 222 | Sam 24-06-22 23:59 | Dim 24-06-23 00:59
|  |  | 0% | Nettoyage sur les étages secteur fabrication | 10 heures | M. Duchesne | Planif prod | 27DD-5 jours |  | Mer 24-06-19 23:59 | Jeu 24-06-20 10:59
|  |  | 0% | PREWORK - Extérieur | 316,98 heures |  |  |  |  | Mar 24-06-11 07:00 | Lun 24-06-24 11:59
|  |  | 0% | Les jours précédant l’arrêt, voir à ce qu’il n’y ait aucune « skull », tas de résidus ou wagons du côté Ouest de l’aciérie | 4 heures | Sup. Prod. | Op. Fer | 27DD-16 heures |  | Lun 24-06-24 07:59 | Lun 24-06-24 11:59
|  |  | 0% | Libérer l'accès au portes 31, 33 et 34 au nord de l'usine | 0 heure | Sup. Prod. | Op. Fer | 27DD-35 heures |  | Dim 24-06-23 12:59 | Dim 24-06-23 12:59
|  |  | 0% | Libérer l'accès côté Nord du dépoussiéreur pour donner accès aux équipements nacelles / grues / roulottes, etc. | 0 heure | Sup. Prod. | Op. Fer | 27DD-35 heures |  | Dim 24-06-23 12:59 | Dim 24-06-23 12:59
|  |  | 0% | À la journée de l'arrêt, s'assurer que le silo de poussière rouge soit vide. Aviser Harsco (Gille Forcier) de la dernière cueillette et de la première cueillette après l'arrêt annuel | 0 heure | M. Duchesne | Planif prod | 27DD-40 heures |  | Dim 24-06-23 07:59 | Dim 24-06-23 07:59
|  |  | 0% | Communications | 760,98 heures |  |  |  |  | Mar 24-05-28 07:00 | Ven 24-06-28 23:59
|  |  | 0% | Mettre kit d'allumage dans l'atelier de la top lance | 1 heure | Sup. Prod. | Op. Conv. | 23 |  | Sam 24-06-22 06:59 | Sam 24-06-22 07:59
|  |  | 0% | Mettre de la chaux dans les poche (selon plan de poche) | 0 heure | Sup. Prod. | Op. Conv.;Op. FP | 175;27DD |  | Lun 24-06-24 23:59 | Lun 24-06-24 23:59
|  |  | 0% | ARRÊT DES OPÉRATIONS | 48 heures |  |  |  |  | Dim 24-06-23 23:59 | Mar 24-06-25 23:59
|  |  | 0% | Dernier tap au convertisseur | 0 heure | Sup. Prod. | Op. Conv. | 27DD | 188DD;291DD+4 heures | Lun 24-06-24 23:59 | Lun 24-06-24 23:59
|  |  | 0% | Positionner les poches | 0,5 heure |  |  |  |  | Lun 24-06-24 21:59 | Lun 24-06-24 22:29
|  |  | 0% | Position équipements J1 | 0 heure |  |  |  |  | Lun 24-06-24 23:59 | Lun 24-06-24 23:59
|  | ACHA2222 | 0% | Position chariot fonte: entre la halle #1 et le crossing | 0 heure | Sup. Prod. | Op. Fer | 27DD |  | Lun 24-06-24 23:59 | Lun 24-06-24 23:59
|  | ACHA5201 | 0% | Position chariot laitier: au nord , sera déplacer pour expédition au crossing du hall 1 | 0 heure | Sup. Prod. | Op. Fer;Op. Conv. |  | 214 | Lun 24-06-24 23:59 | Lun 24-06-24 23:59
|  | ACHA5102 | 0% | Position chariot acier avec une poche sortie de l'opération la plus froide posssible et le mettre dans le hale 2 complètement au sud, une fois le chariot laitier sortie, devra etre mis en dessous du bruleur du convertisseur | 0 heure | Sup. Prod. | Op. Fer;Op. Conv. | 213 | 215 | Lun 24-06-24 23:59 | Lun 24-06-24 23:59
|  | ACHA54401 | 0% | Position chariot FP: halle 2 complètement au sud | 0 heure | Sup. Prod. | Op. FP | 214 | 216 | Lun 24-06-24 23:59 | Lun 24-06-24 23:59
|  | ABAS2202 | 0% | Position basculateur transvasement: haute | 0 heure | Sup. Prod. |  | 215 | 217 | Lun 24-06-24 23:59 | Lun 24-06-24 23:59
|  | AHOT2211 | 0% | Position hotte transvasement: à l'ouest | 0 heure | Sup. Prod. |  | 216 | 218 | Lun 24-06-24 23:59 | Lun 24-06-24 23:59
|  | AFV4700 | 0% | Volet hotte primaire: OUVERT | 0 heure | Sup. Prod. | Op. Conv. | 217 | 219 | Lun 24-06-24 23:59 | Lun 24-06-24 23:59
|  | APON2204 | 0% | Pont-roulant #1: Garage avec crochets en haut | 0 heure | Sup. Prod. |  | 218 | 220 | Lun 24-06-24 23:59 | Lun 24-06-24 23:59
|  |  | 0% | Poids de calibration des ponts-roulants: | 0 heure | Sup. Prod. |  | 219 |  | Lun 24-06-24 23:59 | Lun 24-06-24 23:59
|  |  | 0% | Sécurisation des accès | 4 heures |  |  |  |  | Mar 24-06-25 08:00 | Mar 24-06-25 12:00
|  |  | 0% | Installation des jersey entre porte 33 et 34 pour chemin du Kress | 1 heure | Sup. Prod. | Op. Fer | 27DD+8 heures;151 | 223 | Mar 24-06-25 08:00 | Mar 24-06-25 09:00
|  |  | 0% | Brûleurs horizontaux | 8 heures | Sup. Prod. |  |  |  | Mar 24-06-25 06:59 | Mar 24-06-25 14:59
|  |  | 0% | Nettoyer les quatre brûleurs horizontaux et vidanger les boîtes à résidus | 4 heures | Sup. Prod. | Op. Pocheur | 27DD+7 heures | 228;226 | Mar 24-06-25 06:59 | Mar 24-06-25 10:59
|  |  | 0% | Nettoyer le dessous du plancher des pocheurs | 3 heures | Sup. Prod. | Op. Pocheur | 225 | 227 | Mar 24-06-25 10:59 | Mar 24-06-25 13:59
|  |  | 0% | Sortir toutes les tubs et les mettre dans l’entrepôt, sauf celle du brûleur # 4. | 1 heure | Sup. Prod. | Op. Pocheur | 226 |  | Mar 24-06-25 13:59 | Mar 24-06-25 14:59
|  |  | 0% | Fermer les barrières des poches sur les quatre brûleurs | 0,08 heure | Sup. Prod. | Op. Pocheur | 225 |  | Mar 24-06-25 10:59 | Mar 24-06-25 11:04
|  |  | 0% | Additifs et chaux | 25 heures |  |  |  |  | Lun 24-06-24 22:59 | Mar 24-06-25 23:59
|  |  | 0% | Vider au complet le silo de chaux. Vider au maximum les silos #15 et #19 (chaux) en mettre plus dans les dernières coulées et à la fin, on videra ces silos dans les poches en circulation. | 2 heures | Sup. Prod. | Op. FP | 27FD-8 heures |  | Mar 24-06-25 21:59 | Mar 24-06-25 23:59
|  |  | 0% | Vider et dépressurisée les 2 silos à chaux avec la dernière coulée. | 1 heure | Sup. Prod. | Op. Conv. | 27DD-1 heure | 232 | Lun 24-06-24 22:59 | Lun 24-06-24 23:59
|  |  | 0% | Avoir un camion de chaux en attente sera là pour décharger au besoin. Le silo principal de chaux vive (injection) doit être vide avant l’arrêt. | 1 heure | Planif Prod | Op. Conv. | 231 |  | Lun 24-06-24 23:59 | Mar 24-06-25 00:59
|  |  | 0% | Équipements mobiles et cour | 42 heures |  |  |  |  | Dim 24-06-23 23:59 | Mar 24-06-25 17:59
|  |  | 0% | Positionner les équipements mobiles selon le plan établi (FORM- XXXX) | 0 heure | Sup. Prod. | Op. Fer | 27DD |  | Lun 24-06-24 23:59 | Mar 24-06-25 17:59
|  |  | 0% | Entreposer les cuves à laitier pleines au cimetière durant la nuit précédant l’arrêt annuel. | 0 heure | Sup. Prod. | Op. Fer | 27DD-24 heures |  | Dim 24-06-23 23:59 | Dim 24-06-23 23:59
|  |  | 0% | Entreposer les cuves à laitier vides à l'envers au cimetière | 0 heure | Sup. Prod. | Op. Fer | 27DD-1 jour |  | Dim 24-06-23 23:59 | Dim 24-06-23 23:59
|  |  | 0% | Etreposer les contenants à ferrailles vides selon le plan | 0 heure | Sup. Prod. | Op. Fer | 27DD |  | Lun 24-06-24 23:59 | Lun 24-06-24 23:59
|  |  | 0% | Vider la pit de la Station de décrassage poches de chargement au complet | 1 heure | Sup. Prod. | Op. Fer | 27DD-14 heures | 239 | Lun 24-06-24 09:59 | Lun 24-06-24 10:59
|  |  | 0% | Nettoyer station décrassage de fonte | 0,5 heure | Sup. Prod. | Op. Fer | 238 |  | Lun 24-06-24 10:59 | Lun 24-06-24 11:29
|  |  | 0% | Mettre poids de calibration dans tub vide et sortir camion | 0,5 heure | Sup. Prod. | Op. Fer | 27DD-1 heure |  | Lun 24-06-24 22:59 | Lun 24-06-24 23:29
|  |  | 0% | Mettre le bras de l'écumoire d'acier parallèle à la halle | 0,25 heure | Sup. Prod. | Op. Conv. | 27DD |  | Lun 24-06-24 23:59 | Mar 24-06-25 00:14
|  |  | 0% | Positionner slag pot et tub à ferraille selon le plan | 0,5 heure | Sup. Prod. | Op. Fer | 27DD |  | Lun 24-06-24 23:59 | Mar 24-06-25 00:29
|  |  | 0% | Verrouiller transvasement | 0,25 heure | Sup. Prod. |  | 27DD-1 heure |  | Lun 24-06-24 22:59 | Lun 24-06-24 23:14
|  |  | 0% | Nettoyer transvasement | 0,75 heure | Sup. Prod. |  |  | 245FD+0,5 heure | Lun 24-06-24 23:59 | Mar 24-06-25 00:44
|  |  | 0% | Positionner des chariots laitier et acier | 0,25 heure | Sup. Prod. | Op. Fer | 244FD+0,5 heure | 261;246 | Mar 24-06-25 01:14 | Mar 24-06-25 01:29
|  |  | 0% | Transférer le chariot d'acier dans la halle # 1 | 0,25 heure | Sup. Prod. | Op. Fer | 245 | 247 | Mar 24-06-25 01:29 | Mar 24-06-25 01:44
|  |  | 0% | Verrouiller le chariot acier | 0,25 heure | Sup. Prod. | Op. Fer | 246 | 248 | Mar 24-06-25 01:44 | Mar 24-06-25 01:59
|  |  | 0% | Nettoyer le chariot acier | 0,75 heure | Sup. Prod. | Op. Fer | 247 | 249;250 | Mar 24-06-25 01:59 | Mar 24-06-25 02:44
|  |  | 0% | Déverouiller et transférer le chariot d'acier dans la halle #2 au sud | 0 heure | Sup. Prod. | Op. Fer | 248 |  | Mar 24-06-25 02:44 | Mar 24-06-25 02:44
|  |  | 0% | Verrouillage pour nettoyage chariot Laitier | 0 heure | Sup. Prod. | Op. Fer | 248 | 251;252 | Mar 24-06-25 02:44 | Mar 24-06-25 02:44
|  |  | 0% | Nettoyer 1 ere nett skulls chariot Laitier dans la halle #1 | 0,5 heure | Sup. Prod. | Op. Fer | 250 | 404;522 | Mar 24-06-25 02:44 | Mar 24-06-25 03:14
|  |  | 0% | Nettoyer chariot four-poche | 0,5 heure | Sup. Prod. | Op. Fer | 250 | 253;254 | Mar 24-06-25 02:44 | Mar 24-06-25 03:14
|  |  | 0% | Nettoyer le décrasseur d'acier | 1 heure | Sup. Prod. | Op. Fer | 252 |  | Mar 24-06-25 03:14 | Mar 24-06-25 04:14
|  |  | 0% | Nettoyer fosse du four poche jusqu'au ciment | 0,75 heure | Sup. Prod. | Op. Fer | 252 | 255;257 | Mar 24-06-25 03:14 | Mar 24-06-25 03:59
|  |  | 0% | Nettoyage de la halle 2 (porte 24-25) | 1 heure | Sup. Prod. | Op. Fer | 254;2 | 256 | Mar 24-06-25 03:59 | Mar 24-06-25 04:59
|  |  | 0% | Nettoyer l'enclos du démouleur de panier | 0,5 heure | Sup. Prod. | Op. Fer | 255 |  | Mar 24-06-25 04:59 | Mar 24-06-25 05:29
|  |  | 0% | Enlever skull sur le mur sud et à la base du tourniquet. Niveler la haller #2 au complet | 2 heures | Sup. Prod. | Op. Fer | 254 | 258 | Mar 24-06-25 03:59 | Mar 24-06-25 05:59
|  |  | 0% | Station de décrassage des poches à acier: bien nettoyer en profondeur. Aplanir le sol de niveau. | 1 heure | Sup. Prod. | Op. Fer | 257 |  | Mar 24-06-25 05:59 | Mar 24-06-25 06:59
|  |  | 0% | Vérifier rotation du KOBM à l'azote (mode urgence) et la remontée de la lance. | 0,25 heure | Sup. Prod. | Op. Conv. |  | 495;260DD;1371 | Lun 24-06-24 23:59 | Mar 24-06-25 00:14
|  |  | 0% | Suivre le plan de purge du convertisseur avec l'électricien | 0,25 heure | Sup. Prod. | Op. Conv. | 259DD | 292DD | Lun 24-06-24 23:59 | Mar 24-06-25 00:14
|  |  | 0% | Verrouillage rotation du KOBM (élec. + azote) | 0 heure | Sup. Prod. | Op. Conv. | 245 | 502 | Mar 24-06-25 01:29 | Mar 24-06-25 01:29
|  |  | 0% | Nettoyer le fond de la fosse (loader) - 1ière passe | 0,5 heure | Sup. Prod. | Op. Fer | 520 | 263 | Mar 24-06-25 03:59 | Mar 24-06-25 04:29
|  |  | 0% | Nettoyer mur et trottoirs de la fosse (pépine) | 0,5 heure | Sup. Prod. | Op. Fer | 262 | 264 | Mar 24-06-25 04:29 | Mar 24-06-25 04:59
|  |  | 0% | Nettoyage (2e) du fond de la fosse (loader) - au complet sur le ciment | 1 heure | Sup. Prod. | Op. Fer | 263 | 265;266 | Mar 24-06-25 04:59 | Mar 24-06-25 05:59
|  |  | 0% | Nettoyage de la halle 2 (le reste de la halle) | 2 heures | Sup. Prod. | Op. Fer | 266 | 273 | Mar 24-06-25 06:59 | Mar 24-06-25 08:59
|  |  | 0% | Déverrouiller la procédure de nettoyage de la fosse sous convertisseur et aviser le superviseur | 0,25 heure | Sup. Prod. | Op. Fer | 266 | 526;269;511 | Mar 24-06-25 06:59 | Mar 24-06-25 07:14
|  |  | 0% | Déplacer le chariot d'acier au dessus de la fosse (libérer le plancher pour le nett.de la halle 2 avec pépine), verrouiller les 2 chariots et aviser l'opérateur pépine et le superviseur. | 0,08 heure | Sup. Prod. | Op. Fer | 268 | 270;273 | Mar 24-06-25 07:14 | Mar 24-06-25 07:19
|  |  | 0% | Positionner chariot d'acier sous le brûleur du convertisseur | 0,08 heure | Sup. Prod. | Op. Fer | 269 |  | Mar 24-06-25 07:19 | Mar 24-06-25 07:24
|  |  | 0% | Ouverture du chariot de l'explosion cap | 0,5 heure | Planif Prod | Verrouillage |  |  | Lun 24-06-24 23:59 | Mar 24-06-25 00:29
|  |  | 0% | Faire le trou de coulée (si requis) | 1 heure | Sup. Prod. | Op. Conv. |  |  | Lun 24-06-24 23:59 | Mar 24-06-25 00:59
|  |  | 0% | Remise de l'equipement par la production pour effectuer le debut de la sortie du KOBM | 0,25 heure | Sup. Prod. | Op. Conv. | 269;267 | 295;277;500 | Mar 24-06-25 08:59 | Mar 24-06-25 09:14
|  |  | 0% | VERROUILLAGE ET LIBÉRATION D'ÉNERGIE | 57,02 heures? |  |  |  |  | Lun 24-06-24 23:59 | Jeu 24-06-27 09:00
|  |  | 0% | Défaire toutes les boîtes de verrouillages existantes avant de débuter celles de l'arrêt annuel | 2 heures | Planif Prod | Verrouillage | 27DD |  | Lun 24-06-24 23:59 | Mar 24-06-25 01:59
|  |  | 0% | Verrouillage zone C1 - Préparatif KOBM | 1 heure | Planif Prod | Verrouillage | 273 | 278FD+4,5 heures;280FD+4 heures | Mar 24-06-25 09:14 | Mar 24-06-25 10:14
|  |  | 0% | Verrouillage zone C2 - Changement KOBM | 1 heure | Planif Prod | Verrouillage | 277FD+4,5 heures |  | Mar 24-06-25 14:44 | Mar 24-06-25 15:44
|  |  | 0% | Verrouillage zone C3 - KOBM | 0,5 heure | Planif Prod | Verrouillage | 27DD |  | Lun 24-06-24 23:59 | Mar 24-06-25 00:29
|  |  | 0% | Verrouillage zone FG - Four Poche | 2 heures | Planif Prod | Verrouillage | 277FD+4 heures | 1366;281 | Mar 24-06-25 14:14 | Mar 24-06-25 16:14
|  |  | 0% | Verrouillage zone H2 - Halle 2 | 2 heures | Planif Prod | Verrouillage | 280 | 1121;282 | Mar 24-06-25 16:14 | Mar 24-06-25 18:14
|  |  | 0% | Verrouillage zone P (portes) - Porte de Garage | 2 heures | Planif Prod | Verrouillage | 281 |  | Mar 24-06-25 18:14 | Mar 24-06-25 20:14
|  |  | 0% | Verrouillage zone V- Voies Férrées | 1 heure | Planif Prod | Verrouillage |  |  | Lun 24-06-24 23:59 | Mar 24-06-25 00:59
|  |  | 0% | Verrouillage zone E - Expédition porte 13 - MACC | 3 heures | Planif Prod | Verrouillage | 283DD |  | Mar 24-06-25 02:59 | Mar 24-06-25 05:59
|  |  | 0% | Verrouillage zone D - Dépoussiéreur | 3 heures | Planif Prod | Verrouillage | 1030FF | 1065;290DD | Mer 24-06-26 09:59 | Mer 24-06-26 12:59
|  |  | 0% | Verrouillage zone H1 - Halle 1 - Après sortie du KOBM | 2 heures | Planif Prod | Verrouillage | 289DD |  | Mer 24-06-26 09:59 | Mer 24-06-26 11:59
|  |  | 0% | Sécurisation Gaz nat. (cadenas superviseur prod. Sur HV-4426) | 0,25 heure | Sup. Prod. | Sup. Prod. | 292 | 294 | Mar 24-06-25 00:44 | Mar 24-06-25 00:59
|  |  | 0% | Installer 1 blank pour les 4 chutes à addtitif (goulotte et poche) | 1 heure | Planif Prod | Verrouillage | 295DD;293 |  | Mar 24-06-25 09:14 | Mar 24-06-25 10:14
|  |  | 0% | Verrouillage multizone Zone convertisseur | 16 heures | Planif Prod | Verrouillage | 273 | 294DD;560;693;752;1001;954;1353;627;840DD;1603;1582 | Mar 24-06-25 09:14 | Mer 24-06-26 02:14
|  |  | 0% | Ouvrir et verrouiller une valve de consommation d'air pour protéger les compresseurs / assécheurs ZR4 | 0,5 heure | Planif Prod | Verrouillage | 27DD+8 heures |  | Mar 24-06-25 07:59 | Mar 24-06-25 08:29